# VІІ. З А Х О Д И

# РЕГІОНАЛЬНОЇ  ПРОГРАМИ

розвитку культури, мистецтва і туризму в області на період 2011 - 2015 років

| № з/п | Найменування заходу | ## Виконавці | Термін виконання | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | місцевий бюджет | позабюд-жетні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

І. Будівництво, реконструкція, реставрація, ремонти установ культури і мистецтва.

Зміцнення матеріально-технічної бази

| 1. 1.1. | Для забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури і мистецтва області, підтримання належного технічного стану приміщень: Здійснити капітальний ремонт будівель Волинського краєзнав-чого музею: | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміністра-ції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - головний корпус; | Волинський краєзнавчий музей | 2012 |  | 2000 | 2000 | - - - | - - - |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | - Музей етнографії та народних промислів Волині; | Волинський краєзнавчий музей | 2012 |  | 2000 | 2000 | - | - |  |  |
|  | - господарський корпус; | Волинський краєзнавчий музей | 2015 |  | 1000 | 1000 | - | - |  |  |
|  | - Художній відділ; | Волинський краєзнавчий музей | 2011 |  | 1500 (держ. бюджет) | - | - | - |  |  |
|  | - Колодяжненський літера-турно-меморіальний музей Лесі Українки; | Волинський краєзнавчий музей | 2011 2013 |  | 150 250 | 150 250 | - - | - - |  |  |
|  | - садиба В. Липинського у с.Затурці Локачинського району. | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 |  | 2400 (в т.ч.2000 з держ.бюджету) 1500 (держ.бюджет) 100 | 400 - 100 | - - - | - - - |  |  |
| 1.2. | Завершити капітальний ремонт приміщення академічного музи-чно-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, встановлення ліфта для людей з особливими потребами | Академічний обласний музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевчен- ка | 2011 |  | 2500 | 2500 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2000 | 2000 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 2000 | 2000 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1.3. | Виготовити технічну докумен-тацію та провести капітальний ремонт будівлі академічного обласного театру ляльок | Академічний обласний театр ляльок | 2011 2012 2013 |  | 1800 1200 1500 | 1800 1200 1500 | - - - | - - - |  |  |
| 1.4. | Провести капітальний ремонт даху, поточний ремонт приміщення обласної бібліотеки для юнацтва | Обласна бібліотека для юнацтва | 2011 2012 |  | 200 300 | 200 300 | - - | - - |  |  |
| 1.5. | Здійснити облаштування голов-ного входу та гардероба облас-ної бібліотеки для дітей | Обласна бібліотека для дітей | 2012 2013 |  | 50 50 | 50 50 | - - | - - |  |  |
| 1.6. | Здійснити ремонт фасаду, заміну покрівлі світлового купо-ла обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки | Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | 2011 2012 |  | 50 100 | 50 100 | - - | - - |  |  |
| 1.7. | Придбати та встановити підйомник для людей з особливими потребами для обласної універсальної наукової бібліотеки | Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | 2011 |  | 75 | 75 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1.8. | Завершити поточний ремонт приміщення Навчально-мето-дичного центру культури Волині | Навчально-методичний центр культури Волині | 2011 |  | 200 | 200 | - | - |  |  |
| 1.9. | Здійснити ремонт будівель Волинського державного учили-ща культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського: | Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф. Стра-вінського |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - реконструкцію даху старого корпусу училища; - капітальний ремонт студентсь-кого гуртожитку |  | 2011 2012 2012 |  | 300 400 300 | 300 400 300 | - - - | - - - |  |  |
| 1.10. | Провести капітальні ремонти балетного та хорового класів, студії звукозапису обласної філармонії | Обласна філармонія | 2012 2013 2014 2015 |  | 100 100 50 100 | 100 100 50 100 | - - - - | - - - - |  |  |
| 2. | З метою реалізації регіональної політики щодо забезпечення державного регулювання у сфері енергозбереження, впро-вадження енергозберігаючих технологій здійснити: | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміністра-ції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | У Волинському краєзнавчому музеї: - обладнати систему автоном- ного опалення; - здійснити заміну вікон і дверей на енергозберігаючі | Волинський краєзнавчий музей | 2011 2012 2011 2012 2013 |  | 500 1000 700 700 700 | 500 1000 700 700 700 | - - - - - | - - - - - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.2. | В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки: - провести заміну дерев’яних віконних конструкцій на склопакети в актовій залі та на 3-му поверсі; | Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | 2012 2013 |  | 150 150 | 150 150 | - - | - - |  |  |
|  | - здійснити заміну системи електроосвітлення на енерго-ощадну, з підведенням джерела світла до робочих місць читачів. | Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | 2014 |  | 300 | 300 | - | - |  |  |
| 2.3. | У Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського завершити заміну віконних блоків та дверей на металопластикові | Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф. Стра-вінського | 2012 2013 |  | 200 200 | 200 200 | - - | - - |  |  |
| 2.4. | В академічному обласному театрі ляльок провести модер-нізацію енергетичного облад-нання (регуляторів сценічного освітлення, радіаторів опалю-вальної системи, труб, кранів тощо) | Академічний обласний театр ляльок | 2012 |  | 225 | 225 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.5. | В обласній філармонії: - завершити заміну старих віконних блоків на метало-пластикові; | Обласна філармонія | 2011 |  | 100 | 100 | - | - |  |  |
|  | - модернізувати опалювальну систему шляхом переходу на встановлення електричних опа-лювальних котлів по зонному тарифу |  | 2012 |  | 100 | 100 | - | - |  |  |
| 3. | Здійснити будівництво гаража для стоянки та ремонту автотранспорту філармонії. | Обласна філармонія | 2014 2015 |  | 200 200 | 200 200 | - - | - - |  |  |
| 4. | Провести благоустрій території обласної філармонії | Обласна філармонія | 2011 2012 2013 2014 |  | 50 50 50 70 | 30 30 30 40 | - - - - | 20 20 20 30 |  |  |
| ІІ. Кадрова політика, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проводити профорієнтаційну роботу в районах і містах області із залучення до вступу у Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського кращих випускників шкіл естетичного виховання, талановитої молоді, особливо із сільської місцевості | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинське дер-жавне училище культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського | ## 2011 ## 2012 ## 2013 ## 2014 ## 2015 | 10 10 10 10 10 |  | 5 5 5 5 5 | - - - - - | 5 5 5 5 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2. | Забезпечувати підвищення ква-ліфікації спеціалістів галузі в Інституті підвищення кваліфі-кації керівних кадрів Націо- нальної академії державного управління при Президентові України, Львівському регіо- нальному інституті державного управління, Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, обласному центрі перепідготовки та під-вищення кваліфікації працівни-ків органів державної влади, органів місцевого самовряду-вання, державних підприємств, установ та організацій | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь- ких (міст обласного зна- чення) рад, обласні уста- нови культури і мисте- цтва | 2011 | 15 |  | 5 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2012 | 15 |  | 5 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2013 2014 2015 | 20 20 25 |  | 5 5 7 | 15 15 18 | - - - |  |  |
| 3. | Завершити роботу з ліквідації неповної зайнятості працівників культури в сільській місцевості згідно зі ст.29 Закону України “Про культуру” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержад-міністрації | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Продовжувати практику приз-начення персональних стипен-дій голови облдержадміністра- ції та голови обласної ради провідним діячам, ветеранам і пенсіонерам культури, мисте-цтва, інформаційної галузі | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 | 175 |  | 175 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2012 | 175 |  | 175 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2013 | 175 |  | 175 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 175 |  | 175 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 175 |  | 175 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 5. | Проводити присудження облас-них іменних премій у галузі літератури, культури і мисте-цтва за вагомі творчі здобутки | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 | 6 |  | 6 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2012 | 6 |  | 6 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2013 | 6 |  | 6 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2014 2015 | 9 9 |  | 9 9 | - - | - - |  |  |
| ІІІ. Державна підтримка розвитку професійного мистецтва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснити організаційну і творчу роботу з підготовки та проведення: - фестивалю вистав за п’єсами Лесі Українки, присвяченого 140-й річниці від дня народження Лесі Українки - Міжнародного фестивалю театрів ляльок “Різдвяна місте-рія” та наукового симпозіуму “Традиції різдвяної драми в театрі ляльок”; | Управління культури і туризму облдержадміні-страції Академічні обласні музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевчен- ка, театр ляльок Академічний обласний театр ляльок | 2011 2012 2015 |  | 310 200 290 | 300 180 250 | - - - | 10 20 40 |  |  |
|  | - Музичного фестивалю “Стравінський і Україна” | Обласна філармонія | щороку |  | 100 | 70 | - | 30 |  |  |
| 2. | Надати допомогу в організації та проведенні: - Міжнародного джазового фестивалю “Арт-джаз коопе-рейшн”; | Управління культури і туризму облдержадміні-страції спільно з Волин-ським обласним джаз-клубом | щороку |  | 40 | 40 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Арт-шоу “Ніч у Луцькому замку”; | Спільно з Луцькою міською радою | щороку |  | 40 | 40 | - | - |  |  |
|  | - Всеукраїнського фестивалю сучасної української естрадної пісні “На хвилях Світязя” | Спільно з Волинським національним універ-ситетом імені Лесі Українки | щороку |  | 30 | 30 | - | - |  |  |
| 3. | Провести творчий звіт академічного обласного музич-но-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка в м. Києві | Академічний обласний музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка | ## 2013 |  | 130 | 100 | - | 30 |  |  |
| 4. | Організувати гастролі Волин-ського державного академіч-ного українського народного хору, академічного камерного оркестру “Кантабіле” в центральній, східній, південній частинах України | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласна філармонія | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 70 130 130 130 200 | 50 100 100 100 150 | - - - - - | 20 30 30 30 50 |  |  |
| 5. | Надавати фінансову підтримку обласним осередкам творчих спілок, національно-культурним товариствам на проведення культурно-мистецьких заходів | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 20 25 30 50 50 | 20 25 30 50 50 | - - - - - | - - - - - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 6. | #### Сприяти придбанню автобуса для академічного обласного музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка | # Управління культури і туризму облдержадміні-страції, академічний обласний музично-дра-матичний театр імені Т.Г. Шевченка | 2012 |  | 1000 | 1000 | - | - |  |  |
| 7. | Надати допомогу обласним установам, мистецьким колек-тивам: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - у пошитті костюмів для артистів Волинського держав-ного академічного українського народного хору; | Обласна філармонія | 2011 2012 2013 |  | 80 95 150 | 80 95 150 | - - - | - - - |  |  |
|  | - у придбанні крісел для глядацької зали академічного обласного театру ляльок; | Академічний обласний театр ляльок | 2013 |  | 300 | 300 | - | - |  |  |
|  | - у придбанні костюмів для академічного хору, капели бандуристів, ансамблю народ-ного танцю Волинського державного училища культури і мистецтв ім. І.Ф. Стравінського | Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського | 2011 2012 2013 |  | 50 50 50 | 50 50 50 | - - - | - - - |  |  |
| 8. | Передбачити кошти на придбання творів драматичного мистецтва для нових театральних постановок | Управління культури і туризму облдержадміністрації, обласні театри | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 50 50 50 60 60 | 50 50 50 60 60 | - - - - - | - - - - - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| ІV. Організації дозвілля населення і розвиток аматорського мистецтва. Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для виконання статутних завдань, вирішення фінансово-господарських питань надавати фінансову допомогу заслужено-му народному ансамблю пісні і танцю України “Колос” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | щороку |  | 600 | 575 | - |  | 25 |  |
| 2. | Забезпечити збереження та розвиток мережі закладів культури у сільській місцевості, визначених на підставі мінімальних соціальних норма-тивів забезпечення населення клубними закладами і бібліо-течними установами та включених до відповідних дер-жавних реєстрів України. При потребі і наявних можливостях відновлювати роботу закладів культури, закритих у попередні роки | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад, органи місце-вого самоврядування, обласні методичні центри | 2011 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Провести творчі звіти та обмінні концерти аматорського мистецтва районів і міст області: - присвячені 20-й річниці незалежності України; | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна- чення) рад | 2011 |  | 250 | 50 | 200 |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | - присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка; |  | 2013 2014 |  | 300 100 | 50 70 | 250 30 |  | - - |  |
|  | - присвячені 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизня-ній війні |  | 2015 |  | 400 | 100 | 300 |  | - |  |
| 4. | Підготувати і провести: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міжнародний фестиваль українського фольклору “Берегиня”; |  | 2013 |  | 600 | 500 | 100 |  | - |  |
| 5. | - Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки; - Фестиваль культур націо-нальних меншин Надати фінансову підтримку у проведенні: - Міжнародного фестивалю “Поліське літо з фольклором”; | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управ-ління культури і туризму облдержадміністрації Управління культури і туризму облдержадміні-страції спільно з виконкомом Луцької міської ради | 2011 2015 2012 2014 2012 2014 |  | 350 450 10 10 40 50 | 340 435 10 10 40 50 | - - - - - - |  | 10 15 - - - - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | - Міжнародного конкурсу виконавців на цимбалах та сопілці “Волинська гуковиця”; | спільно з виконкомом Луцької міської ради | щороку |  | 60 | 40 | - |  | 20 |  |
|  | - Всеукраїнського фестивалю народної культури “Українське коровай-сузір’я” | спільно з Володимир-Волинською райдерж-адміністрацією | щороку |  | 20 | 20 | - |  | - |  |
| 6. | Вишукувати можливості для забезпечення участі кращих аматорських колективів, окре-мих виконавців у всеукраїн-ських та міжнародних фестива-лях, конкурсах | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 50 50 60 60 70 | 30 30 30 30 40 | 20 20 30 30 30 |  | - - - - - |  |
| 7. | Здійснювати підтримку творчих ініціатив державних установ, громадських організацій у реалізації культурно-мистецьких проектів та програм | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | щороку |  | 50 | 50 | - |  | - |  |
| 8. | З метою вивчення, збереження та популяризації нематеріа-льної культурної спадщини, народних художніх промислів здійснити: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, навчально-мето-дичний центр культури Волині, Волинський краєзнавчий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - етнографічні експедиції у райони області; |  | щороку |  | 15 | 15 | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | - виготовлення серії відео- фільмів, CD-дисків із записами волинських обрядів, народних пісень і мелодій; |  | щороку |  | 20 | 20 | - |  | - |  |
|  | - організацію виставок тради-ційного народного мистецтва |  | щороку |  | 20 | 20 | - |  | - |  |
| 9. | Вишукувати кошти на оновлення інструментарію, придбання сценічних костюмів для аматорських колективів та окремих виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 200 200 220 220 240 | - - - - - | 200 200 220 220 240 |  | - - - - - |  |
| 10. | Придбати мікроавтобус для надання методичної і практич-ної допомоги в організації культурно-мистецьких заходів у районах і містах області | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, навчально-мето-дичний центр культури Волині | 2012 |  | 100 | 100 | - |  | - |  |
| 11. | Забезпечити проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів з відзначення державних свят, важливих політичних подій, ювілейних дат за участю ке-рівників обласної державної адміністрації, обласної ради, представників центральних органів державної влади України | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 500 600 700 800 900 | 500 600 700 800 900 | - - - - - |  | - - - - - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| V. Забезпечення діяльності бібліотечних установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити виконання Плану заходів зі зміцнення матеріаль-но-технічної бази бібліотек області на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 5 липня 2010 року № 205, виданого на виконання розпо-рядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1226-р | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2011 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Здійснювати планомірне попов-нення книжкових фондів бібліотек, насамперед україн-ською мовою, залучаючи кошти з різних джерел фінансування: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | ## щороку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки; |  |  |  | 290 | 250 | - | 40 |  |  |
|  | - для обласної бібліотеки для юнацтва; |  |  |  | 120 | 100 | - | 20 |  |  |
|  | - для обласної бібліотеки для дітей; |  |  |  | 70 | 60 | - | 10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | - для центральних районних бібліотек; |  |  |  | 55 | - | 50 | 5 |  |  |
|  | - для центральних міських бібліотек; |  |  |  | 30 | - | 25 | 5 |  |  |
|  | - для міських бібліотек-філій; |  |  |  | 7 | - | 6 | 1 |  |  |
|  | - для сільських бібліотек-філій |  |  |  | 6 | - | 5,5 | 0,5 |  |  |
| 3. | Забезпечити передплату періо-дичних видань українською мовою: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | щороку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки; |  |  |  | 360 | 350 | - | 10 |  |  |
|  | - для обласної бібліотеки для юнацтва; |  |  |  | 80 | 75 | - | 5 |  |  |
|  | - для обласної бібліотеки для дітей; |  |  |  | 35 | 30 | - | 5 |  |  |
|  | - для центральних районних бібліотек; |  |  |  | 25 | - | 20 | 5 |  |  |
|  | - для центральних міських бібліотек |  |  |  | 25 | - | 20 | 5 |  |  |
|  | - для міських бібліотек-філій; |  |  |  | 2 | - | 2 | - |  |  |
|  | - для сільських бібліотек-філій |  |  |  | 1,5 | - | 1,5 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 4. 5. | Здійснювати поетапне забез-печення комп’ютерами район-них, міських та сільських бібліотек за бюджетні та позабюджетні кошти (участь у програмі “Бібліоміст”, конкур-сах “Вільний доступ до інтернету”, співпраці бібліотек з місцевими громадами, які реалізують Рада Міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та Фундація Білла і Мелінди Гейтс, конкурсах Посольства США в Україні) Забезпечити придбання апаратури для штрих-кодування фонду обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласні бібліотеки Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласна універ-сальна наукова бібліо-тека імені Олени Пчілки | 2011 |  | 120 | - | 70 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 130 | - | 80 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 140 | - | 90 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 150 | - | 100 | 50 |  |  |
|  |  |  | 2015 2011 |  | 150 10 | - 10 | 100 - | 50 - |  |  |
| 6. | Здійснювати автоматизацію бібліотечних процесів з використанням бібліотечних програм “ІРБІС”, УФД-“Бібліотека” тощо. Придбати відповідне програмне забезпечення | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні бібліоте-ки, райдержадміністра-ції, виконкоми міських (міст обласного значен-ня) рад | щороку |  | 100 | 50 | 50 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 7. | Забезпечувати роботу та пос-тійне наповнення регіональ-ного інформаційного порталу “Волинь”, що діє в обласній універсальній науковій бібліо-теці імені Олени Пчілки | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, обласні установи культури і мистецтва | щороку |  | 5 | 5 | - | - |  |  |
| 8. | Щороку передбачати кошти для видання “Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині” | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 |  | 11 | 11 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 15 | 15 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 15 | 15 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 15 | 15 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 20 | 20 | - | - |  |  |
| VІ. Удосконалення початкової мистецької освіти та підготовки кадрів працівників культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зберігати мережу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та збіль-шувати контингент учнів у них. Сприяти відкриттю, функціону-ванню збереженню та розвитку філіалів і класів у сільській місцевості | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | ## постійно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2. | Створювати умови для надання освітніх послуг, виконання нав-чальних планів у повному обсязі у державних та комунальних початкових спе- ціалізованих мистецьких нав-чальних закладах. Залучати дітей до навчання народним промислам, образотворчому мистецтву, грі на народних, духових та струнно-смичкових інструментах | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | ## постійно |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сприяти зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази, оновленню інструментарію початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | постійно |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проводити обласні конкурси і фестивалі серед учнів почат-кових спеціалізованих мисте-цьких навчальних закладів з різних напрямків дитячого виконавства та обласні відбір-кові тури всеукраїнських кон-курсів, зокрема: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | - за програмою Українського фонду культури “Нові імена України”; |  | щороку |  | 10 | 10 | - | - |  |  |
|  | - учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої...”; |  | щороку |  | 5 | 5 | - | - |  |  |
|  | - творчості дітей села “Золоте зернятко” (смт Рокині) |  | щороку |  | 10 | 10 | - | - |  |  |
| 5. | Сприяти участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїн-ських та міжнародних конкур-сах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, надавати їм фінансову підтримку | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 |  | 20 | 10 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 20 | 10 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2013 2014 2015 |  | 25 25 30 | 15 15 20 | 10 10 10 | - - - |  |  |
| 6. | Надавати фінансову підтримку організаторам у проведенні дитячих конкурсів і фестивалів, зокрема: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | щороку |  | 70 | 70 | - | - |  |  |
|  | - Всеукраїнського фестивалю- конкурсу молодих виконавців сучасної української пісні “Володимир” (м. Володимир- Волинський); | спільно з виконкомом Володимир-Волинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | - Всеукраїнського конкурсу юних бандуристів “Волинський кобзарик”; | Спільно з обласним осередком Національної спілки кобзарів України |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - міжнародних пленерів юних художників у містах Володи-мирі-Волинському, Ковелі, Луцьку | Спільно з виконкомами Володимир-Волинської, Ковельської, Луцької міських рад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проводити обласні семінари-практикуми, семінари-наради, майстер-класи за участю провідних викладачів області, фахівців вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акреди-тації для підвищення фахового та методичного рівня роботи викладачів шкіл естетичного виховання | Управління культури і туризму облдержадміністрації | щорічно |  | 10 | 7 | 3 | - |  |  |
| VІІ. Музейне будівництво та розвиток музейної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснити оформлення експо-зицій: - Музею етнографії та народних промислів Волині у м.Луцьку; - Меморіального музею В’ячеслава Липинського в с.Затурці Локачинського району | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей | 2011 2012 |  | 200 300 | 200 300 | - - | - - |  |  |
|  |  |  | 2011 2012 |  | 400 400 | 400 400 | - - | - - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2. | Провести наукові конференції з виданням збірників наукових матеріалів: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обласні науково-практичні краєзнавчі конференції „Минуле і сучасне Волині і Полісся”; |  | щороку |  | 50 | 40 | - | 10 |  |  |
|  | - міжнародні наукові конфе-ренції “Волинська ікона: дослідження та реставрація”; |  | щороку |  | 40 | 40 | - | - |  |  |
|  | - V Всеукраїнську науково- практичну конференцію «Волинський музей: історія і сучасність» (до 85-річчя від дня заснування) |  | 2014 |  | 50 | 50 | - | - |  |  |
|  | - історико-краєзнавчі наукові конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся. 1025-річчя хрещення Київської Русі» | Спільно з обласною організацією Національ-ної спілки краєзнавців України | 2013 |  | 50 | 50 | - | - |  |  |
| 3. | Створити веб-сайти Волин-ського краєзнавчого музею, Художнього відділу, Колодяж-ненсього літературно-меморіа-льного музею Лесі Українки | Управління культури і туризму облдержадміністрації, Волинський краєзнавчий музей | 2011 |  | 15 | 15 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 4. | Увести електронний облік музейних фондів та створити Реєстр національного культур-ного надбання | Управління культури і туризму облдержадміністрації, Волинський краєзнавчий музей | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 100 30 25 25 25 | 100 30 25 25 25 | - - - - - | - - - - - |  |  |
| 5. | Підготувати і видати: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський краєзнавчий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - альбом „Чудотворна ікона Хомської Божої Матері: історія, дослідження, реставрація”; |  | 2011 |  | 250 | 250 | - | - |  |  |
|  | - путівник „Музеї Волині”; |  | 2011 |  | 35 | 35 | - | - |  |  |
|  | - альбом „Андроник Лазарчук”; |  | 2011 |  | 100 | 100 | - | - |  |  |
|  | - путівник „Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки"; |  | 2012 |  | 40 | 40 | - | - |  |  |
|  | - альбом “Художній музей у м.Луцьку”; |  | 2012 |  | 250 | 250 | - | - |  |  |
|  | - наукове видання “Фонд сакрального мистецтва Волин-ського краєзнавчого музею”; |  | 2012 |  | 40 | 40 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | - путівник “Музей волинської ікони”; |  | 2013 |  | 30 | 25 | - | 5 |  |  |
|  | - путівник “Волинський краєзнавчий музей”; |  | 2014 |  | 40 | 30 | - | 10 |  |  |
|  | - буклет “Скарби музеїв Волині”; |  | 2015 |  | 30 | 25 | - | 5 |  |  |
|  | - щорічний науковий збірник “Волинський музейний вісник” |  | щороку |  | 30 | 30 | - | - |  |  |
| 6. | Здійснити видання поштових листівок, календарів, буклетів краєзнавчої тематики | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський краєзнавчий музей | щороку |  | 25 | 20 | - | 5 |  |  |
| 7. | Організувати постійнодіючі наукові експедицій: | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський кра-єзнавчий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - археологічні; |  | щороку |  | 30 | 15 | 12 | 3 |  |  |
|  | - етнографічні; |  | щороку |  | 20 | 15 | - | 5 |  |  |
|  | - природничо-краєзнавчі; |  | щороку |  | 20 | 15 | - | 5 |  |  |
|  | - з обстеження стану збереження пам’яток сакраль-ного мистецтва, переданих у храми Волині, та збору нових пам’яток |  | щороку |  | 15 | 10 | - | 5 |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 6. | Здійснювати комплектування музейних фондів, придбання сучасних творів образо-творчого, декоративно-ужиткового мистецтва | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, Волинський краєзнавчий музей | 2011 |  | 150 | 100 |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 100 | 75 |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 100 | 75 |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 2014 2015 |  | 100 100 | 75 75 |  | 25 25 |  |  |
| 7. | Для виконання статутних завдань, вирішення фінансово-господарських питань надавати фінансову допомогу Рокинів-ському музею сільського господарства Волині – скансену | Управління культури і туризму облдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 328 380 440 500 575 | 328 380 440 500 575 | - - - - - | - - - - - |  |  |
| VІІІ. Охорона культурної та археологічної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизація пам’яток археології, історії, монумен-тального мистецтва, місто-будування та архітектури, садово-паркового мистецтва, науки і техніки місцевого значення, їх майнова оцінка | Управління культури і туризму, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 100 150 300 300 300 | 50 100 200 200 200 | 25 25 50 50 50 | 25 25 50 50 50 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2. | Визначення меж територій та охоронних зон для пам’яток місцевого значення, ново-виявлених об’єктів культурної спадщини | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 100 100 150 150 150 | 50 50 100 100 100 | 25 25 25 25 25 | 25 25 25 25 25 |  |  |
| 3. | Організація наукових дослід-жень об’єктів археологічної спадщини, дерев’яної та мурованої сакральної архітек-тури, історії першої та другої світових воєн, інвентаризація нововиявлених об’єктів куль-турної спадщини (підготовка первинної облікової докумен-тації) для подання до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури і житлово-комунального госпо-дарства облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 60 60 110 110 110 | 50 50 100 100 100 | 10 10 10 10 10 | - - - - - |  |  |
| 4. | Співпраця з органами охорони культурної спадщини Республіки Польща та Республіки Білорусь щодо охорони об’єктів української культурної спадщини, обмін досвідом, організація наукових конференцій | Управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20 | - - - - - | - - - - - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 5. | Виготовлення та встановлення охоронних дошок і охоронних знаків нового зразка, інформа-ційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного значення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 15 15 15 15 15 | 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 | - - - - - |  |  |
| 6. | Виготовлення науково-проект-ної та проектно-кошторисної документації для проведення консервації, ремонту, реставра-ції, реабілітації, пристосування, музеєфікації аварійних пам’яток місцевого та національного значення, коригування раніше виготовленої документації | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміністра-ції, виконкоми Луцької та Володимир-Волинсь-кої міських рад, дирекції державних історико-культурних заповідників | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 400 350 350 350 350 | 350 300 300 300 300 | 50 50 50 50 50 | - - - - - |  |  |
| 7. | Музеєфікація, благоустрій, належне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення садиби та парку (пам’ятки садово-паркового мистецтва) родини Липинських у с. Затурці Локачинського району | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури і житлово-комунального господар-ства облдержадмініст-рації, Локачинська рай-держадміністрація | 2011 2012 |  | 300 300 | 300 300 | - - | - - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 8. | Виготовлення проектно-кошторисної документації, реставрація, музеєфікація та пристосування для музичної школи пам’ятки архітектури місцевого значення - будинку, де жив і працював композитор Ігор Стравінський в м. Устилуг. | Устилузька міська рада, Володимир-Волинська райдержадміністрація, управління культури і туризму облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 |  | 100 150 150 | 50 100 100 | 50 50 50 | - - - |  |  |
| 9. | Проведення ремонтно-реставра-ційних робіт на аварійних пам’ятках містобудування та архітектури місцевого значення | Головне управління містобудування, архітек-тури та житлово-кому-нального господарства облдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 250 250 550 650 750 | 200 200 500 600 700 | 50 50 50 50 50 | - - - - - |  |  |
| 10. | Виготовлення науково-проек-тної документації з визначення меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць Волині відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 | Головне управління містобудування, архітек-тури та житлово-кому-нального господарства, управління культури і туризму облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 150 250 250 250 250 | 100 200 200 200 200 | 50 50 50 50 50 | - - - - - |  |  |
| 11. | Проведення рятівних архео-логічних досліджень на об’єк-тах культурної спадщини, що руйнуються внаслідок госпо-дарської діяльності людини та природних факторів | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 150 150 150 150 150 | 40 40 40 40 40 | 10 10 10 10 10 | 100 100 100 100 100 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 12. | Забезпечення випуску багато-мовних історико-краєзнавчих видань про найцінніші пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси, заповідники | Управління культури і туризму, головне управ-ління містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства облдержадміні-страції | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 50 70 100 120 120 | 40 50 60 80 80 | 10 20 40 40 40 | - - - - - |  |  |
| 13. | Виготовлення державних актів на право постійного користу-вання земельними ділянками для державних історико-куль-турних заповідників у містах Луцьку та Володимирі-Волинському | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, державні істо-рико-культурні заповід-ники у мм. Луцьку та Володимирі-Волинсь-кому, управління Держ-комзему в області | 2011 2012 |  | 100 100 | 50 50 | 50 50 | - - |  |  |
| 14. | Для виконання програми наукових досліджень надавати фінансову допомогу Редак-ційно-видавничій групі "Зводу пам'яток історії та культури України: Волинська область" | Управління культури і туризму облдержадміністрації | 2012 2013 2014 2015 |  | 350 400 460 530 | 350 400 460 530 | - - - - | - - - - |  |  |
| ІХ. Розвиток туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити нові туристичні маршрути відповідно до напрямків руху вболівальників фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр”, оператори внутрішнього туризму області | 2011 |  | 50 | 20 | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2. | Здійснювати видання друко-ваної та мультимедійної рекламно-інформаційної про-дукції (путівників, буклетів, карт-схем) російською, польською та мовами європейських країн | Управління культури і туризму облдержадміні- страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр” | 2011 |  | 100 | 60 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2012 2013 2014 2015 |  | 140 70 80 90 | 90 50 60 70 | 30 10 10 10 | 20 10 10 10 |  |  |
| 3. | Забезпечити презентацію туристичного та інвестиційного потенціалу на міжнародних туристичних виставках, ярмар-ках, салонах в Україні та за кордоном | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр”, оператори внутрішнього туризму області | 2011 |  | 70 | 50 | 20 | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 80 | 60 | 20 | - |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 70 | 50 | 20 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 70 | 50 | 20 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 70 | 50 | 20 | - |  |  |
| 4. | Продовжити роботу зі створення мережі туристично-інформаційних центрів/пунктів у містах Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинскьому, смт Шацьк та пунктах перетину державного кордону | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр” | 2011 |  | 70 | 10 | 60 | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 100 | 30 | 70 | - |  |  |
| 5. | Установити рекламно-інформа-ційні щити, що інформують про можливості відпочинку та відвідування популярних об’єк-тів туристичного показу, про-вести знакування та маркування туристичних маршрутів | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр”, райдержадміні-страції, виконкоми місь-ких (міст обласного зна-чення) рад | 2011 |  | 30 | 20 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 40 | 30 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 20 | 10 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 20 | 10 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 20 | 10 | 10 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 6. | Проводити рекламно-інфор-маційні тури для представників провідних та спеціалізованих засобів масової інформації, вітчизняних та зарубіжних туристичних компаній | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, суб’єкти турис-тичної діяльності | 2011 |  | 25 | 20 | 5 | - |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 30 | 20 | 10 | - |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 25 | 20 | 5 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 25 | 20 | 5 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 25 | 20 | 5 | - |  |  |
| 7. | Забезпечити випуск сувенірної продукції та творів ужиткового мистецтва із символікою Волинської області, організу-вати їх продаж та розповсюд-ження через мережу турис-тично-інформаційних центрів та магазинів сувенірної продукції | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр”, райдержадміні-страції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | щорічно |  | 5 | 5 | - | - |  |  |
| 8. | Сприяти розвитку сільського зеленого туризму шляхом створення досконалої бази даних з пропозиціями відпо-чинку у сільській місцевості, фотофіксацією, популяризації відпочинку через офіційні веб-сайти управління культури і туризму облдержадміністрації, обласного екскурсійно-мето-дичного центру | Управління культури і туризму облдержадміні-страції, КП “Обласний екскурсійно-методичний центр”, райдержадміні-страції | щороку |  | 25 | 15 | 10 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 9. | Забезпечувати безпеку туристів, надавати їм своєчасну допо-могу, проводити інструктажі відносно їх прав та обов'язків, правил поводження на водних об'єктах та об'єктах історико-культурної спадщини; страхо-вими полісами на медичне страхування та від нещасних випадків | Управління з питань надзвичайних ситуацій, культури і туризму, охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміні-страції, управління МВС України в області, місце-ві органи виконавчої влади, суб'єкти турис- тичної діяльності | постійно |  |  |  |  |  |  |  |