## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 червня 2011 року                           м. Луцьк                                                № 268

Про утворення спільної робочої групи з координації дій щодо оформлення права на земельні ділянки для розміщення,

будівництва, експлуатації та обслуговування

ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль

Відповідно до статей 13, 31, 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 17, 149 – 151 Земельного кодексу України, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 17 червня 2011 року № 3239/17/2-11 за результатами розгляду на нараді 14 червня 2011 року питання „Про погодження виділення місця розташування земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва магістральної повітряної лінії 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль”, з метою здійснення координації дій при оформленні права на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів магістральної повітряної лінії в межах територій Ківерцівського, Луцького районів та міста Луцька:

1. Утворити спільну робочу групу з координації дій при оформленні права на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль (далі –  Робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити План заходів з виконання комплексу робіт з погодження матеріалів вибору місця розташування повітряної лінії 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль на території області (далі –  План заходів), що додається.

3. Робочій групі забезпечити здійснення контролю за виконанням Плану заходів у визначені терміни.

4. Головному управлінню Держкомзему в області (В.Василенко) інформацію про стан виконання Плану заходів до 25 вересня 2011 року  подати Робочій групі для інформування голови обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

Голова обласної державної

###### адміністрації 							       Б. КЛІМЧУК

Богута 241 078

Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від 29 червня 2011 року № 268

# СКЛАД

# спільної робочої групи з координації дій при оформленні права на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування

# ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль

## Голова робочої групи

# КАРПЮК 					- заступник голови обласної державної

# Віталій Володимирович 		  адміністрації

## заступник голови робочої групи

ВАСИЛЕНКО 				- начальник головного управління

Василь Миколайович 			  Держкомзему в області

члени робочої групи:

ЗАЇКА					- начальник управління Держкомзему

Микола Олексійович 			  у Луцькому районі

ЗУБЕНКО					- заступник голови Ківерцівської районної

Євген Костянтинович 			  державної адміністрації

ЛЕВЧИК					- начальник управління Держкомзему

Ігор Олексійович 			  у Ківерцівському районі

ПАВЛИШИН 				- заступник директора з капітального  Ярослав Кирилович 			  будівництва Західної ЕС ДП НЕК

„Укренерго”

ПОПЦОВА 				- заступник директора ПрАТ „ДЕКС”

Марина Віталіївна

ШИЛІК					- заступник голови Луцької районної

Валерій Васильович 			  державної адміністрації

Заступник керівника апарату –

начальник організаційного відділу

апарату облдержадміністрації					               Р.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

29 червня 2011 року № 268

# ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання комплексу робіт з погодження матеріалів вибору місця розташування

повітряної лінії 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль на території області

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Опрацювати питання щодо перенесення напрямку траси ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль в обхід земельної ділянки під забудову АЗС на території Підгайцівської сільської ради Луцького району та надати підрядній організації ПрАТ „ДЕКС” інформацію щодо відведення земельної ділянки під будівництво АЗС | управління Держкомзему у Луцькому районі | до 15 липня 2011 року |
| 2. | - Опрацювати питання щодо перенесення траси лінії ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль в обхід земельної ділянки, яка надана під забудову АЗС на території Підгайцівської сільської ради Луцького району та в установленому порядку погодити змінену трасу в Підгайцівській сільській раді та в управлінні земельних ресурсів Луцького району | ПрАТ „ДЕКС” | до 25 липня 2011 року |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | - По зміненій ділянці траси ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль у межах території Підгайцівської сільської ради Луцького району визначити всіх землевласників і землекористувачів, через землі яких вона буде проходити, та в установленому порядку отримати від них згоду на викуп (вилучення) земельних ділянок. | ПрАТ „ДЕКС”, Підгайцівська сільська рада, управління Держкомзему у Луцькому районі | до 5 серпня 2011 року |
| 4. | Отримати письмові погодження землевласників та землекористувачів на вилучення (викуп) земельних ділянок (їх частин) у місцях встановлення опор та проходження по їх земельних ділянках траси ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль. | ПрАТ „ДЕКС”, Прилуцька, Борохівська, Промінська, Гіркополонківська, Боратинська, Підгайцівська, Лищенська, Романівська, Піддубцівська, Звірівська сільські ради, управління Держкомзему у Луцькому та Ківерцівському районах | до 10 серпня 2011 року |

3

| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | - Подати матеріали погодження місця розташування об’єктів будівництва ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль на земельних ділянках комісіям з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у Луцькому та Ківерцівському районах | ПрАТ „ДЕКС” | до 15 серпня 2011 року |
| 6. | - На підставі висновків районних комісій підготувати проекти розпоряджень голів Луцької та Ківерцівської районних державних адміністрацій про погодження місця розташування об’єктів будівництва ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль | Луцька та Ківерцівська районні державні адміністрації | до 25 серпня 2011 року |
| 7. | - Після погодження Луцькою та Ківерцівською районними державними адміністраціями подати матеріали погодження місця розташування об’єктів будівництва ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль до обласної державної адміністрації для розгляду | ПрАТ „ДЕКС” | до 5 вересня 2011 року |
| 8. | Підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про погодження місця розташування об’єктів будівництва ПЛ 330 кВ Луцьк Північна –Тернопіль | головне управління Держкомзему в області | до 20 вересня 2011 року |
| 9. | - Після погодження обласною державною адміністрацією подати матеріали щодо погодження місця розташування об’єктів будівництва ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль до Кабінету Міністрів України для розгляду | ПрАТ „ДЕКС” | до 30 вересня 2011 року |