ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

7 жовтня 2011 року № 402

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо поліпшення кадрового забезпечення медичних закладів

комунальної форми власності лікарями на період до 2014 року

1. У рамках реформування галузі охорони здоров’я здійснити:

реорганізацію дільничних лікарень у сільські лікарські амбулаторії, забезпечивши їх належне укомплектування та професійну перепідготовку медичних працівників.

управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації

2011 - 2012 роки

при утворенні лікарень реабілітації та відновного лікування забезпечити високий рівень кваліфікації лікарів

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

підготовку в інтернатурі лікарів загальної практики - сімейних лікарів.

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

2012-2014 роки

перекваліфікацію лікарів-терапевтів, педіатрів на лікарів загальної практики - сімейних лікарів шляхом скерування на курси спеціалізації.

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

протягом 2012-2013 років

2. Для першочергового укомплектування лікарями закладів охорони здоров’я області, що надають медичну допомогу сільському населенню, передбачити кошти на навчання в інтернатурі за рахунок місцевих бюджетів випускників вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, які навчались за кошти фізичних осіб, за умови укладання ними договорів із закладами охорони здоров’я комунальної форми власності на відпрацювання п’ятирічного терміну на посадах лікарів загальної практики - сімейних лікарів, педіатрів, фтизіатрів, онкологів, лаборантів.

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2012 - 2014 роки

3. З метою закріплення молодих спеціалістів у сільській місцевості сприяти забезпеченню їх житлом на пільгових умовах

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

постійно

4. Забезпечити виконання плану цільового прийому	сільської молоді до вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації

щороку до 31 липня

5. Заслуховувати на засіданнях відповідних дорадчих органів питання щодо кадрової ситуації у лікувально-профілактичних закладах

управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

щороку січень - лютий