СХВАЛЕНО   Розпорядження голови облдержадміністрації        30 листопада 2011 року № 498

ПРОЕКТ

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

економічної підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2012 - 2015 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | Підстави для розроблення | Закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про доступ до публічної інформації», укази Президента України від 17 лютого 2001 року № 101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення», від 1 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади» |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігій, освіти й науки, культури, засобів масової інформації |
| 3. | Розробник Програми | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Обласна рада |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2012 – 2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Обласний, районні та міські бюджети |

9. Обсяги фінансування Програми (тис грн.)

| Роки | Обсяги фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | у т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  | обласний бюджет |  | місцевий бюджет | інші джерела |
| 2012 - 2015 | 18781,6 | 7735,6 | 10953,2 |  | 92,8 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |
| 2012 | 4090 | 1710 | 2360 |  | 20 |
| 2013 | 4461 | 1843 | 2596 |  | 22 |
| 2014 | 4881,1 | 2001,3 | 2855,6 |  | 24,2 |
| 2015 | 5349,5 | 2181,3 | 3141,6 |  | 26,6 |

2. Загальна частина

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, здійснюючи свою діяльність на принципах відкритості і прозорості, активно співпрацюють із засобами масової інформації, які є основним джерелом інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, важливі питання суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку держави та області. Активізується роль засобів масової інформації як комунікатора між владою та громадськістю.

Так, у телерадіопросторі Волині працює 21 телеканал, у тому числі два державних: загальнонаціональний «Перший» (НТКУ) і регіональний «Нова Волинь» (Волинська ОДТРК), 19 – недержавних, з них волинськими приватними мовниками є телеканали «Аверс», «Полісся-ТВ», АТМ «Володимир».

Волиняни мають можливість слухати з ефіру чотири державні радіопрограми, з них - дві програми Національного радіо, а також Волинське радіо і радіостанцію «Луцьк» Волинської ОДТРК. Недержавне радіомовлення представлене 10-ма каналами, з них 2 – місцеві мовники.

Проводове радіомовлення здійснюють два державних мовники: НРКУ і Волинське радіо Волинської ОДТРК, а також 8 місцевих комунальних радіоорганізацій. В області залишилось 57,7 тис. основних радіоточок.

Загалом в області ліцензії Національної ради України телебачення і радіомовлення мають 22 загальнонаціональні телерадіокомпанії, 3 регіональні телерадіокомпанії, 2 регіональні (в межах області) ТРО, 15 місцевих ТРО,               6 суб’єктів господарювання – провайдерів програмних послуг.

Функціонує 19 редакцій комунальних друкованих ЗМІ, 1 – державна. Співзасновником «Волинської газети» є обласна державна адміністрація, газети «Волинь-нова» – обласна рада. Дві газети («Луцький замок», «Наше місто») видають Луцька і Нововолинська міські ради. 16 - районні державні адміністрації, міські і районні ради. Разовий наклад комунальних видань складає понад 246 тисяч примірників. Це громадсько-політичні часописи, котрі висвітлюють усі питання, що стосуються суспільного життя як держави, так і громадян. Усі газети видаються українською мовою.

Серед провідних видань за формою, змістом й тиражем є газета «Волинь-нова» (тижневий наклад понад 193 тис. примірників), «Вісник і Ко» (понад     91 тис. примірників), «Волинська газета», «Сім’я і Дім», «Відомості», «Віче-інформ». Серед міськрайонних і районних видань найбільш тиражним є «Вісті Ковельщини» – біля 7 тис. примірників, у Володимир-Волинської газети «Слово правди» та Камінь-Каширської «Полісся» – понад 4 тисячі.

Виконання Програми сприятиме розвитку інформаційного простору області, задоволенню інформаційних потреб її жителів, висвітленню діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, удосконаленню підтримки місцевих засобів масової інформації, підвищенню професійного рівня журналістських кадрів, утвердженню свободи слова.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення конституційного права громадян України на інформацію, реалізацію невідкладних і перспективних заходів щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищення ефективної допомоги редакціям комунальних та інших видань для забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації, розв’язання актуальних проблем журналістики, утвердження свободи слова.

4. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- всебічний розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

- забезпечення конституційного права громадян на свободу слова і діяльності в інформаційному просторі;

- задоволення інформаційних потреб громадян усіх соціальних груп;

- створення для засобів масової інформації всіх форм власності однакових умов діяльності, запобігання втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес редакцій;

- повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування населення про події соціально-економічного і суспільно-політичного життя України та області, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- залучення громадськості до процесів формування державної політики, прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації;

- інформаційна відкритість органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та запровадження її як інструмента для всебічного інформування громадян про свою діяльність та з метою обов'язкового реагування на пропозиції і зауваження громадськості, висловлені у засобах масової інформації;

- підвищення ролі і статусу професії журналіста;

- проведення урочистих заходів з нагоди Дня журналіста, Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку;

- організація тематичних конкурсів серед представників засобів масової інформації області (у тому числі – інтернет-видань);

- підвищення професійного рівня журналістів, у тому числі й молодих журналістів, шляхом удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації журналістських кадрів для засобів масової інформації;

- активізація співпраці між засобами масової інформації прикордонних територій України, Республіки Польща та Республіки Білорусь;

- зміцнення матеріально-технічного стану місцевих комунальних засобів масової інформації та послідовне вирішення виробничих, соціальних і матеріальних проблем журналістів;

- забезпечення транслювання програм ВОДТРК на території усієї області та розвитку обласного телеканалу.

5. Ефективність Програми

Реалізація заходів Програми протягом 2012 - 2015 років сприятиме:

- розвитку інформаційного простору області;

- налагодженню системної комунікації "суспільство - засіб масової інформації - влада";

- активізації співпраці між засобами масової інформації прикордонних територій України, Республіки Польща та Республіки Білорусь;

- задоволенню інформаційних потреб усіх соціальних груп населення незалежно від віку, статі, статусу, рівня освіти, релігійних, етнокультурних уподобань та інших особливостей.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного, міських та районних бюджетів у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовні обсяги фінансування Програми додаються.

7. Організація і контроль за виконанням Програми

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, зокрема шляхом опитувань громадської думки, анкетування тощо, і яке несе відповідальність за кінцеві результати Програми, раціональне використання коштів, визначає форми і методи управління виконання Програми.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації щороку інформує постійну комісію обласної ради з питань духовності, релігій, освіти й науки, культури, засобів масової інформації про хід виконання Програми.

ЗАХОДИ

з реалізації обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2012 - 2015 роки

1. Забезпечити виконання норм чинного законодавства України з питань свободи слова, захисту суспільної моралі та доступу громадян до публічної інформації.

Обласна, районні, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації.

Постійно.

2. Забезпечити у межах компетенції неухильне виконання вимог законів України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна" та "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок" .

Обласна, районні, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням), головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдерж-адміністрації, регіональне відділення Фонду державного майна України по області (за узгодженням), райдержадміністрації.

2012 - 2015 роки.

3. Надавати в установленому чинним законодавством порядку фінансову підтримку редакціям друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Утриматись від зміни статусу видання до законодавчого врегулювання цього питання.

Обласна, районні, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням), райдержадміністрації, головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

2012 - 2015 роки.

4. Сприяти в установленому чинним законодавством порядку забезпеченню редакцій комунальних газет сучасним комп'ютерним обладнанням, електронною поштою, підключенню до мережі інтернет.

Райдержадміністрації, районні та міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням).

2012 - 2015 роки.

5. Передбачати в кошторисах на утримання органів місцевого самоврядування та виконавчої влади видатки на висвітлення їх діяльності згідно з вимогами Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Вважати неприпустимою публікацію матеріалів антидержавного спрямування.

Обласна, районні, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації.

2012 - 2015 роки.

6. Забезпечити інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації, проведення їх моніторингу.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

2012 - 2015 роки.

7. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації змісту законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови облдерж-адміністрації, ходу реалізації державних та обласних програм, питань правової освіти населення, європейської та євроатлантичної інтеграції України, оперативної інформації тощо.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції , сектор прес-служби відділу забезпечення діяльності керівництва апарату, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), редакції засобів масової інформації (за узгодженням), телерадіокомпанії (за узгодженням).

Постійно.

8. Відповідно до чинного законодавства забезпечити оприлюднення обов’язкових для друку розпорядчих документів обласної ради та нормативно-правових актів облдержадміністрації у друкованих засобах масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є обласна рада та обласна державна адміністрація.

Обласна рада, апарат обласної державної адміністрації, головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

Постійно

9. Відповідно до чинного законодавства забезпечити оприлюднення інформації щодо системних змін в соціально-економічному житті регіону тощо.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

Постійно

10. Забезпечити систематичне надання повної, об'єктивної та неупередженої інформації засобам масової інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та обов'язкове реагування на критичні пропозиції, зауваження громадськості, висловлені у засобах масової інформації області.

Обласна, районні, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації.

Постійно.

11. Проводити наради-семінари, зустрічі з керівниками та засновниками комунальних засобів масової інформації з актуальних питань їх діяльності.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

Щопівроку.

12. Забезпечити перепідготовку редакторів та творчих працівників редакцій комунальних друкованих та електронних засобів масової інформації на базі Укртелерадіопресінституту (м.Київ), проведення тематичних семінарів, тренінгів тощо для  місцевих журналістів з метою підвищення їхнього професійного рівня.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Постійно.

13. Проводити обласні конкурси серед творчих колективів і журналістів “Любіть Україну!” (До Дня незалежності та Дня телебачення радіо та зв’язку, в тому числі- інтернет-видань), “Професіонал” (До Дня журналіста), «Журналісти Волині – за здоровий спосіб життя», а також обласний конкурс на кращі публікації про органи виконавчої влади в обласних, районних, міськрайонних, міських друкованих ЗМІ, конференції, прес-тури, пленери, семінари, наради, "круглі столи" тощо з актуальних питань розвитку інформаційної сфери, сприяти участі місцевих журналістів у міжнародних, загальнодержавних та регіональних заходах, відзначати кращих працівників до професійних свят.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України.

2012 - 2015 роки.

14. Щороку проводити Конкурс обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації (до Дня місцевого самоврядування).

Обласна рада.

Грудень 2012 - 2015.

15. Сприяти проведенню спартакіади серед працівників ЗМІ до Дня незалежності України.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України.

Серпень 2012 - 2015.

16. Сприяти організації та проведенню пленера журналістів «Волинь очима редактора».

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України.

2012 - 2015 роки.

17. Сприяти випуску книг та фотоальбомів з історії волинської журналістики.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

2012 - 2015 роки.

18. Активізувати співпрацю між засобами масової інформації прикордонних територій України, Республіки Польща та Республіки Білорусь шляхом проведення «Надбужанських зустрічей».

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України.

Постійно.

19. Організувати та провести три тури «Школи сучасної журналістики» для представників засобів масової інформації Волині, Люблінського воєводства РП та Брестської області РБ (у тому числі- інтернет-видань).

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, громадська організація «Форум українських журналістів».

2012 рік.

20. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які готують журналістські кадри.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області (за узгодженням).

Постійно

21. Забезпечити впевненим телевізійним сигналом Волинського телебачення усю територію області з метою підвищення якості надання інформаційних послуг населенню.

Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням).

2012 - 2015 роки.

22. Продовжити практику проведення «прямих ліній» в ефірі обласної державної телерадіокомпанії за участю керівників області для відповідей на запитання та звернення громадян щодо оперативного вирішення соціально-економічних проблем, а також циклових передач «Тема дня» за участю керівників структурних підрозділів, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій з висвітлення актуальних питань життєдіяльності регіону. Систематично проводити вивчення громадської думки щодо діяльності місцевих органів влади, в тому числі і через засоби масової інформації.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інші структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.

23. Забезпечити безперебійну роботу мережі проводового радіомовлення області. Утриматись від зміни співзасновників до законодавчого врегулювання цього питання.

Районні, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням), райдержадміністрації.

Постійно.

24. Сприяти в установленому порядку у проведенні передплатних кампаній на комунальні друковані засоби масової інформації області та офіційні видання центральних органів влади, передбачати кошти у бюджеті для їх передплати.

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації.

Постійно.

До розділу 6

проекту Програми

Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів обласної

Програми економічної підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2012 - 2015 роки

| № з/п | Зміст заходу | Терміни викона-ння (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі на роки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Надавати в установленому чинним законодавством по-рядку фінансову підтримку редакціям друкованих засо-бів масової інформації, засновниками (співзаснов-никами) яких є місцеві орга-ни виконавчої влади та орга-ни місцевого самоврядуван-ня та забезпечити висвітлен-ня діяльності згідно з вимо-гами Закону України «Про порядок висвітлення діяль-ності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». | 2012 - 2015 | Обласна, райо-нні, міські (міст обласного зна-чення) ради (за узгодженням), райдержадміністрації, головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації | Обласний бюджет | 2710 | 600 | 660 | 700 | 750 |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 10953,2 | 2360 | 2596 | 2855,6 | 3141,6 |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Забезпечити фінансову під-тримку з обласного бюджету ЗМІ за висвітлення діяльнос-ті органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за такими напрямками: опри-люднення офіційних докуме-нтів, оперативної інформації про діяльність обласної ради та облдержадміністрації на обласному, міському та райо-нному рівнях; висвітлення офіційних заходів, розміщен-ня інтерв’ю, коментарів з керівництвом обласної ради та облдержадміністрації, проведення “прямих ліній”, “круглих столів”, прес-конференцій та брифінгів | 2012 - 2015 | Виконавчий апарат обласної ради | Обласний бюджет | 1531,5 | 330 |  | 363 |  | 399,3 |  |  | 439,2 |  |  |
|  |  |  | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації | Обласний бюджет | 1531,5 | 330 |  | 363 |  | 399,3 |  |  | 439,2 |  |  |
| 3. | Відповідно до чинного законодавства забезпечити оприлюднення інформації щодо системних змін в соціально-економічному житті регіону тощо. | 2012 - 2015 | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації | Обласний бюджет | 464,1 | 100 |  | 110 |  | 121 |  |  | 133,1 |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | У межах бюджет-них призна-чень | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 4. | Проводити "круглі столи", конференції, прес-тури, спартакіади, пленери, наради, семінари , зустрічі тощо з актуальних питань розвитку інформаційної сфери, сприяти участі місцевих журналістів у міжнародних, загальнодержавних та регіональних заходах з метою підвищення їхнього професійного рівня. Органі-зувати та провести три тури «Школи сучасної журналіс-тики» для представників засобів масової інформації Волині, Люблінського воєводства РП та Брестської області РБ (у тому числі - інтернет-видань). | 2012 - 2015 | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації | Обласний бюджет | 709,6 | 180 |  | 160 |  |  | 176 |  | 193,6 |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | У межах бюдже-тних призна-чень | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 92,8 | 20 |  | 22 |  |  | 24,2 |  | 26,6 |  |  |
| 5. | Щороку проводити Конкурс обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації (до Дня місцевого самоврядування). | 2012 - 2015 | Виконавчий апарат обласної ради | Обласний бюджет | 92,8 | 20 |  | 22 |  |  | 24,2 |  | 26,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 6. | Проводити обласні конкур-си серед творчих колективів і журналістів “Любіть Укра-їну!” (До Дня незалежності та Дня телебачення радіо та зв’язку, в тому числі – інтер-нет-видань), “Професіонал” (До Дня журналіста), «Жур-налісти Волині – за здоро-вий спосіб життя», а також обласний конкурс на кращі публікації про органи вико-навчої влади в обласних, ра-0йонних, міськрайонних, мі-ських друкованих ЗМІ, пра-возахисної тематики тощо відзначати кращих праців-ників до професійних свят. | 2012 - 2015 | Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації | Обласний бюджет | 696,1 | 150 |  | 165 |  |  | 181,5 |  | 199,6 |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  | Обласний бюджет* | 7735,6 |  | 1710 |  | 1843 |  |  | 2001,3 |  | 2181,3 |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 10953,2 |  | 2360 |  | 2596 |  |  | 2855,6 |  | 3141,6 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 92,8 |  | 20 |  | 22 |  |  | 24,2 |  | 26,6 |  |

Примітка. Остаточний обсяг визначається рішенням обласної ради під час затвердження обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.