6. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

| Найменування завдання | Наймену-вання показника |  |  | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання: (місцеві бюджети, інші джерела) | Прогноз-ний обсяг фінансових ресурсів для вико-нання за-вдання, млн. грн. | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього |  | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Забезпечення конституційних прав і держав-них гарантій щодо доступно-сті здобуття до-шкільної освіти дітьми дошкіль-ного віку шля-хом розширення мережі дошкі-льних навча-льних закладів різних типів і форм власності | кількість побудованих дошкільних навчальних закладів |  |  | 24 |  | 9 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1) розширення мере-жі ДНЗ шляхом їх будівництва за нови-ми типовими проек-тами, вивільнення орендованих приміщень, відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації виконкоми міських (міст обласного значення), райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 183,35 | 35,43 | 28,42 | 19 | 40 | 60,5 |  |
|  | кількість утворених центрів розвитку дитини |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) утворення центрів розвитку дитини | Управління освіти і на-уки облдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Обласний, міські (міст обласного значення) бюджети | 0,55 | 0,45 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | кількість дошкільних навчальних закладів, у яких проведе-но ремонт та реконструк-цію приміщень |  |  | 83 |  | 35 |  |  | 21 |  | 15 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання державних і комунальних ДНЗ та котелень | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації виконкоми міських (міст обласного значення), райдержадміністрації |  | 27.,48 | 7,951 | 4,33 | 5,645 | 9,554 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  | 109 |  | 45 |  |  | 24 |  | 19 |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації |  | 211,38 | 43,831 | 32,85 | 24,645 | 49.554 | 60,5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 210,93 | 43,381 | 32,85 | 24,645 | 49,554 | 60,5 |  |
| 2. Зміцнення навчально- методичної та матеріально- технічної бази дошкільних навчальних закладів | рівень забезпечення дошкільних навчальних закладів обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1)проведення модер-нізації матеріально-технічної бази до-шкільних навчаль-них закладів , (забез-печення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо) | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | кількість комп’ютери-зованих ДНЗ |  |  |  | 150 |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 2) забезпечення ДНЗ комп’ютерною технікою | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві . бюджети | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | кількість ДНЗ, підключених до інтернету |  |  |  | 150 |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 3) забезпечення підключення ДНЗ до інтернету | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Інші джерела | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  | 300 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | 0,9 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 1,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3. Поліпшення якості дошкі-льної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1) забезпечення проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього» |  | Управління освіти і науки облдержадмі- ністрації | Обласний бюджет | 0,015 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,006 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,003 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
| Разом за завданням 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки облдержадмі- ністрації | Обласний бюджет | 0,015 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,006 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,003 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
| 4. Забезпечення особистісного зростання кож-ної дитини з урахуванням її задатків, здібно-стей, індивіду-альних психі-чних і фізичних особливостей | кількість груп |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1) формування груп для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 0, 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | 0,4 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,1 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки облдержадмі- ністрації | Обласний бюджет | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | 0,4 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 5. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства | кількість проведених спортивних фестивалів | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1) проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Інші джерела | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Разом за завданням 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації | кількість за-ходів у рам-ках Всеукраї-нського кон-курсу майсте-рності педа-гогічних пра-цівників до-шкільних на-вчальних за-кладів «Вихо-ватель року» | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1) проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» |  | Управління освіти і науки облдержадмі- ністрації | Обласний бюджет | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,012 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |
| Разом за завданням 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,018 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,012 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7. Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти | рівень залучення міжнародних організацій, фондів до співпраці в галузі дошкільної освіти | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) поглиблення співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Інші джерела | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 7 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Інші джерела |  | 1,62 |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 429 |  |  |  |  |  | 108 | 75 |  |  | 71 | 67 |  | 57 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 216,062 | 45,879 | 33,376 | 25,273 | 49,98 | 61,128 | 0,426 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки облдержадмі- ністрації | Обласний бюджет | 0,568 | 0,455 | 0,101 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | Місцеві бюджети | 212,239 | 43,533 | 33,001 | 24,997 | 49,705 | 60,852 | 0,151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 3,355 | 1,891 | 0,274 | 0,271 | 0,274 | 0,271 | 0,274 |