ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації

21.03.2012 № 109

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації і проведення 23 – 25 квітня 2012 року в м. Луцьку

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої подіям

Другої світової війни на території Волинської області

| № з/п | Заходи | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Розроблення програми конференції | організаційний комітет, Волинський національний університет імені Лесі Українки | до 22.03.2012 |
|  | Складання кошторису витрат на організацію та проведення конференції | організаційний комітет, Волинський національний університет імені Лесі Українки | до 22.03.2012 |
| - 3 | Підготувати документи, необхідні для організації та проведення конференції | Волинський національний університет імені Лесі Українки | до 10.04.2012 |
|  | Забезпечення проведення конференції матеріалами, оргтехнікою, зв’язком і транспортом | головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Волинський національний університет імені Лесі Українки | до 20.04.2012 |
|  | Підготовка приміщення для роботи конференції | Волинський національний університет імені Лесі Українки | до 20.04.2012 |
| - 5 | Організація проживання іногородніх учасників конференції | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 22. - 25.04.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Організація харчування учасників конференції | обласна державна адміністрація, Волинський національний університет імені Лесі Українки | 22. - 25.04.2012 |
|  | Організація культурної програми для учасників конференції | управління культури і туризму облдержадміністрації | 24.04.2012 |
|  | Забезпечення висвітлення роботи конференції ЗМІ області | головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Волинський національний університет імені Лесі Українки | 23. - 25.04.2012 |
|  | Підготовка та видання матеріалів конференції | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Волинський національний університет імені Лесі Українки | після 25.04.2012 |