ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

21.03.2012 № 110

ПЛАН ДІЙ

з проведення земельної реформи в області на 2012 рік

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Завершення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації | додаток 1 |
|  | Забезпечення видання державних актів на право власності на земельну ділянку усім бажаючим власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації | додаток 2 |
|  | Завершення виготовлення технічної документації із землеустрою щодо оформлення державних актів на право власності на земельні ділянки взамін сертифікатів на право на земельні частки (паї), які перебувають в роботі протягом багатьох років | березень – липень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації | додаток 3 |
|  | Проведення інвентаризації земель сільсько-господарського призначення державної власності за межами населених пунктів, не наданих у постійне користування, та внесення даних в електронну базу державного земельного кадастру | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації | додаток 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Завершення робіт з проведення розмежування земель державної і комунальної власності | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації | додаток 5 |
|  | Організація фінансування заходів із земельної реформи у розмірі не менше 10 відсотків від загальної потреби визначеної місцевими програмами розвитку земельних відносин та охорони земель | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, головні фінансове управління, агропромислового розвитку облдерж-адміністрації, райдержадміністрації | додаток 6 |
|  | Забезпечення дієвого контролю за сплатою орендної плати за використання земель державної власності та виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) та збільшення орендної плати до не менше 3 відсотків від визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) | березень – грудень 2012 року | державна податкова служба, головне управління Держкомзему в області, головні фінансове управління, агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |  |
|  | Приведення у відповідність до чинного законодавства договорів оренди земель, які не відповідають вимогам Податкового кодексу | березень 2012 року | Володимир-Волинська, Горохівська, Ківерцівська, Локачинська, Луцька, Любомльська, Маневицька, Рожищенська, Старовижівська, Турійька райдерж-адміністрації, виконкоми Луцької та Ковельської міських рад, державна податкова служба, головне управління Держкомзему в області | додаток 7 |
|  | Забезпечення прийняття в установленому порядку спільно з Рожищенською районною радою регуляторного акта, що встановлює порядок проведення земельних торгів | квітень 2012 року | Рожищенська райдержадміністрація |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Забезпечення нарахування плати за землю на 2012 рік виключно на основі оновленої грошової оцінки населених пунктів | березень – грудень 2012 року | райдержадміністрації, державна податкова служба, головне управління Держкомзему в області | додатки 8, 9 |
|  | Організація розроблення проектів відповідних документів щодо внесення змін до Регіональної програми розвитку земельних відносин у Волин-ській області на 2011 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 28.12.2010 № 2/43 щодо розробки схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання і охорони земель районів та проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів | березень 2012 року | головне управління Держкомзему в області |  |
|  | Видання розпоряджень та організація внесення змін до місцевих програм розвитку земельних відносин щодо розробки схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання і охорони земель районів та проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів | березень 2012 року | райдержадміністрації |  |
|  | Завершення розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель районів | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечення виконання плану продажу земельних ділянок державної власності або права їх оренди на 2012 рік | березень – грудень 2012 року | головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації | додаток 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Забезпечення надання в оренду земельних ділянок під водними об’єктами, які знаходяться за межами населених пунктів, шляхом продажу права їх оренди на земельних торгах | березень – грудень 2012 року | райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечення надання в оренду сільсько-господарських угідь земель державної власності, не наданих у власність та користування, на відповідній території | березень – грудень 2012 року | райдержадміністрації | додаток 11 |
|  | Проведення в установленому законодавством порядку перевірки щодо законності використання сільськогосподарських угідь земель державної власності та не витребуваних земельних часток (паїв) за межами населених пунктів | червень – серпень 2012 року | державна сільськогосподарська інспекція, райдержадміністрації |  |