## Лист1
План-графік введення у 2012 році об"єктів житлового будівництва в експлуатацію
№ п/п | Замовник будівництва (назва, поштова адреса, тел. робочий, тел. мобільний, факс) підрядна організація (назва, поштова адреса) | Найменування об'єктів та їх місцезнаходження | Характеристика будинку |  | Початок будівництва (дата) | Запланований термін прийняття в експлуатацію (дата) | Будівельна готовність (%) | Загальна кошторисна вартість будівництва, (тис.грн.) | Джерела фінансування (тис.грн.)
|  |  | Кількість квартир (шт) | Загальна площа (кв.м) |  |  |  |  | державний бюджет | місцевий бюджет | кошти громадян | кошти підприємства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | УМВС України генпідрядник ВАТ "Луцьксантехмонтаж №536 м. Луцьк вул К.Савура,29 тел 746028 | 104-квартирний ж/б м.Луцьк, вул. В.Чорновола | 104 | 6792.8 | 2010р. | 2012р. | 90 | 36454 |  |  | 36454
2 | УКБ Луцької міської ради м.Луцьк вул. Б.Хмельницького, 19 тел. 723148 | 90-кв. ж/б з вбуд.-прибуд. прим. м.Луцьк, вул. Конякіна | 90 | 7779.66 | 2008р. | 2012р. | 81 | 27000 |  |  | 27000
3 | "Управління житлового будівництва" Фонду 03837 м.Київ вул.Кривоноса, 2а | 30-квартирний ж/б з вбуд. торгівельним блоком м.Ковель, вул. Ватутіна, 70Б | 30 | 2137.8 | 2007р. | 2012р. | 55 | 10492.686 |  |  | 10493
4 | ТзОВ "Перша Волинська будівельна компанія" м.Луцьк тел.0501070010 | багатоквартирний ж/б м.Луцьк, вул. Чернишевського 114А | 106 | 6729 | 2007р. | 2012р. | 90 | 30280.5 |  |  | 30281
5 | УКБ Луцької міської ради м.Луцьк вул. Б.Хмельницького, 19 тел. 723148 | 116 -квартирний ж/б з вбуд.-прибуд. прим. м.Луцьк вул. А.Кримського 55 м-рн, (1 черга) | 116 | 10995.7 | 2007р. | 2012р. | 82 | 32380.6 |  |  | 32381
6 | ОК "Еталон" м.Луцьк вул. Некрасова, 14 | багатоквартирний ж/б м.Луцьк, вул. Конякіна, 17А | 48 | 3307.44 | 2007р. | 2012р. | 92 | 15700 |  |  | 15700
7 | ПП Терпелюк В.П. М.Ківерці, пров. Київський,4 | 56-квартирний ж/б з вбуд.-прибуд. торг.-офісн. приміщ. м.Луцьк вул. Дубнівська,15 | 56 | 5066.8 | 2005р. | 2012р. | 99 | 38126 |  |  | 38126
8 | УКБ Луцької міської ради м.Луцьк вул. Б.Хмельницького, 19 тел. 723148 | 36-квартирний ж/б №7А м.Луцьк, вул.О.Гончара, м.Луцьк, 55 м-рн | 36 | 3509.8 | 2006р. | 2012р. | 96 | 16534 |  |  | 16534
9 | УКБ Луцької міської ради м.Луцьк вул. Б.Хмельницького, 19 тел. 723148 | 72-квартирний ж/б (І черга) м.Луцьк, вул. Федорова 4Д | 36 | 2491 | 2011р. | 2012р. | 71 | 28250 |  |  | 28250
10 | СП ТзОВ "Луцьктехнобуд" м.Луцьк, вул. Лідавська, 6 тел.787020 | 22-квартирний ж/б м.Луцьк, вул. Стара дорога, 22 | 12 | 2365.73 | 2008 | 2012 | 71 | 4949 |  |  | 4949
| Всього |  | 634 | 51175.73 |  |  |  | 240166.786 |  |  | 240168