ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

21.06.2012 № 258

Регіональний план дій на 2012 рік

з упровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

| № з/п | Мета |  |  |  | Зміст завдання | Відповідальний за виконання |  | Індикатор виконання |  |  | Строк виконання |  | Відповідність Національно-му плану дій на 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. Регіональний розвиток і реформа між бюджетних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів за рахунок упровадження в бюджетному процесі програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів та переходу до середньострокового бюджетного планування | Здійснення організаційних, навчально-методичних та інших заходів з упровадження на рівні обласного бюджету та бюджетів міст обласного значення програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів |  |  | головне фінансове управління обл-держадміністрації, міські (міст облас-ного значення) го-лови, головні роз-порядники коштів обласного та місь-ких (міст облас-ного значення) бюджетів | формування обласного бюджету та бюджетів міст обласного значення на 2013 рік на основі програмно-цільового методу |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за всіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах – учасниках експерименту |  |  | -//- | -//- |  | березень - червень |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу |  |  | -//- | -//- |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині планування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу |  |  | -//- | -//- |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечення справедливого та неупередженого розподілу національного багатства між регіонами | Підготовка пропозицій відповідним цент-ральним органам виконавчої влади щодо удосконалення норм бюджетного законо-давства та механізму розподілу трансфер-тів з державного бюджету місцевим бю-джетам, у тому числі щодо збільшення рів-ня фінансової спроможності місцевих бю-джетів, розширення джерел їх доходів, пе-рерозподілу видаткових повноважень, удо-сконалення розрахунку окремих видатків та здійснення розрахунку видатків, що вра-ховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів |  |  | головне фінансове управління облдержадмініс-трації | розроблення показників державного бюджету України на 2013 рік та місцевих бюджетів відповідно до удосконаленого механізму розподілу трансфертів |  | вересень |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Підвищення ефективнос-ті діяльності закладів ку-льтури і мистецтва обла-сті, забезпечення реаліза-ції прав громадян на до-ступ до інформації, залу-чення до культурних цін-ностей і духовних над-бань, надання якісних послуг культури для всіх верств населення, особи-во дітей та юнацтва, за-безпечення охорони, збе-реження і використання культурної та археологіч-ної спадщини, сприяння розвитку туризму |  | Забезпечення освоєння коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури при відповідному фінансуванні |  | головне управ-ління містобуду-вання, архітекту-ри та житлово-комунального господарства, управління куль-тури і туризму облдержадмініс-трації | формування туристично-рекреаційного комплексу та збереження пам’яток, що мають ключове значення як об’єкти туристичного показу |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 2. Реформа медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Підвищення доступності медичних послуг |  | Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я, у тому числі створення Ковельського госпітального округу |  | управління охорони здоров’я облдержадмініс-трації | реорганізація діль-ничних лікарень в амбулаторії зага-льної практики - сімейної медицини з денними стаціонарами |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Підвищення якості медичних послуг |  | 2.1. Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини |  | --//-- | упровадження стандартів |  | постійно |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Підвищення ефектив-ності державного фінансування |  | Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг, підвищення якості надання медичних послуг та їх наближення до сільських жителів |  | Ужиття заходів з урахуванням реформування медичного простору. |  |  | створення пілотно-го проекту – тери-торіальне медичне об’єднання Любо-мльського та Шаць-кого районів (єди-ний медичний про-стір Любомльсь-кого та Шацького районів області) |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Придбання для територіального медичного об’єднання Любомльського та Шацького районів (єдиний медичний простір Любомльського та Шацького районів Волинської області) 4 кардіо-хірургічних моніторів, лапароскопічніих стійок, флюорографа |  | --//-- |  |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  | Поліпшення якості надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності |  | 4.2. Централізована закупівля та поставка для лікувально-профілактичних закладів області медичного обладнання (рентгенів-ського та флюорографічного обладнання для центральних районних лікарень, облас-ної інфекційної лікарні м.Луцьк, обласного онкологічного диспансеру м.Луцьк, гості-талю для інвалідів війни м.Луцьк, ультра-звукового скануючого приладу експертного класу для дитячої обласної клінічної ліка-рні м.Луцьк, магнітно-резонансного ком-п’ютерного томографа для обласної кліні-чної лікарні м.Луцьк, гаммаапарату для обласного онкологічного диспансеру м.Луцьк, пересувного флюорографа для обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання м.Луцьк, реанімаційних автомобілів) |  | --//-- | поліпшення матеріально-технічного стану лікувальних закладів, підвищення рівня медичного обслуговування населення |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Поліпшення надання медичної допомоги жителям району, підвищення якості та доступності медичних послуг населенню області |  | Спрямування коштів державного та місцевих бюджетів на розширення мережі закладів охорони здоров'я (будівництво блоку "А" центральної районної лікарні в смт Іваничі; поліклініки у м. Ковелі тощо) |  | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства, управління охоро-ни здоров’я обл-держадміністрації | надання своєчасної, кваліфікованої медичної допомоги жителям області |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Завершення реорганізації первинної медичної допомоги |  | Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами |  | --//-- | сформовано мере-жу центрів перви-нної медичної у ре-гіоні 80% від обласного плану |  | грудень |  |  |  |  | 32.4 |
| 7. |  | Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги |  | Проведення аудиту стану надання вторин-ної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров‘я та уточнення проектів планів - схем госпітальних округів |  | --//-- | інформування Міністерства охорони здоров’я про результати проведеного аудиту |  | жовтень |  |  |  |  | 33.3 |
| 8. |  | Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги |  | 8.1. Проведення аудиту стану надання екс-треної медичної допомоги та інвентариза-ції її ресурсного забезпечення і підготовка проектів регіональних планів розвитку си-стеми надання екстреної медичної допомоги |  | --//-- | прийнято рішення щодо оптимізації системи надання екстреної медич-ної допомоги |  | червень - липень |  |  |  |  | 34.3 |
|  |  |  |  | 8.2. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги |  | --//-- | затверджено регіональний план розвитку системи екстреної медичної допомоги |  | після прийня-ття Закону України "Про загальнодер-жавну систе-му надання екстреної медичної допомоги" |  |  |  |  | 34.4 |
| 9. |  | Посилення кадрового забезпечення регіональних органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування галузі |  | Проведення навчання (тренінгів) працівників регіональних управлінь охорони здоров'я щодо роботи в нових умовах за напрямками: економіко-фінансової діяльності; кадрової політики, менеджменту та управління кадрами; організаційно-методичної роботи |  | --//-- | затверджено плани навчань та забезпечено їх виконання |  | жовтень |  |  |  |  | 35.1 |
| 10. |  | Застосування інновацій-них та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я |  | Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм, у сфері охорони здоров'я |  | -//- | запроваджено систему електронного документообігу |  | вересень |  |  |  |  | 39.3 |
| 3. Реформа системи освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Модернізація мережі навчальних закладів з урахуванням демограф-фічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти |  | Модернізація мережі навчальних закладів, у т.ч. шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Затвердження регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у т.ч. інтернатних закладів |  | управління освіти і науки облдержадмініс-трації | затверджено план |  |  | жовтень - листопад |  |  |  | 45.1.2 |
|  |  |  |  | 1.2. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів |  | управління освіти і науки облдержадмініс-трації, райдержадмініс-трації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | відновити роботу 6 ДНЗ (120 дітей) та відкрити 10 груп (200 дітей) на базі функціонуючих дошкільних навчальних закла-дів, перевести 6 ДНЗ з короткотри-валого на повний режим роботи |  |  | протягом року |  |  |  | 45.1.3 |
|  |  |  |  | 1.3. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів Спрямування коштів державного та місце-вих бюджетів на реконструкцію та будів-ництво: навчально-виховного комплексу с. Сильно Любомльського, ІІІ черги школи в с. Видраниця Ратнівського, добудову школи в с. Мокрець Турійського, капіталь-ний ремонт загальноосвітньої школи в с. Смідин Старовижівського, громадського комплексу школа-дитячий садок у с. Рова-нці Луцького районів, школи з дитячим садком у 55-му мікрорайоні у м. Луцьку, шкіл у с.Білин Ковельського, Житнівка Ка-мінь-Каширського, Карпилівка Ківерцівсь-кого, Баїв Луцького районів та інших |  | -//- | надання якісних освітніх послуг |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 2. |  | Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту |  | 2.1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту шляхом реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" |  | управління освіти і науки облдержадмініс-трації | частка вчителів, які володіють навич-ками з ІКТ- 100%. До загальноосвітніх навчальних закла-дів поставити на-вчальні комп’юте-рні класи-100% |  |  | протягом року |  |  |  | 48.1 |
|  |  |  |  | 2.2. Розміщення в мережі інтернет "адрес-них довідок" загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та ВНЗ для вільного доступу громадськості |  | --//-- | функціонування порталу |  |  | грудень |  |  |  | 48.2 |
| 3. |  | Забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я |  | Забезпечення участі у проведенні Всеукраїнського конкурсу-захисту моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» |  | управління освіти і науки облдержадмініс-трації, райдержадмініс-трації | розширити мережу «Шкіл сприяння здоров'ю», впрова-дити інноваційні збережувальні технології навчання і виховання |  |  | січень - червень |  |  |  |  |
| 4. |  | Забезпечення якісною освітою осіб з особливими потребами |  | Проведення моніторингу потреби у створенні навчально-реабілітаційних центрів відповідно до банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів |  | -//- | розроблення перспективного плану створення навчально-реабілітаційного центру в регіоні |  |  | вересень - грудень |  |  |  | 53.2 |
| 4. Реформа соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поліпшення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню, посилення адресності, супроводження соціально вразливих сімей |  | Забезпечення соціального супроводу соціально вразливих сімей та сімей, що перебувають у складних сімейних обставинах |  | обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | виявлення сімей, які потребують допомоги |  |  | серпень |  |  |  | 59.1 |
| 2. |  |  |  | Упровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення |  | головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чор-нобильської катас-трофи облдержад-міністрації | уніфікація програмного забезпечення надання соціальних допомог і пільг |  |  | жовтень |  |  |  | 61.1 |
| 3. |  |  |  | Реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей |  | служба у справах дітей облдержад-міністрації | створення центру соціально-психоло-гічної реабілітації дітей у м. Рожище |  |  | грудень |  |  |  | 65.3 |
| 4. |  |  |  | Запровадження в органах праці та соціального захисту населення надання громадянам соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна» |  | головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чор-нобильської катаст-рофи облдержад-міністрації | надання повного обсягу соціальних допомог за єдиним пакетом документів |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Створення та забезпечення виїзної роботи «мобільного соціального офісу» з метою поліпшення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання |  | -//- | надання соціальних допомог за місцем проживання отримувача |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Продовження проведення експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії |  | -//- | 100 відсоткове охо-плення пільгової категорії готівко-вою виплатою, забезпечення адресності |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 5. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Реформування надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг |  | 1.1. Забезпечення належного функціону-вання веб-сайту облдержадміністрації «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» |  | відділ інформацій-но-комп’ютерного забезпечення апа-рату облдерж-адміністрації | належне функціонування сайту |  |  | протягом року |  |  |  | 88.1.3 |
|  |  |  |  | 1.2. Подання пропозицій до реєстру адміністративних послуг |  | надавачі адміністративних послуг | доступність адміністративних послуг |  |  | протягом року |  |  |  | 88.1.3 |
|  |  |  |  | 1.3. Розроблення та затвердження стандартів надання пріоритетних адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.1 |
| 2. |  | З метою створення зручностей для населення запровадження надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг |  | Забезпечення реалізації проекту «Створе-ння Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку (ЦНАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Упровадження заходів, передбачених Програмою створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку, затвердженою рішенням Луцької міської ради від 26.10.2011 № 15/3, з урахуван-ням установлених стандартів |  | Луцька міська рада | рішення Луцької міської ради від 26.10.2011 № 15/3 |  |  | протягом року |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Розроблення кошторисної документ-тації проведення реконструкції приміщень для облаштування Центру надання адміністративних послуг за адресою: місто Луцьк, вул. Лесі Українки, 35 |  | -//- | Уведення в експлуатацію реконструйованих приміщень |  |  | перше півріччя |  |  |  | 88.1.8 |
|  |  |  |  | 2.3. Створення автоматизованої інформаційної системи «Електронна черга». Набір та навчання персоналу для Центру |  | --//-- | запровадження інформаційної системи «Електронна черга» |  |  | друге півріччя |  |  |  |  |
| 3. |  | Спрощення умов започаткування та ведення бізнесу |  | 3.1. Видача документів дозвільного характеру виключно через дозвільні центри |  | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, рай-держадміністрації, місцеві дозвільні органи | спрощення дозвільних процедур |  |  | протягом року |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Оптимізація роботи дозвільного центру Луцької міської ради, на який покладені повноваження обласного дозвільного центру. Співфінансування зазначеного центру відповідно до рішенням обласної ради від 29.12.2011 № 9/2 «Про обласний бюджет на 2012 рік» |  | Луцька міська рада головне фінансове управління обл-держадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологічна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Забезпечення екологічної безпеки |  | Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів з вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу) |  | державне управлі-ння охорони навко-лишнього природ-ного середовища в області, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадмініст-рації | запит, поданий до Мінприроди для фі-нансування у 2012 році з державного фонду охорони на-вколишнього при-родного середови-ща вивезення на знешкодження з території області залишків неприда-тних пестицидів включено до проек-ту Плану природо-охоронних заходів за бюджетними програмами Державного фонду ОНПС на 2012 рік |  |  | протягом року |  |  |  | 107.6 |
| 6. Реформа вугільної галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Відтворення основних фондів у вугільній галузі, створення нових робочих місць, вирішення житло-вої проблеми за рахунок будівництва нового жит-ла, попередження руйну-вання вже збудованого в шахтарському місті |  | 1.1. Забезпечення освоєння коштів на завершення будівництва:першої черги шахти № 10 «Нововолинська» за наявності фінансування з державного бюджету 1.2. Водопониження масиву забудови шахти № 3 «Нововолинська» |  | ДП «Волиньвугіл-ля», головне упра-вління промисло-вості та розвитку інфраструктури облдержадмініст-рації | функціонування нового підприємства, створення нових робочих місць |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 2. |  | Створення економічно ефективної, беззбиткової вугільної галузі, що забезпечує економіку сировиною за конкурентними на ринку цінами |  | Розгляд питання про фінансування розкриття та підготовки північно-східного блоку пласта № 8 шахти «Бужанська» |  | -//- | проведення капіта-льних гірничих ви-робок для підготов-ки лінії очисних ви-боїв та збільшення проектної потужності шахти |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 3. |  | Відтворення основних фондів у вугільній галузі з метою збереження робочих місць, створення безпечних умов праці, розвиток вугільної галузі |  | За наявності фінансування забезпечення освоєння коштів з реалізації інвестиційного проекту з введення нового очисного вибою лави 443 пласта N 8 у 2012 році ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» |  | --//-- | реалізація інвести-ційного проекту «Технічне переос-нащення 466 лави ВП «Шахта Бужан-ська» ДП «Волинь-вугілля», виконан-ня планових зав-дань в цілому по шахті |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 4. |  | Оптимізація роботи підприємств вугільної галузі, закриття неперспективних збиткових шахт |  | Продовження проведення робіт із закриття шахти № 5 Шахтоуправління «Нововолинське» ДП «Волиньвугілля» |  | -//- | підвищення ефек-тивності роботи підприємств вугіль-ної галузі, підготов-ка до закриття шахт № 1 і № 5, у разі отримання позити-вних висновків щодо недоцільності їх роботи |  |  | 31 грудня |  |  |  |  |
| 7. Реформа житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Підвищення якості жит-лово-комунальних по-слуг для всіх верств на-селення та попередження соціальної напруги серед жителів мікрорайону |  | Забезпечення будівництва котельні на вул. Відродження - Заводській у м.Ковелі при фінансуванні |  | Ковельська міська рада | побудова котельні для теплопостачання житлового масиву |  |  | перше півріччя |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечення еколо-гічної безпеки регіону. Вирішення завдань очистки стічних вод регіону, охорона екосистеми від стічних вод, що утворюється в рекреаційній зоні |  | Забезпечення освоєння коштів на виконання заходів з водовідведення на території Шацького національного природного парку |  | Шацька райдержад-міністрація, голов-не управління міс-тобудування, архі-тектури та житло-во-комунального господарства обл-держадміністрації | повна заміна очисних споруд санаторію «Лісова пісня» та баз відпочинку на оз.Пісочне |  |  | перше півріччя |  |  |  |  |
| 3. |  | Підвищення якості жит-лово-комунальних по-слуг для всіх верств на-селення шляхом виконання завдань регіональної програми модернізації систем теплопостачання |  | Вирішення питання щодо фінансування 5 пріоритетних інвестиційних енергоефекти-вних проектів, спрямованих на зменшення споживання природного газу за рахунок коштів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з віднов-люваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки та субве-нцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного та регіонального розвитку: - реконструкція газової котельні у 15 мікро-районі м.Нововолинська на вул. Луцькій, 25 з переведенням її на водовугільне паливо (І черга, вартість проекту 14 млн. грн.); - реконструкція теплопостачання Півден-но-східного району м.Нововолинська (вартість проекту 6,5 млн. грн.); - котельня на вул. Незалежності, 101, м.Ко-вель – реконструкція (вартість проекту 3,5 млн. грн.); - котельня на вул. Шевченка, 37, м.Луцьк – будівництво з ліквідацією котелень на вул. Шевченка, 37; Шевченка, 66 (вартість проекту 3,453 млн. грн.); - заміна пальників, автоматики безпеки і регулювання котлів КВГ-7,56 у котельні на вул. Старицького, 12 в м. Володимирі-Воли-нському (вартість проекту 1,395 млн. грн.) |  | головні управління промисловості та розвитку інфра-структури, містобу-дування, архітек-тури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Нововолинська міська рада Ковельська міська рада Луцька міська рада Володимир-Волинська міська рада | скорочення споживання природного газу |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 8. Розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Розвиток дорожньої інфраструктури як передумови забезпе-чення економічного розвитку регіону та підвищення якості життя громадян |  | Забезпечення освоєння коштів на: - - проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) та Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне (напрямок Луцьк – Рівне) ; - будівництво та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах районів та міст обласного значення за рахунок субвенції з державного бюджету ; - проведення ремонтних робіт на дорогах комунальної власності за рахунок коштів обласного бюджету |  | служба автомобіль-них доріг в області, головне управління промисловості та розвитку інфраст-руктури облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | ремонт доріг загального користування державного та місцевого значення |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 2. |  | Делегування повнова-жень і відповідальності щодо управління доро-гами місцевого значення |  | Затвердження нового переліку доріг загального користування місцевого значення |  | -//- | перелік доріг зага-льного користува-ння місцевого значення |  |  | червень |  |  |  | 177.2 |
| 3. |  | Виконання завдань Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та Державної цільової програми «Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року» з метою розвитку спільного українсько-польського кордону та його інфраструктури |  | Забезпечення освоєння коштів Державної цільової правоохоронної програми «Обла-штування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року» щодо: - реконструкції міжнародного автомобіль-ного пункту пропуску «Устилуг» на украї-нсько-польському державному кордоні відповідно до проекту Європейського Со-юзу «Реконструкція міжнародного авто-мобільного пункту пропуску «Устилуг», що реалізується в рамках Програми при-кордонного співробітництва «Польща - Білорусь - Україна» європейського інстру-менту сусідства та партнерства на 2007 – 2013 роки в сумі еквівалентній 658 тис. євро; - будівництва залізничного міжнародного пункту пропуску «Заболоття», будівницт-ва та облаштування місцевих пунктів про-пуску «Гута» та «Хрипськ» на українсько-білоруському державному кордоні |  | Ягодинська митниця, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадмініс-трації | забезпечення циві-лізованого перети-ну кордону, сприят-ливих умов для по-глиблення транско-рдонного співробі-тництва, розвитку прикордонних те-риторій, зміцнення економічних і ку-льтурних зв’язків між сусідніми дер-жавами забезпечен-ня нормального фу-нкціонування між-народного пункту пропуску, облашту-вання місцевих пунктів пропуску |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 4. |  | Запровадження інноваці-йних рішень для плану-вання та контролю за роботою автомобільного транспорту загального користування, створення конкурентних умов праці на ринку автомобільних пасажирських перевезень |  | Організація та проведення конкурсів з визначення переможців на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування із застосуванням до перевізників стимулів щодо надання якісних послуг з перевезення пасажирів |  | головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадмініс-трації | поліпшення якості послуг з перевезення пасажирів на автомобільному транспорті в області |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 5. |  | Забезпечення виконання заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху |  | Забезпечення роботи Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху |  | управління ДАІ УМВС України, служба автомобіль-них доріг, терито-ріальне управління Головавтотрансінс-пекції в області, го-ловне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації | забезпечення безпеки руху при перевезенні пасажирів і вантажів, запобіганню дорожнього травматизму |  |  | протягом року |  |  |  |  |
| 9. Модернізація інфраструктури та базових секторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Стимулювання своєчасності розрахунків за спожиті енергоносії |  | Здійснення заходів з поліпшення рівня розрахунків тепло- та водопостачальних підприємств, закладів бюджетної сфери, населення за використані енергоносії з урахуванням внесення змін до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, посилення претензійно-позовної роботи |  | головні управління промисловості та розвитку інфра-структури, містобу-дування, архітекту-ри та житлово-ко-мунального госпо-дарства облдержад-міністрації, викон-коми міських (міст обласного значен-ня) рад, райдерж-адміністрації | підвищення рівня розрахунків за спожиті енергоносії |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Зменшення енергозалежності регіону |  | 2.1. Забезпечення реалізації Регіональної програми підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 – 2015 роки |  | головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадмініс-трації | зменшення енер-госпоживання |  | протягом ро-ку (з подан-ням звітності Держенерго-ефективності України у строки, вста-новлені дору-ченням Пер-шого віце-прем’єр-міні-стра України від 16.08.2010 №48230/1/1-10) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Сприяння реалізації проекту з реконструкції сушильного відділення торфозаводу «Сойнеторф» ДП «Волиньторф» з установкою преса-гранулятора для виготовлення торфопелет |  | ДП «Волиньторф», головне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації | отримання асигнувань та реалізація проекту |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Сприяння реалізації проекту зі створення пілотної установки з виготовлення та спалювання водовугільного палива (ВВП) замість природного газу потужністю 2,5 т/год у топках котлів 15 мікрорайону м. Но-воволинська |  | головне управлін-ня промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації Нововолинська міська рада | отримання асигнувань та реалізація проекту |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Розширення мережі зовнішнього освітлення населених пунктів області |  | 3.1. Забезпечення відновлення недіючої та будівництво нової мережі зовнішнього освітлення |  | головне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації, райдержадмініст-рації, служба авто-мобільних доріг в області | забезпечення по-казника охоплення зовнішнім освіт-ленням на рівні не менше 70 % |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. При відповідному забезпеченні фінансування з державного бюджету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Влаштування зовнішнього штучного освітлення пішохідних переходів на дорогах державного значення |  |  | 4 переходи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Проведення відновлення зовнішнього освітлення та влаштування на найбільш небезпечних ділянках доріг державного значення нових ліній |  |  | на проміжку 3,8 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Втілення вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» |  | Забезпечення реалізації Зведеної програми оснащення житлового фонду Волинської області лічильниками природного газу |  | ПАТ «Волиньгаз» головне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації | Установлення 11305 од. лічильників природного газу |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Забезпечення впевненого прийому місцевих та центральних програм телебачення і радіомовлення, а також впровадження цифрового телерадіомовлення |  | 5.1. Забезпечення сприяння ініціативі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) стосовно будівництва телевежі у Володимир-Волинському районі (с.Дігтів) |  | головне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації, Володимир-Воли-нська райдерж-адміністрація |  |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Розгляд питання співфінансування будівництва телевежі з місцевого бюджету |  | головне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації, Волинська філія КРРТ | прийняття рішення |  | після розробки КРРТ проектно-кошторисної документації на об’єкт |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проведення енергоаудиту підприємств, що надають послуги з тепло- і водопостачання |  | Визначення переліку підприємств тепло- і водопостачання, на яких необхідно провести енергоаудит, та забезпечення його проведення з метою визначення переліку першочергових заходів з підвищення енергоефективності цих підприємств |  | головні управління містобудування, ар-хітектури та житло-во-комунального господарства, про-мисловості та роз-витку інфраструк-тури облдержад-міністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, рай-держадміністрації | проведення енергоаудиту |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Внесення змін до Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 – 2015 роки |  | 7.1. Внесення змін до Регіональної програ-ми підвищення енергоефективності області на 2011 – 2015 роки на підставі оновленої Енергетичної стратегії на період до 2030 року |  | головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадмініс-трації | підвищення енергоефектив-ності господарського комплексу області |  | ІV квартал 2012 року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Забезпечення включення до Регіональ-ної програми підвищення енергоефектив-ності області на 2011 – 2015 роки інвести-ційних проектів тепло- і водопостачальних підприємств першочергових заходів з вста-новлення приладів комерційного обліку води та теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Впровадження методології стимулюючого тарифоутворення |  | Оновлення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня |  | головне управління промисловості та розвитку інфра-структури обл-держадміністрації, ПАТ «Волинь-обленерго» | оптимізація пере-ліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання |  | червень |  |  |  |  |  |
| 10. Розвиток сільського господарства та земельна реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Технологічне переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки |  | Опрацювання питання щодо запровадження доплати сільськогосподарським товаровиробникам за високовагову худобу з метою нарощування об’ємів та поліпшення економічних показників виробництва яловичини |  | головне управління агропромислового розвитку обл-держдміністрації , райдержадмініст-рації | стимулювання на-рощування обсягів та поліпшення по-казників виробниц-тва яловичини, зу-пинення негатив-ної тенденції ско-рочення чисельно-сті поголів’я вели-кої рогатої худоби |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечення потреби в зерні продовольчого жи-та та перетворення сіль-ськогосподарської галузі на ефективний, конкуре-нтоспроможний на вну-трішньому і зовнішньому ринках сектор економіки |  | Запровадження програми підтримки виробництва продукції рослинництва шляхом дотування на гектар посіву озимого жита з обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами для стимулювання сільгоспвиробників |  | -//- | розширення посівних площ та підвищення урожайності продовольчого жита |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Кредитно-фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників |  | Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу Волинської області у 2012 році за 13-ма програмами, що фінансуються з обласного бюджету |  | -//- | освоєння коштів кредитно-фінан-сової підтримки сільськогоспода-рських товаро-виробників |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Збільшення обсягів виробництва конкурентноспромож-ної сільськогосподар-ської продукції |  | Нарощування обсягів виробництва сільсь-когосподарської продукції шляхом засто-сування новітніх прогресивних технологій у галузях рослинництва та тваринництва: - часткове здешевлення кредитів на кормозаготівельну техніку; - проведення навчання керівників с/г підприємств та фермерських господарств, спеціалістів, власників ОСГ; - поширення передового досвіду застосування прогресивних технологій |  | -//- | збільшення обсягів виробництва конкурентно-спроможної продукції на 5% до рівня 2011 року |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Стабілізація стану справ у галузі тваринництва, нарощування виробництва тваринницької продукції в області |  | Реалізація заходів Програми розвитку тваринництва у Волинській області: - створення і доукомплектація пунктів штучного осіменіння; - закупівля телят для вирощування; - здешевлення вартості штучного осіменін-ня с/г підприємствам та фермерським господарствам; - здешевлення % на закупівлю корів, нетелів с/г фермерськими господарствами; - запровадження автоматизованої системи обліку селекційно-племінної роботи |  | -//- | нарощування чисельності поголів’я ВРХ на 1,6 тис. голів, або 1 відсоток до рівня 2011 року. |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Розвиток аграрного ринку |  | Реалізація заходів обласної програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на період до 2015 року. Інформаційна підтримка створення обслуговуючих кооперативів. Фінансова підтримка з обласного бюджету будівництва овоче- та картоплесховищ |  | -//- | розширення поту-жностей із зберіга-ння овочів та кар-топлі на 8,5 тис. тонн у 2012 році. Створення обслуговуючих кооперативів |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Розвиток особистих селянських господарств та створення родинних ферм |  | Здешевлення кредитів на закупівлю корів, тракторів. Здешевлення вартості штучного осіменіння корів, телиць. Виплата дотацій за три і більше корів, що утримуються в особистому селянському господарстві. Закупівля доїльних апаратів за кошти обласного бюджету |  | -//- | збільшення обсягів виробництва та підвищення конку-рентноспроможно-сті продукції, що виробляється в особистих селянсь-ких господарствах |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Створення громадських пасовищ |  | Залуження малопродуктивних земель запасу та резервного фонду за рахунок спецкоштів, що надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва |  | обласне управління лісового та мислив-ського господарс-тва, райдержад-міністрації | залуження 220 га малопродуктивних земель |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Виведення з обробітку деградованих земель запасу і резерву |  | Заліснення деградованих земель запасу та резервного фонду за рахунок спецкоштів, що надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва |  | головне управління агропромислового розвитку облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації | заліснення 25 га деградованих земель |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Створення регіональ-ного страхового запасу продовольчого зерна на 2012 - 2013 марке-тинговий період |  | Формування тримісячного запасу продо-вольчого зерна для потреб хлібопекарських підприємств для стабілізації цінової ситуації на ринку хліба, хлібобулочних та макаронних виробів |  | -//- | закупівля продовольчого зерна пшениці та жита для потреб області |  | до 1 жовтня |  |  |  |  |  |
| Упровадження ринку землі сільськогосподарського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удосконалення земельних відносин |  | 1.1. Завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку |  | головне управління Держкомзему в області | завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку громадянам взамін сертифікатів |  | грудень |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель |  | -//- | затвердження схем землеустрою та те-хніко-економічного обґрунтування ви-користання і охоро-ни земель районів |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності |  | -//- | затвердження про-ектної документації та прийняття ріше-ння щодо розмежу-вання земель на території 156 міс-цевих рад |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Установлення меж населених пунктів |  | -//- | затвердження про-ектної документації та прийняття ріше-ння щодо встанов-лення меж 50 насе-лених пунктів |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Проведення робіт з інвентаризації зе-мель сільськогосподарського призначення, зокрема земель державної власності, із су-цільної інвентаризації земель з використан-ням оновлених топографо-геодезичної та планово-картографічної основи |  | -//- | затвердження проектної документації |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Установлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм |  | -//- | установлення та внесення до Держа-вного земельного кадастру інформа-ції щодо водоохо-ронних зон, прибе-режних захисних смуг |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів |  | головне управління Держкомзему в об-ласті, головне фіна-нсове управління облдержадмініст-рації | освоєння виділених коштів на заходи земельної реформи |  | протягом року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо розвитку земельних відносин |  | головне управління Держкомзему в області | проведення відповідних заходів |  | протягом року |  |  |  |  |  |
| 11. Реформа системи державного управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Вдосконалення системи документообігу |  | Впровадження системи електронного документообігу, електронних цифрових підписів, оптимізація системи контролю виконання документів |  | апарат облдержадмініс-трації | пришвидшення обміну документами, зменшення витрат на надсилання документів |  | грудень |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади |  | 2.1. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій 2.2. Аналіз повноважень державних і комунальних установ та закладів у соціальній сфері |  | апарати облдержад-міністрації та рай-держадміністрацій управління охорони здоров'я, освіти і науки, культури і туризму, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чор-нобильської ката-строфи, служба у справах дітей обл-держадміністрації | узгодження положень структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з типовими положеннями |  | у двомісячний те-рмін після прийняття За-кону про опти-мізацію розпо-ділу функцій між територі-альними ор-ганами цент-ральних орга-нів виконавчої влади та місце-вими держав-ними адмініст-раціями листопад |  |  | 134.4 194.2 |  |  |
| 12. Реалізація Національних проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реалізація національних проектів «Чисте місто», «Енергія природи», «Нове життя», «Якісна вода» |  | Підготовка пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до напрямків та можливості їх реалізації у рамках державно-приватного партнерства, сприяння в укладанні угод з інвесторами відповідно до компетенції |  | головні управління економіки, містобу-дування, архітекту-ри та житлово-ко-мунального госпо-дарства облдержад-міністрації, Волин-ський регіональний центр з інвестицій та розвитку | поліпшення якості життя населення |  | протягом року |  |  | 210.2 |  |  |
| 2. |  | Поліпшення демографіч-ної ситуації, поліпшення якості спеціалізованої допомоги новонародже-ним дітям, у тому числі і з критично малою масою при народженні, шляхом своєчасного виявлення жінок з ускладненнями вагітності, проведення діагностики причин ви-никнення дисфункції у фетоплацентарному ко-мплексі, призначення лі-кування, вибору відпові-дної тактики ведення ва-гітності та пологів, забез-печення всім необхідним для життєдіяльності ма-тері, плоду і новонаро-дженого відповідно до сучасних досягнень сві-тової медичної науки і практики |  | Вирішення питання фінансування будівництва обласного перинатального центру в місті Луцьку з метою введення його в експлуатацію у 2013 році |  | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління охорони здоров'я облдержадміні-страції, Волин-ський регіональний центр з інвестицій та розвитку | будівництво спеціалізованого медичного закладу обласного рівня для діагностики і лікування перинатальної патології |  | протягом року |  |  | 209.1 |  |  |