## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 10 грудня 2012 року | м.Луцьк | № 523 |
| --- | --- | --- |

Про створення в області системи

екстреної медичної допомоги

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про екстрену медичну допомогу”, що набирає чинності з 01 січня 2013 року, з метою забезпечення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я у створенні системи екстреної медичної допомоги в області:

1. Утворити робочу групу з координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я на період створення в області системи екстреної медичної допомоги у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів щодо створення в області системи екстреної медичної допомоги (далі − План заходів), що додається.

3. ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1) районні державні адміністрації, управління охорони здоров'я (І.Ващенюк), головне фінансове управління (І.Никитюк), управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю (А.Мельник) облдержадміністрації забезпечити виконання Плану заходів;

2) головне фінансове управління при підготовці проекту обласного бюджету на 2013 рік передбачити видатки на фінансування системи екстреної медичної допомоги відповідно до чинного бюджетного законодавства;

3) районні державні адміністрації, головне фінансове управління, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  облдержадміністрації про хід виконання Плану заходів інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації до 10 січня та 01 квітня 2013 року, якому узагальнену інформацію подати обласній державній адміністрації до 20 січня та 10 квітня 2013 року.

4. РЕКОМЕНДУЮ виконкомам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виконання завдання, визначеного підпунктом 1) пункту 3 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О.Курилюка.

Голова                                                                                                      Б.КЛІМЧУК

Грицюк 240 239

# Додаток

# до розпорядження голови

# обласної державної адміністрації

10.12.2012 № 523

СКЛАД

робочої групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я на період створення в області системи екстреної медичної допомоги

Керівник робочої групи

| КУРИЛЮК - Олександр Іванович | заступник голови обласної державної адміністрації |
| --- | --- |
| заступник керівника робочої групи |  |
| ВАЩЕНЮК - Ігор Степанович | начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
| секретар робочої групи |  |
| КУЦ - Олег Степанович | головний лікар станції швидкої медичної допомоги м.Луцьк |
| члени робочої групи: |  |
| ВІТЕР - Валентин Степанович | заступник голови обласної ради (за згодою) |
| КАШЕВА - Лілія Петрівна | начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради (за згодою) |
| КАЦАМАН - Валерій Павлович | заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
| МЕЛЬНИК - Андрій Андрійович | начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації |
| НИКИТЮК - Ігор Миколайович | начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації |

2

| ПОТАПЕНКО - Віталій Степанович | начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації |
| --- | --- |
| ЧОРНА - Надія Василівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
| ЮРКО - Микола Кіндратович | заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні з екстреної планово- консультативної допомоги і медицини катастроф |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                             С.Ющик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

10.12.2012 № 523

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо створення в області

системи екстреної медичної допомоги

1. Підготувати проект рішення обласної ради „Про утворення комунального закладу „Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ” (далі − Центр) і подати його в установленому порядку на розгляд обласної ради

робоча група з питань створення

системи екстреної медичної допомоги

до 10.12.2012

2. Розробити та в установленому порядку подати на затвердження обласній раді статут Центру.

робоча група з питань створення

системи екстреної медичної допомоги

до 10.12.2012

3. Здійснити заходи щодо реорганізації Центру

управління охорони здоров’я

облдержадміністрації

до 01.04.2013

4. У встановленому законодавством порядку внести на розгляд сесій районних і міських (міст обласного значення) рад питання ліквідації місцевих станції, відділень швидкої медичної допомоги та передачі їх майна в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечити вивільнення працюючого персоналу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (попередження до 01.01.2013)

Районні державні адміністрації,

виконкоми міських (міст обласного

значення) рад, управління охорони

здоров’я облдержадміністрації

до 01.03.2013

2

5. Розробити та подати на затвердження структуру, штатний розпис Центру, станції, відділень екстреної медичної допомоги відповідно до вимог чинного законодавства

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

до 01.01.2013

6. Після завершення створення Центру фінансування станції та відділень швидкої медичної допомоги області здійснювати через головного розпорядника коштів обласного бюджету – управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

головне фінансове управління,

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

7. Забезпечити встановлення телекомунікаційного обладнання у структурних підрозділах комунального закладу „Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” відповідно до вимог Національного проекту „Вчасна допомога”

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

до 01.04.2013

8. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації основних положень Закону України „Про екстрену медичну допомогу” та змін у законодавчих актах із зазначених питань, шляхів його реалізації та проміжних етапів реформування системи екстреної медичної допомоги

управління охорони здоров’я,

головне управління з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадськістю  облдержадміністрації

грудень 2012 року