VІІ.  Завдання і заходи  Програми

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі за роками |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-правові заходи, рівність та недискримінація, просвітницько-виховна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підтримувати в актуальному стані ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності, вести реєстр інвалідів усіх категорій | постійно | департамент соціального захисту населення, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | ведення обліку осіб з інвалідністю |
| 2. | Здійснювати у межах повноважень аналіз місцевих програм, регуляторних актів на відповідність їх Конвенції про права інвалідів | постійно | головне управління юстиції в області, інститут радника з питань інвалідності та соціального захисту інвалідів, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | протидія дискримінації за ознакою інвалідності |
| 3. | Забезпечити створення інституту радника з питань інвалідності та соціального захисту інвалідів при обласній державній адміністрації | 2013 рік | обласна державна адміністрація, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | консультуван-ня з питань інвалідності, надання правової допомоги інвалідам, батькам дітей-інвалідів |
| 4. | Забезпечити виконання програм толерантного ставлення до осіб з інвалідністю та дітей інвалідів, у тому числі на умовах соціального замовлення, зокрема шляхом: видання просвітницької літератури; проведення просвітницьких заходів, кампаній для батьків | 2013 – 2020 роки | управління освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури облдержадміністрації, громадські організації інвалідів, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 181,1 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 129,2 | виховання толерантного ставлення до інвалідів та дітей з інвалідністю |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 45,1 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 29,2 |  |
| 5. | Проводити зустрічі, «круглі столи», конференції за участю громадських організацій інвалідів для розгляду проблемних питань соціальної спрямованості | постійно | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | визначення нагальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостя-ми та шляхів їх вирішення |
| 6. | Удосконалити механізм участі громадських організацій, що працюють в інтересах інвалідів, дітей-інвалідів, у процесі прийняття рішень, які стосуються інвалідів | 2013 рік | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | консультуван-ня з інвалідами, дітьми з інвалідами з питань, що їх стосуються |
| 7. | Проводити аналіз стану дотримання в області вимог Конвенції ООН про права інвалідів та інших законодавчих і нормативних актів України, цієї Програми та оприлюднення результатів аналізу в засобах масової інформації | грудень 2013 – 2020 років | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | моніторинг дотримання прав інвалідів, дітей-інвалідів |
| 8. | Продовжити досвід висвітлювання в засобах масової інформації кращих практик із реалізації прав осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, а також соціальної реклами, що пропагує толерантне ставлення суспільства | постійно | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 80 | 10 | 10 | 10 | 50 | пропагування позитивного ставлення до інвалідів, протидія стереотипам щодо інвалідності |
| 9. | Запровадити конкурс до Міжнародного дня інвалідів на визначення кращого інформаційного матеріалу, що формує позитивне ставлення до осіб з інвалідністю | грудень 2013 – 2020 років | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департамент соціального захисту населення, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 30 | 2 | 2,5 | 3 | 22,5 | заохочення висвітлення толерантного ставлення до інвалідів |
| 10. | Передбачити в електронному каталозі продукції провідних суб’єктів господарювання області розміщення інформації про асортимент продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств та організацій громадських організацій інвалідів | щороку | департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поширення інформації про продукцію, збільшення обсягів її реалізації, підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів |
| 11. | Проводити нотаріальні дії для нечуючих громадян за участю перекладача-дактилолога | постійно | головне управління юстиції в області | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | доступ нечуючих громадян до правових послуг |
| IІ. Охорона здоров’я, реабілітація і соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести аналіз надання медичних послуг особам з інвалідністю, у тому числі тим, що проживають у сільській місцевості: надання невідкладної медичної допомоги, медичне консультування, характер та умови утримання в медичних установах. | 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | оцінка доступу осіб з інвалідністю до медичних послуг |
| 2. | Проводити поглиблений аналіз причин захворювання населення із стійкою втратою працездатності, причин втрати працездатності в межах міських та районних територій, медичних установах області | щороку | управління охорони здоров’я облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | виявлення причин погіршення здоров’я, профілактика захворювань |
| 3. | Проводити профілактичні огляди дітей дошкільного віку. | 2013 – 2020 роки | управління освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення діагностики для раннього надання спеціалізова-ної допомоги дітям |
| 4. | Забезпечити консультування батьків з питань профілактики і раннього виявлення у дітей вад розвитку | 2013 – 2020 роки | управління охорони здоров’я облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення психосоціаль-ної реабіліта-ції дітей з вадами розвитку |
| 5. | Забезпечити планування реабілітаційних заходів та складання індивідуальних програм реабілітації дітей з вадами розвитку | 2013 – 2020 роки | управління охорони здоров’я облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення психосоціаль-ної реабілітації дітей з вадами розвитку |
| 6. | Забезпечити надання комплексу медичних послуг дітям-інвалідам відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів | 2013 – 2020 роки | управління охорони здоров’я облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | медико-соціальна адаптація підвищить життєвий рівень дітей-інвалідів |
| 7. | Удосконалити та забезпечити контроль за роботою медико-соціальних експертних комісій з оформлення індивідуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, забезпечити участь інвалідів або їх представників, реабілітологів під час складання індивідуальної програми реабілітації | постійно | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підвищення ефективності формування програм та планів реабілітації |
| 8. | Забезпечити надання консультацій психологом, іншими фахівцями у пологових будинках області, медичних закладах для батьків, у яких народились діти із вродженими вадами розвитку | постійно | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підтримка сімей, що виховують дітей-інвалідів |
| 9. | Створити та забезпечити необхідні умови для надання професійної допомоги жінкам з інвалідністю у жіночих консультаціях | постійно | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення медичного обслуговуван-ня для жінок з важкими обмеженнями в пересуванні |
| 10. | Проводити просвітницьку роботу щодо репродуктивного здоров’я та планування сім’ї серед вихованців навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних шкіл-інтернатів та в інший спосіб серед дітей та молоді з інвалідністю. | 2013 – 2020 роки | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | обізнаність дітей-інвалідів стосовно репродуктив-ного здоров’я та планування сім’ї |
| 11. | Забезпечити оздоровлення у санаторно-курортних закладах інвалідів внаслідок загального захворювання, інвалідів з дитинства. | постійно | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | обласний бюджет | 2000 | 250 | 250 | 250 | 1250 | санаторно-курортне лікування інвалідів різних категорій |
| 12. | Надавати матеріальну допомогу інвалідам | постійно | облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | обласний бюджет | 9600 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 | надання інвалідам допомоги на лікування |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 3505,2 | 369,9 | 393,4 | 434,9 | 2307 |  |
| 13. | Розробити каталог реабілітаційних послуг, що надаються центрами реабілітації національного, міжрегіонального, місцевого рівня, у тому числі реабілітаційні послуги, що надаються громадськими організаціями інвалідів. | 2013 рік | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | надання консультації щодо напрямків та форм реабілітації |
| 14. | Вивчити досвід діяльності центрів денного перебування осіб з інвалідністю та з урахуванням можливостей місцевих бюджетів створити пілотний центр денного перебування осіб з інвалідністю, зокрема за рахунок надання цих послуг на умовах соціального замовлення громадськими організаціями інвалідів. | 2013 – 2014 роки | департамент соціального захисту населення, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підтримка сімей, що виховують осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, шляхом деінституалі-зації послуг |
| 15. | Підтримувати створення, у тому числі на базі громадських організацій інвалідів, навчально-виробничих майстерень для трудової реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю | 2013 – 2020 роки | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | трудова реабілітація та зайнятість осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 16. | Забезпечити функціонування центрів соціальної реабілітації дітей – інвалідів та професійної реабілітації інвалідів | 2013 – 2020 роки | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | обласний бюджет | 8506,4 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 5316,5 | охоплення соціальною та професійною реабілітацією інвалідів та дітей - інвалідів |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 24269,6 | 3033,7 | 3033,7 | 3033,7 | 15168,5 |  |
| 17. | Надавати фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів | постійно | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | обласний бюджет | 800 | 100 | 100 | 100 | 500 | фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій інвалідів |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 748,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 467,5 |  |
| III. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити робочі групи з питань упровадження та розвитку інклюзивної освіти | 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | залучення зацікавлених сторін до процесу впровадження інклюзивної освіти |
| 2. | Забезпечити системний аналіз банку даних дітей з особливими освітніми потребами з метою організації інклюзивного навчання | постійно | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | визначення потреби щодо впровадження інклюзивного навчання в загально-освітніх навчальних закладах |
| 3. | Забезпечити у першочерговому порядку опорні загальноосвітні навчальні заклади області відповідним обладнанням та технічними засобами для організації інклюзивного навчання дітей різних нозологій | 2013 – 2020 роки | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 324,4 | 68,3 | 17,3 | 52,3 | 186,5 | зхдійснення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами |
| 4. | Забезпечити організацію підвезення дітей з обмеженими можливостями до базових навчальних закладів з інклюзивним навчанням | 2013 – 2020 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 49 | 2 | 2 | 5 | 40 | створення безперешкод-ного середовища для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами |
| 5. | Забезпечення охоплення соціально-педагогічним патронатом сімей з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, включення дітей зазначеної категорії до організованого навчально-виховного процесу в групах загального розвитку дошкільних навчальних закладів (за умови короткотривалого перебування) | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | розширення спектру надання послуг у сфері дошкільної освіти |
| 6. | Проводити навчання керівників та педагогів шкіл з питань упровадження інклюзивної моделі навчання | постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами |
| 7. | Вивчати вітчизняний та зарубіжний досвід створення інклюзивного середовища у професійно-технічних та вищих навчальних закладах | постійно | управління освіти і науки, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, керівники вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, громадські організації інвалідів | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |  |  |  | налагодження співпраці між вищими навчальними закладами та організаціями інвалідів у питаннях створення інклюзивного середовища у професійно-технічній освіті та вищій школі |
| 8. | Систематично інформувати випускників шкіл про можливості отримання професійно-технічної та вищої освіти | Постійно | управління освіти і науки облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, громадські організації інвалідів, обласний центр зайнятості | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | отримання інформації про можливості продовження навчання випускниками з інвалідністю |
| 9. | Увести в управліннях освіти міських (міст обласного значення) рад, відділах освіти райдержадміністрацій посади завідувачів міськими, районними психолого-медико-педагогічними консультаціями на постійно діючій основі | 2013 – 2020 роки | виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети (м.Володимир-Волинський) | 561,5 | 49,1 | 54 | 59,4 | 399 | раннє виявлення та організація своєчасної фахової допомоги дітям з особливими потребами |
| IV. Послуги в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити в дитячих таборах області умови для відпочинку дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками ДЦП, з розумовою відсталістю та психіатричними захворюваннями, хворих на цукровий діабет | 2015 рік | управління освіти і науки облдержадміністрації, засновники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | залучення дітей з інвалідністю до відпочинку у дитячих таборах |
| 2. | Проводити навчально-тренувальні збори спортсменів-інвалідів | 2013 – 2020 роки | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, регіональний центр інвалідного спорту з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 1769 | 203 | 208 | 218 | 1140 | поліпшення фізичних можливостей спортсменів-інвалідів |
| 3. | Розробити та впровадити програми соціального замовлення з реалізації прав дітей з інвалідністю, виконавцями яких визначити організації інвалідів, зокрема в частині: | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  | фінансова підтримка громадських організацій інвалідів через механізм соціального замовлення |
| 3.1 | надання послуг з психологічної та соціально-культурної реабілітації та адаптації дітей-інвалідів | 2013 – 2020 роки | управління у справах сім’ї, молоді та спорту, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 97 | 5 | 7 | 9 | 76 | надання громадськими організаціями послуг з реабілітації та адаптації дітей-інвалідів |
| 3.2 | оздоровлення дітей-інвалідів | 2013 – 2020 роки | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 260 | 30 | 30 | 30 | 170 | надання послуг з оздоровлення дітей-інвалідів громадськими організаціями через механізм соціального замовлення |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 55,5 | 6,5 | 7 | 7 | 35 |  |
| # V. Участь у громадському та культурному житті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти участі представників громадських організацій інвалідів у роботі консультативно-дорадчих органів | постійно | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | забезпечення участі осіб з інвалідністю – представників громадських організацій у роботі консультатив-но-дорадчих органів |
| 2. | Забезпечити довезення осіб з обмеженими можливостями до місць проведення заходів з нагоди дня інвалідів, інших публічних культурно-мистецьких заходів, що організо-вуються на обласному та місцевому рівнях | 2013 – 2020 роки | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації інвалідів | місцеві бюджети | 51 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 34,5 | забезпечення участі осіб з інвалідністю у заходах, що проводяться в їх інтересах |
| 3. | Підтримувати людей з інвалідністю, у тому числі дітей, творчі колективи, засновані громадськими організаціями інвалідів, шляхом компенсації витрат на участь у конкурсах, фестивалях національного рівня | 2013 – 2020 роки | управління освіти і науки, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію відповідних регіональних Програм | 53 | 3 | 4 | 5 | 41 | надання підтримки творчим колективам інвалідів |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 135,2 | 13,6 | 25,2 | 15,8 | 80,6 |  |
| 4. | Сприяти проведенню конкурсів та фестивалів творчості осіб з обмеженими можливостями та залучати обдарованих осіб з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів місцевого та обласного рівня | щороку | управління культури, у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 164 | 13 | 15 | 20 | 116 | розвиток творчого потенціалу осіб з інвалідністю |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 45,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 28,3 |  |
| 5. | Сприяти залученню дітей та молоді з обмеженими можливостями до роботи гуртків, творчих майстерень, що функціонують при будинках творчості школярів та будинках культури | щороку | управління освіти і науки, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до культурно-мистецьких заходів, виявлення обдарованої творчої молоді, сприяння широкій інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільство |
| 6. | Підтримувати проведення аукціонів, у тому числі через використання електронних ресурсів, робіт творчих майстерень, що діють при громадських організаціях інвалідів, реабілітаційних та навчально-реабілітаційних центрах, індивідуальних робіт | 2013 – 2020 роки | управління освіти і науки, культури облдержадміністрації, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | заохочення творчості інвалідів |
| 7. | Проводити новорічні святкові заходи «Ялинку в кожний дім» з відвідуванням вдома дітей та підлітків з обмеженими фізичними можливостями | 2013 – 2020 роки | управління у справах сім’ї, молоді та спорту, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 137 | 7 | 10 | 13 | 107 | матеріальна та моральна підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди |
| 8. | Проведення заходів з нагоди: - Міжнародного Дня глухих; - Міжнародного дня білої тростини; - Міжнародного дня психічного здоров’я; - Всесвітнього дня боротьби з діабетом; - Міжнародного дня інвалідів | постійно | громадські організації інвалідів, департамент соціального захисту населення, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 49 | 6 | 6 | 6 | 31 | підвищення обізнаності громадськості стосовно потреб та можливостей осіб з інвалідністю різних нозологій |
| 9. | Розробити туристичні маршрути з можливістю користування ними особами з інвалідністю | 2014 – 2020 роки | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 30 | 4 | 3 | 5 | 18 | доступ до туристичної інфраструктури |
| 10. | Підтримувати талановитих спортсменів з інвалідністю шляхом покриття витрат на підвищення майстерності, компенсації витрат на участь у спортивних змаганнях | 2013 – 2020 роки | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, регіональний центр інвалідного спорту з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | заохочення до занять спортом, розвиток спорту високих досягнень серед інвалідів |
| 11. | Проводити періодично (один раз на рік) спортивні змагання, фестивалі серед дітей-інвалідів, вихованців навчально-реабілітаційних та реабілітаційних центрів і спеціальних шкіл | 2013 – 2020 роки | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, регіональний центр інвалідного спорту з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | заохочення дітей-інвалідів до активного способу життя та занять спортом |
| # VI. Доступність: архітектура, транспорт, інформація, індивідуальна мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести аудит доступності усіх об’єктів архітектури, транспортної та інформаційної інфраструктури усіх форм власності. За результатами аудиту визначити об’єкти, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів, скласти їх перелік, підготувати рекомен-дації для забезпечення безперешкодного доступу, визначити обсяги та джерела фінансування | 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | визначення доступних об’єктів та оцінка потреб у створенні безперешкод-ного середовища |
| 1.1 | Видати каталог безперешкодного середовища Волині з періодичним його оновленням на паперових та електронних носіях, підготувати рекомендації щодо першочергових заходів для створення безбар’єрного середовища | 2013 рік | громадські організації інвалідів | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |  |  |  | видання каталогу |
| 2. | Забезпечити під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлового та громадського призначення усіх форм власності дотримання вимог чинного законодавства і державних будівельних норм щодо створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до цих об’єктів | постійно | департамент житлово-комунального господарства та будівництва, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, інші суб’єкти господарювання, інспекція архітектурно-будівельного контролю. | у межах вартості об’єкта згідно з кошторисом |  |  |  |  |  | створення безперешкод-ного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення до цих об’єктів |
| 3. | Сприяти роботі комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, наділивши їх повноваженнями щороку затверджувати перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями | 2013 – 2020 роки | райдержадміністрації,виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | координація зацікавлених сторін стосовно створення безперешкод-ного середовища |
| 4. | Забезпечити роботу спеціалізованих транспортних служб для безкоштовного та пільгового перевезення інвалідів (включаючи тих, які приїхали з інших регіонів), у тому числі на умовах соціального замовлення | 2014 – 2020 роки | управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 135 | 11 | 12 | 12 | 100 | поліпшення умов перевезення інвалідів до місця роботи, закладів охорони здоров’я та реабілітацій-них установ |
| 5. | Визначити місця для паркування авто-транспорту інвалідів на стоянках автотранспорту та облаштувати їх відповідними знаками | 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети | 15,6 | 5,2 | 2,2 | 2,2 | 6 | можливість паркування автомобілів осіб з інвалідністю |
| 6. | Установлювати звукові та з відліком часу світлофори в місцях, рекомендованих рішеннями комітетів доступності | 2013 – 2015 роки | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | місцеві бюджети |  |  |  |  |  | забезпечення доступу інвалідів до місця роботи, навчання та реабілітацій-них установ |
| 7. | Установити звукові орієнтири на адміністра-тивних, соціальних та медичних будівлях, авто- та залізничних вокзалах, будівлях навчальних і навчально-реабілітацій-них центрів, де навчаються діти з порушеннями зору (80 звукових орієнтирів) | 2013 – 2020 роки | управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  |  |  | забезпечення безперешкод-ного архітектурного середовища для осіб з вадами зору |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 40,5 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 30 |  |
| 8. | Передбачити однією з умов при проведенні конкурсів на перевезення пасажирів обладнання салонів міського пасажирського транспорту спеціальними електронними табло; здійснення озвучення номера маршруту (зовні) та назви зупинки (всередині); уніфікації розташування розміру, кольору номерів маршрутів з обов’язковим їх підсвічуванням у вечірній час; утримання не менше як одного автобуса на маршруті, пристосованого для перевезення інвалідів | 2013 – 2014 роки | виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | забезпечення доступності транспортної інфраструктури для інвалідів зору |
| 9. | Упорядкувати встановлення на тротуарах рекламних щитів, бігбордів, яток, квітників з метою мінімізації перешкод для руху осіб з інвалідністю | 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення безперешкод-ного середовища на дорожньо-транспортній інфраструктурі |
| 10. | Здійснити маркування контрастним кольором меж проїжджої та пішохідної частин напроти переходів; першої та останньої сходинок при входах у приміщення соціально-адміністративних і лікувальних установ та між поверхами в них | 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | за рахунок коштів на утримання установ |  |  |  |  |  | полііпшення доступності для осіб з вадами зору і тих, які мають залишковий зір |
| 11. | Обладнати кімнати гігієни та туалети засобами безперешкодного доступу на залізничному та автовокзалі Луцька, Ковеля, в обласній, міських та районних лікарнях і поліклініках, інших об’єктах громадського призначення | 2013 – 2015 роки | управління інфраструктури та туризму, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |  |  |  | створення безперешкод-ного середовища на транспортній інфраструктурі та в закладах охорони здоров’я |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 26 | 2 | 7 | 7 | 10 |  |
| 12. | Привести у відповідність до міжнародних стандартів доступності веб-сторінки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, центрів надання адміні-стративних послуг, комунальних ЗМІ | 2013 – 2014 роки | відділ інформаційних технологій апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного зна-чення) рад, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | доступ до інформації інвалідів зору |
| 13. | Сприяти забезпеченню сурдоперекладу або титрування ефірів за участю керівництва обласної державної адміністрації, міських голів; програм, що стосуються соціальної політики, випусків новин | постійно | обласна державна телерадіокомпанія | за рахунок коштів на утримання установ |  |  |  |  |  | доступ до інформації інвалідів |
| VІІ. Праця та зайнятість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти інвалідам у працевлаштуванні | 2013 – 2020 роки | обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, департамент соціального захисту населення, управління освіти та науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 1400 | 175 | 175 | 175 | 875 | оцінка потреб ринку праці та можливостей пошуку роботи особами з інвалідністю |
|  |  |  |  | місцеві бюджети | 76 | 9 | 10 | 10 | 47 |  |
| 2. | Передбачити можливість встановлення комп’ютера з адаптованим до потреб інвалідів зору програмним забезпеченням у міських та міськрайонних центрах зайнятості з наповненням його інформацією, призначеною для безробітних | 2013 рік | обласний центр зайнятості | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 13 |  | 13 |  |  | безперешкод-ний доступ інвалідів зору до інформації для безробітних |
| 3. | Забезпечити рівні умови доступу до участі в конкурсі на заміщення посад державних службовців в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування осіб з інвалідністю | постійно | відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | зайнятість інвалідів у бюджетному секторі та на державній службі |
| 4. | Забезпечити діяльність робочої групи у складі зацікавлених сторін для вивчення додаткових можливостей працевлаштування інвалідів | 2013 – 2015 роки | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, організації роботодавців, організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | вивчення додаткових можливостей для праце-влаштування інвалідів |
| 5. | Підтримувати місцеві інвестиційні програми, що передбачають створення робочих місць для інвалідів | постійно | департамент економічного розвитку і торгівлі, управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підтримка у створенні додаткових робочих місць для інвалідів |
| 6. | Підтримувати програми стажування для осіб з інвалідністю в організаціях та на підприємствах різних форм власності. | постійно | громадські організації інвалідів, обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення умов для набуття професійного досвіду особами з інвалідністю |
| 7. | Стимулювати осіб з обмеженими можливостями до занять підприємницькою діяльністю, надаючи всі необхідні консультації. | 2013 – 2015 роки | обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення умов для само зайнятості інвалідів |
| 8. | Підвищувати конкурентоспроможність осіб з інвалідністю через підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у навчальних закладах та безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях | 2013 – 2020 роки | громадські організації інвалідів, обласний центр зайнятості, управління освіти та науки облдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення додаткових та інноваційних можливостей для праце-влаштування осіб з інвалідністю |
| 9. | Вивчити досвід іноземних держав у сфері реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими можливостями | 2013 – 2020 роки | громадські організації інвалідів, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | створення можливості для отримання та використання закордонного досвіду в питаннях працевлаштування, наближен-ня до європейських стандартів |
| 10. | Проводити «круглі столи «Я і моя майбутня робота» для абітурієнтів та випускників з інвалідністю професійних та вищих навчальних закладів | 2013 – 2015 роки | управління освіти і науки облдержадміністрації, професійні та вищі навчальні заклади, громадські організації інвалідів, обласний центр зайнятості | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | допомога молоді з інвалідністю знайти найбільш відповідний для себе вид діяльності та визначитися з професійною підготовкою |
| 11. | Залучати осіб з інвалідністю до ярмарок вакансій | постійно | обласний центр зайнятості, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | збільшення можливостей для праце-влаштування осіб з інвалідністю завдяки безпосеред-ньому спілкуванню з роботодавцем |
| УСЬОГО |  |  |  |  | 55252,2 | 6770,9 | 6792,3 | 6877,7 | 34811,3 |  |