VII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми розвитку професійно-технічної освіти у Волинській області на 2011 – 2015 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання (державний, місцевий бюджети, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансо-вих ресурсів для виконання завдань, млн. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти | кількість центрів з упровадження інноваційних технологій | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 1) оптимізація мережі центрів з упровадження інноваційних технологій на базі державних професійно-технічних навчальних закладів | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадмністрації |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення сучасним обладнанням та технікою | 8 |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2) забезпечення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням та технікою | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | державний бюджет | 14,4 |  |  | 7,2 | 7,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 8,16 |  | 0,04 | 3,13 | 2,04 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 19,33 |  | 0,05 | 6,868 | 5,143 | 7,269 |
|  | кількість електронних бібліотек професійно-технічних навчальних закладів | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 3) створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах, Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти Волинської області | МОНмолодьспорт | державний бюджет | 0,11 |  |  | 0,06 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,17 |  |  | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,7 |  |  | 0,01 |  | 0,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | комп’ютерних класів та інформаційно-го продукту | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 4)забезпечення розвитку інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів | МОНмолодьспорт | державний бюджет | 0,42 |  |  | 0,21 | 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 2,31 |  |  | 0,42 | 0,21 | 1,68 |
|  | кількість конкурсів | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5) організація та проведення обласного конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти та видання збірника | управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти області | місцевий бюджет | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | кількість педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, охоплених підготовкою, пере-підготовкою, підвищенням кваліфікації, стажуванням, відсотків | 100 | 17 | 20 |  | 22 |  |  | 22 | 19 | 6) організація та проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування на виробництві педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за оновленими програмами; проведення обласних х конкурсів фахової та педагогічної майстерності серед викладачів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, участь у всеукраїнських конкурсах | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,075 |  |  | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,088 |  | 0,003 | 0,03 | 0,025 | 0,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | кількість розпорядчих документів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7) розроблення та впровадження критеріїв ефективної діяльності професійно-технічних навчальних закладів; визначення ефективності діяльності ПТНЗ шляхом проведення конкурсів | управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально методичний центр професійно-технічної освіти області | місцевий бюджет | 0,12 |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | кількість професійно-технічних навчальних закладів | X | 17 | 17 |  | 17 |  |  | 17 | 17 | 8) залучення професійно-технічних навчальних закладів до здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення | управління освіти і науки облдержадміністрації | інші джерела | 1,4 |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  | кількість міжнародних проектів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 9) сприяння реалізації міжнародних проектів та впровадження їх напрацювань з питань здобуття професійно-технічної освіти належної якості | управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,15 |  |  | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,002 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | кількість проектів нормативно-правових актів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10) створення центру забезпечення належної якості професійно-технічної освіти на базі Навчально-методичного центру ПТО | управління освіти і науки облдержадміністрації | інші джерела | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,486 |  | 0,306 | 18,388 | 15,403 | 13,389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 14,93 |  |  | 7,47 | 7,41 | 0,05 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 8,705 |  | 0,04 | 3,28 | 2,215 | 3,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 23,851 |  | 0,266 | 7,638 | 5,778 | 10,169 |
| 2. Удоско-налення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення | кількість нормативно-правових актів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1) удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою шляхом передачі окремих функцій управління державними професійно-технічними навчальними закладами | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг виконаних робіт, відсотків | 100 |  | 0,4 |  | 20,9 |  |  | 32,9 | 45,8 | 2) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних професійно-технічних навчальних закладів | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | державний бюджет | 5,64 |  |  | 1,41 | 1,42 | 2,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 21,775 |  | 0,06 | 4,322 | 7,726 | 9,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3,708 |  | 0,06 | 0,72 | 1,063 | 1,865 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,123 |  | 0,12 | 6,452 | 10,209 | 14,342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 5,64 |  |  | 1,41 | 1,42 | 2,81 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 21,775 |  | 0,06 | 4,322 | 7,726 | 9,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3,708 |  | 0,06 | 0,72 | 1,063 | 1,865 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. Оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти | кількість нормативно-правових актів | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | - надання пропозицій про внесення змін до Закону України «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 4. Відновлення престижності робітничих професій шляхом проф-орієнтаційної роботи з населенням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) забезпечення проведення профорієнтаційної роботи з молоддю із залученням об’єднань профспілок, організацій роботодавців | управління освіти і науки облдержадміністрації за участю соціальних партнерів | місцевий бюджет | 0,34 |  |  | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,07 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,18 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,34 |  |  | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,07 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. Створення соціальної реклами престижності робітничих професій | кількість осіб з числа працездатного населення, відсотків | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) забезпечення висвітлення питань профорієнтації населення у засобах масової інформації | управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,11 |  |  | 0,034 | 0,036 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,06 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  | кількість заходів | 55 | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 11 | 11 | 2) участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, виставках; проведення обласних конкурсів з підтримки обдарованої та творчої молоді, розвитку учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів. Організація виставок-ярмарків робітничих професій, розміщення рекламних роликів та інших матеріалів у ЗМІ з метою інформування населення про особливості різних робітничих професій | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,27 |  |  | 0,05 | 0,105 | 0,115 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) удосконалення роботи з розширення у закладах професійно-технічної освіти переліку професій, яких потребує регіональний ринок праці | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,075 |  |  | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,013 |  | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4) забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,3 |  |  | 0,05 | 0,1 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,55 |  | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
|  | кількість осіб з числа педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, чол. | 750 | 150 | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 5) створення належних умов для стовідсоткового оволодіння педагогічними працівниками основами інформаційно-комунікаційних технологій | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,14 |  |  | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,025 |  | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,011 |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | створення експеримент-тальних педагогічних майданчиків | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 6) активізація роботи професійно-технічних навчальних закладів з організації науково-дослідницької роботи, учнівського самоврядування, створення експерименталь-них педагогічних майданчиків | МОНмолодьспорт, управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,155 |  |  | 0,035 | 0,055 | 0,065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,057 |  | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,021 |
|  | безпека життє-діяльності та соціальний захист учасників навчально-виробничого процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7) забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту | управління освіти і науки облдержадміністрації | місцевий бюджет | 0,195 |  |  | 0,06 | 0,065 | 0,07 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  | 0,073 | 0,417 | 0,633 | 0,827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 1,245 |  |  | 0,289 | 0,436 | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,705 |  | 0,073 | 0,128 | 0,197 | 0,307 |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,969 |  | 0,509 | 25,337 | 26,385 | 28,738 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 20,57 |  |  | 8,88 | 8,83 | 2,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 32,065 |  | 0,1 | 7,961 | 10,497 | 13,507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 28,334 |  | 0,409 | 8,496 | 7,058 | 12,371 |