|  | # ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації 03.06.2013 № 211 |
| --- | --- |

###### ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення в області

22-ї річниці незалежності України

1. Проведення в обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка урочистих зборів та святкового концерту з нагоди 22-ї річниці незалежності України за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатського корпусу, духовенства, політичних партій та громадських організацій, громадськості обласного центру

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління культури облдержадміністрації, виконком Луцької міської ради 22 серпня 2013 року |
| --- | --- |

2. Проведення у містах обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах області урочистостей з нагоди 22-ї річниці незалежності України. Під час їх підготовки та проведення активне пропагування державної символіки України

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад до 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |

3. Організація урочистого покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 23 – 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |

4. Забезпечення святкового оформлення населених пунктів області, адміністративних будинків органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, приміщень державних установ, підприємств, організацій (особливу увагу звернути на широке використання державних символів, зокрема Державного Прапора України)

|  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 23 – 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |

5. Організація урочистого підняття Державного Прапора України за участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування перед приміщеннями обласної, міських рад, райдержадміністрацій, проведення тематичних заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 23 серпня 2013 року |
| --- | --- |

6. Забезпечення участі делегації від області в урочистих заходах, що відбудуться у м.Києві з нагоди 22-ї річниці незалежності України

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |

7. Представлення експозиції області на загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна»

|  | департаменти економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 20 – 23 серпня 2013 року |
| --- | --- |

8. Забезпечення упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, полеглим у боях за її свободу

|  | департамент житлово-комунального господарства та будівництва, управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

9. Організація у державному архіві області виставки «Україна незалежна»

|  | державний архів області серпень 2013 року |
| --- | --- |

10. Проведення єдиного дня інформування населення з нагоди                22-ї річниці незалежності України

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 8 серпня 2013 року |
| --- | --- |

11. Організація проведення в закладах культури інформаційно-просвітницьких та культурно-мистецьких  заходів

|  | управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

12. Проведення урочистих святкових концертів колективів обласної філармонії, обмінних концертів між сусідніми районами області у дні святкування 22-ї річниці незалежності України

|  | управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

13. Організація у бібліотеках книжкових виставок, тематичних полиць, у музеях – експозицій, що висвітлюють історію державних символів України, українського державотворення

|  | управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

14. Проведення у м.Луцьку фестивалю мистецтв «Пісні Великої Волині»

|  | управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

15. Надання матеріальної допомоги у рамках виконання заходів Регіональної цільової програми соціального захисту населення області на 2012 – 2014 роки громадянам, які досягли столітнього віку, ветеранам ОУН-УПА. Відвідання їх за місцем проживання та привітання, у разі необхідності – надання допомоги у вирішенні їх житлово-побутових проблем

|  | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, комунальне підприємство «Центр по здійсненню соціальних виплат» до 23 серпня 2013 року |
| --- | --- |

16. Організація й проведення під час літніх канікул у місцях відпочинку дітей та молоді просвітницьких тематичних заходів, присвячених 22-й річниці незалежності України

|  | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

17. Організація у містах і районах області за місцем проживання учнівської та студентської молоді спортивних свят, легкоатлетичних естафет, змагань з футболу, інших видів спорту, присвячених 22-й річниці незалежності України

|  | управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

18. Підбиття підсумків обласного журналістського конкурсу «Любіть Україну»

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

19. Сприяння громадським організаціям у проведенні ними тематичних заходів, присвячених 22-й річниці незалежності України

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

20. Порушення перед релігійними організаціями клопотання щодо проведення молебнів за Україну і Український народ

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |

21. Забезпечення участі військ гарнізонів, дислокованих на території області, в урочистостях, присвячених 22-й річниці проголошення незалежності України, проведення у військових частинах тематичних просвітницьких заходів

|  | сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат 22 – 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |

22. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо відзначення в області Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України. Організація циклів тематичних теле- та радіопередач, публікацій документів і матеріалів, що висвітлюють історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, показ на місцевих каналах телебачення документальних фільмів про історію українського державотворення

|  | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад серпень 2013 року |
| --- | --- |

23. Забезпечення належної організації у місцях проведення масових святкових заходів медичного обслуговування їх учасників, громадського порядку та безпеки дорожнього руху в населених пунктах

|  | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області 22 – 24 серпня 2013 року |
| --- | --- |