|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації 24.09.2013 № 371 |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення в області у 2013 році

Європейського тижня місцевої демократії

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити участь делегації області у Конгресі ініціатив Східної Європи в м.Люблін (Республіка Польща) | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | 1 – 3 жовтня |
| 2. | Вивчити та забезпечити поширення досвіду доброго врядування, проведення тижнів місцевої демократії в області | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, виконавчий апарат обласної ради (за згодою) | вересень – жовтень |
| 3. | Організувати проведення в області єдиного дня інформування населення на тему: «Європейські стандарти роботи органів місцевого самоврядування в Україні: проблеми і перспективи» | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 10 жовтня |

Продовження Плану заходів

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Провести засідання Студентської ради при голові обласної державної адміністрації «Європейський тиждень місцевої демократії на Волині» | управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 14 жовтня |
| 5. | Провести засідання консультативно-дорадчих органів при обласній та районних державних адміністраціях, виконкомах міських (міст обласного значення) рад щодо висвітлення важливих питань діяльності територіальних громад, завдань та принципів функціонування органів місцевого самоврядування | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 14 – 20 жовтня |
| 6. | Провести засідання круглого столу на тему: «Активне громадянство: голосувати, ділитись, брати участь» на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, молоді | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 14 – 20 жовтня |
| 7. | Провести виїзні прийоми громадян керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних проблем населення | районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 14 – 20 жовтня |
| 8. | Провести на офіційному веб-сайті облдержадміністрації соціологічне опитування щодо актуальних проблем реформування державного управління та розвитку місцевого самоврядування в Україні | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, апарат обласної державної адміністрації | жовтень |

Продовження Плану заходів

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Організувати проведення громадських слухань, дебатів з метою висвітлення діяльності сільських, селищних, районних, міських та обласної рад, механізмів прийняття рішень та їх адаптації до сучасних європейських демократичних стандартів із залученням посадових осіб місцевого самоврядування | органи місцевого самоврядування (за згодою) | жовтень |
| 10. | Організувати проведення у навчальних закладах області відкритих уроків на тему: «Україна в європейському просторі» за участю депутатів місцевих рад | управління освіти і науки облдерж-адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 14 – 20 жовтня |
| 11. | Провести у навчальних закладах області інформаційно-просвітницькі заходи, лекції, виховні години, диспути, бесіди, круглі столи за участю лідерів учнівського самоврядування | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | жовтень |
| 12. | Забезпечити підготовку та відкриття у навчальних закладах інформаційних стендів для учнівської молоді, педагогічних колективів та батьківської громадськості про діяльність Ради Європи, принципи функціонування національних органів самоврядування в країнах Європи та залучення до цього процесу громадян | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | жовтень |
| 13. | Провести обласні змагання серед учнівської молоді на призи клубу «Шкіряний м’яч» – Кубок Данон | управління освіти і науки облдержадміністрації | жовтень |

Продовження Плану заходів

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Організувати проведення тематичних фото- та розгорнутих книжкових виставок, інформаційних годин у міських та районних закладах культури, створити тематичні інформаційні полички в селищних та сільських бібліотеках | управління культури обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 14 – 20 жовтня |
| 15. | Провести інформаційно-просвітницькі тижні для молоді, брифінги, круглі столи у районах та містах області | районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 14 – 20 жовтня |
| 16. | Забезпечити участь делегації області у засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів у м.Льєж (Бельгія) та м.Маастріхт (Нідерланди) | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | 7 – 9 листопада |
| 17. | Забезпечити участь делегації області в VI Європейському економічному форумі «Лодзь 2013» у м.Лодзь (Республіка Польща) | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | 13 – 14 листопада |
| 18. | Організувати проведення на території області 17-го засідання Ради Транскордонного о’бєднання Єврорегіон «Буг» | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | листопад |
| 19. | Організувати цикли тематичних теле- та радіопередач, виступів у засобах масової інформації представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів | обласна державна телерадіокомпанія, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі апарати | жовтень – листопад |

Продовження Плану заходів

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обласної та районних рад (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |  |
| 20. | Забезпечити висвітлення інформації щодо проведення заходів у рамках Європейського тижня місцевої демократії в місцевих засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій, обласної, районних і міських (міст обласного значення) рад | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, апарат обласної державної адміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень – листопад |