ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

07.03.2013 № 97

Регіональний план дій на 2013 рік

з упровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

| № |  | Мета |  | Зміст завдання | Відповідальний за виконання |  | Індикатор виконання |  | Строк виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Реформа державних фінансів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реформа міжбюджетних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів |  | Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі залучення до експерименту із запровадження елементів програмно-цільового методу усіх районних бюджетів області |  | департамент фінансів облдерж-адміністрації, міські (міст облас-ного значення) голови, голови районних держ- адміністрацій, головні розпоряд-ники коштів обласного, районних та міських (міст обласного значення) бюджетів |  | формування обласного бюджету, районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення на 2013 рік на основі програмно-цільового методу | протягом року |  |  |
| 2. Реформа медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Завершення реорганізації первинної медичної допомоги |  | Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу | управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації, районні державні адміністрації, міські ради |  | забезпечення потреби центрів ПМСД у основних видах оснащення (включаючи автотранспорт) на 50 відсотків |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 1) завершення реєстрації центрів первинної медико-санітарної допомоги | управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації, райдерж- адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | утворення центрів ПМСД, як самостійних юридичних осіб |  |  | червень |
|  |  |  |  | 2) продовження дооснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | оснащення 100 відсотків закладів відповідно до визначеної потреби |  |  | постійно |
|  |  |  |  | 3) організація проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медико-санітарної допомоги | управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації, районні державні адміністрації та міські ради |  | охоплення оглядом 100 відсотків пацієнтів, що звернулися до центрів первинної медико-санітарної допомоги |  |  | постійно |
|  |  |  |  | 4) приведення штатів центрів первинної медико-санітарної допомоги у відповідності із законодавством | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | сформувати оптимальну штатну чисельність у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 5) розширення мережі відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторій) | управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації, районні державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | виконання плану розвитку мережі первинної медико-санітарної допомоги. |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 6) затвердження рішенням місцевих органів самоврядування програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2013 рік з передбаченням забезпечення, особливо молодих спеціалістів, належними умовами праці, земельними ділянками, житлом, введення місцевих надбавок до заробітної плати та інших стимулюючих заходів | управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації, районні державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | охоплення програмами місцевих стимулів до 40 відсотків відповідних медичних працівників |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 7) моніторинг модернізації первинної медико-санітарної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | звіт за результатами моніторингу |  |  | постійно |
| 3. |  | Модернізація екстреної медичної допомоги та реалізація проекту "Вчасна допомога" - утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта" |  | Створення центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | завершення формування мережі екстреної медичної допомоги |  |  | квітень |
|  |  |  |  | 1) створення централізованої оперативно - диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи надання екстреної медичної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | створення і оснащення централізованої оперативно-диспетчерської служби у пілотних регіонах |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 2) моніторинг модернізації екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | контроль за реформуванням |  |  | постійно |
|  |  |  |  | 3) затвердження за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України регіональних планів функціонування та розвитку екстреної медичної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | затвердження планів |  |  | березень |
|  |  |  |  | 4) концентрація матеріально-технічної бази, необхідної для функціонування системи екстреної медичної допомоги області у власності Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | березень |
|  |  |  |  | 5) модернізація автопарку системи екстреної медичної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | постійно |
| 4. |  | Модернізація вторинної медичної допомоги |  | Визначення обсягу ресурсного забезпечення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної медичної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | визначення обсягу фінансування лікарень |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 1) проведення інвентаризації обладнання лікувально-профілактичних закладах області, що надають вторинну медичну допомогу (з визначенням якісного стану, інтенсивності використання) | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | оснащення закладів охорони здоров’я відповідно до табелів оснащення згідно з планами перспективного розвитку закладів охорони здоров’я |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 2) розроблення планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров’я за підсумками аудиту стану надання вторинної медичної допомоги, результатами інвентаризації високовартісного обладнання | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | розроблення планів-схем |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) розроблення та затвердження ресурсної моделі госпітального округу з урахуванням матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, обладнання, інфраструктура), кадрового, медикаментозного, транспортного, інформаційного забезпечення та соціальних стандартів доступності медичної допомоги | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | розроблення моделі |  |  | протягом року |
| 5. |  | Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги |  | Визначення потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі та обсягів необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають таку медичну допомогу (обладнання, кадри та фінансування), з урахуванням інвентаризації обладнання у закладах охорони здоров’я, що надають третинну медичну допомогу, а також результатів оптимізації мережі закладів охорони здоров’я вторинного рівня | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | підготовка бюджетного запиту на 2014 рік |  |  | вересень |
| 6. |  | Підвищення якості медичних послуг |  | Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | впровадження стандартів |  |  | постійно |
| 7. |  | Підвищення ефективності державного фінансування |  | Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | підготовка до запровадження програмно-цільового методу фінансування |  |  | постійно |
| 8. |  | Покращення надання медичної допомоги жителям області, підвищення якості та доступності медичних послуг для населення |  | Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | підвищення якості медичних послуг для населення |  |  | протягом року |
| 9. |  | Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я |  | Забезпечення укомплектування закладів (підрозділів) з надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги лікарями загальної практики – сімейними лікарями відповідно до Перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина» | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | збільшення показника забезпеченості лікарями загаль-ної практики – сімейними лікарями первинної ланки охорони здоров’я не менш, ніж на 10 відсотків |  |  | постійно |
| 3. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи управління освітою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Модернізація мережі навчальних закладів |  | 1) здійснення заходів щодо подальшого розширення мережі дошкільних, оптимізація загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з урахуванням необхідності підвищення якості та доступності освіти | управління освіти і науки облдерж-адміністрації |  | збільшення мережі дошкіль-них навчальних закладів, оптимі-зація мережі навчальних закладів відпо-відно до методики створення освітніх округів |  |  | березень – грудень |
|  |  |  |  | 2) проведення аналізу стану дошкільної та загальної середньої освіти в області, підготовка прогнозу потреби в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах в регіональному розрізі | управління освіти і науки облдерж-адміністрації |  |  |  |  | березень – грудень |
| 4. Реформа соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Посилення адресності надання пільг громадянам, які мають на них право |  | Продовження експерименту з надання пільг на оплату електроенергії у грошовому вигляді | департамент соціального захисту населен-ня облдерж-адміністрації |  | перехід на систему адресних виплат |  |  | протягом року |
| 12. |  | Модернізація роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Розробка інформаційних матеріалів щодо видів соціальної підтримки та послуг населення | Волинський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | інформування населення щодо процедур надання соціальних послуг |  |  | протягом року |
| 5. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Дерегуляція та розвиток підприємництва області |  | Здійснення безпосереднього контролю за дотриманням конкуренційного законодавства, надання державним органам влади та місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю пропозицій, висновків та рекомендацій з питань підтримки підприємництва та розвитку конкурентного середовища | територіальне відділення Антимонополь-ного комітету України в області |  | усунення перешкод доступу на товарні ринки нових суб’єктів господарювання, малого підприємництва |  |  | протягом року |
| 14. |  | Спрощення дозвільної системи у сфері містобудування |  | Внесення змін до нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади з метою приведення їх у відповідність з положеннями Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | управління містобудування та архітектури облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | видання нормативно-правових актів з питань зазначених у пункті |  |  | квітень |
| 15. |  | Реформування ринку надання адміністративних послуг |  | Визначити переліки платних адміністративних послуг, що надають органи виконавчої влади. Поступово звузити сферу надання органами виконавчої влади тих послуг, що можуть надаватися суб’єктами господарювання на конкурентних засадах та запобігання порушенням конкуренційного законодавства | райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | запобігання порушенням конкуренційного законодавства |  |  | протягом року |
| 16. |  | Нормативне врегулювання питань надання адміністративних послуг |  | Підготовка пропозицій до проекту Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» | структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, за участю органів місцевого самоврядування | прийняття відповідного законодавчого акта |  |  |  | березень |
| 17. |  | Оптимізація процедур надання адміністративних послуг |  | Спрощення процедур надання адміністративних послуг з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом перегляду переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг | структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | видання відповідних нормативно-правових актів |  |  |  | протягом року |
| 18 |  | Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг |  | Створення центрів надання адміністративних послуг , забезпечивши, зокрема, виділення приміщень для їх організації,підготовку офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів; набір та навчання персоналу центрів у : |  | створення центрів надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
|  |  |  |  | містах обласного значення | виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  | до 31 травня |
|  |  |  |  | районах | райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  | до 1 листопада |
|  |  |  |  | Забезпечити затвердження та розташування у публічному доступі інформаційних карток на кожну адміністративну послугу | структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдерж-адміністрації за участю органів місцевого самоврядування, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | наявність у публічному доступі (у т.ч. у центрах надання адміністративних послуг) інформаційних карток на кожну адміністративну послугу |  |  |  | грудень |
|  |  |  |  | Забезпечити затвердження технологічних карток на кожну адміністративну послугу | структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдерж-адміністрації за участю органів місцевого самоврядування, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | затвердження технологічних карток суб’єктами надання адміністративних послуг |  |  |  | грудень |
|  |  |  |  | Забезпечити надання адміністративних послуг у створених центрах надання адміністративних послуг, зокрема: | структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадмі-ністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг |  |  |  | грудень |
|  |  |  |  | з оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документу дитини | управління Державної міграційної служби України в області, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг |  |  |  | грудень |
|  |  |  |  | послуг з первинної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельної ділянки, а саме державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно | головне управління юстиції в області, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг |  |  |  | грудень |
|  |  |  |  | послуг з видачі витягів з державного земельного кадастру | головне управління Держзем-агентства в області, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг |  |  |  | грудень |
| 19. |  | Забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги |  | Проведення постійного моніторингу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг, з метою своєчасного оновлення відомостей, внесених до Реєстру адміністративних послуг | суб’єкти надання адміністративних послуг | введення обсягу адміністративних послуг |  |  |  | постійно |
| 20. |  | Підвищення якості надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг |  | Навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг | обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів центрів надання адміністративних послуг |  |  |  | протягом року відповідно до затвердже-ної Програми |
| 6. Міжнародна економічна інтеграція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Поглиблення співробітництва Волинської області з перспективними торговельними партнерами |  | 1) проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Волинської області у дипломатичних представництвах України за кордоном, зокрема у Посольстві України в Литовській Республіці, Посольстві України в Республіці Казахстан, Посольстві України в Словацькій Республіці, Посольстві України в Турецькій Республіці, Посольстві України в Федеративній Республіці Німеччина, Генеральному Консульстві України в Санкт-Петербурзі Російської Федерації | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | проведені презентації |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 2) участь волинських товаровиробників у заходах економічного спрямування, що проводяться за участю іноземних ділових кіл як на території України, так і за її межами | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | міжнародні заходи економічного спрямування |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 3) укладання і виконання міжрегіональних угод про співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних країн | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | укладені угоди та проведені заходи в рамках діючих угод |  |  | протягом року |
| 22. |  | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |  | 1) здійснення моніторингу проектів, що впроваджуються на території області за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, та сприяння їх реалізації | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | проекти, що впроваджуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 2) розробка пропозицій до Програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у рамках Європейського інструменту сусідства та Транскордонної Стратегії на 2014-2020 роки | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | проекти програмного документу та стратегії |  |  | протягом року |
| 23. |  | Формування сприят-ливого бізнес-клімату та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку регіону |  | 1) проведення засідань Ради вітчизняних та іноземних інвесторів (утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.09.2010 року № 357) | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації |  | засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 2) висвітлення інвестиційних можливостей області на міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках тощо, а також у засобах масової інформації | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | заходи, на яких представлено інвестиційний потенціал регіону |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 3) виконання заходів Регіональної програми залучення інвестицій в економіку області на 2010-2020 роки | департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації |  | обсяг залучених прямих іноземних інвестицій у 2013 році |  |  | протягом року |
| 24. |  | Підвищення рівня обізнаності населення області у сфері європейської інтеграції України |  | Інформування населення області з питань європейської інтеграції | управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж- адміністрації |  | заходи, під час яких поширювати-меться інформація з питань європейської інтеграції та статті, повідомлення тощо |  |  | протягом року |
| 7. Реформа енергетичного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Забезпечення приладами обліку природного газу населення, яке проживає у квартирах та приват-них будинках, в яких природний газ викори-стовується для підігріву води та приготування їжі |  | Встановлення приладів обліку природного газу населенню, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі | ПАТ «Волиньгаз» |  | встановлення 5896 приладів обліку в помеш-каннях зазначеної категорії споживачів природного газу |  |  | протягом року |
| Реформа вугільної галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Оптимізація роботи підприємств вугільної галузі, закриття неперспективних збиткових шахт |  | 1) забезпечити стабільне фінансування та освоєння коштів на будівництві шахти № 10 «Нововолинська» | управління інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації |  | виконання комплексу робіт на будівництві шахти № 10 для забезпечення введення у 2014 році в дію першої лави шахти потужністю 450 тис. тонн вугілля в рік, створення 900 нових робочих місць |  |  | грудень |
|  |  |  |  | 2) продовжити проведення аналізу гірничо-видобувного та фінансово-економічного стану шахти № 1 Шахтоуправління «Нововолинське» ЛП «Волиньвугілля» для визначення перспективи її подальшого функціонування та підготовка до закриття шахти № 5 | ДП «Волиньвугілля», управління інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації |  | підготовка до закриття шахти № 5 та отримання висновків щодо доцільності подальшої експлуатації шахти № 1 |  |  | грудень |
| 8. Реформа житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Вдосконалення якості надання житлово-комунальних послуг |  | Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно-обгрунтованого рівня, враховуючи вимоги Закону України «Про житлово-комунальні послуги» | Райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації |  | вдосконалення соціального захисту населення |  |  | протягом року |
| 28. |  | Створення ефективного власника житла |  | Відповідно до Програми сприяння діяльності обєднань співвласників багатоквартирних будинків у Волинській області на 2013-2015 роки довести кількість створених ОСББ на початок 2014 року до 748 одиниць | райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації |  | ефективна експлуатація житлового фонду |  |  | протягом року |
| 29. |  | Покращення інвестиційної привабливості житлово-комунальних підприємств |  | Забезпечення оплати населенням, бюджетними та іншими споживачами за житлово-комунальні послуги у повному обсязі | райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації |  | забезпечення рентабельного функціонування підприємства |  |  | протягом року |
| 30. |  | Забезпечення комерційного обліку тепла і води |  | Продовжити роботу по оснащенню житлового фонду побудинковими засобами обліку | райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації |  | ощадне використання теплової енергії і води |  |  | протягом року |
| 31. |  | Здійснення заходів з формування енергоефективної поведінки населення |  | Запровадження системи енергоефективності в житловому фонді області, передбаченої Регіональною програмою підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-2015 роки | департаменти житлово-комунального господарства та будівництва, фінансів облдерж-адміністрації |  | розробка фінансової документації, необхідної для впровадження заходів |  |  | вересень |
| 32. |  | Впровадження механізму енерго-сервісних договорів для підвищення енергоефективності бюджетних установ |  | Реалізація пілотних проектів укладення енергосервісних договорів | райдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, структурні підрозділи облдержадмініст-рації – головні розпорядники коштів, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації |  | реалізація 1-2 пілотних проектів |  |  | протягом року |
| 9. Розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Запровадження заходів для створення конкуренції на ринку автомобільних перевезень |  | Організація та проведення конкурсів з визначення переможців на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування із застосуванням до перевізників стимулів для надання якісних послуг | управління інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації |  | відкриття нових автобусних маршрутів |  |  | грудень |
| 34. |  | Запровадження дієвого контролю за роботою автомобільних перевізників |  | Запровадження диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських внутрішньо обласних автобусних маршрутах | управління інфраструктури та туризму облдержадмініст-рації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів на автомобільному транспорті в області |  |  | грудень |
|  |  | Покращення технічного стану доріг комунальної власності |  | Забезпечити освоєння коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету та коштів обласного бюджету на будівництво, ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності | управління інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації |  | протяжність відремонтованих доріг і вулиць |  |  | грудень |
| Створення ефективної системи розвитку туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Забезпечення розвитку туристично-рекреаційної сфери |  | Вживати заходи щодо: | управління інфраструктури та туризму облдержадмініст-рації, КП Волинський обласний ексрурсійно-методичний центр |  | покращення туристичної інфраструктури, збільшення кількості туристичних відвідувань регіону |  |  | грудень |
|  |  |  |  | популяризації та просування на внутрішньому та міжнародному ринку туристичного потенціалу області; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | розвитку сільського туризму; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зміцнення матеріально-технічної бази галузі; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | продовжити роботу із паспортизації об’єктів туристичних маршрутів |  |  |  |  |  |  |
| 10. Розвиток сільського господарства і земельна реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Збільшення обсягів виробництва конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції та забезпечення продо-вольчої безпеки регіону |  | Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції шляхом застосування прогресивних технологій в галузях рослинництва та тваринництва | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | збільшення обсягів виробництва конкурентно-спроможної продукції на 5% до рівня 2012 року |  |  | протягом року |
| 37. |  | Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників |  | Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу Волинської області за програмами, що фінансуються з обласного бюджету | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | освоєння коштів кредитно-фінансової підтримки сільськогосподарських товаро-виробників |  |  | протягом року |
| 38. |  | Стабілізація стану справ в галузі тваринництва, нарощування виробниц-тва тваринницької продукції в області |  | Реалізація заходів Програми розвитку тваринництва у Волинській області: - створення і доукомплектація пунктів штучного осіменіння; - здешевлення вартості штучного осіменіння с.г. підприємствам та фермерським господарствам; - закупівля телят для вирощування та поповнення основного стада | департамент агропромисло-вого розвитку облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації |  | нарощування чисельності поголів’я ВРХ на 2 тис. голів до рівня 2012 року. |  |  | протягом року |
| 39. |  | Нарощування обсягів виробництва продовольчого зерна озимого жита |  | Стимулювання сільгосптоваровиробників зерна продовольчого жита шляхом дотування на гектар посіву озимого жита з обласного бюджету | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | розширення посівних площ та підвищення урожайності продовольчого жита |  |  | протягом року |
| 40. |  | Розвиток аграрного ринку |  | Реалізація заходів обласної програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на період до 2015 року. Інформаційна підтримка створення обслуговуючих кооперативів. Фінансова підтримка з обласного бюджету будівництва овоче- та картоплесховищ | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | розширення потужностей із зберігання овочів та картоплі. Створення обслуговуючих кооперативів. |  |  | протягом року |
| 41. |  | Розвиток особистих селянських господарств та створення родинних ферм |  | Здешевлення кредитів на закупівлю тракторів. Здешевлення вартості штучного осіменіння корів, телиць. Виплата дотацій за три і більше корів, що утримуються в особистому селянському господарстві | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | збільшення обсягів вироб-ництва та підвищення конкуренто-спроможності продукції, що виробляється в особистих селянських господарствах |  |  | протягом року |
| 42. |  | Створення громадських пасовищ |  | Поліпшення малопродуктивних земель, корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | залуження 160 га малопродуктив-них земель |  |  | протягом року |
| 43. |  | Створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна на 2013-2014 маркетинговий період |  | Формування тримісячного запасу продовольчого зерна для потреб хлібопекарських підприємств для стабілізації цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом в області | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | закупівля продовольчого зерна пшениці та жита для потреб області |  |  | до 1 жовтня |
| 44. |  | Забезпечення сталого розвитку сільських територій |  | Реалізація заходів щодо підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення. Розвиток сільського туризму, народних промислів, підприємництва тощо | департамент агропромисло-вого розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | створення нових робочих місць в сільській місцевості |  |  | протягом року |
| 45. |  | Реалізація абзацу 4 пункту 12, 13 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» |  | Завершення робіт з оформлення права постійного користування земельними ділянками для всіх землекористувачів бюджетної сфери | головне управління Держземагентства в області, головне управління юстиції в області, районні державні адміністрації |  | реєстрація земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та реєстрація речових прав на них |  |  | до 1 жовтня |
| 46. |  | Забезпечення природоохоронного режиму використання земель прибережних захисних смуг водних об’єктів |  | Завершення робіт з установлення меж прибережних захисних смуг навколо всіх водних об’єктів області | головне управління Держземагентства в області, Волин-ське обласне управління водних ресурсів, районні державні адміністрації |  | установлення та внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо прибережних захисних смуг |  |  | до 1 грудня |
| 47. |  | Визначення та упорядкування земель комунальної власності |  | Встановлення меж населених пунктів | головне управління Держземагентства в області, районні державні адміністрації |  | затвердження проектної документації та прийняття рішення щодо встановлення меж 39 населених пунктів |  |  | до 1 грудня |
| 48. |  | Раціональне використання земель в межах адміністративно-територіальних одиниць |  | Розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель | Головне управління Держземагентства в області, районні державні адміністрації |  | затвердження схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель районів |  |  | до 1 грудня |
| 49. |  | Удосконалення земельних відносин |  | 1) вирішення в установленому законодавством порядку встановлення однакових розмірів орендної плати за земельні ділянки однакового цільового призначення комунальної та державної власності відповідно до нормативної грошової оцінки | відділи Держкомземагентства у районах, райдержадмініст-рації, органи місцевого самоврядування |  | попередження зловживань у сфері земельних відносин |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | 2) у спосіб та в межах чинного законодавства перевірка результатів проведених земельних аукціонів з метою запобігання продажу земельних ділянок за цінами, які не відповідають їх реальній вартості, спотворення торгів | територіальне відділення Антимонопольного комітету України в області |  |  |  |  | протягом року |
| 11. Впровадження національних проектів та інвестиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Створення умов для отримання належних освітніх послуг, безпечного перебування учнів у навчальному закладі, поліпшення навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчальних та дошкільних закладів |  | Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції капітального ремонту об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (будівництво загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у с.Житнівка, с.Білин; добудова спорткорпусу до спального корпусу спецшколи-інтернату в смт Заболоття; реконструкція дитячого навчального заклад у с.Бузаки, спортзалу та актової зали Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступеня «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» м.Володимир-Волинський, реконструкція дошкільного навчального закладу №2 на вул. Луцькій, 25, смт Турійськ та інших) | департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації |  | введення об’єктів в експлуатацію |  |  | 2013-2014 роки |
| 51. |  | Суттєве поліпшення показників репродуктивного здоров'я, надання перинатальних послуг (вирішення питання планування сім’ї, прогнозування вагітності, забезпечення пологів високого ризику, своєчасного виявлення та корекції вроджених вад розвитку) на рівні європейських стандартів |  | Реконструкція будівель з прибудовою Волинського обласного перинатального центру, структурного підрозділу Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання по просп. Відродження, 30, м.Луцьк | департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмініст-рації, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | модернізація третинної (високоспеціалі-зованої) медичної допомоги, у тому числі формування системи надання перинатальної допомоги |  |  | 2013-2014 роки |
| 52. |  | Реалізація національних проектів «Відкритий світ», «Чисте місто», «Енергія природи», «Якісна вода» |  | Підготовка пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до напрямків та можливості їх реалізації у рамках державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги, сприяння в укладанні угод з інвесторами відповідно до компетенції | Волинський регіональний центр з інвестицій та розвитку |  | залучення коштів державного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, коштів інвесторів для реалізації компонентів національних проектів на території області |  |  | протягом року |
| 12. Розвиток галузі ІКТ та електронного урядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Створення інформаційної системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вдосконалення системи документообігу |  | Упровадження та підтримка системи електронного цифрового підпису електронних документів в обласній та районних держадміністраціях, органах місцевого самоврядування | відділ інформаційних технологій апарату, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми місцевих рад базового рівня |  | застосування електронного цифрового підпису при підписі електронних документів |  |  | протягом року |
|  |  |  |  | Розширення функціональності системи електронного документообігу, масштабування системи (зокрема підключення до системи місцевих рад базового рівня) | відділ інформа-ційних технологій апарату,структур-ні підрозділи облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад базового рівня |  | впровадження системи електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  | протягом року |
| 54. |  | Вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |  | Створення «Інвестиційного порталу Волинської області» | відділ інформаційних технологій апарату облдерж-адміністрації, департамент економічного розвитку і торгів-лі, Волинський регіональний центр з інвести-цій та розвитку |  | створення інвестиційного порталу регіону як інструменту промоції області в Україні та закордоном |  |  | грудень |
|  |  |  |  | Створення інтегрованої системи погосподарського обліку та земельних ресурсів (районний та обласний рівні) | відділ інформаційних технологій апарату, головне управління статистики в області, головне управління Держземагентства в області, департамент агропромислового розвитку облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації |  | впроваджена інтегрована система погосподарського обліку та земельних ресурсів |  |  | грудень |