ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

23.05.2014 № 169

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення  І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

серед працівників апарату, окремих управлінь та структурних підрозділів

обласної державної адміністрації

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підготовка та затвердження організаційно-розпорядчих документів | до 23 травня | секретар організаційного комітету |  |
| 2. | Проведення розширеного засідання організаційного комітету проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» (далі –організаційний комітет) за участю керівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, які братимуть участь в групі апарату облдержадміністрації | до 23 травня | начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації |  |
| 3. | Відбір державних службовців для участі у І турі конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв до них | до 25 травня | керівники департаментів, управлінь, відділів та секторів апарату облдержадміністрації |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Подання до організаційного комітету документів для участі у підвищенні кваліфікації державних службовців у рамках І туру конкурсу | до 30 травня | керівники департаментів, управлінь, відділів та секторів апарату облдержадміністрації |  |
| 5. | Проведення засідання організаційного комітету з розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у І турі конкурсу | 3 червня | організаційний комітет |  |
| 6. | Інформування державних службовців про прийняття рішення щодо їх участі у І турі конкурсу | 3 червня | організаційний комітет |  |
| 7. | Затвердження тестових завдань | 4 червня | організаційний комітет |  |
| 8 | Організація навчання учасників І туру конкурсу | 4 червня | обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  |
| 9. | Проведення І туру конкурсу | 5 червня | організаційний комітет |  |
| 10. | Визначення переможців та лауреатів по передбачених номінаціях | до 10 червня | організаційний комітет |  |
| 11. | Оформлення підсумкових протоколів результатів проведення І туру конкурсу | 11 червня | організаційний комітет |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Надсилання подань з копіями усіх документів на переможців І туру конкурсу до організаційного комітету з проведення ІІ етапу конкурсу | до 12 червня | організаційний комітет |  |
| 13 | Проведення інформаційного висвітлення І туру конкурсу за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю | протягом травня – червня | організаційний комітет |  |