Додаток 1             до Програми

(розділ VI)

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ

фінансування заходів Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань

«Волинькард» на 2014 – 2017 роки за напрямами діяльності

| № з/п | Пріоритетні завдання напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Напрям 1. Профілактика та інформування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розширення створеної у 2011 – 2013 роках системи профілактич-них та інформаційних заходів, що сприятиме зменшенню ризику серцево-судинних захворювань та вчасним зверненням хворих за нада-нням медичної допомоги при їх виникненні | 1. Розширення програми інформу-вання населення з питань запобігання серцево-судинним хворобам та можли-востей їх лікування в області із широким залученням засобів масової інформації, інших джерел інформування. 2. Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій при виникненні інфаркту міокарда чи інсульту. | 2014 – 2017 роки | Центр моніторингу обстеження населення, обласний центр здоров’я, центри ПМСД, ЦРЛ, міські поліклініки | Обласний бюджет – усього у т.ч. витрати на: | 320.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | Зменшення ризику серцево-судинних захворювань. Збільшення кількості звернень хворих за наданням медичної допомоги на ранніх етапах виникнення захворювань. |
|  |  |  |  |  | проведення конференцій, обласний центр здоров’я | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | освітню роботу та інформування, обласний центр здоров’я | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань профілактики та можливостей лікуван-ня серцево-судинних захворювань. 4. Забезпечення функціонування Центру моніторингу обстеження населення Програми. 5. Проведення обстеження на предмет виявлення факторів ризику із широким залученням центрів ПМСД в усіх районах області. 6. Створення реєстру пацієнтів високого ризику з контролем ефектив-ності його корекції. 7. Проведення поглибленого обсте-ження відібраних контингентів для оцінки реальної ситуації поширення та якості корекції факторів ризику серцево-судинних захворювань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 2. Виявлення та лікування хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Своєчасна діагностика серцево-судинних захворювань та поліпшення лікування хворих високого ризику з широким запроваджен-ням сучасних інвазивних технологій та кардіохірургіч-них втручань | 1. Забезпечення раннього виявлення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та поетапності їх обстеження і лікування на різних рівнях надання медичної допомоги. 2. Створення реєстру пацієнтів високого ризику серцево-судинних ускладнень та налагодження системи вчасного їх направлення на коронарографію. 3. Розширення можливостей використання черезшкірних коронарних втручань та кардіохірургічних операцій у пацієнтів з відповідними показами. | 2014 – 2017 роки | Волинська обласна клінічна лікарня, Волинський обласний центр кардіоваскуляр-ної патології КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»,, ЦРЛ, центри ПМСД, Центр моніторингу обстеження населення, Луцькі міські поліклініки №№ 1, 2, 3 | Обласний бюджет – усього у т.ч. витрати на: | 2160.00 | 625.00 | 535.00 | 500.00 | 500.00 | Збільшення кількості виявлених на ранніх етапах захворювань серця та судин. Зниження показників тимчасової непрацездатності, ранньої інвалідизації хворих; повернення осіб працездатного віку до суспільно корисної праці. Поліпшення якості життя хворих на серцево-судинні захворювання. |
|  |  |  |  |  | апарат для експрес-визначення тропоніну та D-дімеру, КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | витратні матеріали для визначення тропоніну, КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | обладнання для архівування та аналізу даних коронарографій, КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | монітор АТ та ЕКГ. КЗ «Луцька міська поліклініка № 2» | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | монітор АТ, КЗ «Луцька міська поліклініка № 1» | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дефібрилятор-монітор з можливістю кардіостимуляції, КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | забезпечення роботи Центру моніторингу обстеження населення програми «Волинькард», КЗ «Луцька міська поліклініка № 1» | 1150.00 | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |
|  |  |  |  |  | монітор АТ та ЕКГ. КЗ «Луцька міська поліклініка № 3» | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | ЕКГ апарат, КЗ «Луцька міська поліклініка № 2» | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | Проведення профілак-тичного обстеження населення, ЦРЛ, центри ПМСД, міські поліклініки, обласний центр здоров’я: | 750.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |
|  |  |  |  |  | - обласний центр здоров`я | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | - Луцька міська поліклініка №1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | - Любомльський район | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | - Горохівський район | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | - Маневицький район | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | - КЗ «Луцька міська поліклініка № 2» | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 3. Створення системи надання допомоги хворим з гострими порушеннями коронарного кровообігу із широким застосуванням сучасних інвазивних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поліпшення лікування хворих з гострою коронарною та мозковою патологією шляхом створення цілісної доступної системи надання екстреної кардіологічної допомоги усім мешканцям області на сучасному рівні | 1. Запровадження в області єдиної системи надання екстреної допомоги пацієнтам з гострою коронарною патологією на основі сучасної фармако-інвазивної стратегії. 2. Забезпечення функціонування обласного кардіо-реєстру хворих на інфаркт міокарда. 3. Поліпшення надання допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу. 4. Створення системи вторинної профілактики та реабілітації пацієнтів після інфаркту міокарда та інсульту. | 2014 – 2017 роки | Волинський обласний центр кардіоваскуляр-ної патології КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», Волинський обласний центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф, ЦРЛ | Обласний бюджет – усього у т.ч. витрати на: | 12060.0 | 2995.00 | 2855.00 | 3105.00 | 3105.00 | Збільшення виявлення та підвищення ефективності лікування гострих коронарних синдромів, насамперед інфаркту міокарда, за рахунок створення системи фармакоінвазивної допомоги. Зниження тривалості госпіталізації та повернення осіб працездатного віку до суспільно корисної праці. Поліпшення якості життя хворих на серцево-судинні захворювання. |
|  |  |  |  |  | витратні матеріали для проведення коронарографії, Волинська обласна клінічна лікарня | 1875.00 | 500.00 | 375.00 | 500.00 | 500.00 |  |
|  |  |  |  |  | стент-системи з витратними матеріалами, Волинська обласна клінічна лікарня | 1260.00 | 180.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |
|  |  |  |  |  | механічні протези клапанів серця, Волинська обласна клінічна лікарня | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | інструменти для проведення кардіохірургічних операцій, Волинська обласна клінічна лікарня | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | витратні матеріали для проведення коронарографії, КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» | 3375.00 | 875.00 | 750.00 | 875.00 | 875.00 |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стент-системи з витратними матеріалами, КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» | 5040.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 |  |
|  |  |  |  |  | придбання оксигенаторів, Волинська обласна клінічна лікарня | 330.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |
|  |  |  |  |  | Усього | 14540.0 | 3700.00 | 3470.00 | 3685.00 | 3685.00 |  |