###### СХВАЛЕНО

###### Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

29.12.2014 № 558

ПРОЕКТ

РЕГІОНАЛЬНА  ПРОГРАМА

реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки, забезпечення прав та законних інтересів різних категорій сімей, дітей та молоді

на період до 2017 року

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми.

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

ІІІ. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом.

IV. Мета Програми.

V. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів.

VІ. Шляхи та способи розв'язання проблем.

VІІ. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

VІІІ. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми.

IX. Координація та контроль за виконанням Програми.

X. Завдання і заходи.

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Волинська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |
| 3. | Розробники програми | департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробник програми | обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 6. | Учасники програми | управління освіти і науки, охорони здоров’я, культури, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації, |
| 7. | Термін реалізації програми | 2015 – 2017 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 3875,1 тис. гривень |
| у тому числі: |  |  |
| 1) | коштів обласного бюджету | 3875,1 тис. гривень |
| 2) | коштів інших джерел | - |

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

У всьому світі визнано, що сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім’ї, здатній реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

Натомість, населення України та інститут сім’ї вступили у ХХІ сторіччя з тягарем багатьох невирішених соціально-демографічних проблем, які, з одного боку, є продовженням довготривалих ретроспективних тенденцій, з іншого – наслідком кількісних і якісних деформацій, зумовлених зміною соціально-економічної моделі суспільства.

Отже, стан інституту сім’ї та соціально-демографічний розвиток країни характеризуються низкою несприятливих показників, серед них:

- високий рівень розлучуваності;

- висока частка неповних сімей, у яких дітей виховує лише один з батьків.

В області проживає 1725 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 489 – дітей-сиріт, 1236 – позбавлені батьківського піклування. У більшості випадків, причиною сирітства є соціальні негаразди у біологічних родинах дітей, лише кожна 10 дитина сиротіє внаслідок смерті чи загибелі батьків. Близько 300 дітей щороку потрапляють у поле зору соціальних служб як такі, батьки яких неналежно виконують свої обов’язки по їх догляду та вихованню і, як наслідок, не створюють належних умов для повноцінного фізичного, емоційного і соціального розвитку своїх дітей. Тому подолання негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї, підвищення та збереження її виховного потенціалу, запобігання соціальному сирітству є на сьогодні найактуальнішими завданнями.

Упродовж останніх років значно зросла кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейному оточенні (з 52 відсотків від загальної кількості таких дітей у 2006 до 90 відсотків у цьому році). На сьогодні 1245 дітей цієї категорії проживають у сім’ях опікунів, піклувальників. У 88 прийомних сім’ях виховується 171 дитина, у 21 дитячому будинку сімейного типу – 137. Інститут сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребує здійснення контролю щодо стану утримання дітей, соціальної підтримки, надання допомоги у вирішенні актуальних питань виховання підопічних.

ІІІ. Аналіз причин виникнення проблеми

та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Суперечливий характер сімейних трансформацій, негативні прояви у демографічному розвитку населення України, раннє соціальне сирітство, загострення проблем функціонування та розвитку сім’ї зумовлені сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких:

- зниження престижу сім’ї, нівелювання сімейних цінностей у житті людини та суспільства;

- непідготовленість молоді до подружнього життя;

- низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, внутрішньосімейних стосунків, поширення сімейного насильства в різних формах;

- незадовільний життєвий рівень багатьох сімей;

- відмова від новонароджених дітей;

- неспроможність молодих матерів утримувати своїх новонароджених дітей.

Спектр причин  дитячого неблагополуччя і сирітства досить широкий. Це й падіння рівня життя населення, і падіння моральних норм сім’ї, і погіршення умов утримання дітей, і збільшення кількості одиноких матерів, народження дітей з уродженими патологіями, і зміна ставлення до дітей аж до витіснення їх із сімей, до бездоглядності дітей, і трудова міграція працездатного населення, і асоціальний спосіб життя батьків, і різноманітні форми насильства щодо дітей у сім’ї.

Основними напрямками  профілактики соціального сирітства сьогодні є:

- розвиток та удосконалення системи сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- посилення роботи щодо раннього виявлення сімей, які мають ризик опинитися у складних життєвих обставинах, та вчасного надання їм якісних соціальних послуг;

- розвиток системи підтримки за місцем проживання сімей із дітьми, які знаходяться у складних життєвих обставинах, профілактики розриву сімейних зв’язків;

- підвищення рівня соціального захисту дітей-інвалідів;

- продовження розвитку інклюзивної освіти задля подолання існуючого конфлікту між правом дитини на освіту та правом на виховання в сімейному оточенні;

- розширення надання послуг соціального супроводу різним категоріям сімей з дітьми з метою збереження виховного потенціалу сім’ї;

- система ефективного контролю за станом утримання та виховання дітей у сім’ях.

Таким чином, існує гостра потреба у розробленні, затвердженні та виконанні протягом 2015 – 2017 років Регіональної програми реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки, забезпечення прав та законних інтересів різних категорій сімей, дітей та молоді.

IV. Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні системної реалізації та комплексної державної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, створення умов для реалізації   державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

V. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми

на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Оптимальний варіант передбачає проведення системної і комплексної державної політики у сфері соціальної підтримки, забезпечення прав та законних інтересів різних категорій сімей, дітей та молоді, спрямованої на:

- відновлення української духовності, утвердження моральних цінностей в суспільно-політичному та приватному житті;

- поліпшення умов для виховання та здорового розвитку дітей;

- забезпечення можливості поєднання професійної самореалізації з виконанням сімейних і батьківських обов’язків;

- запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім жорстокості та насильству, соціальному сирітству, бездоглядності та безпритульності дітей;

- забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;

- формування відповідального батьківства та материнства;

- підготовку молоді до подружнього життя;

- збереження репродуктивного здоров’я населення, охорону материнства, батьківства та дитинства.

VІ. Шляхи та способи розв'язання проблем

- Розв’язання проблем у сфері соціальної підтримки, забезпечення прав та законних інтересів різних категорій сімей, дітей та молоді повинне здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

- - забезпечення захисту громадян від прямої чи непрямої дискримінації у сфері праці на підставі сімейного стану чи сімейних зобов’язань;

- - забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- - проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство;

- - удосконалення системи підготовки фахівців з питань соціального супроводу сім’ї;

- - здійснення моніторингу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм адресної допомоги;

- - запровадження проведення соціально-реабілітаційної та соціально-корекційної роботи з батьками, у яких вилучено дитину, з метою реінтеграції дитини в родину;

- - створення закладів усіх форм власності для допомоги сім’ям, дітям та молоді на рівні громад та здійснення всебічної інформаційної кампанії з метою популяризації їхньої діяльності;

- здійснення реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення пріоритетності влаштування дитини в сім’ю громадян;

- здійснення переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі,  коли не має можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб.

VІІ. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме формуванню цілісної, дієвої системи державної підтримки сім’ї, дітей та молоді в області, в тому числі дасть змогу забезпечити:

- мінімізацію асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості й насильства;

- запобігання трудової міграції та дистантності сімей;

- діяльність мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на виховання підростаючого покоління;

- зменшення кількості  дітей, вилучених із сімейного середовища;

- збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України;

- забезпечення  дотримання  державних  гарантій та конституційних  прав дітей  на  сімейне  виховання.  Збільшення кількості  дітей,  влаштованих  у сім'ї громадян за місцем походження дитини.

VІІІ. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.

ІХ. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.