ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

31.03.2015 № 125

ПЛАН ЗАХОДІВ

обласної державної адміністрації щодо усунення недоліків,

виявлених під час аналізу використання коштів державного бюджету та коштів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, спрямованих на забезпечення екстреної медичної допомоги у Волинській області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | При затвердженні бюджетних асигнувань на забезпечення діяльності екстреної медичної допомоги в області врахувати доведені розрахункові показники Міністерства фінансів України у повному обсязі, у тому числі і на цільові призначення | протягом  2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 2. | Привести структуру та штатний розпис КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у відповідність до наказів МОЗ України від 29 серпня 2008 року № 500 та від 07 грудня 2012року № 1018, виходячи із затвердженого фонду оплати праці у кошторисі закладу на бюджетний рік | протягом  2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 3. | Забезпечити формування  переліку вулиць населених пунктів і ділянок доріг області, стан яких унеможливлює дотримання нормативу прибуття бригади екстреної медичної допомоги на виклик.  Надавати такий перелік департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації і Службі автомобільних доріг в області | до 01 липня 2015 року  до 01 січня 2016 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |

Продовження плану заходів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Перелік об’єктів з ремонту та утримання вулиць і доріг в області формувати з урахуванням першочерговості ремонту тих вулиць і доріг, які необхідні для забезпечення своєчасного прибуття бригад екстреної медичної допомоги на виклик у нормативний термін.  Про виконання пропозицій інформувати управління охорони здоров’я облдержадміністрації | до 01 липня 2015 року  до 01 січня 2016 року | департамент інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації,  Служба автомобільних доріг  в області |
| 5. | Вжити заходів щодо проведення відповідних курсів спеціалізації на базі ліцензованих медичних коледжів області для визначених фахівців із середньою медичною освітою КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | протягом 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 6. | Внести зміни до Статуту  КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» щодо відміни завдання з перевезень ургентних спеціалістів лікарень, які не передбачені Законом України «Про екстрену медичну допомогу» | до 01 травня 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 7. | Забезпечити проведення робіт  зі створення оперативно-диспетчерської служби  КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у повному обсязі з метою дотримання принципу регіональної екстериторіальності виконання викликів | протягом 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |

Продовження плану заходів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Оптимізувати мережу пунктів постійного базування бригад екстреної медичної допомоги з врахуванням рекомендацій Рахункової палати України | протягом 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 9. | Забезпечити контроль за закупівлею КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» лікарських засобів та виробів медичного призначення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та коштів місцевих бюджетів, дотриманням умов їх зберігання та раціональним використанням | протягом 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації,  КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |
| 10. | Провести дооснащення згідно з нормативами служби екстреної медичної допомоги області радіозв’язком, обладнанням, обмундируванням та автотранспортом | протягом 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 11. | Привести у відповідність до вимог приміщення, у яких розміщені відділення служби екстреної медичної допомоги області на умовах оренди | протягом 2015 року | управління  охорони здоров’я облдержадміністрації, голови міських рад та районних державних адміністрацій (за згодою) |

Керівник апарату **Д.Дубняк**