- 8. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | ## Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ужиття заходів щодо адаптації у підприєм-ницькому середовищі змін до законодавчої та нормативно-правової бази з питань дерегуляції підприєм-ницької діяльності | Забезпечити формування відповідної інформаційної бази на веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, Волинського обласного фонду підтримки підприємництва, у центрах надання адміністративних послуг (дозвільних центрах) | 2015 – 2016 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, Волинський обласний фонд підтримки підприємництва | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.2. | Усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприєм-ницьку діяльність, забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності, удосконален-ня якості підготовки проектів регуляторних актів | Сформувати, подати на затвердження та оприлюднення плани підготовки проектів регуляторних актів та за потреби в установленому порядку вносити зміни до них | До 15 грудня 2015 року, до 15 грудня 2016 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.2.1. |  | Забезпечити відстеження результативності регуляторних актів їх розробниками: - визначати регуляторні акти, щодо яких надійшов термін здійснення базового та повторного відстеження їх результативності; - затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; - готувати та оприлюднювати звіти про відстеження результативності регуляторних актів | 2015 – 2016 роки Щороку | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.2.2. |  | Забезпечити функціонування “гарячої лінії”, “телефону довіри”, “інтернет-сторінок”, як системи консультацій та зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу, їх громадськими об’єднаннями, в процесі здійснення економічних реформ у сфері дерегуляції та адаптації змін до законодавства | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, головне управління Державної фіскальної служби в області, регіональна рада підприємців (за згодою), | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.2.3. |  | Провести тематичні семінари-тренінги з питань підготовки проектів регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, сільських, селищних рад | 2015 - 2016 роки | Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління юстиції в області | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.3. | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Забезпечити проведення аналізу реалізації державної регуляторної політики та його оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації у розділі „Регуляторна політика” | 2015-2016 роки Щокварталу | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.3.1. |  | Постійно поновлювати електронні реєстри регуляторних актів на веб-сторінках органів влади з інформацією про результати відстеження результативності регуляторних актів та забезпечити доступ до них підприємців | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.4. | Розвиток ефективної системи правового захисту підприємців | Спільно з громадськими об’єднаннями підприємців організувати проведення нарад, засідань, “круглих столів” з напрацювання пропозицій до проектів законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань державної реєстрації, ліцензування, здійснення дозвільних процедур, оподаткування, здійснення перевірок контролюючими органами, а також з питань реформування системи надання адміністративних послуг | 2015 – 2016 | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний фонд підтримки підприємництва, регіональна рада підприємців (за згодою), громадська організація «Інститут аналізу державної та регіональної політики» (м. Луцьк) (за згодою), департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.5. | Створення умов для добросовісної конкуренції | Забезпечити погодження з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рішень органів влади та органів місцевого самоврядування, які можуть призвести до обмеження конкуренції й підприємництва на регіональних товарних ринках | 2015 – 2016 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.5.1. |  | Усувати перешкоди для доступу на товарні ринки нових суб’єктів господарювання малого підприємництва (передусім на соціально важливі ринки продовольчих товарів та паливно-мастильних матеріалів) шляхом проведення дослідження регіональних товарних ринків, виявлення і попередження зловживання монопольним становищем, антиконкурентних узгоджених дій | 2015 – 2016 роки | Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
|  | ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємництва |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реалізація на конкурсній основі механізму пільгового кредитування інвестиційних проектів через обласний фонд підтримки підприєм-ництва та часткового відшкодування з обласного та місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприєм-ництва для реалізації інвестиційних бізнес-планів | Забезпечити пільгове кредитування інвестиційних бізнес-планів суб’єктів малого підприємництва, відібраних на конкурсній основі, з обласного фонду підтримки підприємництва | 2015 – 2016 роки | Обласний фонд підтримки підприємництва, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | Кошти обласного Фонду підтримки підприєм-ництва, бюджету кошти обласного бюджету | У межах коштів, виділених Українським фондом підтримки підприєм-ництва, обласною радою (відповідно до коштори-сів) 2015 рік – 300 2016 рік - 500 |
| 2.1.1. |  | Забезпечити компенсацію на конкурсній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Запровадження механізму компенсації відсотків за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти місцевих бюджетів | У межах виділених коштів |
| 2.2. | Надання фінансової підтримки заходів з підтримки підприєм-ництва в агропромис-ловому комплексі за рахунок коштів державного бюджету | Спрямовувати на фінансову підтримку підприємництва та фермерства у сільській місцевості: - кошти обласного відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств - ресурси обласного Лізингового фонду, Волинської філії “Украгролізинг” | 2015 – 2016 роки | Обласне відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств (за згодою), департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | Кошти Укрдерж-фонду підтримки фермерсь-ких господарств (державний бюджет), обласного Лізингово-го фонду, обласної філії „Украгро-лізинг | У межах виділених коштів |
| 2.2.1. |  | Надання методичної допомоги щодо отримання через Мінагрополітики фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі | 2015 – 2016 роки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | Кошти державного бюджету | У межах виділених коштів |
| 2.3. | Залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого і середнього підприєм-ництва | Надання методичної допомоги щодо залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги | 2015 – 2016 роки | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департаменти економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку облдержадміністрації | Кошти міжнарод-них фондів і програм технічної допомоги, кошти місцевих бюджетів, у тому числі обласного, для співфінан-сування | Відповідно до умов співфінан-сування |
| 2.4. | Стимулювання підприєм-ницької ініціативи безробітних громадян | Організувати для безробітних семінари, тренінги, навчання з орієнтації на підприємницьку діяльність. Реалізація освітніх проектів: «Школа підтримки культури і туризму» та «Зимова агрошкола» | 2015 – 2016 роки | Обласний центр зайнятості | Кошти Фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття | У межах кошторису витрат |
| 2.4.1. |  | Орієнтувати сільське незайняте населення до несільськогосподарських видів економічної діяльності, зокрема до надання послуг у сфері зеленого туризму та розвитку його інфраструктури | 2015 – 2016 роки | Обласний центр зайнятості, управління розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації | Кошти Фонду загальнообов’язкового дежавного соціального страхування на випадок безробіття | У межах кошторису витрат |
| 2.5. | Стимулювання розвитку молодіжного підприєм-ництва | Провести регіональні етапи Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів та бізнес-ідей серед молоді | Щороку | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці (за згодою), Волинський інститут підтримки та розвитку громадських ініціатив (за згодою) | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |
| 2.5.1. |  | Провести обласні етапи Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року» | Щороку | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці (за згодою), Волинський інститут підтримки та розвитку громадських ініціатив (за згодою) | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |
|  | ІІІ. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, сприяння виставково-ярмарковій діяльності суб’єктів малого підприємництва |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація ресурсної та майнової підтримки виробничих малих і середніх підприємств | Поновлювати щопівроку фонди (бази даних) нежитлових приміщень, що можуть передаватися в оренду або продаватися суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності | Щопівроку 2015 – 2016 роки | Регіональне відділення Фонду держмайна України по області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, відділ з питань спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.1. |  | Забезпечити, відповідно до законодавства, надання в оренду на пільгових умовах нежитлових приміщень, виробничих потужностей, обладнання для потреб суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у галузі виробництва та сфери послуг | 2015 – 2016 роки | Регіональне відділення Фонду держмайна України по області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.2. |  | Постійно поновлювати та оприлюднювати реєстри земель несільськогосподарського призначення для продажу (оренди) суб’єктам підприємницької діяльності районів і міст області | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, головне управління Держземагенства в області (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.3. |  | Сформувати та поновлювати й оприлюднювати переліки об’єктів незавершеного будівництва, що можуть реалізовуватися для потреб суб’єктів підприємництва | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, регіональне відділення Фонду держмайна України по області (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.4. |  | Забезпечити проведення конкурсів (тендерів) з розміщення державних замовлень на придбання продукції, робіт, послуг за кошти місцевих бюджетів із залученням до виконання замовлень підприємств малого і середнього бізнесу | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2. | Проведення організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня, знань, навичок підприємців та менеджерів з питань ведення бізнесу | Забезпечити реалізацію заходів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”. Здійснювати конкурсні відбори менеджерів на стажування за кордоном та перепідготовку за фахом „економіка підприємства”, „менеджмент” | 2015 – 2016 роки | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, регіональна робоча група Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва | Кошти державного бюджету, між народ-ної технічної допомоги, кошти виконавців | ## У межах кошторису витрат |
| 3.2.1. |  | Розробити та видати довідники, бюлетені, каталоги, брошури, посібники, навчально-методичну літературу та інші друковані матеріали з питань підприємництва ( у т.ч. в електронному вигляді) | 2015 – 2016 роки | Обласний фонд підтримки підприємництва, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, | Кошти міжнарод-ної технічної допомоги | У межах виділених коштів |
| 3.2.2. |  | ### Залучати малі, середні сільськогосподарські підприємства та фермерів до участі у виставках-продажах, ярмарках сільськогосподарської продукції | 2015 – 2016 роки | Департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, асоціація фермерів та приватних землевласників області (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.3. | Формування розвинутої системи інформаційно-консульта-ційного забезпечення суб’єктів підприєм-ництва | ### Актуалізувати щороку електронний каталог інвестиційних пропозицій області та довідник про інвестиційний потенціал області, забезпечити їх розміщення на веб-сайті облдержадміністрації | 2015 – 2016 роки | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, суб’єкти підприємницької діяльності | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.3.1. |  | ### Надавати консультативно-методичні послуги з питань стандартизації, метрології та сертифікації, розробки проектів нормативної і технічної документації, систем управління, тощо | 2015 – 2016 роки | ДП «Волиньстандарт-метрологія» (за згодою) | Кошти підприємств | У межах кошторису витрат |
| 3.3.2. |  | ### Забезпечити інформаційну підтримку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою просування вітчизняної продукції та послуг на зовнішній ринок, підвищення їх конкурентоздатності | 2015 – 2016 роки | Волинська торгово-промислова палата (за згодою), департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.4. | ### Популяризація досягнень кращих представників малого і середнього бізнесу області | ### Брати участь у підготовці урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця та відзначення провідних підприємців області | 2015 – 2016 роки | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.5. | ### Стимулювання самозайнятості та створення нових робочих місць | ### Виплатити допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітним із числа застрахованих осіб, які виявили бажання її провадити | 2015 – 2016 роки | Обласний центр зайнятості | Кошти Фонду загально- обов’язко-вого державного соціального страхування України на випадок безробіття | Згідно кошто- рисних призначень |
| 3.5.1. |  | Провести тематичні семінари, форуми з питань інвестування, ефективного ведення підприємницької діяльності суб’єктами малого і середнього бізнесу в сучасних умовах (податкова та бухгалтерська звітність, правовий захист, кадрова політика, внутрішні та зовнішні ринки збуту продукції, питання зовнішньоекономічної діяльності) | 2015 – 2016 роки | Волинська торгово-промислова палата, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.6. | ### Сприяння в участі суб’єктів ### підприєм-ницької діяльності у виставкових та іміджевих заходах з метою підвищення конкуренто-здатності продукції, технологіч-ного оновлення виробництва, розширення економічних та інвестиційних зв’язків | Сприяння суб’єктам господарювання у проведенні виставок і ярмарків | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.6.1. |  | Забезпечення вільного доступу ділових кіл області до інформації про регіональні, національні та міжнародні інвестиційно-ярмаркові заходи шляхом повідомлення провідних товаровиробників області та розміщення інформації на веб-сайтах облдержадміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації «Волинь – розвиток та інвестиції» | 2015 – 2016 роки | Департаменти економічного розвитку і торгівлі, агропромислового комплексу облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, культури облдержадміністрації, обласний фонд підтримки підприємництва, Волинська торгово-промислова палата | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.6.2. |  | Інформування українських та зарубіжних інвесторів про регіональні інвестиційні проекти підприємств, представлення їх на інвестиційно-виставкових заходах | 2015 – 2016 роки | Департаменти економічного розвитку і торгівлі, агропромислового комплексу облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, культури облдержадміністрації, обласний фонд підтримки підприємництва, Волинська торгово-промислова палата | Кошти обласного бюджету, суб’єктів підприєм-ницької діяльності | 2015 рік – 25 2016 рік - 25 |
|  | ІV. Розвиток інфраструктури підприємництва |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечення розбудови регіональної інфраструктури підтримки підприєм-ництва (у т. ч. у малих містах та сільській місцевості) | Забезпечити інформаційну, ресурсну та фінансову підтримку діючих місцевих фондів підтримки підприємництва, бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів у районах і містах обласного значення | 2015 – 2016 роки | Обласний фонд підтримки підприємництва, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти обласного фонду підтримки підприєм-ництва кошти місцевих бюджетів, залучені кошти | У межах виділених коштів |
| 4.1.1. |  | Розробити проект із створення індустріального парку у місті Луцьку на території Луцької агломерації | 2015-2016 роки | Виконавчий комітет Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва, Луцька районна рада (за згодою), Ківерцівська районна рада (за згодою),Транскордонна агенція інвестицій (за згодою), обласний фонд підтримки підприємництва (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, програм міжнарод-ної технічної допомоги | У межах виділених та залучених коштів |
| 4.1.2. |  | Здійснити комплекс організаційно-правових, планувальних та інших дій щодо пошуку, відведення і встановлення в натурі (на місцевості) вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для створення індустріального парку відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» | 2015 - 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад спільно з органами місцевого самоврядування | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 4.2. | Удосконален-ня діяльності центрів надання адміністратив-них послуг та дозвільних центрів, як їх складової частини, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністра-тивні послуги» | Провести навчальні семінари для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (у т.ч. у режимі відео-селекторного зв’язку) відповідно до затвердженої облдержадміністрацією Програми перепідготовки адміністраторів центрів надання адміністративних послуг | 2015 - 2016 роки | Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій, департамент економічного розвитку і торгівлі, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад головне управління юстиції в області, управління Державної міграційної служби в області, головне управління Держземагенства в області | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 4.2.1. |  | Забезпечити належну кадрову, матеріально-технічну підтримку центрів надання адміністративних послуг та дозвільних центрів, як їх складової частини. Забезпечити належне обслуговування інформаційних систем та систем електронного документообігу у зазначених центрах, зокрема центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку як регіонального центру. | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад , місцеві дозвільні органи, відділ інформаційних технологій облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | Кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, у тому числі обласного бюджету | 2015 рік – 15 2016 рік - 25 |
| 4.2.2. |  | Забезпечити видачу дозвільних документів суб’єктам господарювання виключно через державних адміністраторів дозвільних центрів у центрах надання адміністративних послуг | 2015 - 2016 роки | Місцеві дозвільні органи, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 4.2.3. |  | Забезпечити належне функціонування центрів надання адміністративних послуг (у тому числі дозвільних центрів) у містах обласного значення та райдержадміністраціях | 2015 – 2016 роки | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, відділ інформаційних технологій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 4.2.4. |  | Забезпечити здійснення щоквартального моніторингу адміністративних послуг, що надаються центрами надання адміністративних послуг та інформувати облдержадміністрацію | 2015 – 2016 роки | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| Загальна вартість програми (обласний бюджет): |  |  |  | всього |  | 890 |
|  |  |  |  | у тому числі: | 2015 рік | 340 |
|  |  |  |  |  | 2016 рік | 550 |