# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

17.03.2015 № 94

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

серед працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації у 2015 році

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підготовка та затвердження організаційно-розпорядчих документів | до 20 березня | секретар організаційного комітету |  |
| 2. | Проведення розширеного засідання організаційного комітету проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» (далі –організаційний комітет) за участю керівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, які братимуть участь в групі апарату облдержадміністрації | до 25 березня | начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації |  |
| 3. | Відбір державних службовців для участі у І турі конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв до них | до 29 березня | керівники департаментів, управлінь, відділів та секторів апарату облдержадміністрації |  |
| 4. | Подання до організаційного комітету документів для участі у підвищенні кваліфікації державних службовців у рамках І туру конкурсу | до 30 березня | керівники департаментів, управлінь, відділів та секторів апарату облдержадміністрації |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Проведення засідання організаційного комітету з розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у І турі конкурсу | 3 квітня | організаційний комітет |  |
| 6. | Інформування державних службовців про прийняття рішення щодо їх участі у І турі конкурсу |  | організаційний комітет |  |
| 7. | Затвердження тестових завдань | 20 квітня | організаційний комітет |  |
| 8 | Організація навчання учасників І туру конкурсу | 20 – 21 квітня | обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  |
| 9. | Проведення І туру конкурсу | до 22 квітня | організаційний комітет |  |
| 10. | Визначення переможців та лауреатів по передбачених номінаціях | до 23 квітня | організаційний комітет |  |
| 11. | Оформлення підсумкових протоколів результатів проведення І туру конкурсу | 24 квітня | організаційний комітет |  |
| 12. | Надсилання подань з копіями усіх документів на переможців І туру конкурсу до організаційного комітету з проведення ІІ етапу конкурсу | до 27 квітня | організаційний комітет |  |
| 13 | Проведення інформаційного висвітлення І туру конкурсу за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю | протягом квітня | організаційний комітет |  |