ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

27.05.2016 № 242

ЗАХОДИ

з підготовки господарства області до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2016 – 2017 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проаналізувати роботу господарського комплексу району (міста) в минулий опалювальний період і з урахуванням допущених недоліків розробити та затвердити завдання з підготовки до роботи в зимових умовах об’єктів соціальної сфери і житлового фонду, водопровідно-каналізаційного, теплового господарств, виробничих приміщень, дорожньо-мостового господарства | до 31.05.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники суб’єктів господарювання |
| 2. | Провести наради з питань підготовки систем тепло-, електро- і газопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років з керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності | постійно | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники суб’єктів господарювання |
| 3. | Забезпечити 100-відсоткову оплату всіх споживачів за надані житлово-комунальні послуги і спожиті енергоносії та повну ліквідацію заборгованості | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники суб’єктів господарювання |
| 4. | Сприяти укладенню підприємствами теплоенергетики та газопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями договорів про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисах | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники суб’єктів господарювання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Забезпечити в повному обсязі фінансування видатків бюджетних установ і організацій, що фінансуються: - з місцевих бюджетів – за спожиту електричну, теплову енергію, природний газ, послуги з водопостачання та водовідведення в межах наявних бюджетних ресурсів; - за рахунок коштів державного бюджету – за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги | постійно | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, департамент фінансів облдержадміністрації, головні управління Державної казначейської служби України, Національної поліції, управління Служби безпеки України в області |
| 6. | Розробити та затвердити разом з енерго- та газопостача-льними організаціями: - графіки аварійних відключень споживачів від джерел електропостачання в разі виникнення дефіциту паливно-енергетичних ресурсів або аварійних ситуацій на 2016 – 2017 роки; - графіки переведення промислових підприємств та електростанцій на роботу з використанням резервного виду палива під час похолодань в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років | до 01.09.2016 | ПАТ «Волиньобленерго», інспекція Держенерго-нагляду України в області, ПАТ «Волиньгаз», райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 7. | Розробити й узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення всіх форм власності | до 01.10.2016 | управління ДСНС України в області, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 8. | Сприяти в проведенні Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в області моніторингу готовності до роботи в опалювальний період 2016 – 2017 років підприємств теплової енергетики та теплових господарств у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту й культури | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, департамент соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, освіти, науки та молоді, охорони здоров’я, містобудування та архітектури, культури облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Забезпечити за рахунок упровадження заходів з енергозбереження та модернізації джерел теплопостачання, теплових, водопровідних і каналізаційних мереж економію газу та електроенергії не менше 5 відсотків порівняно з минулорічним споживанням | постійно | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 10. | Забезпечити оформлення паспортів готовності житлових будинків комунальної власності, ОСББ, ЖБК до роботи в опалювальний період 2016 – 2017 років | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 11. | Забезпечити готовність до експлуатації автономних джерел енергозабезпечення на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники підприємств, організацій та установ |
| 12. | Провести моніторинг стану підготовки об’єктів житлово-комунального та дорожньо-мостового господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області, облавтодор |
| 13. | Провести перевірку стану підвалів, горищ, підсобних приміщень у громадських спорудах і житлових будинках, здійснити заходи з їх утеплення | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники підприємств, організацій та установ |
| 14. | Забезпечити реалізацію заходів з безпеки газопостачання населенню | постійно | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, ПАТ «Волиньгаз» |
| 15. | Забезпечити виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів житлових будинків незалежно від форм власності, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 16. | Проводити роз'яснювальну роботу з допомогою засобів ма-сової інформації, громадських організацій про необхідність економії енергоносіїв, безпечне користування газом у побуті | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, ПАТ «Волиньгаз» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | На підприємствах привести в належний стан дизельні електростанції та інші резервні джерела живлення, які можуть бути використані в екстремальних умовах, та забезпечити їх паливом | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об’єкти господарювання |
| 18. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливо-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні матеріали | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 19. | Забезпечити надання інформації про хід підготовки господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років за формою ЖКГ – зима. | до 01.10.2016 | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 20. | Підготувати й узагальнити матеріали для проведення селекторних нарад та засідань обласного антикризового штабу за участю керівництва обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств житлово-комунального господарства області з питань: | згідно з графіком проведення селектор-них нарад | управління житлово-комунального господарства, облдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, районні державні адміністрації |
|  | - стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2016 – 2017 років; | щомісяця | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
|  | - стану розрахунків і погашення заборгованості минулого опалювального сезону, а також минулих періодів підприємствами житлово-комунального господарства за спожитий природний газ та електроенергію; - суттєвого поліпшення збору платежів за житлово-комунальні послуги | щомісяця | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники житлово-комунальних підприємств |
| 21. | Забезпечити введення об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери після капітального ремонту або реконструкції до початку опалювального сезону | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Для забезпечення безперебійної експлуатації шляхового господарства області: - закінчити плановий ремонт доріг; - заготовити протиожеледні матеріали (піщано-соляну суміш) - підготувати машини, механізми та спецтехніку; - створити запас паливно-мастильних матеріалів | до 01.10.2016 | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 23. | Забезпечити надання послуг з гарячого водопостачання в міжопалювальний період мешканцям житлових будинків, лікувальним установам та навчальним закладам згідно з графіками, погодженими з органами місцевої влади, з урахуванням рівнів оплати споживачами раніше отриманих послуг | постійно | виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |
| 24. | Висвітлювати в засобах масової інформації та на сайті управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації інформацію про хід підготовки житлово-комунального господарства області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016 – 2017 років | щомісяця | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 25. | Ужити заходів щодо дотримання на об’єктах житлово-комунального господарства правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Забезпечити належне утримання житлових будинків, особливу увагу звернути на утримання дахів, горищ, підвалів, своєчасне обстеження та прочистку димовентиляційних каналів тощо | постійно | управління ДСНС України в області |