# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

18.02.2016 № 55

ПЛАН РОБОТИ
з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України,
відповідальним за які визначено Волинську облдержадміністрацію

(назва органу виконавчої влади)

Управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії | Дата початку/ заверше-ння здійсне-ння заходу | Відповідаль-ний за виконання | Інструменти здійснення заходу* | Джерела та обсяги фінансу-вання | Територі-альна спрямова-ність (регіон, частина регіону) | Індикатори результативності виконання завдання** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | найменування індикатора, одиниця виміру | базове значення індикатора | прогнозоване значення індикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Удосконале-ння механізму планування регіонального розвитку | 1. Забезпечення розроблення та затвердження планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | квітень 2015 року – квітень 2016 року | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграцій облдерж-адміністрації, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, РДА, МВК, громадськість | рішення обласної ради про затвердження плану заходів | державний,місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога ЄС | Волинська область | затверджений План заходів | - | - |
|  | 2. Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | постійно | структурні підрозділи облдерж-адміністрації, РДА, виконкоми міських (міст ОЗ) рад, об’єднанні територіальні громади, громадські організації | рішення обласної ради про затвердження плану заходів | місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога ЄС | Волинська область | затверджений План заходів |  |  |
|  | 3. Забезпечення під час розроблення та внесення змін до державних цільових програм та галузевих програм спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених Держав-ною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, (далі - Стратегія) | постійно | структурні підрозділи облдерж-адміністрації- головні розпорядники коштів державних цільових та галузевих програм | діючі державні цільові, регіональні, галузеві програми | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у Законі про Державний бюджет України | Волинська область | пропозиції розпорядників коштів другого рівня до державних цільових програм та/або галузевих програм чи актів щодо внесення змін до них |  | 100% прийняття пропозицій |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачу-ваного фінансування регіонального розвитку Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створення додаткових постій-них робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсо-ефективності, якості послуг та стандартів життя населення | постійно | управління облдержадмі-ністрації: капітального будівництва, розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, освіти, науки та молоді, охорони здоров’я, культури, екології та природних ресурсів, житлово-комунального господарства, департаменти облдержадмі-ністрації: фінансів, інфраструктур ри та туризму, агропромисло- вого розвитку; відділ фізичної культури та спорту облдерж-адміністрації РДА, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднанні територіальні громади | державний фонд регіонального розвитку | державний, місцевий бюджети, залучені кошти | Волинська область | відібрані на конкурсній основі програми (проекти); освоєння коштів ДФРР та забезпечення співфінансуван-ня з місцевих бюджетів |  | 100% 100% |
|  | 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів | вересень 2016 року | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації разом з іншими структурними підрозділами облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені в законі про Державний бюджет України | Волинська область | підготовлені та надіслані пропозиції Мінрегіону до проекту нормативно-правового акту |  |  |
| Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС | 3. Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821 | лютий 2016 року, надалі - до 01 листо-пада року, що передує плановому | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації разом із іншими структурними підрозділами облдерж-адміністрації, теритріаль-ними підрозділами ЦОВВ | проекти регіонального розвитку | секторальна бюджетна підтримка ЄС, бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у Законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет | Волинська область | розроблені та подані до Мінрегіону проекти |  |  |
| Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства | 4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю представни-ків бізнесу | 2015-2017 роки | управління: розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації разом із іншими структурними підрозділами облдерж-адміністрації, Комунальне підприємство «ІАЦ «Волинь-енергософт» | засідання за круглим столом, конференції за участю представників бізнесу | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у Законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет | Волинська область | проекти державно-приватного партнерства у регіоні |  |  |
| Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм | 5. Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року:* |  | структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи ЦОВВ, суб’єкти гос-подарювання, громадськість |  |  |  |  | на 01.01.2013 | індикатори оцінки результат-тивності наведені у дод. 5 Стратегії на 01 січня 2017 року |
|  | 1) розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 696; | постійно | департамент інфраструктур-ри та туризму облдерж-адміністрації, Служба автомобільних доріг в області, Облавтодор, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, виконкоми малих міст, об’єднанні територіальні громади |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території | 27 | 28,1 |
|  | 2) підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку; | постійно | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, структурні підрозділи облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (міська місцевість) , проміле | 529 | 501,3 |
|  | 3) поліпшення транспортної доступності в межах регіону, у тому числі під час реалізації: - Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, - Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користу-вання на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 96; | постійно | департамент інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації, Служба автомобільних доріг в області, Облавтодор, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, РДА, виконкоми малих міст, об’єднанні територіальні громади |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території | 27 | 28,1 |
|  | 4) розвиток сільської місцевості, у тому числі під час реалізації: - Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року; - Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки, затвердженої поста-новою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1245; - Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, - галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки»; | постійно | управління екології та природних ресурсів, житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, обласне управління водних ресурсів управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в області, департамент інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації, Служба автомобіль-них доріг в області, Облавтодор, райдерж-адміністрації, ДП «Волинський науково-виробничий центр стандарти-зації та метрології» |  | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | збільшення обсягу валової продукції сільського господарства (до очікуваних показників 2015 року), відсотків демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (сільська місцевість) - проміле | 100 710 | 100,9 666,7 |
|  | 5) розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час реалізації Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 341; | постійно | управління освіти, науки та молоді, культури, охорони здоров’я облдерж-адміністрації, обласний центр зайнятості |  | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | кількість зайнятих економічною діяльністю (віком 15-70 років), тис. осіб | 392,4 І п/р 2015 | 405,5 прогноз |
|  | 6) підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1395 | постійно | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, освіти, науки та молоді облдерж-адміністрації, Луцький національний технічний університет, Східно-європейський національний університет імені Л.Українки, інші |  | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | частка обсягу реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотки обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, доларів США | 1,7 (2012) 327 (на 01.01.2014) | 7 351 |
|  | 7) розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках, у тому числі під час реалізації галузевої програми реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до 2020 року; | постійно | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, регіональне відділення Анти-монопольного комітету України в області |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць; кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць; прибуток підприємств (до оподаткування), млн. гривень | очікуване 2015 року – 50 очікуване 2015 року – 3 10 очікуване 2015 року | 55 4 100 прогноз |
|  | 8) раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій; | постійно | департаменти інфраструк-тури та туризму, агропромис-лового розвитку облдержа-дміністрації, управління екології та природних ресурсів, культури облдерж-адміністрації, обласне управління лісового та мисливського господарства |  | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | питома вага утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів), відсоток; площа земель природно-заповідного фонду, тис. гектарів; питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, відсотків | 7,7 2012 рік 219,7 10,9 | 10,3 343,5 17,1 |
|  | 9) розвиток транскордонного співробітництва; | постійно | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | експорт товарів у розрахунку на одну особу, доларів США | 604 | 618 |
|  | 10) диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час реалізації галузевої програми енерго-ефективності та енергозбереження на період до 2017 року; | постійно | управління житлово-комунального господарства, освіти, науки та молоді, охорони здоров’я облдерж-адміністрації, галузеві управління, Комунальна установа «ІАЦ Волинь-енергософт» |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | енергоємність валового регіонального продукту області |  | щорічне зниження |
|  | 11) відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей; | постійно | управління: капітального будівництва; розвитку, інвестицій та європейської інтеграції; охорони здо-ров’я облдерж-адміністрації; департаменти соціального захисту; фінансів; інфра-структури та туризму облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо- давством | Волинська область | відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація зазначених областей |  |  |
|  | 12) захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території України; | постійно | управління внутрішньої політики облдерж-адміністрації, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, РДА, МВК |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо- давством | Волинська область |  |  |  |
|  | 13) узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій, у тому числі під час реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року; | постійно | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | валовий регіональ-ний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, гривень; наявний дохід у розрахунку на одну особу, гривень; обсяг коштів, спрямованих на фінансування програм і проектів регіонального розвитку у регіонах, млн. гривень; показник валового регіонального продукту на одну особу, в яких менше 75 % середнього показ-ника по Україні, становитиме не менш як 20 відсотків загального обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку за 2016-2017 роки | 19249 18807 2013 рік --- --- | 26471 21603 2016 рік --- --- |
|  | 14) створення умов для продуктивної праці населення; | постійно | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, охо-рони здоров’я, освіти, науки, та молоді облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент соціального захисту облдерж-адміністрації, обласний центр зайнятості, суб’єкти гос-подарювання області, об’єднання роботодавців в області |  | бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | зростання продуктивності праці (до очікуваних показників 2015 року) - відсотків рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці відсотків | 100 (2015 рік) 7,8 | 101,5 (до очікуваного у 2015 році) 7,7 |
|  | 15) створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців; | постійно | департамент соціального захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область |  |  |  |
|  | 16) підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому числі під час реалізації: - Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки; - плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 208 | постійно | управління житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, департаменти агропромислового розвитку та соціального захисту облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення), проміле | 14,1 2013 рік | 13 2016 рік |
|  | 17) модернізація системи освіти; | постійно | управління освіти, науки та молоді облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у міській місцевості, відсотків, у сільській місцевості - відсотків | 67 2012 рік 32 2012 рік | 70 2016 рік 42 2016 рік |
|  | 18) створення умов для формування здорового населення, у тому числі під час реалізації: -Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки; - галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року; | постійно | управління охорони здоров’я, освіти, науки та молоді облдерж-адміністрації райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), лікарів; рівень смертності на 1 тис. населення проміле | 37,3 2012 рік 13,1 2013 рік | 40,5 2016 рік 12,9 2016 рік |
|  | 19) соціокультурний розвиток; | постійно | управління культури облдерж-адміністрації, РДА, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | стратегічні цілі, пріоритети та завдання розвитку української культури на довгостроковий період (рішення Кабінету Міністрів України) |  |  |
|  | 20) надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому числі під час реалізації Державної цільової програми розвитку міського електро-транспорту на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855 | постійно | департамент інфраструктури та туризму облдерж-адміністрації, виконком Луцької міської ради, РДА, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, Укртелеком |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг зв’язку, % до попереднього року; обсяг перевезень: вантажів автомобільним транспортом, тис. тонн; пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб; пасажирів міським електричним транспортом, тис. осіб | 115 оч.2015 рік 2791,8 оч.2015 рік 68765,2 оч.2015 рік 28650 оч.2015 рік | 110 2900 70800 29800 |
|  | 21) надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації: - Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки; - Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої поста-новою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 - Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки, затвердже-ної постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 967; - галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки»; | постійно | управління житлово-комунального господарства, освіти, науки та молоді, капітального будівництва облдерж-адміністрації, департаменти соціального захисту, агропромислового розвитку облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення)рад; обласний фонд підтримки індивідуально-го житлового будівництва на селі «Власний дім», Волинське регіональне управління Держаної спеціалізова-ної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжномужитловому будівництву» |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область | питома вага утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів), відсотків; рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, відсотків; рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, відсотків | 7,7 2012 рік 76,1 2012 рік 36,1 2012 рік | 10,3 76,1 35,7 |
|  | 22) створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами; | постійно | управління місто-будування та архітектури, розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, внутрішньої політики облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область |  |  |  |
|  | 23) розвиток прикордонних територій | постійно | управління місто-будуванні та архітектури, розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Волинська митниця, райдерж-адміністрації прикордонних районів, обєднані територіальні громади |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законо-давством | Волинська область |  |  |  |
| III. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку | 1. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати | до 25 лютого року, наступного за звітним | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, виконавці плану заходів |  | місцевий бюджет | Волинська область | підготовлені звіти |  |  |
|  | 2. Проведення моніторингу стану виконання завдань, наведених у пункті 10 цього плану заходів, та подання Мінрегіону інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання | щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, виконавці плану заходів |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет | Волинська область | надана інформація |  |  |
|  | 3. Розроблення та подання на розгляд Мінрегіону пропозицій до проектів актів Кабінету Міністрів України щодо порядку та методики обрахування індексу конкуренто-спроможності регіонів та індексу регіонального людського розвитку та розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року | до 01 жовтня 2016 року | управління розвитку, інвестиції та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, інші структурні підрозділи облдерж-адміністрації |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, міжнародна технічна допомога | Волинська область | надіслані пропозиції Мінрегіону |  |  |
|  | 4. Подання Мінрегіону за результатами проведення моніторингу реалізації Стратегії пропозицій щодо коригування завдань, продовження періоду її дії (за необхідності) | грудень 2017 року | управління розвитку, інвестиції та європейської інтеграції облдерж-адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів облдерж-адміністрації, виконавці завдань та заходів (проектів) |  | бюджетні призначення головних розпорядни-ків коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, міжнародна технічна допомога | Волинська область | надані пропозиції Мінрегіону (за необхідності) |  |  |
|  | 5. Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, та подання Мінрегіону звіту про його результати | щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня | управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдерж-адміністрації |  | місцевий бюджет | Волинська область | звіт Мінрегіону |  |  |
| IV. Інституційне забезпечення регіонального розвитку | Визначення структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, відповідального за впровадження проектів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку, проведення навчальних семінарів для їх працівників та забезпечення здійснення ними інформаційно-роз’яснювальної роботи з відповідних питань на регіональному рівні | постійно | керівник апарату облдерж-адміністрації Дубняк Д.О. |  | технічна допомога ЄС та інших міжнародних донорів | Волинська область | розпорядження голови облдерж-адмістрації про визначення відповідального структурного підрозділу ОДА, до повноважень якого належать питання економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, відповідального за впровадження проектів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку |  |  |

____________

* Інструментами здійснення заходу можуть бути державні цільові, галузеві (секторальні) програми, програми (проекти) регіонального розвитку, інші програми (проекти), що спрямовані на розвиток регіонів та досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку України.

** Визначаються органами виконавчої влади, відповідальними за виконання завдань Стратегії.