# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.03.2017 № 148

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

серед працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації у 2017 році

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підготовка та затвердження організаційно-розпорядчих документів | до 22 березня | секретар організаційного комітету |  |
| 2. | Проведення розширеного засідання організаційного комітету проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – організаційний комітет) за участю керівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, які братимуть участь в групі апарату облдержадміністрації | до 24 березня | начальник управління персоналом апарату облдержадміністрації |  |
| 3. | Відбір державних службовців для участі у І турі конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв до них | до 22 березня | керівники управлінь, відділів і секторів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів |  |
| 4. | Подання до організаційного комітету документів для участі у підвищенні кваліфікації державних службовців у рамках І туру конкурсу | до 24 березня | керівники управлінь, відділів і секторів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Проведення засідання організаційного комітету з розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у І турі конкурсу | 5 квітня | організаційний комітет |  |
| 6. | Інформування державних службовців про прийняття рішення щодо їх участі у І турі конкурсу | 6 квітня | організаційний комітет |  |
| 7. | Затвердження тестових завдань | 11 квітня | організаційний комітет |  |
| 8 | Організація навчання учасників І туру конкурсу | 12 – 13 квітня | обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  |
| 9. | Проведення І туру конкурсу | до 19 квітня | організаційний комітет |  |
| 10. | Визначення переможців та лауреатів у передбачених номінаціях | до 20 квітня | організаційний комітет |  |
| 11. | Оформлення підсумкових протоколів результатів проведення І туру конкурсу | 20 квітня | організаційний комітет |  |
| 12. | Надсилання подань з копіями усіх документів на переможців І туру конкурсу до організаційного комітету з проведення ІІ етапу конкурсу | до 25 квітня | організаційний комітет |  |
| 13. | Проведення інформаційного висвітлення І туру конкурсу за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю | протягом квітня | організаційний комітет |  |