ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

12.05.2017 № 245

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2017 році Обласної цільової соціальної програми

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки

| № з/п |  | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Розробити заходи з організації та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2017 році | до 15 травня | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 2. |  | Створити комісії та провести спільно з відповідними органами державного контролю та нагляду, з дотриманням чинного законодавства, перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до роботи під час оздоровчого сезону і вжити заходів щодо своєчасного їх відкриття | до 20 травня | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 3. |  | Надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги на підтримки | протягом року | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 2 Продовження Плану заходів |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 4. |  | Забезпечити оздоровленням та відпочинком 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти) у районі проведення АТО або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення АТО, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО | протягом року | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 5. |  | Упорядкувати під’їзні дороги до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку | до початку літнього оздоровчого сезону | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 6. |  | Провести навчання з працівниками дитячих таборів з питань дотримання безпеки перебування і харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи (із залученням представників органів державного контролю і нагляду) | до 20 травня | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 7. |  | Передбачити видатки на проведення літньої оздоровчої кампанії та на перевезення груп дітей пільгових категорій, які направлятимуться на оздоровлення за путівками, придбаними за рахунок бюджетних коштів | до початку літнього оздоровчого сезону | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 8. |  | Провести відповідну роботу з максимального залучення коштів підприємств, установ, громадських, благодійних, релігійних організацій для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій | до початку літнього оздоровчого сезону | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 3 Продовження Плану заходів |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 9. | Порушити клопотання перед відповідними радами про підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом установлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів |  | до початку літнього оздоровчого сезону | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 10. | Ужити заходів щодо безперебійного функціонування електро-, водо-, газо- й теплопостачання в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей |  | протягом літнього оздоровчого сезону | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 11. | Здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами підприємництва правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, проведення відповідних перевірок закладів торгівлі й громадського харчування, що реалізують алкогольні напої, тютюнові вироби поблизу місць розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і місць відпочинку дітей |  | протягом року | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 12. | Забезпечити супровід організованих груп дітей до місць оздоровлення та у зворотному напрямку працівниками, які мають досвід роботи з дітьми, працівниками органів внутрішніх справ, медичними працівниками |  | протягом літнього оздоровчого сезону | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, головне управління Національної поліції в області |
| 13. | Здійснювати контроль за перебуванням дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, залучати їх до організованих форм відпочинку з метою недопущення правопорушень на побутовому ґрунті |  | постійно | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, служба у справах дітей облдержадміністрації |
|  | 4 |  |  | Продовження Плану заходів |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 14. | Організувати проведення засідань обласної міжвідомчої комісії з питань організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей (у т.ч. виїзних під час літнього сезону) |  | протягом року | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 15. | Забезпечити подання державної форми звітності відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 06 березня 2017 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за № 426/30294 за формою № 2-ОБК «Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у 2017 році» |  | до 10 вересня, до 10 лютого | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
|  |  |  | до 20 вересня, до 20 лютого | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 16. | Провести аналіз стану готовності позаміських закладів оздоровлення та відпочинку до роботи у літньому оздоровчому сезоні |  | до 23 травня | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, державна установа «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», головне управління Держпродспоживслужби в області, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління Держпраці в області |
| 5 Продовження Плану заходів |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 17. | Забезпечити створення та роботу комісій (з обов’язковим включенням до їх складу представників територіальних органів головного управління Держпродспоживслужби в області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Держпраці в області) для прийняття закладів до роботи в оздоровчому сезоні з оформленням відповідного акта приймання |  | травень | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області |
| 18. | Погодити асортимент продуктів, перспективні меню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з територіальними органами головного управління Держпродспоживслужби в області |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, федерація профспілок області |
| 19. | Передбачити в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку відповідні приміщення для обладнання медичних пунктів і забезпечити їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області |
| 20. | Забезпечити проведення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку необхідного обсягу лабораторно-інструментальних досліджень на предмет безпечності та якості питної води, продуктів харчування та страв, довкілля |  | до початку роботи закладів та протягом їх функціонування | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
|  | 6 |  |  | Продовження Плану заходів |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 21. | Проводити відпочинок дітей шкільного віку в таборах відпочинку (з денним перебуванням, праці та відпочинку, наметові містечка) |  | протягом літа | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 22. | Організувати оздоровлення вихованців пільгових категорій обласних інтернатних закладів |  | протягом літа | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 23. | Здійснювати оздоровлення дітей окремих пільгових категорій – студентів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації |  | протягом літа | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 24. | Надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям, які на запрошення прибудуть на оздоровлення та відпочинок із територій, де проводяться бойові дії |  | у разі потреби протягом літа | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 25. | Здійснювати моніторинг роботи райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад щодо придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за кошти субвенції з обласного бюджету |  | протягом року | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 26. | Провести державну атестацію позаміських закладів оздоровлення та відпочинку «Світанок», «Прикордонник» |  | червень – серпень | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 27. | Забезпечити функціонування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Барвінок» під час літнього оздоровчого сезону |  | до початку літнього оздоровчого сезону | Іваничівська районна державна адміністрація |
|  |  |  | 7 | Продовження Плану заходів |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 28. | Розмістити на сайті управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації відповідну інформацію щодо функціонування позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, які працюватимуть влітку та здійснюватимуть оздоровлення дітей (графік змін, вартість путівки тощо) |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 29. | Забезпечити розгляд документів, поданих для надання згоди на виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок (відповідно до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1251 (зі змінами) |  | протягом року | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |
| 30. | Укомплектувати дитячі табори відпочинку керівними та педагогічними кадрами |  | до 20 травня | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 31. | Організувати для дітей, які перебувають на оздоровленні у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, екскурсійні подорожі місцями культурної та історичної спадщини області, України |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 32. | Забезпечити проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, в місцях відпочинку дітей виховні, культурно-масові і фізкультурно-спортивні заходи; активно впроваджувати форми роботи з дітьми, спрямовані на виховання в них національної свідомості, почуття патріотизму, відродження національних традицій |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління освіти, науки та молоді облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, федерація профспілок області |
|  |  |  | 8 | Продовження Плану заходів |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 33. | Впроваджувати альтернативні напрямки роботи з організації відпочинку дітей під час літніх канікул (робота мовних таборів, дозвіллєвих гуртків, проведення екскурсій, туристичних походів тощо) |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, федерація профспілок області |
| 34. | Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств «Український дитячий центр «Молода гвардія» та «Міжнародний дитячий центр «Артек» |  | протягом року | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 35. | Провести міські, районні та обласний огляд – конкурси дитячих закладів оздоровлення і відпочинку |  | червень – серпень | управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 36. | Укомплектувати позаміські заклади оздоровлення та відпочинку кваліфікованими медичними працівниками |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, федерація профспілок області |
| 37. | Здійснювати контроль за забезпеченням медичних пунктів оздоровчих закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення і обладнанням, обов’язковим для роботи з дітьми |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  |  |  | 9 | Продовження Плану заходів |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 38. | Закріпити позаміські заклади оздоровлення та відпочинку за територіальними лікувально-профілактичними закладами за їх місцем розташування для надання кваліфікованої медичної допомоги дітям і контролю за якістю медичного обслуговування в них |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 39. | Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, дітей диспансерної групи в місцевих санаторіях «Дачний», «Згорани», також в інших санаторіях за путівками Міністерства охорони здоров’я України |  | протягом року | управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 40. | Забезпечити безоплатне проведення медичних оглядів для працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 41. | Забезпечити нагляд за уведенням в харчовий раціон у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вітамінів, продуктів радіопротекторної дії, йодованої кухонної солі, організацією харчування, забезпеченням якісною питною водою тощо; здійснювати моніторинг санітарно-епідеміологічного стану дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх типів власності згідно із заявами суб’єктів господарювання (власників) |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, державна установа «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» |
| 42. | Провести семінар-навчання для медичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питань дотримання вимог до медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічних вимог у дитячих таборах під час літнього оздоровчого сезону |  | до початку літнього оздоровчого сезону | управління охорони здоров’я облдержадміні-страції, головне управління Держпрод-споживслужби в області, державна установа «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» |
| 10 Продовження Плану заходів |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 43. | Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, разом із одним з батьків або особою, яка їх замінює |  | протягом року | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 44. | Організовувати в дитячих закладах на договірній основі покази вистав обласного академічного театру ляльок, виступи концертно-лекторської бригади обласної філармонії, пересувні виставки Волинського краєзнавчого музею |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління культури облдержадміністрації |
| 45. | Забезпечити проведення культурно-просвітницьких заходів: літературних бесід, зустрічей з книгою, бібліографічних оглядів-конкурсів, вікторин, вечорів відпочинку |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління культури облдержадміністрації |
| 46. | Надати організаційно-методичну допомогу дитячим закладам оздоровлення та відпочинку в організації змістовного дозвілля й відпочинку дітей, проведенні культурно-мистецьких акцій |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління культури облдержадміністрації |
| 47. | Забезпечити відвідування дітьми на пільгових умовах у канікулярний період театрів, музеїв, інших закладів культури й мистецтва та дитячих розважальних атракціонів |  | протягом літнього оздоровчого сезону | управління культури облдержадміністрації |
| 48. | Забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області відповідними формами звітності щодо роботи закладів оздоровлення та відпочинку |  | до початку літнього оздоровчого сезону | головне управління статистики в області |
| 11 Продовження Плану заходів |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 49. |  | Подати управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації у розрізі районів та міст обласного значення: - статистичну інформацію щодо чисельності дітей шкільного віку області (від 7 до 16 років, від 7 до 17 років, від 7 до 18 років); -статистично-аналітичну інформацію за підсумками проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей | до 25 червня до 10 жовтня | головне управління статистики в області |
| 50. |  | Забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей; забезпечити чергування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку працівників органів поліції; розробити маршрути їх патрулювання у зонах відпочинку та поблизу територій оздоровчих закладів | протягом літнього оздоровчого сезону | головне управління Національної поліції в області |
| 51. |  | Здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів, які здійснюють перевезення організованих груп дітей на оздоровлення та відпочинок | протягом року | головне управління Національної поліції в області |
| 52. |  | Посилити контроль за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах поліції, у канікулярний період | протягом року | головне управління Національної поліції в області |
| 53. |  | Здійснювати заходи щодо виявлення безпритульних, бездоглядних дітей з метою їх соціально-психологічної реабілітації, залучення до активного відпочинку | постійно | головне управління Національної поліції в області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади |
| 12 Продовження Плану заходів |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 54. |  | Провести обстеження дна акваторії пляжів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які знаходяться біля водойм, за наявності заяви на проведення відповідних робіт від суб’єкта господарювання (власника) | до початку літнього оздоровчого сезону | управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, власники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку |
| 55. |  | Забезпечити здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням і виконанням вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки | протягом літнього оздоровчого сезону | управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, власники дитячих оздоровчих закладів |
| 56. |  | Забезпечити державний нагляд за станом охорони праці в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | протягом літнього оздоровчого сезону | управління Держпраці в області |
| 57. |  | Надавати методичну та практичну допомогу закладам оздоровлення та відпочинку в частині постачання безпечної та якісної сировини тваринного походження | протягом літнього оздоровчого сезону | головне управління Держпродспоживслужби в області |
| 58. |  | Сприяти направленню робітників на громадські роботи у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку і санаторії | до початку літнього оздоровчого сезону | обласний центр зайнятості |
| 59. |  | Забезпечити у межах наданих повноважень контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій, що здійснюють направлення груп дітей на оздоровлення та відпочинок за межі України, і своєчасним їх поверненням | протягом року | управління освіти, науки та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 60. |  | Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням літньої оздоровчої кампанії, та показу в літній період пізнавальних і розважальних телепередач для дітей, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв та історичної спадщини області й України | протягом року | управління освіти, науки та молоді, охорони здоров’я , департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |