## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 травня 2018 року 	      	         м.Луцьк			                    № 323

Про відзначення 100-річчя

запровадження державної служби

1. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 298-р затвердити план заходів з підготовки та відзначення 100-річчя запровадження державної служби, що додається.

2. Районним державним адміністраціям, державному архіву області, обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій подати до 25 грудня 2018 року обласній державній адміністрації інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання Національному агентству з питань державної служби.

Голова 									     О.САВЧЕНКО

Руцька 778 149

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

31.05.2018 № 323

ПЛАН

заходів з підготовки та відзначення 100-річчя

запровадження державної служби

| 1. Провести урочисті заходи з нагоди 100-річчя запровадження державної служби (за окремим планом) |  |
| --- | --- |
|  | обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях |
|  | 20 – 22 червня 2018 року |
| 2. Організувати і забезпечити проведення: |  |
| 1) наукових, просвітницьких, комунікативних заходів, присвячених 100-річчю запровадження державної служби |  |
|  | обласна державна адміністрація, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій |
|  | травень – грудень 2018 року |
| 2) виставок експонатів, пов’язаних з історією державної служби |  |
|  | державний архів області |
|  | 23 – 30 червня 2018 року |

2

| 3. Забезпечити підготовку інформаційних матеріалів, збірок документів і матеріалів, довідкових та інших видань, аудіо- та відеоматеріалів, присвячених 100-річчю запровадження державної служби |  |
| --- | --- |
|  | державний архів області друге півріччя 2018 року |
| 4. Підготувати і подати в установленому порядку пропозиції щодо відзначення до Дня державної служби та з нагоди 100-річчя запровадження державної служби кращих державних службовців державними нагородами України та відзнаками обласної державної адміністрації |  |
|  | управління персоналом апарату обласної державної адміністрації |
|  | травень – червень 2018 року |
| 5. Організувати тематичні виступи вчених, державних і громадських діячів, державних службовців з питань становлення і розвитку державної служби |  |
|  | управління персоналом, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій |
|  | друге півріччя 2018 року |
| 6. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації, зокрема на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, заходів з підготовки та відзначення 100-річчя запровадження державної служби |  |
|  | відділ інформаційної політики облдержадміністрації |
|  | друге півріччя 2018 року |