ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

03.04.2019 № 184

ПЛАН ЗАХОДІВ

приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту

на території області

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвердити в установленому порядку за результатами інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд за призначенням та доукомплектування їх необхідним майном | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 20 квітня |
| 2 | Під час формування (внесення до них змін) місцевих бюджетів, розробки та прийняття місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, передбачити видатки, спрямовані на утримання та приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | постійно |
| 3 | Провести робочі зустрічі з балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, на яких: | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 01 травня 2019 року |
| 1) | довести до них вимоги керівних документів щодо укомплектування захисних споруд необхідних майном; | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |
| 2) | надати інформацію про виробників спеціального обладнання для захисних споруд цивільного захисту | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |
| 4 | Привести паперовий облік захисних споруд цивільного захисту у відповідність до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2018 № 579: | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 01 травня 2019 року |
| 1) | сформувати книги обліку сховищ, протирадіаційних укриттів та найпростіших укриттів | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |
| 2) | оновити облікові картки, паспорти захисних споруд, на яких проведена інвентаризація, та надати управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації їх треті примірники разом з копіями технічних паспортів | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  |
| 5 | Проаналізувати стан укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту (кількість захисних споруд, місткість, стан) та визначити потребу у поповненні фонду захисних споруд | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 15 квітня |
| 6 | Утворити комісії з обстеження підземного простору населених пунктів для виявлення придатних для включення до фонду захисних споруд приміщень | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об'єднані територіальні громади | до 15 квітня |
| 7 | Утворити формування для обслуговування захисних споруд комунальної форми власності, здійснити контроль за створенням формувань для обслуговування захисних споруд державної форми власності | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 15 квітня |
| 8 | Під час проведення командно-штабних навчань, спільних об’єктових тренувань відпрацьовувати питання укриття працівників та населення в захисних спорудах цивільного захисту | управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області (далі – управління ДСНС України в області), райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | згідно з планом основних заходів на 2019 рік |
| 9 | Організувати показове заняття для балансоутримувачів захисних споруд на базі однієї захисної споруди цивільного захисту щодо порядку її утримання та використання | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | до 01 червня 2019 року |
| 10 | Забезпечити проведення оглядів захисних споруд цивільного захисту | управління ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | згідно з затвердженими планами |
| 11 | Забезпечити під час розробки та затвердження містобудівної та проектної документації усіх рівнів дотримання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту | управління ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | постійно |
| 12 | Оновити інтерактивні карти розміщення захисних споруд цивільного захисту на території області | управління ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | до 01 червня 2019 року |
| 13 | З урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечити доведення до населення усіма доступними засобами інформації щодо місць розташування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | постійно |