|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови  обласної державної адміністрації  17.02.2021 № 64 |

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН

зі створення належних умов для безпечного харчування

в закладах освіти Волинської області на 2021 рік

| №  з/п | Зміст заходу | Результати реалізації заходів | Строк  виконання | Орієнтовна  вартість реалізації  заходу (тис. грн) | Джерела  фінансування | Відповідальні за  реалізацію заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моніторинг стану організації харчування та удосконалення матеріально-технічної бази харчоблоків | | | | | | |
| 1. | Створення бази даних щодо матеріально- технічного стану харчоблоків закладів освіти і пропозицій для її оновлення та вдосконалення | формування планів поетапного удосконалення обладнання харчоблоків | І квартал  2021 року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Посилення контролю керівників закладів за організацією харчування | | | | | | |
| 2. | Забезпечити належний рівень ведення документації з організації харчування, у тому числі відповідних розпорядчих документів | наказ по закладу | до 01 березня 2021 року,  надалі – постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники ЗЗСО/ЗДО |
| 3. | Забезпечити в закладах освіти роботу комісій з бракеражу сирої та готової продукції | кількість актів про виявлення псування продуктів | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники ЗЗСО/ЗДО та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 4. | Забезпечити дієвий контроль за дотриманням виконання норм харчування | журнал обліку виконання норм харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники ЗЗСО/ЗДО та/або медичний працівник закладу |
| 5. | Забезпечити контроль за проведенням лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, встановлених постійно діючими процедурами, заснованими на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | експертні висновки лабораторії | протягом року | у межах видатків |  | керівники ЗЗСО/ЗДО та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 6. | Забезпечити контроль за своєчасністю проходження періодичних медичних оглядів персоналу, задіяного в організації харчування | проходження періодичних медичних оглядів | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники ЗЗСО/ЗДО та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 7. | Забезпечити належний щоденний контроль за станом здоров’я працівників харчоблоку | ведення журналу здоров’я працівників харчоблоку | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники ЗЗСО/ЗДО та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 8. | Забезпечити належні умови для дотримання правил особистої гігієни дітей та персоналу | наявність достатньої кількості рукомийни-ків, мила, одноразових паперових рушників/ електросушарок | протягом року | у межах видатків |  | керівники ЗЗСО/ЗДО |
| Посилення державного нагляду (контролю) за організацією харчування та створенням належних умов | | | | | | |
| 9. | Забезпечити в повному обсязі здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства, зокрема Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ від 25.09.2020 № 2205 | акти перевірки | відповідно до Річного плану | у межах видатків |  | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 10. | Забезпечити в повному обсязі здійснення заходів державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у діяльності постачальників харчових проду-ктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти | акти перевірки | відповідно до Річного плану, доручення Прем‘єр-міністра України від 01.10.2020 № 40286/1/1-20 | у межах видатків |  | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 11. | Забезпечити в повному обсязі здійснення державного аудиту з додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | акти аудиту | відповідно до Річного плану | у межах видатків |  | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 12. | Забезпечити проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи харчових продуктів, питної води, змивів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) | експертні висновки лабораторії | відповідно до Річного плану | у межах видатків |  | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 13. | Уживати відповідних заходів реагування у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства та наявності відхилень за результатами лабораторно-інструментальних досліджень | протоколи про застосування адміністративних стягнень, приписи, рекомендації | постійно | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| Вдосконалення професійного рівня осіб, задіяних у сфері організації та проведення харчування дітей | | | | | | |
| 14. | Організувати та провести навчання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, персоналу, задіяного в організації харчування в закладах освіти, щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | програма та графік проведення навчань | відповідно до затвердженого графіку | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, органи управління освітою на місцях |
| 15. | Передбачити у програмі курсової перепідго-товки педагогічних працівників закладів освіти на базі Волинського ІППО курс «Реалі-зація основних принципів організації раціо-нального харчування дітей в закладах освіти» | програма та графік проведення навчання | упродовж року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Волинський ІППО |
| 16. | Залучити студентсько-викладацький склад коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки до розроблення сучасних підходів в організації шкільного харчування та впровадження у заклади освіти нових стандартів харчування | отримання рекомендацій щодо організації здорового харчування дітей у закладах освіти | І–ІІІ квартали 2021 року | не потребує фінансових витрат |  | управління освіти і науки облдержадміністрації, коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки |
| Дотримання вимог законодавчих актів та розпоряджень в сфері державних закупівель | | | | | | |
| 17. | При здійсненні закупівель враховувати вимоги законів України «Про публічні закупівлі», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», зокрема наявність експлуатаційного дозволу або державної реєстрації потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів в операторів ринку харчових продуктів при складанні тендерної документації для закупівлі харчових продуктів та/або послуг з організації харчування дітей | включення зазначених вимог до тендерній документації | при проведенні процедури публічних закупівель | не потребує фінансових витрат |  | тендерні комітети органів управління освітою, підрозділів соціального захисту населення – на територіях радіоактивного забруднення  Волинської області |
| Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи | | | | | | |
| 18. | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи про значення здорового харчування на уроках з основ здоров’я, виховних годинах, батьківських зборах, присвячених формуванню засад здорового дитячого харчування |  |  |  |  | керівники ЗДО/ЗЗСО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_