|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови  обласної державної адміністрації  14.01.2022 № 9 |

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підвищення рівня готовності захисних споруд цивільного захисту для укриття населення області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст | Термін виконання | Відповідальні виконавці | При-мітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утворити робочі групи з обстеження фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), під-вальних та інших заглиблених приміщень (далі – приміщення), які можуть бути використані в якості захисних споруд цивільного захисту: споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів (далі – СПП та НУ).  До обстеження фонду захисних споруд та приміщень залучити представників житлово-комунального господарства, підрозділів ГУ ДСНС в області, ГУ Національної поліції в області (у разі необхідності), представників об’єднань співвласників багатоквартирних буди-нків, балансоутримувачів житлових та нежитлових приміщень, які мають підвальні приміщення (паркінги), в яких можливо розміщення населення для його укриття. | до  21 січня  2022 року | голови районних державних адміністрацій, міські, селищні, сільські голови |  |
| 2. | Робочими групами провести обстеження приміщень, які можуть бути використані як захисні споруди СПП та НУ.  Під час обстеження приміщень особливу увагу звернути на: технічний стан несучих огороджувальних конструкцій, гідроізоляції, санітарний, протипожеж-ний стан приміщення, шляхи евакуації зі споруди, можливість дообладнання входів до приміщень трапами для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. | до  31 травня  2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 3. | За результатами обстеження приміщень, які можуть бути використані як захисні споруди СПП та НУ, скласти акти обстежень.  Провести засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС), на яких прийняти рішення щодо включення до фонду захисних споруд, придатних для укриття населення, приміщень для використання їх у якості захисних споруд СПП та НУ, поставити завдання власникам (балансоутримува-чам) приміщень щодо їх очищення (у разі необхідності), приведення їх у належний санітарний та протипожежний стан, установлення (оновлення у разі необхідності) визначених нормативними документами покажчиків руху та інформаційних табличок на входах до захисних споруд, відпрацювати плани приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням. | до  31 травня 2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 4. | Після прийняття рішення місцевою комісією ТЕБ та НС щодо включення придатних приміщень до фонду захисних споруд для використання, скласти зведені відомості захисних споруд цивільного захисту СПП та НУ за район, територіальну громаду.  Розмістити на офіційних вебресурсах райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації, публічних місцях, на дошках оголошень у під’їздах багатоквартирних будинків інформацію про місця розташування всіх придатних (готових або обмежено готових) захисних споруд, пам’ятки для мешканців про порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, порядок укриття населення в захисних спорудах, правила зайняття захисних споруд та перебування в них. | до  31 травня 2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 5. | Завести (оновити) книги обліку захисних споруд СПП та НУ за район, територіальну громаду за формою, визначеною додатком 5 до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».  Відпрацювати плани приведення в готовність захисних споруд на відповідній адміністративній території для укриття та захисту населення в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також від дії засобів ураження в особливий період. | до  31 травня 2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 6. | Надіслати управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації в електронному вигляді інформацію про облік захисних споруд СПП та НУ за район, територіальну громаду для їх включення до обласного фонду захисних споруд за формою згідно з додатком 1 до Плану заходів. | до  31 травня 2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 7. | Утвореними робочими групами з обстеження фонду захисних споруд про-вести огляди сховищ та протирадіаційних укриттів, розташованих на відповідній адміністративній території, про що скласти акти оцінки стану готовності на кожну захисну споруду. | до  31 травня 2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 8. | Організувати роботу з балансоутриму-вачами захисних споруд з оформлення ними документів для виключення з обліку фонду захисних споруд, поставлених на облік з порушенням, відсутніх як об’єкти нерухомого майна або які набули аварійного стану, утримання та використання яких технічно неможливе та/або економічно недоцільне. | постійно | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 9. | Проінформувати ГУ ДСНС України в області про виконані заходи, за формою згідно з додатком 2 до Плану заходів. | до  31 травня  2022 року | районні державні  адміністрації, виконавчі комітети рад територіаль-них громад |  |
| 10. | ГУ ДСНС України в області надавати методичну допомогу районним державним адміністраціям, виконавчим органам органів місцевого самоврядування, здійснювати контроль за ходом виконання плану заходів та проінформувати управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації про проведену роботу. | до  9 червня  2022 року | ГУ ДСНС України в області |  |
| 11. | Заслухати на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС голів районних державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів (за списком) щодо результатів виконання заходів з приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту для укриття населення на відповідній адміністративній території. | відповідно до плану роботи регіональ-  ної комісії ТЕБ та НС на  2022 року | управління з питань цивільного захисту  облдерж-адміністрації, ГУ ДСНС України в області |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_