ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

14.09.2023 № 390

ГРАФІК

проведення інформаційного аудиту даних, розпорядниками яких є Волинська обласна державна (військова) адміністрація та її структурні підрозділи у 2023 році

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва етапу | Дати проведення |
| 1 | Проведення підготовчого етапу | 18–29 вересня 2023 року |
| 2 | Проведення консультацій з громадськістю | 18–29 вересня 2023 року |
| 3 | Проведення віддаленого інформаційного аудиту | 02–13 жовтня 2023 року |
| 4 | Затвердження графіка проведення інтервʼю | 16–20 жовтня 2023 року |
| 5 | Проведення інтервʼю посадових осіб визначених структурних підрозділів | 23 жовтня–03 листопада 2023 року |
| 6 | Підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту | 06–17 листопада 2023 року |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_