ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника військової державної адміністрації

30.11.2023 № 499

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023–2024 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії реформування

шкільного харчування у закладах освіти Волинської області

| №  з/п | Зміст заходу | Результати реалізації заходів | Строк  виконання | Орієнтовна  вартість реалізації  заходу (тис. грн) | Джерела  фінансування | Відповідальні за  реалізацію заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моніторинг стану організації харчування та вдосконалення матеріально-технічної бази харчоблоків | | | | | | |
| 1. | Створити бази даних щодо матеріально- технічного стану харчоблоків закладів освіти і пропозицій для її оновлення та вдосконалення | формування планів поетапного вдосконалення обладнання харчоблоків | протягом  2024 року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 2. | Створити кулінарні хаби на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» та Державного навчального закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» | проведення курсів підвищення кваліфікації кухарів шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти та інших охочих осіб | протягом  2023–2024 роки | 20 | інші джерела | управління освіти і науки облдержадміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище», Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» |
| 3. | Комунікація з представниками місцевого самоврядування щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | проведення моніторингу стану впровадження реформи харчування у закладах освіти | протягом 2023–2024 років | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 4. | Розгляд питання щодо можливості розширення переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти області | підготовка аналітичної довідки про можливості забезпечення безоплатним харчуванням у закладах освіти учнів початкової школи | жовтень 2024 року | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | органи управління освітою територіальних громад, управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Посилення контролю керівників закладів за організацією харчування | | | | | | |
| 5. | Забезпечити належний рівень ведення документації з організації харчування, у тому числі відповідних розпорядчих документів | наказ закладу | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти/закладів дошкільної освіти |
| 6. | Забезпечити в закладах освіти роботу комісій з бракеражу сирої та готової продукції | кількість актів про виявлення псування продуктів | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 7. | Забезпечити дієвий контроль за дотриманням виконання норм харчування | журнал обліку виконання норм харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або медичний працівник закладу |
| 8. | Забезпечити контроль за проведенням лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, встановлених постійно діючими процедурами, заснованими на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | експертні висновки лабораторії | протягом року | у межах  видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 9. | Забезпечити контроль за своєчасністю проходження періодичних медичних оглядів персоналу, задіяного в організації харчування | проходження періодичних медичних оглядів | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 10. | Забезпечити належний щоденний контроль за станом здоров’я працівників харчоблоку | ведення журналу здоров’я працівників харчоблоку | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або надавачі послуг з організації харчування |
| 11. | Забезпечити належні умови для дотримання правил особистої гігієни дітей та персоналу | наявність достатньої кількості рукомийни-ків, мила, одноразових паперових рушників/ електросушарок | протягом року | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти |
| Посилення державного нагляду (контролю) за організацією харчування та створенням належних умов | | | | | | |
| 12. | Забезпечити в повному обсязі здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства, зокрема Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 | акти перевірки | відповідно до Річного плану | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 13. | Забезпечити в повному обсязі здійснення заходів державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у діяльності постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти | акти перевірки | відповідно до Річного плану | у межах  видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 14. | Забезпечити контроль за діяльністю закладів освіти в частині дотримання вимог законодавства в процесі організації харчування шляхом проведення вибіркових комісійних обстежень закладів освіти | довідки | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 15. | Надати рекомендації щодо розроблення примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти та надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується чинним законодавством | якісне документальне оформлення | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 16. | Забезпечити здійснення аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | акти аудиту | відповідно до Річного плану | у межах  видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 17. | Забезпечити проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи харчових продуктів, питної води, змивів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) | експертні висновки лабораторії | відповідно до Річного плану | у межах  видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 18. | Уживати відповідних заходів реагування у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства та наявності відхилень за результатами лабораторно-інструментальних досліджень | протоколи про застосування адміністративних стягнень, приписи, рекомендації | постійно | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 19. | Сприяти впровадженню інтерактивного інструменту «Індикатор маси тіла» для визначення індексу маси тіла здобувачів освіти (після його розроблення) | визначення зайвої ваги у підлітків | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Удосконалення професійного рівня осіб, задіяних у сфері організації та проведення харчування дітей | | | | | | |
| 20. | Організувати та провести навчання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, персоналу, задіяного в організації харчування в закладах освіти, щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | графік проведення навчань | відповідно до затвердженого графіка | у межах  видатків | державний бюджет | управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, органи управління освітою територіальних громад |
| 21. | Провести курси підвищення кваліфікації для кухарів шкільних їдалень на базі кулінарних хабів та опорних закладів професійної (професійно-технічної) освіти | графік проведення курсів підвищення кваліфікації | щорічно відповідно до затвердженого графіка | 140 | обласний бюджет  місцевий бюджет | управління освіти і науки облдержадміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище» та Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти», територіальні громади, керівники закладів загальної середньої освіти, керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 22. | Увести додаткову компетентність «Шкільне харчування» у робочі навчальні плани первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії кухар 4 розряду | робочі навчальні плани | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | заклади професійної (професійно-технічної) освіти |
| 23. | Залучити студентсько-викладацький склад Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» до розроблення сучасних підходів в організації шкільного харчування та впровадження у закладах освіти нових стандартів харчування | отримання рекомендацій щодо організації здорового харчування дітей у закладах освіти | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» |
| 24. | Надати необхідну методичну та консультативну допомогу щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти, підготувати та поширити освітні матеріали про принципи здорового харчування і збереження фізичного здоров’я, про вплив здорового харчування на покращення психологічного стану | досягнення необхідного рівня знань керівниками закладів освіти та організаторами харчування щодо особливостей і вимог до харчування, формування навичок здорового харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 25. | Надати необхідну консультативну допомогу щодо наповнення навчальних курсів та програм безперервного професійного розвитку медичних працівників закладів освіти з питань здорового харчування учнів закладів освіти | створення умов для запровадження планового навчання медичних працівників закладів освіти | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
| 26. | Формувати в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом проведення вебінарів, семінарів та інших заходів | підвищення ефективності впровадження реформи шкільного харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
| Дотримання вимог законодавчих актів та розпоряджень у сфері державних закупівель | | | | | | |
| 27. | При здійсненні закупівель враховувати вимоги законів України «Про публічні закупівлі», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування у закладах освіти, зокрема наявність експлуатаційного дозволу або державної реєстрації потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів у операторів ринку харчових продуктів при складанні тендерної документації для закупівлі харчових продуктів та/або послуг з організації харчування дітей | включення зазначених вимог до тендерній документації | при проведенні процедури публічних закупівель | не потребує фінансових витрат | - | тендерні комітети органів управління освітою, підрозділів соціального захисту населення на територіях радіоактивного забруднення Волинської області |
| Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи | | | | | | |
| 28. | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи про значення здорового харчування на уроках з основ здоров’я, виховних годинах, батьківських зборах, присвячених формуванню засад здорового дитячого харчування | формування засад здорового харчування, що сприятиме гармонійному фізичному та психічному розвитку здобувачів освіти та соціальній адаптації | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти /закладів дошкільної освіти |
| Всього на реалізацію Плану заходів | | | | 160 | - | - |
| У тому числі: | | | Обласний бюджет | 140 | - | - |
| Інші джерела | 20 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_