ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

05.12.11.2023 № 505

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН**

**реалізації у 2023–2025 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення Волинської області**

**від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Назва заходів | Термін виконання | Виконавці | Індикатор виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики | | | | |
| 1.1. | Розробити та подати на затвердження начальникові обласної військової адміністрації регіональну Стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року та операційних планів її реалізації у 2023–2025 роках, із зазначенням цілей, завдань, показників, строків та відповідальних за їх виконання з щорічним переглядом заходів | ІV квартал 2023 року | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, | Розроблено та затверджено регіональну Стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року та операційний план її реалізації у 2023–2025 роках |
| 1.2. | Розробити та подати на затвердження начальникові обласної військової адміністрації операційний план реалізації у 2026–2028 роках регіональної Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року із зазначенням цілей, завдань, показників, строків та відповідальних за їх виконання | ІV квартал 2025 року | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Розроблено та подано до обласної військової адміністрації відповідний проєкт операційного  плану реалізації у 2026–2028 роках Стратегії |
| 1.3. | Організувати роботу закладів охорони здоров'я для безперервного здійснення заходів з імунопрофілактики з метою охоплення цільових груп населення профілактичними щепленнями. | Щороку | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з керівниками закладів охорони здоров’я, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні  послуги з вакцинації | Забезпечення виконання обсягів профілактичних щеплень не менше ніж 95% до річного плану |
| 1.4. | Підтримувати сучасну інформаційно-комп'ютерну мережу та програмне забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного корегування заходів з імунопрофілактики | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з керівниками закладів охорони здоров’я, фізичні особи-підприємці, що провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації, ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» | Забезпечення моніторингу охоплення профілактичними щепленнями за результатами електронно-звітних форм |
| 1.5. | Сприяти діяльності пунктів профілактичних щеплень незалежно від форми власності з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою та збільшити у встановленому порядку обсяг охоплення щепленнями населення | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з керівниками закладів охорони здоров’я, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації | Створення реєстру пунктів профілактичних щеплень всіх форм власності |
| 2. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики | | | | |
| 2.1. | Забезпечити надання медичних послуг з імунізації незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, який надає первинну медичну допомогу, в т. ч. ВПО | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з керівниками закладів охорони здоров’я, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації | Охоплення наданням медичних послуг з імунізації всіх категорій населення області |
| 2.2. | Забезпечити доступ населення до екстреної вакцинації та вакцинації за епідемічними показаннями | Щороку | Районні державні (військові) адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад,  управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації,  ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» | Забезпечення екстреної імунопрофілактики та за епідемічними показами у разі виникнення потреби |
| 2.3. | Створення виїзних мобільних вакцинальних сесій для проведення профілактичних щеплень у віддалених населених пунктах області | У разі потреби | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з керівниками закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги з вакцинації,  ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» | Забезпечення доступності послуг з вакцинації |
| 2.4. | Проводити моніторинг несприятливих подій після імунізації та розробити заходи щодо їх запобігання. Забезпечити облік, реєстрацію (форма 137/о) та подання щоквартальної звітності. | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації, ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ»  () | Розслідування групових та серйозних випадків НППІ відповідно до вимог чинного законодавства щодо фармаконагляду |
| 2.5. | Інформувати населення про можливість самостійного звернення щодо несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики та заповнення відповідної форми на офіційному вебсайті державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» для її фіксації з метою посилення чутливості фармаконагляду | 2023–2025 роки | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації, ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ»  послуги з вакцинації  () | Підвищення рівня інформованості населення з питань несприятливих подій після імунізації |
| 2.6. | Організувати та провести навчання, тренінги, семінари з питань імунопрофілактики, які спрямовані на підвищення професійного рівня фахівців з питань імунізації, зокрема комунікації, та звітування про їх виконання | Відповідно до потреби та звернень надавачів медичних послуг з вакцинації | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Проведення навчання, тренінгів, семінарів з питань імунопрофілактики |
| 2.7. | Надання кураторської підтримки особам, відповідальним за координацію заходів з імунопрофілактики на всіх рівнях | 2023–2025 роки | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Забезпечення методологічної підтримки медичних працівників, які здійснюють вакцинацію |
| 3. | Забезпечити моніторинг наявності вакцин для проведення профілактичних щеплень, буферного запасу імунобіологічних препаратів (не менше місячної потреби) | Постійно | ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні  послуги з вакцинації | Створення буферного запасу імунобіологічних препаратів на всіх рівнях їх зберігання |
| 3.1. | Оперативно здійснювати перерозподіл імунобіологічних препаратів між закладами охорони здоров’я | У разі потреби | ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні  послуги з вакцинації | Раціональність використання імунобіологічних препаратів та наявність вакцин у всіх пунктах щеплень |
| 3. Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин | | | | |
| 3.1. | Продовжити моніторинг та внесення в єдину систему з інвентаризації засобів зберігання та транспортування вакцин (IGA) оснащення пунктів щеплень закладів, що здійснюють профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів | До кінця 2023 року | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації | Моніторинг системи IGA та виявлення порушень умов «холодового ланцюга» |
| 3.2. | Забезпечити логістику маршруту імунобіологічних препаратів, які надходять в область до субрегіональних складів та закладів охорони здоров’я | Постійно | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» | Своєчасність надходжень імунобіологічних препаратів до надавачів послуг з імунізації |
| 3.3. | Забезпечити моніторинг та аналіз даних за плануванням профілактичних щеплень, прогнозами їх потреб, рухом вакцин та дотриманням умов «холодового ланцюга», залишками медичних імунобіологічних препаратів на обласному та районних рівнях | Щороку | ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації | Наявність системи моніторингу даних, створення Google таблиць |
| 4. Інформаційна та комунікаційна робота серед населення | | | | |
| 4.1. | Удосконалювати механізм доступу населення до інформації з питань імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації | 2023–2025 роки | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації, ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», сільські, селищні, міські голови | Підвищення рівня інформованості населення з питань імунопрофілактики |
| 4.2. | Налагодити співпрацюю та взаємодію між органами державної влади та місцевого самоврядування з професійними, громадськими організаціями та спілками, які діють у напрямку адвокації та популяризації вакцинації серед населення | 2023–2024 роки | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», громадські організації та спілки (за згодою) | Проведення комунікаційних заходів, підвищення активності громадських об’єднань, зростання прихильності населення до вакцинації |
| 4.3. | Здійснення комунікаційних заходів для підвищення прихильності населення до заходів імунопрофілактики | 2023–2025 роки | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, фізичні особи- підприємці, які провадять медичну практику та надають медичні послуги з вакцинації,  ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» | Підвищення довіри населення області до вакцинації, у тому числі проти COVID-19 |

Генеральний директор ДУ «Волинський обласний центр контролю

та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» **Наталія ЯНКО**

Начальник управління охорони здоров’я

Волинської обласної державної адміністрації **Юрій ЛЕГКОДУХ**