ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

18 жовтня 2024 року № 415

**ПЛАН**

**заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я**

**у Волинській області на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання** | | **Назва заходу** | **Строк виконання** | | **Відповідальні за виконання** | | | | **Індикатори виконання** | |
| **1. Лідерство та координація** | | |
| 1.1. Забезпечення виконання державної політики у сфері психічного здоров’я | | 1.1.1. Проведення аналізу чинних обласних програм та розпоряджень обласної державної (військової) адміністрації з ініціативами у сфері психічного здоров'я та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення та усунення дискримінаційних положень | ІV квартал 2024 р. | | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, органи місцевого самоврядування | | | | - за результатами проведеного аналізу та внесених змін у програми підготовлено та надіслано до Міністерства охорони здоров’я України звіт | |
| 1.1.2. Здійснення щорічного моніторингу виконання Плану заходів на 2024—2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я у Волинській області на період до 2030 року та підготовка звіту | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації (формування загального звіту та збір даних від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших установ, підприємств та організацій), департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління освіти та науки обласної державної адміністрації, департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | | | | - підготовлено звіти за 2024, 2025, 2026 роки; - щорічний звіт за результатами моніторингу розміщено на офіційному вебсайті Волинської обласної державної адміністрації та надіслано до Міністерства охорони здоров’я України | |
| 1.1.3. Упровадження інституту фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (помічників ветерана) | IV квартал 2024 р. | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ветеранські організації (за згодою) | | | | - прийняття нормативно-правових документів щодо запровадження інституту фахівців із супроводу ветеранів війни;  - проведено навчання для 100% фахівців працевлаштованих на посади фахівців із супроводу;  - визначення обсягу фінансового ресурсу на оплату праці працевлаштованих фахівців | |
| 1.1.4. Упровадження Порядку епідеміологічного нагляду щодо психічних розладів | 2025 р. | | Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»,  управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | | - видано накази про впровадження Порядку епідеміологічного нагляду щодо психічних розладів;  - проведено навчання для 100% сімейних лікарів, педіатрів та середнього медичного персоналу первинної ланки; - 100% сімейних лікарів, педіатрів та середнього медичного персоналу первинної ланки ознайомлені з Порядком | |
| 1.2. Сприяння посиленню лідерства та рівня скоординованості | | 1.2.1. Підтримка проведення оперативних заходів робочої групи з питань підтримки психічного здоров'я Координаційного центру підтримки цивільного населення області та створення робочих груп з психічного здоров’я у координаційних центрах різних рівнів для вирішення конкретних викликів, пов'язаних із російсько-українською війною | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» у Волинській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою),благодійні фонди та міжнародні організації (за згодою) | | | | - утворено не менше 4 робочі групи із психічного здоров'я у складі Координаційних центрів підтримки цивільного населення різних рівнів (1-ша – у 2024 році, 3-тя – у 2025 році); - не менше 10 навчальних заходів проведено (1 – у 2024 році, 5 – у 2025 році, 4 – у 2026 році); - 100% членів робочих груп з психічного здоров'я у складі Координаційних центрів підтримки цивільного населення пройшли навчання (10% - у 2024 році, 60% - у 2025 році, 30% - у 2026 році) | |
| 1.2.2. Проведення просвітницьких заходів та навчання лідерству у сфері психічного здоров’я працівників обласної державної адміністрації, керівників громад, депутатів органів місцевого самоврядування щодо сучасних підходів та доказових практик розвитку послуг із психічного здоров’я та подолання стигми, деінституціалізації | 2024-2026 роки | | управління освіти та науки обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, благодійні фонди та міжнародні організації (за згодою) | | | | - не менше 15 навчальних заходів проведено (1 – у 2024 році, 8 – у 2025 році, 6 – у 2026 році);  - не менше 300 осіб взяли участь у навчальних заходах (20 – у 2024 році, 160 – у 2025 році, 120 – у 2026 році) | |
| 1.2.3. Забезпечення навчання керівників закладів освіти, їх заступників із впровадження політик підтримки психічного здоров'я для всіх учасників освітнього процесу згідно з визначеними Міністерством науки та освіти України програмами | 2024-2026 роки | | управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» у Волинській області,органи місцевого самоврядування (за згодою),благодійні фонди та міжнародні організації (за згодою) | | | | - не менше 20 навчальних заходів проведено (2 - у 2024 році, 10 - у 2025 році, 8 - у 2026 році);  - не менше 550 осіб взяли участь у навчальних заходах (50 - у 2024 році, 250 - у 2025 році, 250 - у 2026 році);  - не менше 5 навчальних заходів проведено (1 - у 2024 році, 2 - у 2025 році, 2- у 2026 році);  - не менше 1 250 осіб взяли участь у навчальних заходах (200 - у 2024 році, 500 - у 2025 році, 550 - у 2026 році) | |
| 1.2.4. Відзначати якісну роботу фахівців області нагородами чи іншими видами заохочень (зокрема, 10 жовтня до Всесвітнього дня психічного здоров’я) | 2024-2026 роки | | регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» у Волинській області, районні державні (військові) адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації | | | | - не менше 3 заходів проведено (1 - у 2024 році, 1 - у 2025 році, 1 - у 2026 році);  - висвітлено проведення заходів на офіційних ресурсах Волинської обласної державної адміністрації. Підготовлено не менше 5 публікацій | |
| 1.3. Розвиток партнерств та посилення рівня скоординованості заходів із захисту психічного здоров'я | | 1.3.1. Сприяння та надання методологічного супроводу у створенні місцевих стратегій, програм та планів розвитку охорони психічного здоров’я на рівні громад | 2025-2026 роки | | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації | | | | - не менше 54 громад ухвалили місцеві стратегій, програми та плани розвитку охорони психічного здоров’я (15 - у 2025 році, 39 - у 2026 році) | |
| 1.3.2. Залучення проєктів міжнародних організацій до співпраці у сфері ПЗПСП з обов'язковим врахуванням пріоритетів державної політики та регіональної екосистеми послуг із підтримки психічного здоров'я | 2025-2026 роки | | департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою) | | | | - не менше 1 меморандумів між ОВА та міжнародними організаціями підписано ( 1 - у 2026 році) | |
| 1.3.3. Розробка та прийняття Розпорядження голови ОВА про Порядок міжвідомчої координації надання послуг у сфері психічного здоров'я в області. Організація та проведення спільних міжвідомчих заходів для ініціації та налагодження співпраці | 2025-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - у першому кварталі 2025 року розроблено та видано розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про Порядок міжвідомчої координації надання послуг у сфері психічного здоров'я в області»; - не менше 10 спільних міжвідомчих заходів проведено (2 - у 2024 році, 4 - у 2025 році, 4 - у 2026 році) | |
| 1.3.4. Картування наявних послуг системи ПЗПСП у громадах. Запровадження системи перенаправлення, яка включає в себе навчання надавачів, інформування про наявні послуги для населення громади | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - підготовлено та опубліковано на офіційних вебресурсах обласної державної (військової) адміністрації карту області з вказанням 100% місць надання послуг у сфері психічного здоров’я та маршрутів перенаправлення у 100% громад області (50% - станом на кінець 2024 року, 75% - станом на кінець 2025 року, 100% - станом на кінець 2026 року); - проведено навчання не менше 64 надавачів послуг (10 - у 2024 році, 30 - у 2025 році, 24 - у 2026 році), з не менше 54 громад щодо перенаправлення (10 - у 2024 році, 30 - у 2025 році, 14 - у 2026 році) | |
| 1.3.5. Упровадження Порядку міжсекторальної взаємодії у сфері психічного здоров'я фахівців із соціальної роботи, охорони здоров'я, освіти, ДСНС у разі виявлення осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | 2024-2026 роки | | Головне управління ДСНС України в області, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - з метою підвищення ефективності надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій на території Волинській області під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, спільним наказом Головного управління ДСНС України у Волинській області та Головного управління Національної поліції у Волинській області затверджено Порядок взаємодії психологів Головного управління ДСНС України у Волинській області та Головного управління Національної поліції у Волинській області під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з питань надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій (наказ від 22.11.2023 № 276/1208 «Про затвердження Порядку взаємодії психологів»);  - на постійній основі налагоджено взаємодію та проведення спільних заходів з психологічними службами системи МВС Волинської області (Головного управління Національної поліції, Управління поліції охорони, Національної гвардії України, колективу Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області») з питань психологічного забезпечення, здійснення психологічного супроводу службової діяльності, збереження психічного здоров’я персоналу;  - видано накази структурних підрозділів ОВА про впровадження Порядку (на кінець І кварталу 2025 року); - не менше 6 навчальних онлайн та офлайн заходів проведено (з них 2- у 2024 році, 2- у 2025 році, 2- у 2026 році);  - не менше 37 осіб взяли участь у навчанні (з них 10 - у 2024 році, 15 - у 2025 році, 12 - у 2026 році); - 100% співробітників ознайомлено з Порядком (на кінець 2026 року) | |
| **2. Розвиток та збереження кадрового потенціалу** | | | | | |
| 2.1. Забезпечити наявність необхідної кількості персоналу з відповідним освітнім рівнем, як шляхом залучення нових фахівців, так і через перекваліфікацію працівників, які вже знаходяться в системі | 2.1.1. Створення реєстру освітніх установ, індивідуальних тренерів та осіб, які можуть здійснювати супервізію, для залучення до проведення навчальних та супервізійних заходів у сфері психічного здоров’я | | | I квартал 2025 р. | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр зайнятості,  Головне управління ДСНС України в області | | | | | на кінець 2025 року:  - не менше 2 індивідуальних тренерів у реєстрі;  - не менше 5 осіб, які можуть здійснювати супервізію у реєстрі |
| 2.1.2. Підготовка тренерів із питань упровадження програм із підтримки психічного здоров’я на робочому місці | | | III квартал 2024 р. | Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації,  Волинський обласний центр зайнятості | | | | | - підготовлено не менше 2 тренерів з питань упровадження програм із підтримки психічного здоров’я на робочому місці |
| 2.1.3. Залучення фахівців соціальної сфери (зокрема соціальних працівників) до діяльності виїзних бригад із надання психологічної / психіатричної допомоги | | | 2024-2026 рік | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,  Департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - створено не менше 6 нових бригад - не менше 5 контрактів виїзних бригад із надання психологічної / психіатричної допомоги в області укладено із фахівцями соціальної сфери (зокрема, соціальних працівників); - 100% виїзних бригад із надання психологічної / психіатричної допомоги забезпечено фахівцями соціальної сфери;  (довідково: станом на 01.09.2024 в області функціонує 4 виїзних бригад із надання психологічної/психіатричної допомоги ) |
| 2.1.4. Упровадження заходів із профілактики психоемоційного вигорання. Врахування рекомендацій із профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників, соціальних працівників, працівників освіти та інших фахівців системи ПЗПСП. Провести регулярні (не менше 3 рази на рік) опитування надавачів таких послуг згідно опитувальника «Оцінка якості професійного життя» (або аналогів) у кожній із цих сфер | | | 2025-2026 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,  Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - розміщено рекомендації на офіційних вебресурсах обласної державної (військової) адміністрації (до кінця 2024 року) та проконтрольовано впровадження в 100% закладів системи ПЗПСП (до кінця 2025 року); - подано в Міністерство охорони здоров’я України звіти про результати опитування (не менше 3 рази на рік у 2025 та 2026 роках) |
| 2.1.5. Усунення диспропорцій у структурі медичних кадрів, пов'язаних із психічним здоров'ям. Забезпечення наявності необхідної кількості медичного персоналу з відповідним освітнім рівнем.  Визначення підходів до робочого навантаження на медичних працівників, що ґрунтуються на науково-доведених даних. Забезпечення раціонального використання наявних кадрових ресурсів та їх подальший розвиток | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - не менше 26 з 27 закладів охорони здоров’я області мають у штаті психіатрів (24 - на кінець 2024 року, 26 - на кінець 2025 року, 27 - на кінець 2026 року); - не менше 9 ЗОЗ області мають у штаті психотерапевтів (5 - на кінець 2024 року, 8 - на кінець 2025 року, 9- на кінець 2026 року); - не менше 38 з 41 закладів охорони здоров’я області мають у штаті психологів (38 - на кінець 2024 року, 40 - на кінець 2025 року, 41 - на кінець 2026 року) |
| 2.2. Розвиток знань та навичок і впровадження програм професійного розвитку фахівців різних сфер діяльності | 2.2.1. Організація проведення навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи щодо забезпечення психічного здоров’я населення | | | 2024-2026 роки | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - проведено не менше 12 занять (1 - протягом 2024 року, 6 - протягом 2025 року, 5 - протягом 2026 року); - не менше 120 учасників охоплено (10 - протягом 2024 року, 60 - протягом 2025 року, 50 - протягом 2026 року), з них: не менше 50 учасників - члени сімей, де проживають особи з психічними розладами (20 - протягом 2025 року, 30 - протягом 2026 року) |
| 2.2.2. Навчання членів груп підтримки та інших осіб, які забезпечують впровадження механізму підтримки в прийнятті рішень особами з інтелектуальними порушеннями та психічними розладами | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації | | | | | - забезпечено навчання не менше 30 членів груп підтримки та інших осіб, які забезпечують упровадження механізму підтримки у прийнятті рішень особами з інтелектуальними порушеннями та психічними розладами (10 - протягом 2024 року, 10 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року) |
| 2.2.3. Навчання соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, інших працівників основам роботи з ветеранами, військовослужбовцями та членами їх сімей під час надання соціальних послуг | | | 2025-2026 роки | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр соціальних служб,  органи місцевого самоврядування (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою) | | | | | - проведено ~~4~~ заняття (2 - протягом 2025 року, 2 - протягом 2026 року); - проведено навчання для не менш як 130 соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів та інших працівників (60 - протягом 2025 року, 70 - протягом 2026 року) |
| 2.2.4. Навчання та підвищення компетентності соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, інших працівників основам надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги в межах соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, членам сімей, які забезпечують догляд за особами похилого віку, хворим особами, особам з інвалідністю, зокрема дітям та іншим особам, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | | | 2025 - 2026 роки | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр соціальних служб,  органи місцевого самоврядування (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою) | | | | | - забезпечено навчання та підвищено рівень компетентностей щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги не менше 140 фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, психологів та інших працівників закладів соціального захисту, надавачів соціальних послуг (65 - протягом 2025 року, 75 - протягом 2026 року) |
| 2.2.5. Навчання молодіжних працівників із метою підвищення рівня їх компетентностей із надання психоемоційної підтримки молоді: спеціалізований тренінг «Молодіжна робота, інформована про травму», програми «Молодіжний працівник» | | | 2024-2026 роки | департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), молодіжні та інші організації громадянського суспільства (за згодою) | | | | | - проведено не менше 3 циклів занять (1 - протягом 2024 року, 1 - протягом 2025 року, 1 - протягом 2026 року); - проведено не менше 12 занять (12 - протягом 2024 року, 12 - протягом 2025 року, 12 - протягом 2026 року); - забезпечено навчання та підвищено рівень компетентностей не менше 25 молодіжних працівників (25 - протягом 2024 року, 25 - протягом 2025 року, 25 - протягом 2026 року), що становить 100% кількості молодіжних працівників області |
| 2.2.6. Навчання та підвищення компетентностей помічників ветерана щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | | | 2024-2026 роки | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - проведено не менше 5 занять (1 - протягом 2024 року, 2 - протягом 2025 року, 2 - протягом 2026 року); - не менше 140 помічників ветеранів пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей, що становить 100% кількості помічників ветеранів області (40 - протягом 2024 року, 50 - протягом 2025 року, 50 - протягом 2026 року) |
| 2.2.7. Навчання та підвищення кваліфікації щодо навичок першої психологічної допомоги та базової підтримки психічного здоров’я для фахівців «першої лінії» (соціальна робота, поліція, рятувальники, працівники центрів зайнятості, священнослужителі та інші групи) | | | 2024-2026 роки | Головне управління ДСНС в області,  управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в області,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | -під час кожного виїзду в підпорядковані підрозділи психологічною службою Головного управління ДСНС в області проведено заняття (лекції, тренінги) з рятувальниками щодо психологічного захисту населення, формування навичок надання першої психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій;  - проведено не менше 25 циклів занять (5 - протягом 2024 року, 10 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року); - проведено не менше 70 занять (20 - протягом 2024 року, 40 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року); - не менше 300 поліцейських пройшли навчання (50 - протягом 2024 року, 150 - протягом 2025 року, 100 - протягом 2026 року); - не менше 40 рятувальників пройшли навчання (10 - протягом 2024 року, 15 - протягом 2025 року, 15 - протягом 2026 року); - не менше 300 соціальних працівників пройшли навчання (100 - протягом 2024 року, 150 - протягом 2025 року, 50 - протягом 2026 року); - не менше 100 працівників центрів зайнятості пройшли навчання (40 - протягом 2024 року, 40 – протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року); - не менше 100 фахівців інших спеціальності пройшли навчання (20 - протягом 2024 року, 60 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року) |
| 2.2.8. Навчання диспетчерів та операторів екстрених служб (зокрема, лінії 101, 102, 112) основ психологічної допомоги | | | 2024-2026 роки | Головне управління ДСНС в області | | | | | - проведено заняття з диспетчерським складом служби 101 щодо надання першої психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, підтримки осіб у кризових станах, а також їх перенаправлення до фахівців психологічної служби під час виїздів в підпорядковані підрозділи психологічною службою Головного управління ДСНС в області. |
| 2.2.9. Навчання інспекторів праці основам надання першої психологічної допомоги на роботі та запровадження політики психосоціальної підтримки на робочому місці (у межах курсу, розробленого Держпраці) | | | 2025-2026 роки | Західне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації | | | | | - проведено не менше 8 циклів занять (4 – протягом 2025 року, 4 - протягом 2026 року); - проведено не менше 16 занять (8 - протягом 2025 року, 8 - протягом 2026 року)»;  - не менше 100% інспекторів праці пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (100% - протягом 2025 року, 100% - протягом 2026 року) |
| 2.2.10. Навчання фахівців служби зайнятості основам надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги на дистанційній освітній платформі закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості» | | | 2025-2026 роки | департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр зайнятості | | | | | - не менше 34 фахівців служби зайнятості пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги (17 - протягом 2025 року, 17 - протягом 2026 року) |
| 2.2.11. Підвищення кваліфікації працівників закладів освіти згідно з визначеними МОН програмами щодо надання психологічної підтримки здобувачам освіти, зокрема з особливими освітніми потребами, а також щодо їх ролі в турботі про психічне здоров’я дітей та молоді і батьків | | | 2024-2026 роки | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади вищої освіти | | | | | - проведено не менше 5 занять (1 - протягом 2024 року, 2 - протягом 2025 року, 2 - протягом 2026 року); - не менше 13,0 тис. працівників закладів освіти пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей згідно з визначеними МОН програмами (2,5 тис. - протягом 2024 року, 5,0 тис.- протягом 2025 року, 5,5 тис. - протягом 2026 року) |
| 2.2.12. Навчання практичних психологів закладів освіти сучасним підходам щодо надання допомоги дітям, молоді та їх рідним і скерування за потреби на спеціалізовані програми допомоги | | | 2024-2026 роки | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади вищої освіти (за згодою) | | | | | - проведено не менше 3 занять (1 - протягом 2024 року, 1 - протягом 2025 року, 1 - протягом 2026 року); - не менше 300 практичних психологів закладів освіти пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (50 - протягом 2024 року, 110 - протягом 2025 року, 140 - протягом 2026 року) |
| 2.2.13. Навчання фахівців Комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» та пологових відділень кластерних закладів охорони здоров’я у сфері психічного здоров’я із застосуванням на практиці програм підтримки персоналу (профілактика вигорання, інтервізії, супервізії), а також з впровадження рекомендацій стосовно охорони психічного здоров’я матері та дитини в перинатальному та постнатальному періоді | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» (за згодою), кластерні заклади охорони здоров’я із пологовими відділеннями (за згодою) | | | | | - проведено не менше 19 занять (4 - протягом 2024 року, 8 - протягом 2025 року, 7 - протягом 2026 року); - не менше 850 (що становить 100% від загальної кількості) лікарів та середнього медичного персоналу обласного перинатального центру і кластерних закладів охорони здоров’я із пологовими відділеннями пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (200 - протягом 2024 року, 500 - протягом 2025 року, 150 - протягом 2026 року) |
| 2.2.14. Навчання фахівців у громадах (психіатри, психологи, соціальні працівники, психологи закладів освіти) доказовим методам роботи (психофармакологія, mhGAP), зокрема і методам роботи із дітьми (за програмою «Навички психологічного відновлення» від ВООЗ та іншими програмами) | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - проведено не менше 20 занять для фахівців у громадах (7 - протягом 2024 року, 9 - протягом 2025 року, 4 - протягом 2026 року); - не менше 150 фахівців з не менше 50 громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (20 фахівців - протягом 2024 року, 90 - протягом 2025 року, 40 - протягом 2026 року) |
| 2.2.15. Навчання фахівців ІРЦ, реабілітаційних центрів та профільних організацій громадянського суспільства за програмою ВООЗ «Тренінг навичок піклування про дітей із затримками та розладами розвитку» | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації,  служба у справах дітей обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - проведено не менше 6 занять (1 - протягом 2024 року, 3 - протягом 2025 року, 2 - протягом 2026 року); - не менше 40 фахівців ІРЦ, реабілітаційних центрів та профільних організацій громадянського суспільства з не менше 40 громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (10 фахівців - протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року) |
| 2.2.16. Інтеграція програм підвищення компетентностей за напрямами набуття навичок самодопомоги, надання першої психологічної допомоги, адаптації тощо під час надання соціальних послуг для розвитку психосоціальної підтримки | | | 2024-2026 роки | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ВОБФ «Карітас Волинь» (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою) | | | | | - проведено не менше 50 занять (10 - протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року); - не менше 20 працівників установ, підприємств, організацій із числа надавачів соціальних послуг із не менше 54 громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (10 фахівців - протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року) |
| 2.2.17. Інформування педагогічних працівників про проведення курсу, а також разових занять та заходів із психоемоційної підтримки, занять із мінної безпеки, індивідуальних консультацій та групових заходів для колективів закладів освіти | | | 2024-2026 роки | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, МКІП, Головне управління ДСНС в області, міжнародні організації (за згодою) | | | | | - проінформовано педагогічних працівників 54 громад;  - залучено до участі в заходах не менше 50% працівників (50% - протягом 2024 року, 52% - протягом 2025 року, 54% - протягом 2026 року) |
| 2.2.18. Просвітницькі заходи щодо психічного здоров’я для лікарів нефахівців із психічного здоров’я | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації,  інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - проведено не менше 50 просвітницьких заходів щодо психічного здоров’я для лікарів нефахівців із психічного здоров’я (10- протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року); - не менше 400 лікарів нефахівців із психічного здоров’я з не менше 50 громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (100 осіб - протягом 2024 року, 200 - протягом 2025 року, 100 - протягом 2026 року) |
| 2.3. Організація супервізійної підтримки фахівців різних сфер діяльності | 2.3.1. Організація супервізійної підтримки медичних працівників закладів охорони здоровʼя, що пройшли онлайн / офлайн навчання за курсом «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням Керівництва mhGAP» | | | 2024-2026 роки | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою) | | | | | - упроваджено практику супервізійної підтримки медичних працівників у не менше ніж 30 закладів охорони здоров'я області (29 - на кінець 2024 року, 30 - на кінець 2025 року, 30 - на кінець 2026 року); - забезпечено доступ на постійній основі до отримання супервізійної підтримки для не менш як 1 100 медичних працівників закладів охорони здоров'я області (для 300 осіб - протягом 2024 року, 500 - протягом 2025 року, 300 - протягом 2026 року); - не менше 1 100 медичних працівників закладів охорони здоров'я області скористались супервізійною підтримкою (300 осіб - протягом 2024 року, 500 - протягом 2025 року, 300 - протягом 2026 року) |
| 2.3.2. Упровадження супервізії для працівників, які надають послуги у сфері психічного здоров’я в системі соціального захисту населення | | | 2024-2026 роки | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр соціальних служб, надавачі соціальних послуг (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | - упроваджено практику супервізійної підтримки для працівників, які надають послуги у сфері психічного здоров’я в системі соціального захисту населення з не менше 35 громад (5 - на кінець 2024 року, 10 - на кінець 2025 року, 20- на кінець 2026 року); - забезпечено доступ на постійній основі до отримання супервізійної підтримки для не менш як 55 працівників, які надають послуги у сфері психічного здоров’я в системі соціального захисту населення (для 10 осіб - протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 25 - протягом 2026 року) |
| **3. Розвиток послуг та системи перенаправлення у громадах** | | | | | | |
| 3.1. Упровадження заходів пріоритетних проєктів у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» | | 3.1.1. Упровадження заходів пріоритетного проєкту «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти» в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» | 2024-2026 роки | | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» (за згодою) | | | | - проведено не менше 7 занять (2 - протягом 2024 року, 2 - протягом 2025 року, 2 - протягом 2026 року); - не менше 300 працівників закладів освіти з не менше 5 громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (100 фахівців - протягом 2024 року, 100 - протягом 2025 року, 100 - протягом 2026 року) | |
| 3.1.2. Упровадження пріоритетного проєкту МВС «Алгоритм надання психологічної допомоги та супроводу в кризових та екстрених ситуаціях» | 2024-2026 роки | | Головне управління ДСНС в області, управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в області | | | | - реалізовано проєкт відповідно до наказу МВС від 19.07.2023 № 594 «Про затвердження Порядку взаємодії психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з питань надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій»;  - відпрацьовано алгоритм надання психологічної допомоги та супроводу в кризових та екстрених ситуаціях під час проведення спільних заходів (семінарів-нарад, тактико-спеціальних навчань і тренувань) | |
| 3.1.3. Упровадження проєкту «Молодіжні центри та активні парки — частина екосистеми психічного здоров’я» | 2024-2026 роки | | департамент культури молоді та спорту обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - в області функціонують не менше 12 майданчиків «Активні парки» з онлайн тренером або з координатором соціального проєкту (12 – на кінець 2024 року, 12 - на кінець 2025 року, 12 - на кінець 2026 року) - не менше 12 громад області покрито проєктом (12 – протягом 2024 року, 12 – протягом 2025 року, 12 – протягом 2026 року); - забезпечено долучення у ролі онлайн-тренерів або координаторів соціальних проєктів не менше 1 ветерана війни, зокрема не менше 1 особи з інвалідністю, до відповідних заходів, що сприятиме їх соціальній адаптації та психологічній реабілітації (1 – протягом 2024 року, 1 – протягом 2025 року, 1 – протягом 2026 року); - не менше 3 координаторів пройшли навчання та володіють навичками надання першої психологічної допомоги (3 – протягом 2024 року, 6 – протягом 2025 року, 12 – протягом 2026 року); | |
| 3.1.4. Упровадження проєкту «Створення центрів життєстійкості в Україні» від Міністерства соціальної політики України | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - в області функціонують не менше 35 Центрів життєстійкості, 100% яких відповідають рекомендаціям Мінсоцполітики України щодо облаштування приміщень (4 – на кінець 2024 року, 15 - на кінець 2025 року, 35 - на кінець 2026 року) | |
| 3.2. Збільшення кількості надавачів послуг у сфері психічного здоровʼя | | 3.2.1. Надання послуг психоемоційної підтримки молоді на базі молодіжних центрів та просторів, зокрема шляхом введення посад психологів та забезпечення їх роботи | 2024-2026 роки | | департамент культури молоді та спорту обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - у не менше 15 діючих молодіжних центрів та молодіжних просторів області введено посади психологів та забезпечено їх роботу (15 - станом на кінець 2024 року, 15 - на кінець 2025 року, 15 - на кінець 2026 року); - у не менше ніж 70% функціонуючих молодіжних центрів та молодіжних просторів організовано надання першої психологічної допомоги молоді (70 - станом на кінець 2024 року, 70 - на кінець 2025 року, 70 - на кінець 2026 року) | |
| 3.2.2. Розвиток мережі мобільних мультидисциплінарних команд області відповідно до потреб населення в медичних послугах шляхом їх інтеграції до центрів із психічного здоров’я на базі кластерних лікарень | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | | - в області функціонують не менше 6 мультидисциплінарних команд із контрактуванням із НСЗУ за пакетом ПМГ «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мультидисциплінарною командою» (4 - станом на кінець 2024 року, 5 - на кінець 2025 року, 6 - на кінець 2026 року); - 100% пацієнтів, що цього потребують, отримали послугу за цим пакетом | |
| 3.2.3. Збільшення кількості надавачів соціальної послуги денного догляду для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - соціальну послугу денного догляду впроваджено в не менше 16 територіальних громад, що становить не менше 30% від усіх громад області (1 - станом на кінець 2024 року, 5 - на кінець 2025 року, 16- на кінець 2026 року); - не менше 340 осіб скористалося цією послугою (20 - протягом 2024 року, 70 - протягом 2025 року, 250 - протягом 2026 року) | |
| 3.2.4. Збільшення кількості надавачів соціальної послуги тимчасового відпочинку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми/особами з інвалідністю | 2025-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - соціальну послугу тимчасового відпочинку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми/особами з інвалідністю впроваджено в не менше 10 територіальних громад, що становить не менше 20% від усіх громад області(2 - на кінець 2025 року, 8 - на кінець 2026 року);  - не менше 75 осіб скористалося цією послугою (15 - протягом 2025 року, 60 - протягом 2026 року) | |
| 3.3. Підтримка створення нових суб'єктів надання послуг у сфері психічного здоровʼя | | 3.3.1. Створення та підтримка діяльності осередків із надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою),  недержавні організації (за згодою) | | | | - утворено центри надання психологічної допомоги та реабілітації для внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей;  - не менше 230 осіб в області охоплено роботою Центру (30 - станом на кінець 2024 року, 100 - на кінець 2025 року, 100 - на кінець 2026 року) | |
| 3.3.2. Створення та розвиток мережі закладів охорони здоров’я, які надають послуги з підтримки психічного здоров’я дітям | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - створено мережу з не менше 6 закладів охорони здоров’я, які надають послуги з підтримки психічного здоров’я дітям (3 - станом на кінець 2024 року, 5- на кінець 2025 року, 6 - на кінець 2026 року) | |
| 3.3.3. Створення нових психіатричних відділень у закладах охорони здоров'я | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - в області функціонує не менше 5 психіатричних відділень у багатопрофільних лікарнях та інших закладах охорони здоров'я (2 - станом на кінець 2024 року, 4 - на кінець 2025 року, 5 - на кінець 2026 року); - з них 100% уклали контракти із НСЗУ за пакетом «Психіатрична допомога дорослим і дітям» (40% станом на кінець 2024 року, 80% - на кінець 2025 року, 100% - на кінець 2026 року) | |
| 3.4. Забезпечення доступу та сталості послуг у сфері психічного здоровʼя | | 3.4.1. Створення умов для надання доступної і якісної психологічної допомоги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - сформовано мережу з не менше 10 суб'єктів надання психологічної допомоги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасникам Революції гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (6 - станом на кінець 2024 року, 10 - на кінець 2025 року, 10 - на кінець 2026 року) | |
| 3.4.2. Інтеграція послуг із підтримки психічного здоровʼя в первинний рівень медичної допомоги | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | | - забезпечено навчання 100% лікарів первинного рівня медичної допомоги в області за ліцензованою програмою ВООЗ mhGAP (90% - станом на кінець 2024 року, 98% - на кінець 2025 року, 100% - на кінець 2026 року) - 100% надавачів медичних послуг первинного рівня в області уклали договір за пакетом медичних послуг «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» (90% - станом на кінець 2024 року, 96% - на кінець 2025 року, 100% - на кінець 2026 року) | |
| 3.4.3. Інтеграція послуг із підтримки психічного здоровʼя в систему екстреної медичної допомоги | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - забезпечено навчання 80% медичних працівників служби екстреної медичної допомоги області по програмі ВООЗ mhGAP, самодопомога Плюс (40% - станом на кінець 2024 року, 60% - на кінець 2025 року, 80% - на кінець 2026 року) | |
| 3.4.4. Упровадження послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та похилого віку | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - соціальну послугу підтриманого проживання для осіб із важкими психічними розладами та інтелектуальними порушеннями впроваджено в не менше 2 територіальних громадах області на кінець 2025 року, 4 - на кінець 2026 року);  - не менше 4 осіб скористалося цією послугою протягом 2025 року, 8 - протягом 2026 року) | |
| 3.4.5. Залучення громад області до участі у реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Волинській області,  органи місцевого самоврядування (за згодою), обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою) | | | | - узяли участь у реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості не менше 35 територіальних громад області (5 - протягом 2024 року, 10 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року) | |
| 3.4.6. Розбудова регіональної мережі центрів із психічного здоров’я на базі кластерних, надкластерних і амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | | - сформовано мережу центрів з психічного здоров’я на базі не менше 7 кластерних, надкластерних і амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я (1 заклад - станом на кінець 2024 року, 3 - на кінець 2025 року, 3 - на кінець 2026 року); - не менше 25 територіальних громад області охоплено мережею (5 громад - станом на кінець 2024 року, 10 - на кінець 2025 року, 10 - на кінець 2026 року) | |
| 3.5. Посилення ролі спільнот осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення у прийнятті рішень, протидії стигмі та дискримінації, пов’язаної з психічними розладами | | 3.5.1. Реалізація механізму підтримки осіб з інтелектуальними порушеннями та психічними розладами у частині прийняття рішень; впровадження підходів «рівний рівному» | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - організовано роботу не менше 10 груп самодопомоги та взаємодопомоги, зокрема за принципом «рівний рівному» (1 група - станом на кінець 2024 року, 4 - на кінець 2025 року, 10 - на кінець 2026 року);  - у не менше 5 громад області реалізовано механізм підтримки осіб з інтелектуальними порушеннями та психічними розладами в частині прийняття рішень (1 громада - станом на кінець 2024 року, 2 - на кінець 2025 року, 5 - на кінець 2026 року);  - з них у не менше у 10 громадах області функціонують групи самодопомоги та взаємодопомоги, зокрема за принципом «рівний рівному» (2 громади - протягом 2024 року, 3 - протягом 2025 року, 5 - протягом 2026 року) | |
| 3.5.2. Координація спільнот осіб, які мали або мають психічні розлади та членів їх найближчого оточення в частині їх залучення до прийняття рішень, моніторингу доступності та якості послуг, наявності стигми, впровадження підходів «рівний рівному) | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Волинській області,  органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні організації (за згодою), організації громадянського суспільства (за згодою) | | | | - щороку проведено не менше 2 заходів за участі представників спільнот осіб, які мали або мають психічні розлади та членів їх найближчого оточення щодо їх залучення до прийняття рішень, моніторингу доступності та якості послуг, наявності стигми, впровадження підходів «рівний рівному (2 - протягом 2024 року, не менше 3 - протягом 2025 року, не менше 5 протягом 2026 року) | |
|  | |  | |
| 3.6. Зниження рівня смертності внаслідок самогубств | | 3.6.1. Впровадження національної стратегії із запобігання самогубствам | 2026 р. | | Головне управління ДСНС в області, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації | | | | - здійснено психопрофілактичні заходи, спрямовані на збереження ментального здоров’я персоналу ДСНС та запобігання самогубствам відповідно до Комплексного плану психопрофілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, психічного та фізичного здоров’я осіб рядового і начальницького складу, працівників Головного управління ДСНС в області на 2024 рік;  - у закладах освіти області проведено комплекс профілактичних заходів, направлених на збереження ментального здоров’я молодого покоління в умовах воєнного часу, попередження вчинення ними самогубств: бесіди, виховні години, круглі столи, експрес-інформації, лекції, семінари, тренінги, практичні заняття, квести, перегляд та обговорення соціальних фільмів тощо;  - здійснено не менше 3 тематичних публікацій на офіційних ресурсах обласної державної адміністрації (1 – у 2024 році, 1 – у 2025 році, 1 – у 2026 році) | |
| 3.6.2. Впровадження профілактичних заходів щодо протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти, а також заходів, спрямованих на розвиток у підлітків життєвих навичок із протидії булінгу у шкільному середовищі та громаді | 2024-2026 роки | | управління освіти та науки обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | | - у не менше 500 закладах загальної середньої освіти області ухвалено плани заходів щодо запобігання та протидії булінгу, (цькування) (500 - на 2023/2024 навчальний рік, 500 - на 2024/2025 навчальний рік, 500 - на 2025/2026 навчальний рік); - у не менше 54 громад області проведено заходи, спрямовані на розвиток у підлітків життєвих навичок (54 громад - протягом 2023/2024 рр., 54 - протягом 2024/2025 рр., 54 - протягом 2025/2026 рр.) | |
| 3.6.3. Упровадження профілактичних заходів щодо запобігання самогубствам та самоушкодженням серед військовослужбовців, ветеранів війни (налагодження обліку суб'єктів, які здійснювали спробу самогубства з числа військовослужбовців та ветеранів війни, інформаційно-навчальні заходи з питань суїцидології, робота з суб'єктами, які здійснювали спробу самогубства, з метою уникнення рецидивів суїцидальної поведінки, надання допомоги близькому оточенню осіб, які скоїли суїцидальну спробу, для уникнення рецидивів суїцидальної поведінки в такому оточенні та інше) | 2025-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації,  ветеранські організації (за згодою),  хаби та простори (за згодою), міжнародні організації (за згодою),  організації громадянського суспільства (за згодою) | | | | - проведено не менше 10 інформаційно-навчальних заходів із питань суїцидології для військовослужбовців та ветеранів війни (5 - протягом 2025 року, 5 - протягом 2026 року;)  - не менше 35 громад області охоплено інформаційно-навчальними заходами з питань суїцидології для військовослужбовців та ветеранів війни (15 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року) | |
| 3.7. Упровадження стандартизації послуг у сфері психічного здоров’я | | 3.7.1. Врахування рекомендацій стосовно охорони психічного здоров’я матері і дитини в перинатальному та постнатальному періоді | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я (за згодою) | | | | - підготовлено та подано в МОЗ річні звіти про впровадження рекомендацій (на кінець 2025 року та на кінець 2026 року); - проведено не менше 30 інформаційно-навчальних заходів стосовно охорони психічного здоров’я матері і дитини в перинатальному та постнатальному періоді (7 заходів - протягом 2024 року, 15 - протягом 2025 року, 8 - протягом 2026 року) | |
| 3.7.2. Забезпечення інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами | 2024-2026 роки | | управляння освіти та науки обласної державної адміністрації | | | | відповідно до висновків інклюзивно-ресурсних центрів | |
| 3.7.3. Упровадження соціальної послуги соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей відповідно до державного стандарту | 2025-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | - послуга соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей доступна для мешканців не менше 15 територіальних громад області (5 громад - станом на кінець 2025 року, 10 - на кінець 2026 року); - не менше 17 групових заходів в межах надання послуги соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей проведено (2 - протягом 2024 року, 5 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року); - не менш як 150 військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей отримали послугу (30 - протягом 2024 року, 50 - протягом 2025 року, 70 - протягом 2026 року) | |
| 3.7.4. Упровадження заходів, спрямованих на дотримання прав людини під час надання допомоги людям з психічними порушеннями та розладами (контроль за дотримання стандартів надання послуг, виконання наказів МОЗ спрямованих на дотримання прав людини, деінституціалізація, проведення ремонтних робіт для приведення закладів до належного санітарного стану, забезпечення безбар'єрності) та впровадження механізму притягнення до відповідальності за дії, що мають ознаки дискримінації за ознакою психічного здоров’я | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою) | | | | - у не менше 10 громадах доступна транспортна послуга із підвезення дітей з інвалідністю та/або тяжкою формою обмеження життєдіяльності, інтелектуальними та психічними порушеннями для отримання реабілітаційних та інших послуг (5 - протягом 2024 року, 5 - протягом 2025 року, 10 - протягом 2026 року) | |
| 3.8. Упровадження заходів та програм із підтримки психічного здоров’я на робочому місці | | 3.8.1. Запровадження системи психосоціальної підтримки на робочому місці (облаштування в установах, підприємствах, організаціях просторів для психологічного розвантаження, створення в установах, підприємствах, організаціях служб психологічної підтримки, проведення тренінгів із самодопомоги, впровадження на підприємствах комплексу заходів із профілактики професійного вигорання) | 2024-2026 роки | | Головне управління ДСНС в області, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації,  ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», органи місцевого самоврядування (за згодою),  підприємства, які є найбільшими роботодавцями області (за згодою),  ВОБФ «Карітас Волинь» (за згодою) | | | | - не менше 20 просторів для психологічного розвантаження облаштовано в установах, підприємствах, організаціях (2 - на кінець 2024 року, 12 - на кінець 2025 року, 6 - на кінець 2026 року); - не менше 25/10 служб психологічної підтримки створено в установах, підприємствах, організаціях (2 - на кінець 2024 року, 13 - на кінець 2025 року, 10 - на кінець 2026 року); -проведено не менше 50 тренінгів із самодопомоги для колективів працівників установ, підприємств, організацій (10 - протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року) | |
| 3.8.2. Упровадження заходів проєкту «Інвестування в людський капітал: психосоціальна підтримка на робочому місці, професійна стійкість» | 2024-2026 роки | | Західне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці, департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації | | | | - проведено не менше 2 000 інформаційно-просвітницьких заходів (2 000 - протягом 2024 року, 2 000 - протягом 2025 року, 2 000 - протягом 2026 року); - надано практичну допомогу 40 роботодавцям у запровадженні психосоціальної підтримки на робочому місці (40 - протягом 2024 року, 40 - протягом 2025 року, 40 - протягом 2026 року)  **-**не менше 200 підприємців області ознайомлено з інформацією про важливість ментального здоров’я (25 - протягом 2024 року, 75 - протягом 2025 року, 100 - протягом 2026 року);  - запроваджено програму психосоціальної підтримки на робочому місці за підтримки Управління інспекційної діяльності у Волинській області ЗМУ Держпраці 25 роботодавців (25 - протягом 2024 року, 25 - протягом 2025 року, 25 - протягом 2026 року) | |
| 3.8.3. Проведення інформаційно-просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів щодо підтримки психічного здоров’я на робочому місці. Поширення розроблених Мінекономіки примірних документів (політика, програма, план заходів, розділи колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку тощо), у яких враховано важливість підтримки психічного здоров’я на робочому місці | 2024-2026 роки | | Західне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці, Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр зайнятості | | | | - проведено 3 000 інформаційно-просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів щодо підтримки психічного здоров’я на робочому місці (3 000 - протягом 2024 року, 3 000 - протягом 2025 року, 3 000 - протягом 2026 року); - забезпечено участь 3 000 роботодавців в інформаційно-консультаційних заходах, спрямованих на психосоціальну підтримку (3 000 - протягом 2024 року, 3 000 - протягом 2025 року, 3 000 - протягом 2026 року); - оприлюднено відповідні документи на офіційних ресурсах Волинського обласного центру зайнятості (станом на кінець відповідного року); - не менше 200 підприємців області ознайомлені з документами (25 - протягом 2024 року, 78 - протягом 2025 року, 100 - протягом 2026 року) | |
| **4. Промоція культури піклування про психічне здоров’я та антистигма** | | | | | | | |
| 4.1. Підвищення обізнаності населення з питань психічного здоров’я та профілактики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | | 4.1.1. Проведення регіонального компоненту комунікаційної кампанії щодо психічного здоров’я «Ти як?» | 2024-2026 роки | | Головне управління ДСНС в області, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації,  управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | | | | - здійснено не менше 10 публікацій у місцевих та регіональних медіа, а також на офіційних ресурсах обласної державної адміністрації та інших установ, підприємств та організацій області (20 - протягом 2024 року, 30 - протягом 2025 року, 30 - протягом 2026 року); - загальне охоплення - не менше 40,0 тис. осіб охоплено в межах комунікаційної кампанії (30,0 тис. – протягом 2024 року, 30,0 тис. - протягом 2025 року, 40,0 тис. - протягом 2026 року) | |
| 4.1.2. Організація та проведення з урахуванням вимог безбар'єрності масових соціальних акцій та просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я.  Проведення заходів на тему «Безбар'єрності» у молодіжних центрах, просторах області.  Комунікація про заходи з урахуванням правил безбар'єрної комунікації | 2024-2026 роки | | департамент культури , молоді та спорту обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації,  регіональний координатор  Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» | | | | - забезпечено проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я; - загальне охоплення інформаційно-просвітницьких заходів - не менше 300 осіб (100 - протягом 2024 року, 100 - протягом 2025 року, 100 - протягом 2026 року); - комунікація про заходи проведена з урахуванням правил безбар'єрної комунікації | |
| 4.1.3. Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів, спрямованих на протидію стигмі щодо психічних розладів | 2024-2026 роки | | управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації , Управління освіти та науки обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації | | | | - проведено інформаційно-просвітницькі заходи на базі 26 ІРЦ (1 щороку);  - проведено не менше 30 заходів на базі комунальних закладів охорони здоров’я;  - підготовлено тематичні публікації про діяльність ІРЦ (1 – у 2024 році, 1 – у 2025 році, 1 – у 2026 році) | |
| 4.1.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України для підвищення рівня поінформованості про психічне здоров’я, права і свободи людини під час отримання послуг у сфері психічного здоров’я | 2024-2026 роки | | департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ВОБФ «Карітас Волинь» (за згодою) | | | | - інформаційними заходами охоплено не менше 450 осіб із числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (100 - протягом 2024 року, 150 - протягом 2025 року, 200 - протягом 2026 року) | |
| 4.2. Підвищення обізнаності дітей та молоді з питань психічного здоров’я та профілактики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | | 4.2.1. Інформування молоді про важливість та можливості піклування про психічне здоров’я: інформаційно-просвітницькі заходи «Як дбати про себе» | 2024-2026 роки | | департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою), регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» | | | | - до 2026 року поінформовано не менше 1,0 тис. осіб з числа молоді про важливість та можливості піклування про ментальне здоров’я (250 - протягом 2024 року, 350 - протягом 2025 року, 400 - протягом 2026 року) | |
| 4.2.2. Проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів для молоді: майстер –класи «4 Стихії», Вигорання», Психологія і Я» | 2024-2026 роки | | департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації, міжнародні організації (за згодою) | | | | - не менше 20 заходів проведено (20 - протягом 2024 року, 20 - протягом 2025 року, 20 - протягом 2026 року); - не менше 1 800 осіб з числа молоді підвищили обізнаність із питань турботи про власне психічне здоров’я (600 - протягом 2024 року, 600 - протягом 2025 року, 600 - протягом 2026 року) | |
| 4.2.3. Упровадження вибіркових курсів із психічного здоров'я для початкової та середньої школи | 2024-2026 роки | | управління освіти та науки обласної державної адміністрації, департамент соціальної та ветеранської політики обласної державної адміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації | | | | - не менше 450 закладів загальної середньої освіти області ввели вибірковий курс із психічного здоров'я для початкової та середньої школи; - не менше 50,0 тис. учнів підвищили обізнаність з питань турботи про власне психічне здоров’я (15 тис. - протягом 2024 року, 15 тис. - протягом 2025 року, 20 тис. - протягом 2026 року) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_