ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації

18 листопада 2024 року № 455

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів реалізації Стратегії розвитку системи протитуберкульозної

медичної допомоги населенню Волинської області

на 2024–2026 роки

| №  п/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Забезпечення надання інтегрованої та орієнтованої на потреби людей протитуберкульозної медичної допомоги** | | | | | |
| 1 | Перехід на інтегровану та людино-орієнтовану модель надання послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу шляхом визначення функцій і механізмів взаємодії різних учасників системи охорони здоров’я (надавачів первинної медичної допомоги, регіональних фтизіопульмонологічних центрів, центрів контролю та профілактики хвороб), органів місцевого самоврядування, громадських неурядових організацій | 1) забезпечення надання інтегрованої та орієнтованої на потреби людей протитуберкульозної медичної допомоги шляхом визначення функцій і механізмів взаємодії різних учасників системи охорони здоров’я (надавачів первинної медичної допомоги, регіональних фтизіопульмонологічних центрів, центрів контролю та профілактики хвороб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських та благодійних організацій) | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та благодійні організації (за згодою) | 2025 рік | впровадження алгоритму дій для забезпечення надання інтегрованої та орієнтованої на потреби людей протитуберкульозної медичної допомоги |
| 2) забезпечення безбар’єрного доступу до послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 2025 рік | впровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення безбар’єрного доступу до послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу |
| 2 | Забезпечення мультидисциплінарного підходу під час надання послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу з посиленням ролі надавачів первинної медичної допомоги | забезпечення мультидисциплінарного підходу під час надання послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу з посиленням ролі надавачів первинної медичної допомоги | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та благодійні організації (за згодою) | 2024 рік | впроваджено порядок надання послуг з амбулаторного лікування людей, які хворіють на туберкульоз, у закладах первинної медичної допомоги |
| 3 | Забезпечення активної участі громадського суспільства у наданні послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу, які спрямовані на забезпечення лікування та профілактики туберкульозу, догляду, підтримки та соціального захисту людей, які хворіють на туберкульоз, людей з латентною туберкульозною інфекцією, а також членів їх сімей | забезпечення активної участі громадського суспільства у наданні послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу, які спрямовані на забезпечення лікування та профілактики туберкульозу, догляду, підтримки та соціального захисту людей, які хворіють на туберкульоз, зокрема тих, що отримують профілактичне лікування, людей з латентною туберкульозною інфекцією, а також членів їх сімей | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області, громадські та благодійні організації (за згодою) | 2024–2026 роки | використання визначеного МОЗ України переліку послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу, що можуть надаватися інститутами громадянського суспільства та спрямовані на забезпечення лікування та профілактики туберкульозу, догляду, підтримки та соціального захисту людей, які хворіють на туберкульоз, зокрема тих, що отримують профілактичне лікування, людей з латентною туберкульозною інфекцією, а також членів їх сімей |
| 4 | Забезпечення доступу до спеціалізованої медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутніх хвороб, у закладах охорони здоров’я різного профілю людей, які хворіють на туберкульоз, та людей з латентною туберкульозною інфекцією | 1) забезпечення доступу до спеціалізованої медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутніх хвороб, у закладах охорони здоров’я різного профілю людей, які хворіють на туберкульоз, та людей з латентною туберкульозною інфекцією | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, заклади охорони здоров’я області | 2024–2026 роки | забезпечено доступ до спеціалізованої медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутніх хвороб, у закладах охорони здоров’я різного профілю людей, які хворіють на туберкульоз, та людей з латентною туберкульозною інфекцією;  затверджено клінічні маршрути пацієнтів, які хворіють на туберкульоз, та пацієнтів з латентною туберкульозною інфекцією |
| 2) забезпечення доступу до хірургічної допомоги людей, які хворіють на туберкульоз, відповідно до галузевих стандартів охорони здоров’я | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, заклади охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги | 2024–2026 роки | визначено та погоджено з МОЗ України перелік закладів охорони здоров’я, що надають хірургічну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз;  затверджено клінічні маршрути пацієнтів, які хворіють на туберкульоз та потребують хірургічного лікування |
| 3) акредитація лабораторій мікробіологічного профілю регіонального фтизіопульмонологічного центру та закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності чи підпорядкування або фізичної особи — підприємця, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, щодо відповідності вимогам ДСТУ EN ISO 15189:2022 “Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності” | Управління охорони здоров’я Волинської ОДА, КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради | 2024–2026 роки | акредитовано лабораторію мікробіологічного профілю регіонального фтизіопульмонологічного центру щодо відповідності вимогам ДСТУ EN ISO 15189:2022 “Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності” |
| 5 | Забезпечення надання якісних послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу людям, які живуть з ВІЛ, та людям, які перебували в контакті з людьми, які хворіють на туберкульоз (як дітям, так і дорослим), відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги при туберкульозі | 1) забезпечення надання якісних послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу людям, які живуть з ВІЛ, та людям, які перебували в контакті з людьми, які хворіють на туберкульоз (як дітям, так і дорослим), відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги при туберкульозі | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області, громадські та благодійні організації (за згодою) | 2024–2026 роки | охоплено не менше 95 відсотків людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які перебували в контакті з людьми, які хворіють на туберкульоз, систематичним скринінгом на туберкульоз;  охоплено та завершено профілактичне лікування туберкульозу не менше 95 відсотків людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які перебували в контакті з людьми, які хворіють на туберкульоз (як дітей, так і дорослих) |
|  |  | 2) створення системи аналітики з питань систематичного скринінгу на туберкульоз людей з груп підвищеного ризику та ключових груп захворювання на туберкульоз та охоплення таких людей профілактичним лікуванням туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області | 2026 рік | забезпечено функціонування системи аналітики з питань систематичного скринінгу на туберкульоз людей з груп підвищеного ризику та ключових груп захворювання на туберкульоз та охоплення таких людей профілактичним лікуванням туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги |
| 1. **Реалізація ефективної політики та забезпечення багатогалузевого та багатосекторального підходу до подолання туберкульозу** | | | | | |
| 1 | Забезпечення багатогалузевого та багатосекторального підходу до подолання туберкульозу | 1) розроблення і впровадження багатогалузевого та багатосекторального підходу до подолання туберкульозу, включаючи ефективні механізми комунікації | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області | 2025 рік | впроваджено багатогалузевий та багатосекторальний підхід до подолання туберкульозу, включаючи ефективні механізми комунікації |
| 2) забезпечення безперервного та постійного інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення, лікування та супроводу туберкульозу, в тому числі через систему дошкільної та загальної середньої освіти і систему громадського здоров’я | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Управління освіти, науки та молоді ВОДА, Департамент соціальної та ветеранської політики ВОДА, заклади охорони здоров’я області, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024–2026 роки | розроблено та впроваджено план заходів з інформування щодо профілактики, раннього виявлення, лікування та супроводу туберкульозу, в тому числі через систему дошкільної та загальної середньої освіти і систему громадського здоров’я, на регіональному рівні та забезпечення щороку його перегляду та виконання |
| 2 | Використання організаційного та фінансового потенціалу територіальних громад у здійсненні заходів з подолання туберкульозу | 1) залучення територіальних громад, їх організаційного та фінансового потенціалу до здійснення заходів з подолання туберкульозу | органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та благодійні організації (за згодою) | 2024–2026 роки | залучено територіальні громади до здійснення заходів з подолання туберкульозу |
| 2) впровадження ініціативи з подолання туберкульозу «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» | Управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024 – 2026 роки | забезпечено приєднання територіальних громад до ініціативи з подолання туберкульозу «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» |
| 3) проведення спостереження та оцінки детермінантів здоров’я, які впливають на рівень захворювання на туберкульоз, та здійснення територіальними громадами відповідних заходів | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024–2026 роки | впроваджено спостереження та оцінку детермінантів здоров’я, які впливають на рівень захворювання на туберкульоз, та здійснено територіальними громадами відповідні заходи |
| 3 | Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів здійснення заходів з подолання туберкульозу на національному, регіональному та місцевому рівні | удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів здійснення заходів з подолання туберкульозу на національному, регіональному та місцевому рівні | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області | 2026 рік | проведено моніторинг та оцінку результатів здійснення заходів з подолання туберкульозу на регіональному та місцевому рівні |
| 4 | Забезпечення використання електронної системи охорони здоров’я на всіх етапах надання медичної допомоги людям, які хворіють на туберкульоз, шляхом впровадження необхідних електронних інструментів | розроблення та впровадження порядку підготовки стандартних операційних процедур надання медичної допомоги людям, які хворіють на туберкульоз, відповідно до Порядку надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, затвердженого наказом МОЗ від 17 вересня 2022 р. № 1695 | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, заклади охорони здоров’я області | 2024–2026 роки | впроваджено порядок підготовки стандартних операційних процедур надання медичної допомоги людям, які хворіють на туберкульоз |
| 1. **Активізація досліджень та інновацій** | | | | | |
| 1 | Проведення оцінки готовності інфраструктури закладів охорони здоров’я до проведення клінічних та операційних досліджень з питань протидії поширенню туберкульозу та швидкого впровадження інноваційних технологій у сфері подолання туберкульозу | 1) забезпечення створення умов для розвитку дослідницької діяльності з питань протидії туберкульозу на базі регіонального фтизіопульмонологічного центру КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради | 2024–2026 роки | участь фахівців регіонального фтизіопульмонологічного центру КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради у дослідженнях з питань протидії туберкульозу |
|  |  | 2) забезпечення міжнародної співпраці з метою навчання, обміну кращими практиками у сфері подолання туберкульозу | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, громадські та благодійні організації (за згодою) | 2024–2026 роки | участь у міжнародній співпраці з метою обміну кращими практиками у сфері подолання туберкульозу |
| 1. **Впровадження інфекційного контролю за туберкульозом на усіх рівнях надання медичної допомоги** | | | | | |
| 1 | Забезпечення дотримання закладами охорони здоров’я вимог щодо здійснення інфекційного контролю за туберкульозом | забезпечення належного впровадження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 1 лютого 2019 р. № 287 | управління охорони здоров’я Волинської ОДА, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», заклади охорони здоров’я області | 2024–2026 роки | створення умов для дотримання вимог Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 1 лютого 2019 р. № 287 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_