|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження начальника  обласної військової адміністрації  04 грудня 2024 року № 481 |

План заходів

на 2025–2027 роки щодо реалізації другого етапу

Стратегії реформування шкільного харчування

у закладах освіти Волинської області

| №  з/п | Зміст заходу | Очікуваний результат | Строк  виконання | Орієнтовна  вартість реалізації  заходу  (тис. грн) | Джерела  фінансування | Відповідальні за  реалізацію заходу | Індикатор виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комунікація з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | здійснення моніторингу стану впровадження реформи харчування в закладах освіти | протягом 2025–2027 років  грудень | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації | інформаційно-аналітичні матеріали |
| 2. | Визначення потреби у підвищенні кваліфікації кухарів шкільних їдалень | проведення курсів підвищення кваліфікації кухарів шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти та інших осіб, які бажають | постійно | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області | кількість кухарів, які пройшли підвищення кваліфікації |
| 3. | Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дозволить передбачити пріоритетність проєктів | здійснення опитування закладів освіти щодо проблемних питань та потреб в організації харчування | протягом 2025–2027 років | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації | отримання набору даних для формування карти потреб закладів освіти |
| 4. | Розгляд питання щодо можливості  розширення переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у  закладах освіти області | підготовка аналітичної довідки про можливості забезпечення безоплатним харчуванням у закладах освіти учнів соціальної підтримки | жовтень  2025 року | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | органи управління освітою територіальних громад, управління освіти і науки облдержадміністрації | відсоток здобувачів освіти, які охопленні пільговим харчуванням |
| Посилення контролю керівників закладів за організацією харчування | | | | | | |  |
| 5. | Забезпечити належний рівень ведення документації з організації харчування, зокрема відповідних розпорядчих документів | наказ закладу освіти | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти | накази закладів загальної середньої освіти, протоколи засідань комісій |
| 6. | Забезпечити в закладах освіти роботу комісій з бракеражу сирої та готової продукції | кількість актів про виявлення псування продуктів | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або надавачі послуг з організації харчування | забезпечено ведення бракеражного журналу |
| 7. | Забезпечити дієвий контроль за дотриманням виконання норм харчування | журнал обліку виконання норм харчування | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або медичний працівник закладу | інформаційно-аналітичні матеріали |
| 8. | Забезпечити контроль за проведенням лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, встановлених постійними процедурами, заснованими на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | безпечне та якісне харчування | постійно | у межах видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | експертні висновки лабораторії |
| 9. | Забезпечити контроль за своєчасністю проходження періодичних медичних оглядів персоналу, задіяного в організації харчування | недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або надавачі послуг з організації харчування | кількість пройдених медичних оглядів персоналу закладів загальної середньої освіти |
| 10. | Забезпечити належний щоденний контроль за станом здоров’я працівників харчоблоку | недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти та/або надавачі послуг з організації харчування | забезпечено належне ведення журналу здоров’я працівників харчоблоку |
| 11. | Забезпечити належні умови для дотримання правил особистої гігієни дітей та персоналу | недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь | постійно | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти | наявність достатньої кількості рукомийників, мила, одноразових паперових рушників / електросушарок |
| Посилення державного нагляду (контролю) за організацією харчування та створенням належних умов | | | | | | |  |
| 12. | Забезпечити контроль виконання вимог санітарного законодавства в частині недопущення реалізації у закладах освіти заборонених харчових продуктів | організовано харчування відповідно до вимог законодавства | відповідно до Річного плану, заяв, звернень | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | акти перевірок |
| 13. | Забезпечити в повному обсязі здійснення заходів державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у діяльності постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти | безпечне та якісне харчування | відповідно до Річного плану, заяв, звернень | у межах видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | акти перевірок |
| 14. | Забезпечити контроль за діяльністю закладів освіти в частині дотримання вимог законодавства в ході організації харчування шляхом проведення вибіркових комісійних обстежень закладів освіти | дотримання вимог з організації харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | аналітичні довідки |
| 15. | Надання рекомендацій щодо розроблення примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти та надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується чинним законодавством | дотримання норм харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | затвердження примірних чотиритижне  вих сезонних меню згідно з вимогами чинного законодавства |
| 16. | Забезпечити здійснення аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | безпечне та якісне харчування | відповідно до Річного плану | у межах видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | акти аудиту |
| 17. | Забезпечити проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи харчових продуктів, питної води, змивів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) | недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь | відповідно до Річного плану | у межах видатків | державний бюджет | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | експертні висновки лабораторії |
| 18. | Уживати відповідних заходів реагування у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства та наявності відхилень за результатами лабораторно-інструментальних досліджень | недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь | постійно | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | протоколи про застосування адміністратив  них стягнень, приписи, рекомендації |
| 19. | Сприяти впровадженню інтерактивного інструменту «Індикатор маси тіла» для визначення індексу маси тіла здобувачів освіти | визначення зайвої ваги у підлітків | протягом року | не потребує фінансових витрат |  | ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», управління освіти і науки облдержадміністрації | інформаційні матеріали |
| Удосконалення професійного рівня осіб, задіяних у сфері організації та проведення харчування дітей | | | | | | |  |
| 20. | Організувати та провести навчання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, персоналу, задіяного в організації харчування в закладах освіти, щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | графік проведення навчань | відповідно до затвердженого графіку | у межах видатків | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, органи управління освітою територіальних громад | кількість проведених навчань; кількість осіб, що взяли участь у навчанні та вебінарах |
| 21. | Проведення курсів підвищення кваліфікації для кухарів шкільних їдалень на базі кулінарних хабів та опорних закладів професійної (професійно-технічної освіти) | графік проведення курсів підвищення кваліфікації | щорічно відповідно до затвердже  ного графіку | у межах видатків | місцеві бюджети | управління освіти і науки облдержадміністрації, директори Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» та Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради, територіальні громади, керівники закладів загальної середньої освіти, керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти | кількість отриманих сертифікатів |
| 22. | Впровадження додаткової компетентності «Шкільне харчування» у робочі навчальні плани первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії кухар 4 розряду | робочі навчальні плани | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | заклади професійної (професійно-технічної) освіти | отримання сертифікатів |
| 23. | Залучити студентсько-викладацький склад Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки до розроблення сучасних підходів в організації шкільного харчування та впровадження у заклади освіти нових стандартів харчування | отримання рекомендацій щодо організації здорового харчування дітей у закладах освіти | 2025–2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки | проведено роботу щодо формування у здобувачів освіти культури здорового харчування |
| 24. | Надання необхідної методичної та консультативної допомоги щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти, підготовка та поширення освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я, про вплив здорового харчування на покращення психологічного стану | досягнення необхідного рівня знань керівниками закладів освіти та організаторами харчування щодо особливостей і вимог до харчування, формування навичок здорового харчування | протягом року | не потребує фінансових витрат | - | ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», управління освіти і науки облдержадміністрації | забезпечено розповсюдже  ння освітніх матеріалів не менше ніж у 20 % закладах загальної середньої освіти |
| 25. | Надання необхідної консультативної допомоги щодо наповнення навчальних курсів та програм безперервного професійного розвитку медичних працівників закладів освіти з питань здорового харчування учнів закладів освіти | створення умов для запровадження планового навчання медичних працівників закладів освіти | постійно | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | забезпечення виконання заходів |
| 26. | Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом проведення вебінарів, семінарів та інших заходів | підвищення ефективності впровадження реформи шкільного харчування | 2025-2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | забезпечено розповсюдже  ння освітніх матеріалів не менше ніж у 20 % закладах загальної середньої освіти,  щорічно |
| Дотримання вимог законодавчих актів та розпоряджень в сфері державних закупівель | | | | | | | |
| 27. | При здійсненні закупівель ураховувати вимоги законів України «Про публічні закупівлі», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти, зокрема наявність експлуатаційного дозволу або державної реєстрації потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів в операторів ринку харчових продуктів при складанні тендерної документації для закупівлі харчових продуктів та/або послуг з організації харчування дітей | включення зазначених вимог до тендерної документації | при проведенні процедури публічних закупівель | не потребує фінансових витрат | - | тендерні комітети органів управління освітою, підрозділів соціального захисту населення – на територіях радіоактивного забруднення Волинської області | дотримання чіткості та прозорості публічних закупівель |
| Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи | | | | | | |  |
| 28. | Формувати в освітньому середовищі інформаційне поле для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) засад здорового дитячого харчування | формування засад здорового харчування, що сприятиме гармонійному фізичному та психічному розвитку здобувачів освіти та соціальній адаптації | постійно | не потребує фінансових витрат | - | керівники закладів загальної середньої освіти / закладів дошкільної освіти | кількість дітей, охоплених офлайн- та онлайн- заходами |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_