Додаток 2

до Програми розвитку освіти

Волинської області на 2024–2028 роки

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн** | | | | | | | | | | **Очікуваний результат** | |
| **Всього** | | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | | **2027 рік** | | **2028 рік** | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |
| **Розділ 1. Дошкільна освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Вжиття заходів щодо збереження сучасної мережі закладів дошкільної освіти відповідно до реальних потреб та сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти | 1) відновлення роботи закладів дошкільної освіти, які знаходяться на простої | 2024-2028 | органи управління освітою територіальних громад | місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | відновлення роботи закладів дошкільної освіти, які знаходяться на простої | |
| 2) відкриття закладів дошкільної освіти (груп) у пристосованих приміщеннях | 2024-2028 | органи управління освітою територіальних громад | місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | відкриття закладів дошкільної освіти (груп) у пристосованих приміщеннях з метою 100 % охоплення дітей старшого дошкільного віку підготовкою до школи | |
| 1.2. | | Підвищення престижу професійної діяльності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, участь в обласних заходах, вивчення передового педагогічного досвіду. Відзначення Всеукраїнського дня дошкілля | участь в обласних заходах, популяризація передового педагогічного досвіду | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 25,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | підвищення фахової майстерності педагогів-дошкільників, упровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 1.3. | | Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти | участь в обласних, міжнародних проєктах, конференціях, підтримка обміну досвідом у системі дошкільної освіти європейських країн | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | | набуття міжнародного досвіду в системі організації дошкільної освіти | |
| Всього за Розділом 1. | | | | | | | | 25,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 25,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Розділ 2. Загальна середня освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Створення умов для реалізації державної освітньої політики | 1) забезпечення проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, виїзних семінарів-практикумів тощо) для керівників освіти та методичної служби територіальних громад | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 640,0 | | 124,0 | 126,0 | 128,0 | | 130,0 | | 132,0 | | проведення методичних заходів для підвищення рівня компетентності керівників освіти та методичної служби територіальних громад | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 2) апробація навчальних матеріалів у межах всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення базової освіти в умовах реалізації нового державного стандарту базової загальної освіти» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 357,0 | | 114,0 | 116,0 | 127,0 | | 0 | | 0 | | проведення презентації оновлених навчально-методичних матеріалів пілотних закладів освіти під час обласних семінарів та конференцій | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 3) апробація навчальних матеріалів у межах Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення повної загальної середньої освіти в умовах реалізації нового державного стандарту повної загальної середньої освіти» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 284,0 | | 0 | 0 | 0 | | 137,0 | | 147,0 | | забезпечення та оновлення навчально-методичними матеріалами закладів освіти | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| Усього за завданням 2.1. | | | | | | | | 1281,0 | | 238,0 | 242,0 | 255,0 | | 267,0 | | 279,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 1281,0 | | 238,0 | 242,0 | 255,0 | | 267,0 | | 279,0 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.2. | | 1) Участь та проведення моніторингових досліджень | 1) забезпечення участі у Програмах оцінювання якості знань учнів | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 588,0 | | 90,0 | 102,0 | 122,0 | | 132,0 | | 142,0 | | забезпечення участі учасників освітнього процесу у моніторингових дослідженнях | |
| Усього за завданням 2.2. | | | | | | | | 588,0 | | 90,0 | 102,0 | 122,0 | | 132,0 | | 142,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 588,0 | | 90,0 | 102,0 | 122,0 | | 132,0 | | 142,0 | |  | |
| 2.3. | | Робота з обдарованою молоддю | 1) забезпечення проведення обласних етапів олімпіад, конкурсів, турнірів та підготовка учасників до всеукраїнських олімпіад (зокрема інтернет-олімпіад), інтелектуальних конкурсів, турнірів | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО, КУ «ВО МАН» | обласний бюджет | | 3983,5 | | 756,7 | 776,7 | 796,7 | | 816,7 | | 836,7 | | проведення обласних етапів олімпіад, турнірів, конкурсів, конкурсу-захисту МАН | |
| 2) проведення обласних методичних заходів із питань вдосконалення системи роботи з обдарованою учнівською молоддю | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО, КУ «ВО МАН» | обласний бюджет | | 73,0 | | 10,0 | 12,0 | 14,0 | | 17,0 | | 20,0 | | проведення обласних семінарів з питань удосконалення системи роботи з обдарованими | |
| 3) призначення і виплата грошових винагород і стипендій учням, проведення обласного свята «Творча обдарованість» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО, КУ «ВО МАН» | обласний бюджет | | 895,5 | | 159,1 | 169,1 | 179,1 | | 189,1 | | 199,1 | | заохочення кращих учнів-переможців олімпіад, конкурсів турнірів та їх наставників, відзначення учнівських і педагогічних колективів | |
| 4) організація і проведення обласних літніх профільних шкіл для обдарованих дітей, участь у всеукраїнських та міжнародних школах юних науковців вихованців комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО, КУ «ВО МАН» | обласний бюджет | | 406,1 | | 74,1 | 78,9 | 81,6 | | 84,3 | | 87,2 | | забезпечення участі обдарованих учнів у літніх профільних школах, всеукраїнських та міжнародних школах юних науковців | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| Усього за завданням 2.3. | | | | | | | | 5358,1 | | 999,9 | 1036,7 | 1071,4 | | 1107,1 | | 1143,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 5358,1 | | 999,9 | 1036,7 | 1071,4 | | 1107,1 | | 1143,0 | |  | |
| Місцеві бюджети | | У межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.4. | | Організація харчування в закладах освіти | 1) модернізація харчоблоків у закладах освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласноїдержавної адміністрації, Волинський органи управління освітою територіальних громад, заклади освіти | інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | | покращення умов для організації харчування в закладах загальної середньої освіти | |
| Всього за завданням 2.4. | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| У тому числі | | | | | | Інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | | Формування культури здорового харчування. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня працівників їдалень. Упровадження нових норм та меню | 1)проведення курсів підвищення професійної майстерності кухарів закладів освіти, зокрема на базі кулінарних хабів Державного навчального закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» та Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади освіти | обласний бюджет | | 826,0 | | 140,0 | 150,0 | 166,0 | | 170,0 | | 200,0 | | підвищення рівня професійної майстерності послуг з якісного та безпечного харчування в закладах загальної середньої освіти | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 2) проведення консультацій з керівниками місцевих органів управління освітою та директорами закладів освіти щодо трьох базових моделей: базова кухня, опорна кухня та фабрика-кухня; кадровий та технологічний потенціал, як механізм залучення фахівців наявного персоналу, осучаснення шкільного харчування за рецептурним збірником Євгена Клопотенка | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади освіти | фінансування не потребує | |  | |  |  |  | |  | |  | | надання консультацій керівникам місцевих органів управління освітою та директорам закладів області щодо Стратегії реформування шкільного харчування та новітніх технологічних процесів | |
| 3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо формування культури здорового харчування учнів, дотримання режиму харчування, контролю за щоденним харчовим раціоном | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади освіти | обласний бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | заклади освіти Волинської області впровадять нові норми харчування з дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» | |
| Усього за завданням 2.5 | | | | | | | | 826,0 | | 140,0 | 150,0 | 166,0 | | 170,0 | | 200,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 826,0 | | 140,0 | 150,0 | 166,0 | | 170,0 | | 200,0 | |  | |
|  | | | | | | місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Всього за Розділом 2. | | | | | | | | 8053,1 | | 1467,9 | 1530,7 | 1614,4 | | 1676,1 | | 1764,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 8053,1 | | 1467,9 | 1530,7 | 1614,4 | | 1676,1 | | 1764,0 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Розділ 3. Позашкільна освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти здобувачів освіти | розширення мережі гуртків, груп, творчих об’єднань; створення творчих студій на базі закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 600,0 | | 100,0 | 110,0 | 120,0 | | 130,0 | | 140,0 | | організація діяльності в закладах освіти гуртків за усіма напрямками позашкільної освіти, збільшення показників охоплення дітей позашкільною освітою | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| Усього за завданням 3.1. | | | | | | | | 600,0 | | 100,0 | 110,0 | 120,0 | | 130,0 | | 140,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 600,0 | | 100,0 | 110,0 | 120,0 | | 130,0 | | 140,0 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2. | | Поліпшення навчально-методичної та науково-методичної бази закладів позашкільної освіти | 1) удосконалення навчальної та навчально-методичної бази установ позашкільної освіти через проведення семінарів, практикумів, колоквіумів, форумів, виїзних навчань, науково-практичних конференцій за всіма напрямками позашкільної освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 489,9 | | 90,0 | 91,8 | 98,5 | | 101,2 | | 108,4 | | проведення методичних заходів, розвиток закладів позашкільної освіти | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 2) удосконалення Музею історії розвитку туристсько-краєзнавчої роботи Волині, присвяченого 80-річчю Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВОЦНПВ | обласний бюджет | | 350,0 | | 60,0 | 65,0 | 70,0 | | 75,0 | | 80,0 | | удосконалення музею історії розвитку туристсько-краєзнавчої роботи Волині | |
| 3) створення інтерактивного простору для інтелектуального розвитку дітей | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, КУ «ВО МАН» | обласний бюджет | | 900,0 | | 250,0 | 200,0 | 100,0 | | 250,0 | | 100,0 | | здобуття учнівською молоддю першого практичного досвіду наукової роботи. Охоплення до 5000 дітей | |
| 4) облаштування мініобсерваторії на базі Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Центр позашкільної освіти | обласний бюджет | | 1295,0 | | 250,0 | 255,0 | 260,0 | | 265,0 | | 265,0 | | облаштування мініобсерваторії. Популяризація точних наук серед здобувачів освіти | |
| 5) проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти за усіма напрямами позашкільної освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 60 | | 8,0 | 9,5 | 11,5 | | 14,5 | | 16,5 | | проведення 5 конкурсів | |
| Усього за завданням 3.2. | | | | | | | | 3094,9 | | 658,0 | 621,3 | 540,0 | | 705,7 | | 569,9 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 3094,9 | | 658,0 | 621,3 | 540,0 | | 705,7 | | 569,9 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.3. | | Проведення обласних масових заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти | 1) проведення обласних масових заходів ВОЕНЦ з дітьми та молоддю еколого-натуралістичного спрямування:  обласна природнича школа( три очні сесії та навчання);  обласний конкурс колективів екологічної просвіти;  обласний конкурс «Барвистий світ домашніх улюбленців»;  обласний огляд-конкурс екологічних театрів;  обласний зліт учнівських лісництв;  обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань;  обласний біологічний форум учнівської та студентської молоді;  обласний конкурс «Новорічна композиція»;  обласне новорічне свято «Новорічна феєрія»;  обласний етап всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів та конкурсу юних зоологів-тваринників у межах тижня науково-освітніх проєктів «Україна – Європа – світ»;  обласний зліт лідерів Дитячого екологічного парламенту;  акція «День юного натураліста»;  обласний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики і фітодизайну | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади позашкільної освіти | обласний бюджет | | 829,03 | | 150,23 | 169,7 | 169,7 | | 169,7 | | 169,7 | | організація змістовного дозвілля, збільшення на 10% охоплення дітей позашкільною освітою | |
| 2) проведення обласних масових заходів ЦПО з дітьми та молоддю науково-технічного спрямування та художньо-естетичного спрямування:  відкриті змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові моделі);  відкриті змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі);  конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання;  виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;  виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання ;  відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв;  відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту ;  відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного спорту;  відкриті змагання учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації;  конкурс «Космос. Людина. Духовність»;  виставка-конкурс з історико-технічного стендового моделювання;  конкурс юних  інформатиків,  аматорів комп’ютерної техніки;  конкурс-змагання з радіоелектронного конструювання;  чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт»;  конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок;  конкурс юних фотолюбителів «Моя Україно!» (заочно);  виставка-конкурс  декоративно-  ужиткового та  образотворчого  мистецтва «Знай і  люби свій край!»;  фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»; | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади позашкільної освіти | обласний бюджет | | 960,0 | | 160,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | організація змістовного дозвілля, збільшення на 10% охоплення дітей позашкільною освітою | |
| 3) проведення обласних масових заходів ЦНПВТК туристсько-краєзнавчого спрямування:  обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»;  відкриті обласні дистанційні змагання з туризму (одноденні походи) «Мандри»;  обласний етап всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Україна пам’ятає і Світ не забуде» до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні;  відкритий чемпіонат Волинської області серед юнаків та дівчат з лижного туризму;  обласні дистанційні змагання зі спортивного орієнтування;  відкритий чемпіонат Волинської області серед юнаків та дівчат з пішохідного туризму в закритих приміщеннях, присвячений пам`яті загиблих захисників України;  відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного орієнтування серед юнаків та юніорів;  відкритий чемпіонат Волинської області серед юнаків та дівчат зі спортивного туризму (пішохідний, велосипедний, водний);  обласні змагання з туризму серед студентської молоді;  обласний туристсько-краєзнавчий зліт учнівської молоді Волині;  обласний фестиваль-змагання з водного мандрівництва  «Білі береги»;  обласний тур всеукраїнського конкурсу на кращу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» (водна частина);  туристсько-краєзнавча експедиція учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» (велосипедна частина);  туристсько-краєзнавча експедиція учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» (пішохідна частина);  обласний фестиваль-змагання з спортивних видів туризму «День відкритої води»;  відкриті обласні туристські змагання серед працівників освіти Волині;  відкриті обласні дистанційні змагання з пішохідного туризму до Дня українського козацтва та Покрови;  відкриті особисто-командні змагання зі спортивного орієнтування серед учнівської та студентської молоді «Волинська осінь»;  обласна акція «Без сім’ї і свого роду – нема нації, народу»;  обласний тур Всеукраїнського конкурсу есе «Війна ЗА СВІЙ ШЛЯХ»;  обласна експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина –Україна»;  обласна акція «Україна – це ми!»;  обласні змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді;  обласні змагання зі спортивного орієнтування в закритих приміщеннях присвячені Герою України Андрієві Снітку;  відкритий чемпіонат Волинської області серед юнаків та дівчат з пішохідного туризму в закритих приміщеннях, присвячений пам’яті загиблих захисників України | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади позашкільної освіти | обласний бюджет | | 870,0 | | 158,0 | 165,0 | 174,0 | | 182,0 | | 191,0 | | організація змістовного дозвілля, збільшення на 10% охоплення дітей позашкільною освітою | |
| 4) проведення обласних масових заходів з дітьми та молоддю Малої академії наук:  обласний конкурс- захист науково-дослідницьких робіт;  обласні турніри юних науковців (істориків,  журналістів,  філософів та релігієзнавців,  математиків,  економістів,  хіміків,  біологів,  географі,  фізиків,  раціоналізаторів та винахідників,  інформатиків,  правознавців);  обласний конкурс «GenIT»;  обласні навчально-підготовчі збори учасників всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт;  обласні навчально-тренувальні збори учасників всеукраїнських турнірів юних науковців;  обласний конкурс юних літераторів Волині;  обласний конкурс «Майбутнє України»;  обласна олімпіада з робототехніки;  обласний чемпіонат з робототехніки ROBO SUMO;  обласний конкурс «Нова технічна генерація Волині»;  обласна екологічна експедиція;  обласна археологічна експедиція;  обласні літні школи (історія, математика, право, інформатика, журналістика, фізика, робототехніка, психологія, архітектури,  матеріалознавство) ;  обласний конкурс «Олімпіада геніїв України»;  обласна конференція «Волинь і волиняни в історії та культури України»;  обласна академія для переможців всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсів;  обласний проєкт «Науковий пікнік у громаді» | 2024-2028 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади позашкільної освіти | Обласний бюджет | | 4130,0 | | 800,0 | 825,0 | 830,0 | | 835,0 | | 840,0 | | Організація змістовного дозвілля, збільшення на 10% охоплення дітей позашкільною освітою | |
| 5) проведення обласних заходів щодо виховної роботи, зокрема, художня самодіяльність, збір лідерів учнівського самоврядування, День Святого Миколая Чудотворця, обласна Новорічна ялинка, «Охорона праці очима дітей», «Рятувальники очима дітей», «Школа безпеки», «Шкільна бібліотека» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади позашкільної освіти | обласний бюджет | | 1100,0 | | 200,0 | 210,0 | 220,0 | | 230,0 | | 240,0 | | організація змістовного дозвілля дітей | |
| Усього за завданням 3.3. | | | | | | | | 7889,03 | | 1468,23 | 1569,7 | 1593,7 | | 1616,7 | | 1640,7 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 7889,03 | | 1468,23 | 1569,7 | 1593,7 | | 1616,7 | | 1640,7 | |  | |
| Усього за Розділом 3. | | | | | | | | 11583,93 | | 2226,23 | 2301,0 | 2253,7 | | 2452,4 | | 2350,6 | |  | |
| У тому числі | | | | | | Обласний бюджет | | 11583,93 | | 2226,23 | 2301,0 | 2253,7 | | 2452,4 | | 2350,6 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Розділ 4. Професійна (професійно-технічна) освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Забезпечення належної якості підготовки кваліфікованих робітників в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 1) проведення обласних олімпіад, конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підготовка команд для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 275,0 | | 52,0 | 54,0 | 55,0 | | 56,0 | | 58,0 | | покращення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом участі у 25-ти конкурсах фахової майстерності, 10-ти олімпіадах більше 400 здобувачів освіти | |
| інші джерела | | 25,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| 2) проведення обласних конкурсів педагогічної та професійної майстерності серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших заходів, які висвітлюють діяльність педагогів, закладів професійної (професійно-технічної), підготовка команд та представників області для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, форумах, виставках та інших заходах | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 316,0 | | 59,0 | 62,0 | 65,0 | | 65,0 | | 65,0 | | удосконалення педагогічної і професійної майстерності 150 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної); участь у 10-ти конкурсах та 10-ти форумах, виставках 13-ти закладів професійної (професійно-технічної) освіти | |
| інші джерела | | 50,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | |
| 3) забезпечення проведення обласних та інших заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, фестивалів, круглих столів та ін.) з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | 359,0 | | 68,0 | 70,0 | 72,0 | | 74,0 | | 75,0 | | обмін досвідом зі стейкхолдерами щодо підготовки робітників, питань перспектив розвитку професійної (професійно-технічної) освіти 20 заходів (екскурсії, круглі столи, воркшопи, тощо) | |
| інші джерела | | 117,0 | | 20,0 | 20,0 | 25,0 | | 25,0 | | 27,0 | |
| 4) видання збірників, навчальних та методичних посібників, матеріалів конференцій, конкурсів, семінарів, фестивалів, круглих столів та інше | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 285,8 | | 50,2 | 57,2 | 58,4 | | 60,0 | | 60,0 | | видання 55-ти методичних напрацювань із узагальненим інноваційним педагогічним досвідом та їх поширення серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 5) сприяння реалізації проєктів Європейського Союзу, інших міжнародних проєктів та заходів, зокрема на умовах співфінансування | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | реалізація проєктів із упровадження міжнародного досвіду з питань здобуття професійної (професійно-технічної) освіти належної якості. Створення центру професійної досконалості у Колківському центрі професійної освіти (співфінансування). Розбудова відбуватиметься в межах проєкту «Професійна освіта у Східному партнерстві» | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 6) підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, зокрема на базі навчально-практичних центрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, навчально-практичні центри закладів професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 7) створення кваліфікаційних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з окремих професій | 2024-2027 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | підтвердження результатів неформального та інформального навчання | |
| інші джерела | | 80,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 0,0 | |
| 8) організація та проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (регіональний та всеукраїнський рівень) | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | створення та організація роботи дослідно-експериментальних майданчиків регіонального та всеукраїнського рівнів | |
| інші джерела | | 500,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| Усього за завданням 4.1. | | | | | | | | 2007,8 | | 384,2 | 398,2 | 410,4 | | 415,0 | | 400,0 | |  | |
| у тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 1235,8 | | 229,2 | 243,2 | 250,4 | | 255,0 | | 258,0 | |  | |
| інші джерела | | 772,0 | | 155,0 | 155,0 | 160,0 | | 160,0 | | 142,0 | |  | |
| 4.2. | | Діджиталізація освітнього процесу, управлінської діяльності | 1) упровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти електронного документообігу | 2024-2026 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | 360,0 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | 0,0 | | 0,0 | | упровадження в управлінську діяльність та освітній процес 9-ти закладів професійної (професійно-технічної) освіти електронного документообігу | |
| інші джерела | | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2) забезпечення проведення обласних конкурсів, заходів у сфері інформаційно-комунікативних технологій серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 100,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | підвищення рівня використання в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти інформаційно-комунікативних технологій за рахунок проведення щорічних конкурсів (5 заходів) | |
| інші джерела | | 25,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| 3) розроблення сучасного освітнього  е-контенту для конкретних професійних кваліфікацій та забезпечення програмними продуктами заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | 422,0 | | 80,0 | 82,0 | 85,0 | | 85,0 | | 90,0 | | забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти е-контентом з 3-х професій та іншими програмними продуктами | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 4) організація та проведення навчальних семінарів для керівних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою формування, підвищення рівня їх цифрової грамотності | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | | підвищення рівня інформаційно-комунікаційних компетенцій керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | |
| Всього за завданням 4.2. | | | | | | | | 937,0 | | 235,0 | 237,0 | 240,0 | | 110,0 | | 115,0 | |  | |
| у тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 882,0 | | 220,0 | 222,0 | 225,0 | | 105,0 | | 110,0 | |  | |
| інші джерела | | 55,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 5,0 | | 5,0 | |  | |
| 4.3. | | Відновлення престижності робітничих професій | 1) організація обласних фестивалів професій, виставок виробів, виготовлених здобувачами освіти; створення та розміщення рекламної продукції у ЗМІ з метою інформування населення про особливості різних робітничих професій | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 1060,0 | | 190,0 | 190,0 | 210,0 | | 220,0 | | 250,0 | | організаційне забезпечення та проведення фестивалів професій, виставок виробів, виготовлених здобувачами закладів освіти та інших заходів (не менше 1 заходу щороку); створення та розміщення рекламних роликів та інших матеріалів у ЗМІ з метою підняття престижності робітничих професій (3 ролики) | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 2) забезпечення проведення заходів з формування кар’єрних компетенцій майбутніх робітників на базі Центрів професійної кар’єри закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 250,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | проведення 20-ти заходів на базі Центрів професійної кар’єри закладів професійної (професійно-технічної) освіти | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 3) модернізація освітнього середовища шляхом співфінансування нових та наявних навчально-практичних центрів у Волинській області | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | обласний бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | | підвищення рівня престижності та професійності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, створення та розширення навчально-практичних центрів | |
| інші джерела | | 3800,0 | | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | | 700,0 | | 700,0 | |
| Усього за завданням 4.3. | | | | | | | | 5110,0 | | 1240,0 | 940,0 | 960,0 | | 970,0 | | 1000,0 | |  | |
| У тому числі: | | | | | | обласний бюджет | | 1310,0 | | 240,0 | 240,0 | 260,0 | | 270,0 | | 300,0 | |  | |
| інші джерела | | 3800,0 | | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | | 700,0 | | 700,0 | |  | |
| 4.4. | | Створення інклюзивного освітнього середовища для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | створення та розповсюдження інформаційних роликів, соціальної реклами щодо можливості навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області осіб з особливими освітніми потребами, ветеранів війни | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 90,0 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 30,0 | | створення та розповсюдження інформаційних роликів, соціальної реклами щодо можливості навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти різних категорій осіб | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Усього за завданням 4.4. | | | | | | | | 90,0 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 30,0 | |  | |
| у тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 90,0 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 30,0 | |  | |
| інші джерела | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Усього за Розділом 4. | | | | | | | | 8144,8 | | 1889,2 | 1575,2 | 1640,4 | | 1495,0 | | 1545,0 | |  | |
| у тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 3517,8 | | 719,2 | 705,2 | 765,4 | | 630,0 | | 698,0 | |  | |
| інші джерела | | 4627,0 | | 1170,0 | 870,0 | 875,0 | | 865,0 | | 847,0 | |  | |
| **Розділ 5. Вища та фахова передвища освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Сприяння реалізації прав вчених Волині щодо їх участі у формуванні державної політики в галузі освіти і науки, реалізації їх творчої та професійної активності, участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень | 1) проведення конкурсу «Кращий молодий науковець Волині» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 48,4 | | 8,6 | 9,2 | 9,7 | | 10,2 | | 10,7 | | проведення 5 конкурсів | |
| 2)фінансування заходів і проєктів, проведення яких ініційоване Регіональною радою молодих вчених при управлінні освіти і науки облдержадміністрації (конференцій, семінарів, круглих столів, фестивалів науки тощо) | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 497,0 | | 88,0 | 94,0 | 99,0 | | 105,0 | | 111,0 | | підтримка молодих вчених у проведенні ними 20-ти наукових, освітніх заходів | |
| 3) проведення обласної виставки «Творчі сходинки педагогів Волині» серед викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | | 30,5 | | 5,5 | 5,8 | 6,1 | | 6,4 | | 6,7 | | поширення та впровадження інноваційних педагогічних ідей в галузі фахової передвищої та вищої освіти, видання 5-ти збірників | |
| Всього за завданням 5.1. | | | | | | | | 575,9 | | 102,1 | 109,0 | 114,8 | | 121,6 | | 128,4 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 575,9 | | 102,1 | 109,0 | 114,8 | | 121,6 | | 128,4 | |  | |
| 5.2. | | Покращення матеріально-технічної бази закладів вищої та фахової передвищої освіти | реконструкція навчально-лабораторного корпусу Б-З з пристосуванням під креативний хаб «ART Tech» за адресою: вул. Львівська, 75, м. Луцьк Волинської область | 2024-2025 | Луцький національний технічний університет | обласний бюджет | | 4000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | 0 | | 0 | | 0 | | встановлення ліфта для забезпечення безбарʼєрного простору | |
| інші джерела | | 33000,0 | | 28000,0 | 5000,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| разом | | 37000,0 | | 30000,0 | 7000,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Всього за завданням 5.2. | | | | | | | | 37000,0 | 30000,0 | 7000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
|  | | | | | | інші джерела | | 33000,0 | 28000,0 | 5000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| Всього за Розділом 5. | | | | | | | | 37575,9 | 30102,1 | 7109,0 | | 114,8 | | 121,6 | | 128,4 | |  |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 4575,9 | 2102,1 | 2109,0 | | 114,8 | | 121,6 | | 128,4 | |  |
|  | | | | | | інші джерела | | 33000,0 | 28000,0 | 5000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| **Розділ 6. Педагогічні кадри** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Оптимізація кадрового забезпечення закладів освіти | 1) організація методичних хабів «Практика управління закладом освіти», семінарів-тренінгів для майбутніх директорів тощо | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 64,0 | | 10,0 | 12,0 | 12,0 | | 15,0 | | 15,0 | | підвищення рівня компетентності майбутніх керівників закладів освіти | |
| 2) підвищення кваліфікації педагогічних працівників для розвитку професійної компетентності в частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами, з виданням матеріалів методичного супроводу | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади освіти обласного підпорядкування, органи управління освітою територіальних громад | обласний бюджет | | 25,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | підвищення кваліфікації фахівців для роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| Усього за завданням 6.1. | | | | | | | | 89,0 | | 15,0 | 17,0 | 17,0 | | 20,0 | | 20,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 89,0 | | 15,0 | 17,0 | 17,0 | | 20,0 | | 20,0 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | | Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти | 1) проведення конкурсів-ярмарків регіональних навчальних програм, курсів, спецкурсів, посібників, підручників у рамках щорічних виставок дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 68,0 | | 12,0 | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | створення умов для професійного зростання педагогів, можливостей для пропагування найкращих педагогічних практик і здобутків | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 2) організація та проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій для методичних служб ТГ, педагогічних працівників області щодо реалізації проєкту «Нова українська школа» | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  ВІППО, Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради | обласний бюджет | | 26,0 | | 4,0 | 4,0 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | поетапне впровадження проєкту «Нова українська школа» | |
| місцевий бюджет | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 3) проведення науково-практичних конференцій щодо реформування освітньої галузі з видачою збірників матеріалів | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО, Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради | обласний бюджет | | 57,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 12,0 | | 15,0 | | пропагування кращих педагогічних практик впровадження концепції «Нова українська школа | |
| Всього за завданням 6.2. | | | | | | | | 151,0 | | 26,0 | 28,0 | 30,0 | | 32,0 | | 35,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 151,0 | | 26,0 | 28,0 | 30,0 | | 32,0 | | 35,0 | |  | |
| 6.3. | | Підвищення ролі педагога у формуванні громадянського суспільства, стимулювання праці педагогів | 1) відзначення педагогічних працівників, колективів з нагоди професійного свята, ювілейних дат; урочисте відзначення професійного свята; присудження іменних премій до Дня науки та освіти, премій імені Йосипа Гошовського, Лесі Українки, Михайла Кравчука, виплата щорічних стипендій Волинської обласної ради для молодих учених | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи управління освітою територіальних громад | обласний бюджет | | 2145,664 | | 405,0 | 415,36 | 441,768 | | 441,768 | | 441,768 | | підняття престижу педагогічної професії, відзначення заслуг педагогічних колективів, окремих педагогічних працівників за високі досягнення в освітній галузі | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 2) відзначення цінними подарунками кращих моделей закладів освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 625,0 | | 125,0 | 125,0 | 125,0 | | 125,0 | | 125,0 | | підняття престижності професії педагога та відзначення кращих педагогічних колективів у закладах освіти | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |
| 3) популяризація педагогічних здобутків педагогів закладів освіти через проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та інших фахових конкурсів | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 1225,0 | | 225,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | 250,0 | | підтримка творчої педагогічної діяльності працівників закладів освіти, популяризація педагогічних здобутків | |
| 4) проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» за напрямами позашкільної освіти | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ВІППО | обласний бюджет | | 83,0 | | 15,0 | 17,0 | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | підтримка творчої педагогічної діяльності працівників закладів позашкільної освіти, популяризація педагогічних здобутків | |
| 5) участь педагогічних, науково-педагогічних працівників в обласних, міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах та в інших заходах, що проводяться за межами держави | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 20,5 | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти | |
| Усього за завданням 6.3. | | | | | | | | 4099,164 | | 774,1 | 811,46 | 837,868 | | 837,868 | | 837,868 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 4099,164 | | 774,1 | 811,46 | 837,868 | | 837,868 | | 837,868 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Усього за Розділом 6. | | | | | | | | 4339,164 | | 815,1 | 856,46 | 884,868 | | 889,868 | | 892,868 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 4339,164 | | 815,1 | 856,46 | 884,868 | | 889,868 | | 892,868 | |  | |
| місцеві бюджети | | у межах бюджетних призначень | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Розділ 7. Методичне забезпечення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Забезпечення проведення заходів з методичної роботи | 1) забезпечення проведення семінарів, нарад, конференцій, конкурсних відборів, форумів, конференцій, засідань колегій, інших заходів | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, централізована бухгалтерія управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 966,0 | | 158,0 | 174,0 | 192,0 | | 210,0 | | 232,0 | | покращення освітньої діяльності | |
| 2) придбання, зберігання, доставка навчально-методичного та іншого матеріалу, виготовлення бланків та статистично-інформаційних збірників,  науково-технічна експертиза цінності документів, обслуговування оргтехніки | 2024-2028 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, централізована бухгалтерія управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | | 1569,0 | | 257,0 | 283,0 | 311,0 | | 342,0 | | 376,0 | | покращення освітньої діяльності | |
| Усього за Розділом 7. | | | | | | | | 2535,0 | | 415,0 | 457,0 | 503,0 | | 552,0 | | 608,0 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 2535,0 | | 415,0 | 457,0 | 503,0 | | 552,0 | | 608,0 | |  | |
| Всього на реалізацію Програми | | | | | | | | 72256,894 | | 36920,53 | 13834,36 | 7016,168 | | 7191,968 | | 7293,868 | |  | |
| У тому числі | | | | | | обласний бюджет | | 34629,894 | | 7750,53 | 7964,36 | 6141,168 | | 6326,968 | | 6446,868 | |  | |
| інші джерела | | 37627,0 | | 29170,0 | 5870,0 | 875,0 | | 865,0 | | 847,0 | |  | |
| місцеві бюджети | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_