Додаток 2

до Програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Волинської обласної ради на 2024–2026 роки

(у редакції наказу начальника обласної державної адміністрації

від 10 листопада 2025 року № 207)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

(гривень)

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Створення умов для надання медичних послуг | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет | 354 319 130 | 123 037 920 | 113 236 780 | 118 044 430 | Функціонування 14 обласних закладів охорони здоров'я |
| 2 | Розвиток обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Волинської обласної ради | 1) розвиток інформаційних технологій, придбання комп'ютерних комплексів для забезпечення медичних працівників автоматизованими робочими місцями | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 953 220 | 610 000 | 152 690 | 190 530 | Забезпечення комп’ютерною технікою автоматизо-ваних робочих місць згідно з табелем оснащення та відповідності до спроможної мережі |
|  |  | 2) розвиток інформаційних технологій, придбання комп’ютерних програм та їх обслуговування |  |  |  | 272 130 | 85 000 | 90 940 | 96 190 |  |
|  |  | 3) розвиток інформаційних технологій, оплата послуг забезпечення функціонування наявних комп’ютерних програм (медичних, кадрових, фінансових) |  |  |  | 332 240 | 135 000 | 94 440 | 102 800 |  |
| 3 | Розвиток обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Волинської обласної ради | 4) придбання медичного обладнання | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 179 407 190 | 119 395 000 | 22 038 640 | 37 973 550 | Покращен-ня якості надання медичної допомоги, повноцінного функціону-вання підпри-ємств |
|  |  | 5)проведення заходів з кондеціонування обласних закладів охорони здоров'я |  |  |  | 22 870 000 | 22 620 000 | 100 000 | 150 000 | Покращен-ня умов перебуван-ня хворих в стаціонарі та умов праці медичних працівників |
|  |  | 6) проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкцій приміщень |  |  |  | 276 243 070 | 203 450 310 | 38 220 030 | 34 572 730 |  |
|  |  | 7) проведення заходів з облаштування укриття |  |  |  | 37 807 730 | 29 874 630 | 7 933 100 | _ | Безпека умов перебуван-ня хворих в стаціонарі та умов праці медичних працівників |
|  |  | 8) пожежна безпека |  |  |  | 24 575 140 | 21 934 440 | 455 700 | 2 185 000 |  |
|  |  | 9) придбання матеріально-технічного оснащення для здійснення послуг з реабілітації в обласних закладах охорони здоров'я спроможної мережі |  |  |  | 1 562 000 | 1 562 000 | _ | _ | Покращен-ня якості надання медичної допомоги, повноцін-ного функціонування підпри-ємств |
|  |  | Усього |  |  |  | 544 022 720 | 399 666 380 | 69 085 540 | 75 270 800 |  |
| 4 | Підтримка обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Волинської обласної ради | 1) оплата праці з нарахуваннями | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 114 505 510 | 60 743 870 | 24 995 940 | 28 765 700 | Функціону-вання 14 обласних закладів охорони здоров'я |
| 5 | Підтримка обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Волинської обласної ради | 2) придбання лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 5 708 640 | 3 032 000 | 1 244 240 | 1 432 400 | Функціону-вання 14 обласних закладів охорони здоров'я |
|  |  | 3) придбання продуктів харчування |  |  |  | 6 043 970 | 3 450 600 | 1 274 250 | 1 319 120 |  |
|  |  | 4) виплата пільгових пенсій |  |  |  | 3 522 500 | 2 662 000 | 345 900 | 514 600 |  |
|  |  | 5) інші поточні видатки |  |  |  | 25 871 800 | 11 647 200 | 12 027 900 | 2 196 700 |  |
|  |  | 6 )забезпечення заходів з відбору біологічного матеріалу (Закон України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини") |  |  |  | 261 500 | 261 500 | _ | _ | Виконання ст.8 Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" |
|  |  | 7) забезпечення заходів зберігання, перевезення (евакуацію) тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних сил України та інших складових сил оборони для ідентифікації і поховання |  |  |  | 1 624 340 | 1 624 340 | _ | _ | Повернення тіл полеглих героїв на малу Батьківщину |
|  |  | Усього |  |  |  | 157 538 260 | 83 421 510 | 39 888 230 | 34 228 520 |  |
| 6 | Надання медичних послуг понад обсяги передбачені Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Лікування пільгових категорій населення | 1) забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з орфанними захворюваннями (постанова КМ України від 31.03.2015 №160) | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 7 070 000 | 500 000 | 5 570 000 | 1 000 000 | Покраще-ння якості надання медичної допомоги населенню, повноцін-ного функціонування підпри-ємств |
|  |  | 2) постанова КМ України від 27.01.2006 № 34 "Про норми харчування та медикаментів ветеранів війни" |  |  |  | 4 808 200 | 4 000 000 | 280 000 | 528 200 |  |
|  |  | 3) зубопротезування ветеранів війни |  |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 | _ | _ |  |
| 7 | Надання медичних послуг понад обсяги передбачені Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Лікування пільгових категорій населення | 4) придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення для військовослужбовців, проведення обстеження військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласних закладах охорони здоров'я | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 25 717 800 | 13 720 000 | 5 890 400 | 6 107 400 | Покраще ння якості надання медичної допомоги населенню |
|  |  | 5) придбання продуктів харчування для військовослужбовців які перебувають на лікуванні в обласних закладах охорони здоров'я |  |  |  | 2 803 090 | 1 500 000 | 605 000 | 698 090 |  |
|  |  | 6) придбання м’якого інвентаря для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласних закладах охорони здоров’я |  |  |  | 400 000 |  | 200 000 | 200 000 |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 43 799 090 | 22 720 000 | 12 545 400 | 8 533 690 |  |
| 8 | Надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, членам їхніх сімей, особам, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройної агресії | 1) дооснащення реабілітаційних відділень в обласних закладах охорони здоров’я | 2024-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров’я Волинської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 17 875 000 |  | 4 785 500 | 13 089 500 | Покращення якості надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, членам їхніх сімей, людям, постражда-лим внаслідок війни |
|  |  | 2) проведення поточних капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень реабілітаційних відділень в обласних закладах охорони здоров’я |  |  |  | 33 458 550 |  | 10 458 550 | 23 000 000 |  |
|  |  | 3)підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації відповідних професій та навчання мультидисциплінарних команд |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 51 333 550 | 0 | 15 244 050 | 36 089 500 |  |
|  |  | Загальний обсяг ресурсів |  |  |  | 1 151 012 750 | 628 845 810 | 250 000 000 | 272 166 940 |  |

_____________________________________________________________