|  | Додаток 2 до Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Волинській області на 20262028 роки |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Заходи з енергозбереження та впровадження безбар’єрних рішень у закладах культури та мистецтва | 1) встановлення підйомника для людей з інвалідністю в укритті Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г.Шевченка | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка | обласний бюджет | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | Створення безперешкодно го доступу до укриття театру |
|  |  | 2) встановлення мережевої сонячної електростанції на приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка | обласний бюджет | 1 110,9 | 0 | 1 110,9 | 0 | Економія енергоресурсів |
|  |  | 3) модернізація санітарних кімнат Волинської обласної бібліотеки для дітей для користувачів з інвалідністю | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Створення умов фізичної безбар’єрності для відвідувачів установи, зокрема осіб з інвалідністю |
|  |  | 4) облаштування зовнішнього приставного ліфта-підйомника у Волинському краєзнавчому музеї (виготовлення ПКД) | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | Забезпечення безперешкодно го доступу до приміщення головного корпусу музею |
|  |  | 5) облаштування зовнішнього приставного ліфта-підйомника у Літературно-меморіальному музеї Лесі Українки в с. Колодяжне (виготовлення ПКД) | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | Забезпечення безперешкодно го доступу до приміщень музею |
|  |  | 6) облаштування пандусів у приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський академічний обласний театр ляльок | обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | Забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення театру |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 2 510,9 | 1 400,0 | 1 110,9 |  |  |
| 2. | Кадрове забезпечення, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі | 1) забезпечувати організацію та проведення обласних нарад керівників та спеціалістів галузі, навчальних семінарів-практикумів, творчих конкурсів, змагань | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, установи, які перебувають в оперативному управлінні управління | обласний бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Якісна підготовка керівників та спеціалістів галузі |
|  |  | 2) призначення персональних стипендій голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради провідним діячам, ветеранам у галузі культури, мистецтва | 2027-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 1 680,0 | 0 | 840,0 | 840,0 | Відзначення провідних діячів, ветеранів і пенсіонерів культури та мистецтва |
|  |  | 3) присудження обласних іменних премій у галузі літератури, культури і мистецтва за вагомі творчі здобутки | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Відзначення лауреатів відповідно до номінацій |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 1 830,0 | 50,0 | 890,0 | 890,0 |  |
| 3. | Підтримка розвитку професійного мистецтва | здійснити організаційну і творчу роботу з підготовки та проведення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський академічний обласний театр ляльок | обласний бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Популяризація творчості Лесі Українки, розвиток жанру художнього читання, підтримка талановитих молодих митців |
|  |  | 2) Музичного фестивалю «Стравінський та Україна» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна філармонія | обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Презентація та пошанування творчості І.Ф. Стравінського, вивчення світової музичної культури |
|  |  | 3) Волинського фестивалю органної музики «Лучеськ Органум» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна філармонія | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Сприяння розвитку і промоції класичної музики |
|  |  | 4) Великоднього щорічного фестивалю «Духовна музика в храмах Волині» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна філармонія | обласний бюджет | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Сприяння розвитку і промоції духовної музики для вірян різних релігійних конфесій |
|  |  | 5) спряти в організації проведення конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusik» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Підтримка ініціатив громадських організацій щодо розвитку музичного мистецтва |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 1 170,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |
| 4. | Організація культурно-просвітницької, дозвіллєвої роботи, розвиток аматорського мистецтва; популяризація традиційної народної культури, збереження української ідентичності | підготувати та провести культурно-мистецькі заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | Об’єднання українців світу, консолідація суспільства навколо духовних цінностей, збереження нематеріальної культурної спадщини, духовних надбань; популяризація культурної, туристичної привабливості Волині |
|  |  | 2) Всеукраїнський фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Оберіг» | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 700,0 | 300,0 | 0 | 400,0 | Відродження української авторської пісні та популяризація національної нематеріальної культури, підтримка молодих талановитих виконавців з усієї України |
|  |  | 3) Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Вшанування полеглих за волю, єдність і незалежність України, розвиток аматорської творчості, збагачення репертуару колективів високохудожніми творами про героїчну боротьбу українського народу за свою незалежність |
|  |  | 4) Обласне різдвяне святково-обрядове дійство «Три празники в гості» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 47,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | Популяризація нематеріальної культурної спадщини; збереження та дослідження волинських різдвяних традицій, звичаїв та обрядів |
|  |  | 5) Обласний огляд-конкурс народно-інструментальної музики «Калинова сопілка» | 2026, 2028 | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 27,0 | 12,0 | 0 | 15,0 | Популяризація народної музики, підвищення майстерності дитячого виконавства |
|  |  | 6) Обласний конкурс читців «Мій любий краю», присвячений річницям від дня народження Лесі Українки | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 39,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | Пошанування творчості Лесі Українки; сприяння розвитку художнього читання та декламації |
|  |  | 7) Обласне мистецьке свято «Мамина колискова», присвячене Дню Матері | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | Формування у громадян, дітей та молоді почуття самобутності духовних та сімейних цінностей |
|  |  | 8) Обласний конкурс солістів-вокалістів та ансамблів малих форм імені Віталія Бобицького | 2026, 2028 | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 27,0 | 12,0 | 0 | 15,0 | Розвиток вокального мистецтва, виявлення молодих, талановитих виконавців |
|  |  | 9) Обласний фестиваль-конкурс «Ти не згасла, зоре ясна» імені заслуженого артиста України Олександра Самохваленка | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 24,0 | 12,0 | 0 | 12,0 | Підтримка колективів та талановитих виконавців серед нащадків депортованих українців з українських етнічних земель на території Польщі |
|  |  | 10) Обласний конкурс «Кращий за професією» серед клубних працівників | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 43,0 | 20,0 | 0 | 23,0 | Підвищення професійної кваліфікації клубних працівників області; організація змістовного дозвілля громад |
|  |  | 11) Обласний фестиваль патріотичної пісні «Вовчак – Волинська Січ» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 39,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | Вшанування захисників України та полеглих за волю, єдність і незалежність української держави, утвердження в свідомості та почуттях громадян національних цінностей, переконань і поваги до своєї країни, її історії та незалежності, розвиток аматорського мистецтва |
|  |  | 12) Обласний фестиваль повстанської та стрілецької пісні «За волю України» у с. Новий Загорів Локачинської територіальної громади | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Локачинська селищна рада | обласний бюджет місцевий бюджет (Локачинської ТГ) | 39,0 15,0 | 12,0 5,0 | 12,0 5,0 | 15,0 5,0 | Вшанування полеглих за волю, єдність і незалежність України, розвиток аматорської творчості, збагачення репертуару колективів високохудожніми творами про героїчну боротьбу українського народу за свою незалежність |
|  |  | 13) Культурно-мистецький захід «Колківська народна республіка – предтеча незалежності України» | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Колківська селищна рада | обласний бюджет місцевий бюджет (Колківської ТГ) | 11,0 11,0 | 5,0 5,0 | 0 0 | 6,0 6,0 | Вивчення та вшанування повстанського руху на Волині |
|  |  | 14) Обласний фестиваль повстанської та стрілецької пісні «Криївка Перця» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Цуманська селищна рада | місцевий бюджет (Цуманської ТГ) обласний бюджет | 10,0 5,0 | 0 0 | 10,0 5,0 | 0 0 | Вшанування полеглих за волю, єдність і незалежність України, розвиток аматорської творчості, збагачення репертуару колективів високохудожніми творами про героїчну боротьбу українського народу за свою незалежність |
|  |  | 15) Фестиваль-конкурс народного танцю та духової музики (в рамках фестивалю – обласні конкурси хореографічного мистецтва та духових оркестрів) | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково- методичний центр культури | обласний бюджет | 43,0 | 20,0 | 0 | 23,0 | Популяризація виконавства на духових інструментах, популяризація українського народного танцю |
|  |  | 16) Відкритий фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Волинь моя, краса моя» | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Горохівська міська рада | обласний бюджет місцевий бюджет (Горохівської ТГ) | 12,0 10,0 | 5,0 5,0 | 0 0 | 7,0 5,0 | Пошанування пам’яті заслуженого працівника культури України, композитора та поета Степана Кривенького |
|  |  | 17) літературно-мистецьке свято «Нас гуртують думи Кобзаря» та мистецька акція «Прийди зі своїм Кобзарем» з вшанування річниці від дня народження Тараса Шевченка | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 44,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | Вшанування річниці від дня народження Т.Г. Шевченка; залучення громадськості до акцій з популяризації творчості Т.Г. Шевченка |
|  |  | 18) обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 19,0 | 7,0 | 0 | 12,0 | Виявлення в області кращих хореографічних колективів та забезпечення їх участі у ІІІ турі конкурсу |
|  |  | 19) обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 15,0 | 7,0 | 0 | 8,0 | Вивчення, удосконалення та активізація діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошук нових форм і методів культурного обслуговування населення |
|  |  | 20) інші обласні мистецькі та культурно-просвітницькі заходи (виставки, флешмоби, мистецькі акції, конкурси сценаріїв, патріотичні, благодійні акції тощо) | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Популяризація народної творчості, розвиток аматорського мистецтва |
|  |  | 21) забезпечувати проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів, урочистостей, тематичних заходів з відзначення державних свят, важливих політичних подій, ювілейних дат за участю керівництва області | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, установи, що перебувають в оперативному управлінні управління | обласний бюджет | 230,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | Гідне пошанування видатних осіб та знаменних подій, які мають виняткове історичне значення та засвідчують тяглість державотворчих та демократичних традицій |
|  |  | 22) здійснювати підтримку творчих ініціатив громадських організацій у реалізації культурно-мистецьких проєктів та програм | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, установи, що перебувають в оперативному управлінні управління | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Сприяння розвитку творчих ініціатив громадськості області |
|  |  | 23) провести атестацію народних (зразкових) аматорських колективів (студій) області на підтвердження звання «народний», «зразковий» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | Виконання нормативних вимог щодо діяльності народних (зразкових) аматорських колективів (студій); сприяння підвищенню професійного рівня аматорських колективів |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 3 844,0 | 675,0 | 2 336,0 | 833,0 |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 46,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| 5. | Охорона нематеріальної культурної спадщини | 1) забезпечити організацію та проведення фольклорно-етнографічних експедицій у територіальні громади області | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 60,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Виявлення та збереження елементів НКС |
|  |  | 2) організувати та провести обласний фестиваль нематеріальної культурної спадщини | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 150,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Популяризація елементів НКС |
|  |  | 3) забезпечити організацію та проведення обласних виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва за участі носіїв елементів НКС | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Сприяння розвитку народних художніх промислів Волинського краю |
|  |  | 4) організувати та провести етнопроєкт «Волинська скриня» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | Фіксація кращих зразків нематеріальної культурної спадщини, видання ілюстрованої книги за матеріалами дослідження |
|  |  | 5) організувати та провести обласний творчий конкурс «У мого покоління – глибоке коріння» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | Збереження нематеріальної культурної спадщини в територіальних громадах області; фіксація кращих зразків НКС |
|  |  | 6) сприяти участі носіїв елементів НКС Волинської області у фестивалі «Жива культура – живий світ» у м. Києві | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 150,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Відзначення Міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини, представлення елементів нематеріальної культурної спадщини Волині, які включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, спілкування та обмін досвідом з представниками спільнот і окремих носіїв з різних куточків України |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 450,0 | 115,0 | 170,0 | 165,0 |  |
| 6. | Забезпечення діяльності бібліотечних установ, модернізація та інформатизація бібліотек | 1) здійснювати планомірне поповнення книжкових фондів обласних бібліотек, насамперед українською мовою | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 1 110,0 | 350,0 | 370,0 | 390,0 | Популяризація книги та читання, задоволення потреб читачів у якісній літературі |
|  |  | 2) забезпечити передплату періодичних видань українською мовою для обласних бібліотек | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 1 340,0 | 370,0 | 450,0 | 520,0 | Популяризація читання, розповсюдження і зберігання друкованої інформації для широкої аудиторії |
|  |  | 3) забезпечити видання «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Популяризація діяльності видатних осіб Волині у формуванні історичної пам’яті та любові до рідного краю |
|  |  | 4) придбати і встановити нову спеціалізовану автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему (АІБС) | 2026-2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 1 700,0 | 800,0 | 900,0 | 0 | Здійснення автоматизації бібліотечних процесів (видача-приймання книг, каталогізація і т.д.) |
|  |  | 5) забезпечити підтримку модулів програмного забезпечення програми «УФД/ Бібліотек» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для юнацтва | обласний бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Актуалізація програмного забезпечення, оновлення сервера |
|  |  | 6) придбати обладнання для штрих-кодування бібліотечного фонду | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | обласний бюджет | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | Встановлення системи штрих-кодування, здійснення автоматичної ідентифікації фонду |
|  |  | 7) здійснити модернізацію комп’ютерного обладнання обласних бібліотек | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Забезпечення якісного обслуговування читачів |
|  |  | забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) проведення літературного конкурсу «Неповторність» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки | обласний бюджет | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | Залучення до літературної творчості письменників-початківців, видання збірки переможців конкурсу |
|  |  | 9) розроблення та проведення QR-квесту «Ментальне здоров’я: крок до себе» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для юнацтва | обласний бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Покращення знання молоді з питань ментального здоров’я |
|  |  | 10) проведення обласного конкурсу в онлайн форматі «Чисті роси моєї Волині» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для юнацтва | обласний бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Підтримка екологічних ініціатив бібліотек області |
|  |  | 11) відкриття Всеукраїнського Тижня дитячого читання на Волині | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 15,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | Залучення широкого загалу дітей до активної участі та зацікавленості у читанні |
|  |  | 12) проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Популяризація та підтримка дитячого читання, розвиток інтелектуального потенціалу дітей області |
|  |  | 13) проведення літературного конкурсу «Казку складаю сам» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | Розширення знань про розвиток рідної мови; популяризація народних традицій |
|  |  | 14) проведення літературного конкурсу «Думи і мрії» | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 13,0 | 5,0 | 0 | 8,0 | Залучення дітей до творчості, виховання любові до художнього слова, рідної мови |
|  |  | 15) проведення обласного конкурсу дитячої творчості «Героїв країна – моя Україна» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Сприяння формуванню у дітей та підлітків патріотичних почуттів, розвиток свідомості, здатності до творчої самореалізації |
|  |  | 16) проведення обласного творчого конкурсу «Сила роду – в серці народу» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 8,0 | 0 | 8,0 | 0 | Формування в учасників глибокого розуміння важливості родинних цінностей, національних традицій та культурної спадщини, сприяння зміцненню зв’язку між поколіннями, виховання почуття гордості за свій рід і народ |
|  |  | 17) проведення обласного літературного конкурсу «Рідна мова – серця основа» | 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинська обласна бібліотека для дітей | обласний бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Формування любові та поваги до рідної мови |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 5 935,0 | 2 167,0 | 2 301,0 | 1 467,0 |  |
| 7. | Розвиток митецької освіти та підготовка кадрів працівників культури | 1) підготувати і провести Всеукраїнський конкурс виконавців на сопілці та цимбалах «Волинська гуковиця» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського Волинської обласної ради | обласний бюджет | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | Збереження та відтворення традиційних жанрів українського національного мистецтва (виконавство на сопілці та цимбалах); підтримка творчої обдарованої молоді |
|  |  | 2) проводити обласні конкурси і фестивалі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів серед різних напрямів дитячого виконавства та обласні відбіркові тури всеукраїнських конкурсів | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Волинської обласної ради | обласний бюджет | 60,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Популяризація народної та сучасної пісні, вивчення кращих зразків світової класичної музики |
|  |  | 3) забезпечити участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати, мої…» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 44,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | Популяризація творчості Т. Г. Шевченка |
|  |  | 4) провести обласний конкурс писанкарства «Великоднє диво» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Волинської обласної ради | обласний бюджет | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | Популяризація писанкарства |
|  |  | 5) забезпечити проведення відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу сучасної пісні «Червона Рута» | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 110,0 | 50,0 | 0 | 60,0 | Популяризація сучасної естрадної пісні та дитячого виконавства |
|  |  | 6) провести Всеукраїнський конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах імені О. Негоди | 2026, 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінсько-го Волинської обласної ради | обласний бюджет | 100,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | Популяризація виконавства на струнно-смичкових інструментах, промоція Волині на всеукраїнському рівні |
|  |  | 7) сприяти участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, надавати їм фінансову підтримку | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Гармонійний розвиток дітей та молоді, популяризація народного та естрадного співу |
|  |  | 8) надавати фінансову підтримку організаторам у проведенні дитячих конкурсів і фестивалів, зокрема: регіональному конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах «Wind and brass» (м. Володимир) | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Володимирська міська рада | обласний бюджет, місцевий бюджет (Володимирської ТГ) | 30,0 15,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | Гармонійний розвиток та естетичне виховання дітей і молоді |
|  |  | 9) сприяти проведенню планерів юних художників у містах Володимирі, Ковелі, Луцьку | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Володимирська, Ковельська, Луцька міські ради | обласний бюджет місцеві бюджети (Володимирської, Ковельської, Луцької ТГ) | 15,0 15,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | Естетичне виховання дітей і молоді |
|  |  | 10) проводити обласні семінари-практикуми, семінари-наради, майстер-класи за участі провідних викладачів області, керівників галузі, спеціалістів Міністерства культури України | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури | обласний бюджет | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | Підвищення фахового рівня викладачів спеціалізованих навчальних закладів |
|  |  | 11) здійснити закупівлю компʼютерів для потреб здобувачів спеціальності B2 «Дизайн» | 2026 | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський фаховий коледж культури і мистецтва імені І.Ф. Стравінського Волинської обласної ради | обласний бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | Забезпечення інноваційними технологіями навчання |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 2 103,0 | 1 712,0 | 150,0 | 241,0 |  |
|  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 8. | Музейне будівництво та розвиток музейної справи | 1) реекспозиція відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею (виготовлення ПКД) | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | Побудова розділу експозиції «Сто років історії – Волинь 1914-2014» |
|  |  | 2) оновлення науково-експозиційного відділу природи Волинського краєзнавчого музею | 2027-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 1 250,0 | 0 | 500,0 | 750,0 | Створення сучасного експозиційного музейного простору відділу природи Волинського краєзнавчого музею |
|  |  | 3) розробка стратегії розвитку Олицького замку, відділу Волинського краєзнавчого музею, в контексті відродження історико-архітектурної спадщини Олики, проведення наукової конференції з підготовкою та виданням збірника матеріалів | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Наукові дослідження; визначення мети, завдань і шляхів реалізації музеєфікації об’єкта |
|  |  | 4) проведення оцифрування музейних колекцій (діджиталізація) | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Збереження, наукове опрацювання та популяризація історико-культурної спадщини музейного фонду Волині |
|  |  | 5) комплектування фондів музейними предметами з природи, історії та культури Волині | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Здійснення планомірного поповнення музейних фондів |
|  |  | 6) брати учать у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (історико-краєзнавчі конференції, семінари, читання, круглі столи) | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Популяризація науково-просвітницької діяльності музею щодо збереження та вивчення історико-культурної спадщини Волині |
|  |  | 7) проводити обласні семінари-практикуми для музейних працівників з питань теорії і практики музейної справи | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Підвищення кваліфікації музейних працівників області |
|  |  | 8) сприяти проведенню в музеях історико-просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалю «Літо в садибі Косачів» у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Вивчення, збереження та популяризація історико-культурної спадщини Волині; пошанування видатних осіб краю: Лесі Українки, Олени Пчілки |
|  |  | 9) відзначення 55-річчя Художнього музею – відділу Волинського краєзнавчого музею з проведенням круглого столу та виданням наукового збірника | 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Відзначення 55-річчя Художнього музею – відділу Волинського краєзнавчого музею |
|  |  | 10) проведення культурно-мистецької акції «Ніч музеїв» на базі Художнього музею | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Відзначення Міжнародного дня музеїв; представлення різних форм музейної діяльності громадськості краю |
|  |  | видання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11) наукових та публіцистичних матеріалів на основі досліджень, збереження та популяризації фондів Волинського краєзнавчого музею: - наукового щорічника «Волинський музейний вісник» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Дослідження та поширення провідних теорій та практик музейної діяльності |
|  |  | 12) художнього альбому-каталогу «Андроник Лазарчук – художник з Волині» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Популяризація життя та творчості видатного українського художника – уродженця Волині Андроника Лазарчука |
|  |  | 13) наукового збірника матеріалів наукової конференції до 35-річчя від часу створення Музею волинської ікони «Волинська ікона: дослідження та реставрація» | 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Відзначення на високому науково-просвітницькому рівні 35-річчя Музею волинської ікони, збереження та дослідження сакральних пам’яток Волині |
|  |  | 14) наукового видання «Історія Волинського музею» | 2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | Дослідження історії Волинського краєзнавчого музею, формування його колекцій, основні віхи та особистості в історії музею |
|  |  | 15) добірки каталогів із серії «Колекції Волинського краєзнавчого музею» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Популяризація музейних колекцій Волинського краєзнавчого музею |
|  |  | 16) фотоальбому «Волинські постаті збройної боротьби ОУН і УПА». З колекції Волинського краєзнавчого музею | 2027-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 150,0 | 0 | 25,0 | 125,0 | Сприяння вивченню та пошануванню видатних постатей збройної боротьби ОУН і УПА на Волині |
|  |  | 17) каталогу «Матеріали про життя і творчість А.Ю.Кримського з фондів Волинського краєзнавчого музею» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Видання каталогу «Матеріали про життя і творчість А.Ю.Кримського з фондів Волинського краєзнавчого музею» |
|  |  | 18) каталогу автопортретів українських художників Карела Якубека і Андроника Лазарчука в зібранні Волинського краєзнавчого музею | 2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Видання каталогу автопортретів українських художників Карела Якубека і Андроника Лазарчука в зібрані Волинського краєзнавчого музею |
|  |  | 19) каталогу меморіальних речей в експозиції «Білого флігеля» та «Сірого флігеля» Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Видання друкованого каталогу меморіальних речей в експозиції «Білого флігеля» та «Сірого флігеля» Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки |
|  |  | 20) відзначення 155-ї річниці від дня народження Лесі Українки, проведення круглого столу з виданням збірника матеріалів | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | Проведення урочистої академії та круглого столу до 155-річчя від дня народження Лесі Українки із залученням науковців України та світу |
|  |  | 21) проведення науково-практичної конференції «Любартівські читання» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Популяризація досліджень щодо вивчення історико-культурної спадщини Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку |
|  |  | 22) видання інформаційно-туристичної продукції про Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку (буклети, путівники) | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку | обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Презентація пам’яток Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку |
|  |  | 23) проведення урочистої академії з нагоди 25-ї річниці утворення Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Збереження та вивчення пам’яток Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» |
|  |  | 24) проведення наукової історико-краєзнавчої конференції «Хроніки Ладомерії» з виданням збірників наукових матеріалів | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Популяризація вивчення та дослідження історико-культурної краєзнавчої спадщини Володимирщини |
|  |  | 25) організація та проведення круглого столу «Володимир, яким ми його пам’ятаємо» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Історико-краєзнавчі дослідження м. Володимир |
|  |  | 26) виготовлення та друк рекламно-інформаційної продукції (книг, путівників, буклетів, листівок, карт-схем) | 2026-2028 | Управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Презентація громадськості та туристам краю пам’яток Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» |
|  |  | 27) створення музею археології та експозиційної кімнати побуту ХХ ст. на території заповідника «Стародавній Володимир» | 2026-2027 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | Збереження, вивчення та популяризація археологічних пам’яток Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 7 065,0 | 2 335,0 | 2 465,0 | 2 265,0 |  |
| 9. | Здійснення заходів з охорони та збереження культурної спадщини | 1) паспортизація та виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини |
|  |  | 2) розроблення та затвердження науково-проєктної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Затвердження науково-проєктної документації |
|  |  | 3) організація наукових досліджень об’єктів культурної спадщини, інвентаризація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, проведення періодичного моніторингу об’єктів культурної спадщини на території області | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Підготовка облікової документації для подання до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, формування облікових справ на об’єкти культурної спадщини |
|  |  | 4) сприяння проведенню рятівних археологічних досліджень на об’єктах культурної спадщини, що руйнуються внаслідок господарської діяльності людини та природних факторів | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Збереження та подальше вивчення культурної спадщини |
|  |  | 5) виготовлення науково-проєктної та проєктно-кошторисної документації для проведення консервації, ремонту, реставрації, реабілітації, пристосування, музеєфікації аварійних пам’яток національного та місцевого значення, коригування раніше виготовленої документації | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 4 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах культурної спадщини м. Володимир |
|  |  | 6) виготовлення науково-проєктної документації «План організації території Державного історико-культурного заповідника ”Стародавній Володимир”» | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 0 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  | 7) археологічні дослідження території «Вали» у м. Володимирі та інших об’єктів на території Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Збереження об’єктів археологічної спадщини в історично населених містах України |
|  |  | 8) виготовлення технічної документації та документації з оцінки майна на об’єкти Адміністрації державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» | обласний бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Забезпечення виготовлення документації |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 10 150,0 | 4 850,0 | 2 650,0 | 2 650,0 |  |
| 10 | Питання релігій та національностей | 1) забезпечення участі національних меншин області у міжнародних та загальнодержавних організаційно-масових і культурних заходах | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | Розвиток міжкультурного діалогу представників різних національностей |
|  |  | 2) сприяння у проведенні мистецьких заходів, виставок, допомога аматорським колективам у здійсненні ними творчої та концертної діяльності, а також заходів, присвячених культурним та історичним подіям, визначним постатям національних меншин | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Вивчення та вшанування історії та культури національних меншин |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |  |
| 11 | Підтримка ініціатив національно-культурних товариств області, спрямованих на гармонійний розвиток української культури та культур національних меншин | 1) сприяння національним громадам у проведенні заходів із вшанування пам’яті єврейського та ромського голокостів | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Збереження історичної пам’яті єврейської та ромської національних громад |
|  |  | 2) організація проведення обласного фестивалю національних культур «З чуттям єдиної родини» | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Збереження та популяризація традицій культур національних меншин |
|  |  | 3) організація проведення свята рідної мови до Міжнародного дня рідної мови за участі представників національних меншин | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Підтримка мов національних меншин |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 12 | Книговидавнича справа | 1) сприяння проведенню круглих столів, виставок, зустрічей тощо з актуальних питань розвитку видавничої справи, сприяння участі місцевих видавництв та авторів у всеукраїнських, міжнародних та регіональних книжкових виставках | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Популяризації вітчизняних та локальних літературних здобутків та залучення громадськості до читання |
|  |  | 2) закупівля високохудожніх та суспільно значимих творів волинських письменників: історико-краєзнавчої, патріотичної, дитячої літератури, мемуарів видатних людей краю; спогадів учасників Революції гідності, Війни за Незалежність України, й літератури, присвяченої цим подіям | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Виховання високих національно-патріотичних почуттів через літературну творчість письменників |
|  |  | 3) підтримка видання книг волинських авторів українською мовою | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Підтримка і популяризація української книги |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 1 425,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |  |
| 13 | Підтримка розвитку кінематографії | 1) проведення прем’єр українських кінофільмів, Днів українського кіно із залученням членів знімальних груп | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Популяризація українського кіно |
|  |  | 2) проведення майстер-класів з режисури, сценарної майстерності, операторської роботи тощо із залученням спеціалістів сфери кіно | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Удосконалення професійної майстерності спеціалістів сфери кіно, підвищення інтересу до кіновиробництва |
|  |  | 3) проведення майстер-класів зі створення анімації для дітей | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Удосконалення професійної майстерності спеціалістів сфери кіно, сприяння створенню якісного продукту для дітей |
|  |  | 4) проведення круглого столу з питань підтримки українського кіно та розвитку кінематографії за участі представників Держкіно, Асоціації кінокомісії України, кіновиробників | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Обмін досвідом щодо підтримки українського кіно та розвитку кінематографії |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 990,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |
| 14 | Увічнення пам’яті захисників України, жертв війни та політичних репресій | 1) здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних із збройною агресією рф проти України | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Волинський краєзнавчий музей | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Створення нових музейних експозицій та меморіальних комплексів, присвячених подіям, пов’язаним зі збройною агресією рф проти України |
|  |  | 2) сприяти проведенню пошукових робіт та ексгумації жертв війни та політичних репресій | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Увічнення та вшанування пам’яті загиблих під час Першої та Другої світових воєн, національно-визвольних змагань, жертв політичних репресій |
|  |  | 3) підтримувати ініціативи у встановленні, ремонті та реконструкції пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дошок і монументів у місцях поховань або вшанування захисників України, жертв війни, національно-визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів і депортацій | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Вшанування загиблих захисників України, збереження історичної пам’яті |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 15 | Зміцнення статусу української мови, сприяння її розвитку та популяризації | 1) організувати проведення заходів про історію, розвиток та роль української мови як державної (конференцій, семінарів, годин спілкування, круглих столів, виставок літератури, поетичних флешмобів, вікторин, екскурсій тощо) | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, установи, які перебувають в оперативному управлінні управління | обласний бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Формування в населення шанобливого ставлення до державної мови |
|  |  | 2) сприяти проведенню комплексу всеукраїнських та регіональних заходів, фестивалів, спрямованих на підтримку та популяризацію української мови | 2026-2028 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, установи, які перебувають в оперативному управлінні управління | обласний бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Підтримка і популяризація української мови |
| Усього: |  |  |  |  | обласний бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 16 | Підготовка до відзначення 600-річчя з’їзду європейських монархів у м. Луцьку 1429 року | 1) реставрація та пристосування комплексу Верхнього замку – пам’ятки архітектури та містобудування національного значення (ох. № 030106) у м. Луцьку, вул. Кафедраль- на, 1-А (виготовлення ПКД) | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку | обласний бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | Приведення Луцького Верхнього замку до належного стану, забезпечення проведення заходів на найвищому державному та міжнародному рівнях |
|  |  | 2) виготовлення сувенірної брендованої продукції зі символікою 600-річчя з’їзду європейських монархів у м. Луцьку 1429 року | 2026 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | Популяризація події; використання сувенірної продукції з символікою з’їзду під час офіційних зустрічей, візитів, форумів, інших заходів |
| Усього |  |  |  |  | обласний бюджет | 2 125,0 | 2 125,0 | 0 | 0 |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  | обласний бюджет | 40 952,9 | 17 074,0 | 13 717,9 | 10 161,0 |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 76,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 |  |
|  |  |  |  |  | УСЬОГО: | 41 028,9 | 17 099,0 | 13 742,9 | 10 187,0 |  |

__________________________________________________