Додаток 2

до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва

на 2026–2028 роки

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  
реалізації Регіональної програми розвитку

міжнародного співробітництва на 2026–2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Джерела**  **фінансування** | **Обсяги фінансування за роками, тис. гривень** | | | | **Очікуваний результат** |
| **Усього** | **2026** | **2027** | **2028** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. | Поглиблення міжнародних зв'язків та міжрегіональної співпраці, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції | 1. Організація візитів офіційних делегацій іноземних держав, організацій до Волинської області та забезпечення проведення протокольних заходів | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 220 | 70 | 70 | 80 | Проведення зустрічей з представниками дипломатичних місій з дотриманням норм державного та дипломатичного протоколу, реалізація положень діючих угод про міжрегіональну співпрацю та підписання нових |
|  |  | 2. Організація та забезпечення візитів делегацій Волинської області до регіонів-партнерів іноземних держав, зокрема витрати на відрядження офіційних представників | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 650 | 200 | 200 | 250 | Реалізація угод про міжрегіональну співпрацю; розвиток наявних та встановлення нових партнерських зв’язків; укладання нових міжрегіональних договорів; ініціювання відкриття нових напрямів фінансування |
|  | **Усього за напрямом** | | | |  | 870 | 270 | 270 | 330 |  |
| ІІ | Розвиток транскордонного співробітництва | 1. Підтримка діючих та налагодження нових партнерських відносин, міжнародного співробітництва та проведення зустрічей в рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027 | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 130 | 40 | 40 | 50 | Досягнення протокольних домовленостей; реалізація проєктів міжнародного співробітництва в межах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027; напрацювання спільних проєктів  міжнародного співробітництва Європейського інструменту сусідства |
|  |  | 2. Проведення заходів з розвитку транскордонного співробітництва та/або посилення інституційної спроможності громад у сфері транскордонного співробітництва | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 100 | 30 | 30 | 40 | Підвищення рівня участі територіальних громад Волинської області у програмах транскордонного співробітництва, розширення партнерських зв’язків із прикордонними регіонами держав – членів ЄС. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування до підготовки, управління та реалізації міжнародних проєктів |
|  | **Усього за напрямом** | | | |  | 230 | 70 | 70 | 90 |  |
| ІІІ | Активізація роботи із залучення МТД | 1. Координація та моніторинг упровадження в області проєктів МТД | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення якісного виконання спільної операційної програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2021 – 2027 роки |
|  |  | 2. Організація навчань з метою підвищення кваліфікації фахівців у сфері підготовки проєктів у межах програм міжнародної технічної допомоги, а також щодо основ проєктного менеджменту для представників потенційних реципієнтів, що основане на принципі гендерної рівності | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 160 | 50 | 50 | 60 | Покращення проєктних пропозицій через навчання потенційних реципієнтів проєктному менеджменту для забезпечення рівного доступу жителів сільських і міських територій до грантової підтримки міжнародних донорських фондів |
|  | **Усього за напрямом** | | | |  | 160 | 50 | 50 | 60 |  |
| IV | Реалізація проєктів МТД на території Волинської області | 1. Здорові та спортивні мешканці Грубешівського повіту та Луцького району | 2026-2027 | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради | грантові кошти | 22022,6 | 22022,6 | 0 | 0 | Покращення якості та доступності реабілітаційних послуг через сучасне обладнання.  Підвищення кваліфікації медичних працівників у сфері реабілітації.  Обмін кращими практиками між медичними закладами для покращення послуг |
|  |  | 2. Нейродосконалість без кордонів | 2026-2027 | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Волинська обласна клінічна лікарня | обласний бюджет | 6945,0 | 6945,0 | 0 | 0 | Покращення умов нейрохірургії для пацієнтів і медиків.  Вдосконалення оперативних можливостей і надання інтенсивної допомоги.  Розширення транскордонної співпраці в нейрохірургії.  Підвищення кваліфікації нейрохірургів завдяки спільним тренінгам |
| інші джерела | 7143,0 | 7143,0 | 0 | 0 |
| грантові кошти | 20030,2 | 20030,2 | 0 | 0 |
|  |  | 3. Спільний розвиток реабілітаційних послуг у муніципальних лікарнях у Білостоці та Володимирі | 2026-2027 | Комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об’єднання» Володимирської міської ради | інші джерела | 5700 | 5700 | 0 | 0 | Навчальні курси та обмін досвідом для медичного персоналу, ІТ-спеціалістів, а також закупівля сучасного обладнання для фізичної реабілітації |
| грантові кошти | 33500 | 33500 | 0 | 0 |
|  |  | 4. МОСТИ ЗДОРОВ'Я: створення транскордонної платформи телемедичної діагностики та терапії для лікарів і пацієнтів | 2026-2027 | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення платформи для теледіагностики, навчання та консультацій у сфері охорони здоров'я.  Підвищення оснащеності медзакладів для діагностики та навчання  Проведення навчальних заходів і воркшопів для медичних працівників |
| обласний бюджет | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 |
| інші джерела | 382,5 | 382,5 | 0 | 0 |
| грантові кошти | 1033,8 | 1033,8 |  | 0 |
|  |  | 5. Мета – здорові людські "двигуни" у Луцьку та Пулавах: покращення допомоги людям з інфарктами та інсультами у Луцькій громаді та Пулавах | 2026-2027 | Комунальне  підприємство  «Медичне  об'єднання  Луцької міської  територіальної  громади» | грантові кошти | 8558,6 | 8558,6 | 0 | 0 | Підвищення якості діагностики завдяки новій ангіографічній системі.  Розробка програми профілактики серцево-судинних захворювань "ЛУЦЬКАРД".  Підвищення кваліфікації лікарів через стажування в Польщі |
|  |  | 6. TransCare: транскордонне співробітництво в галузі охорони здоров'я та паліативної допомоги | 2026-2027 | Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | грантові кошти | 2191,1 | 2191,1 | 0 | 0 | Інтерактивна лабораторія аналізу ходи в реальному часі.  Співпраця та обмін партнерським досвідом |
|  |  | 7. LEAN HEALTHCARE як інструмент покращення доступу до спеціалізованої медицини | 2026-2027 | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Волинська обласна клінічна лікарня | обласний бюджет | 4650,0 | 4650,0 | 0 | 0 | Закупівля сучасного медичного обладнання для відділення урології. Спільні навчання, картографування управлінських процесів та розробка дослідження оцінки Lean Healthcare.  Передача досвіду пластичної хірургії для бойових поранених |
| інші джерела | 4628,4 | 4628,4 | 0 | 0 |
| грантові кошти | 12718,5 | 12718,5 | 0 | 0 |
|  |  | 8. Спільне просування та реалізація заходів, пов’язаних зі стійкістю до змін клімату – стихійних лих та пожеж | 2026-2027 | Головне Управління ДСНС України у Волинській області | державний бюджет | 5498,5 | 5498,5 | 0 | 0 | Створення сучасного центру підготовки пожежних волонтерів і рятувальників.  Покращення оснащення завдяки новій спеціалізованій техніці.  Підвищення ефективності навчання та роботи через закупівлю обладнання.  Проведення стартової конференції для інформування та залучення партнерів |
| грантові кошти | 29934,7 | 29934,7 | 0 | 0 |
|  |  | 9. Спільні дії в Остроленсько-Сєдлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами пов'язаними зі зміною клімату | 2026-2027 | Головне Управління ДСНС України у Волинській області | державний бюджет | 4267,0 | 4267,0 | 0 | 0 | Підвищення оперативних можливостей завдяки новій спеціалізованій техніці.  Інформування про проєкт та залучення партнерів через стартову конференцію.  Підвищення рівня підготовки через проведення навчань |
| грантові кошти | 32003,7 | 32003,7 |  | 0 |
|  |  | 10. Спільні дії для покращення співпраці у запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній території Польщі та України | 2026 -2027 | 1 державний  пожежно-рятувальний  загін Головного  Управління  ДСНС України  у Волинській  області, Ківерцівська міська рада | державний бюджет | 6261,2 | 6261,2 | 0 | 0 | Закупівля обладнання та пожежно-рятувального автомобіля високої прохідності. Організація семінару, навчань та пікніку для дітей |
| грантові кошти | 19646,8 | 19646,8 | 0 | 0 |
|  |  | 11. Підвищення безпеки на транскордонній території у сфері рятування | 2026 -2027 | Головне Управління ДСНС України у Волинській області | державний бюджет | 12237,7 | 12237,7 | 0 | 0 | Підвищення ефективності рятувальних операцій завдяки новій спеціалізованій техніці та обладнанню.  Підвищення обізнаності про безпеку через навчання та пікнік "Безпечні канікули" |
| грантові кошти | 36383,3 | 36383,3 | 0 | 0 |
|  |  | 12. Безпечна  каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока | 2026-2027 | КП «Луцьк  водоканал» | місцевий бюджет | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Покращення інфраструктури через реконструкцію каналізаційного колектора.  Підвищення контролю за станом трубопроводів завдяки телеінспекції.  Створення простору для екопросвіти щодо водних ресурсів |
| грантові кошти | 31350 | 31350 | 0 | 0 |
|  |  | 13. Співпраця на користь клімату –  розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі | 2026-2027 | виконавчий комітет Ковельської міської ради | місцевий бюджет | 3044,0 | 3044,0 | 0 | 0 | Реконструкція (ревіталізація) парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, парку імені Тараса Шевченка та прибережних зон річки Турія (правого та лівого берегів) уздовж Транскордонного центру діалогу культур імені Гетьманів Ружинських в місті Ковелі |
| грантові кошти | 50975,0 | 41375,0 | 9600 | 0 |
|  |  | 14. Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві | 2026-2027 | виконавчий комітет Луцької міської ради | місцевий бюджет | 12000 | 12000 | 0 | 0 | Створення природного парку для збереження природи на березі річки Стир.  Розробка концепції охорони природних об'єктів та Смарагдової мережі в Луцьку.  Проведення транскордонних просвітницьких та промоційних заходів.  Запозичення досвіду та ефективне адміністрування проєкту |
| грантові кошти | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
|  |  | 15. Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі | 2026-2027 | департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації, управління інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 29784,2 | 29784,2 | 0 | 0 | Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення через будівництво і реконструкцію систем та закупівлю техніки  Підвищення кваліфікації спеціалістів з експлуатації систем.  Цифровізація водних мереж через створення вебпорталу для моніторингу стану водних ресурсів |
| грантові кошти | 53714,2 | 29744,2 | 23970,0 | 0 |
|  |  | 16. Створення транскордонних центрів профілактичних оглядів у Люблінській та Волинській областях | 2026-2027 | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради | обласний бюджет | 7170,2 | 7170,2 | 0 | 0 | Підготовка приміщень для Центру профілактики та реабілітації.  Оснащення центру медичним та немедичним обладнанням.  Підвищення кваліфікації медперсоналу через семінар щодо профілактичних програм.  Впровадження програм профілактики жіночої онкології та захворювань опорно-рухового апарату у дітей |
| грантові кошти | 25469,2 | 22339,5 | 3129,7 | 0 |
|  |  | 17. Спільний розвиток доступної та сталої медичної допомоги для людей похилого віку та інвалідів лікарень Білостока та Волині | 2026-2027 | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Комунальне підприємство  «Волинський обласний госпіталь  ветеранів війни» Волинської  обласної ради | обласний бюджет | 13034,9 | 13034,9 | 0 | 0 | Покращення умов лікування через капітальний ремонт відділень ортопедії, травматології та хірургії.  Підвищення безпеки завдяки ремонту пожежної сигналізації  Оснащення відділень сучасним обладнанням і меблями |
| грантові кошти | 33263,3 | 23669,4 | 9593,9 | 0 |
|  |  | 18. «Згуртованість та регіональний розвиток України» UCORD | 2026-2027 | Департамент економіки, інвестиційної діяльності і регіональної політики обласної державної адміністрації, Установа «Агенція регіонального розвитку Волинської області» | обласний бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Трансформація організаційної структури АРР, співпраця у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами (WASAW) та у сфері культури та креативних індустрій |
| грантові кошти | 4600,0 | 4600,0 | 0 | 0 |
|  |  | 19. Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку | 2026-2027 | виконавчий комітет Луцької міської ради | місцевий бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | Облаштування сучасних навчальних кабінетів STEM-спрямування із закупівлею обладнання та оформленням інтер’єру приміщень.  Проведення міжшкільних конкурсів і змагань у напрямку STEM-освіти.  Організація навчальних обмінних візитів.  Проведення промоційних заходів |
| грантові кошти | 7700,0 | 7700, | 0 | 0 |
|  |  | 20. Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів | 2026-2027 | виконавчий комітет Луцької міської ради | місцевий бюджет | 2745,0 | 2500,0 | 245,0 | 0 | Енергомодернізація центру STEM-освіти: оновлення систем теплопостачання та електропостачання, термомодернізація будівлі  Створення зеленої інтерактивної зони та сучасного освітнього простору для навчальних візуалізацій.  Організація навчальних обмінних візитів.  Проведення промоційних заходів |
| грантові кошти | 24245,5 | 13000,0 | 11245,5 | 0 |
|  |  | 21. Міста нуль відходів в Україні | 2026-2027 | виконавчий комітет Луцької міської ради | місцевий бюджет | 240,0 | 50,0 | 190,0 | 0 | Розробка стратегії управління відходами на засадах «Нуль відходів». Оцінка поточного стану системи управління відходами у Луцькій громаді. Налагодження співпраці з міжнародними партнерами проєкту. Впровадження сталих екологічних підходів у сфері поводження з відходами |
| грантові кошти | 2400,0 | 500,0 | 1900,0 | 0 |
|  | **Усього за напрямом** | | | | державний бюджет | 28264,4 | 28264,4 | 0 | 0,0 | Успішна реалізація проєктів у межах співпраці з міжнародними донорськими організаціями, виконання спільної операційної програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2025– 2027 роки |
| обласний бюджет | 62459,3 | 62459,3 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 29529,0 | 29094,0 | 435,0 | 0 |
| інші джерела | 17853,9 | 17853,9 | 0 | 0 |
| грантові кошти | 491740,5 | 432301,4 | 59439,1 | 0 |
| V. | Промоція та формування позитивного міжнародного іміджу Волині | 1. Розробка заходів з промоції Волині та виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів для представлення області на міжнародному рівні | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 600 | 200 | 200 | 200 | Виготовлення промоційно-сувенірної продукції для представлення потенціалу Волині на міжнародних заходах. Поширення позитивного іміджу, промоція популяризації області в Україні і за кордоном |
|  |  | 2. Участь представників Волинської області у міжнародних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, виставково-ярмаркових заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 600 | 200 | 200 | 200 | Поширення інформації про інвестиційний та експортний потенціал області, налагодження ділових контактів і партнерських зв'язків для розвитку міжрегіонального співробітництва |
|  |  | 3. Забезпечення якісного перекладу іноземними мовами для ефективної комунікації в межах міжнародного співробітництва | 2026-2028 | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 | Забезпечення ефективної комунікації Волинської області з міжнародними партнерами та підвищення рівня її представлення на міжнародному рівні |
|  | Усього за напрямом | | | |  | 1260 | 420 | 420 | 420 |  |
| Разом, у т. ч.: | | | | |  | 632367,1 | 570783 | 60684,1 | 900 |
| державний бюджет | 28264,4 | 28264,4 | 0,0 | 0,0 |
| обласний бюджет | 64979,3 | 63269,3 | 810,0 | 900 |
| місцевий бюджет | 29529,0 | 29094,0 | 435,0 | 0 |
| інші джерела | 17853,9 | 17853,9 | 0 | 0 |
| грантові кошти | 491740,5 | 432301,4 | 59439,1 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_