Додаток 2

до Регіональної програми профілактики,

ранньої діагностики та лікування

злоякісних новоутворень на 2026–2028 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

(гривень)

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удосконалення системи первинної профілактики та санітарно-освітньої роботи з ранньої діагностики злоякісних новоутворень | 1) залучення засобів масової інформації до ознайомлення населення з питань пропаганди здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням, необхідності профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування пухлинної патології та передракових станів |  | 2026–2028 |  | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я Волинської області | інші джерела не заборонені законодавством | 90 000 | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | підвищення онкограмотності населення (за умови активного та відповідального відношення задіяних виконавців щорічно зростатиме рівень онкообізнаності на 5–7 % |
|  |  | 2) участь у створеннї щомісячних теле- та радіопередач, рекламних роликів про фактори ризику, методи профілактики та необхідність ранньої діагностики меланоми, раку ротової порожнини, шкіри, щитоподібної залози, молочної залози, шийки матки, шлунка, товстого кишківника, прямої кишки |  |  |  |  |  | 60 000 | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  |
|  |  | 3) участь в організації заходів до профільних дат, тематичних днів, тижнів та місячників боротьби загалом та з визначеними локалізаціями злоякісних новоутворень, висвітлення матеріалів у засобах масової інформації |  | 2026–2028 |  | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я Волинської області | інші джерела, не заборонені законодавством | 65 000 | 20 000 |  | 20 000 |  | 25 000 |  |  |
|  |  | 4) розповсюдження пам’яток, флаєрів, плакатів, бюлетенів, участь в інформаційних кампаніях з питань ранньої діагностики та профілактики раку шкіри, меланоми, раку ротової порожнини та глотки, легенів, молочної залози, шлунку, товстої і прямої кишки, шийки матки та інших локалізацій |  |  |  |  |  | 80 000 | 25 000 |  | 25 000 |  | 30 000 |  |  |
|  |  | 5) вакцинація підлітків від вірусу папіломи людини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зниження рівня захворюваності на рак шийки матки |
|  |  | 6) придбання та забезпечення надавачів первинної медико-санітарної допомоги ( ЦМПСД) тестами ПСА (простат-специфічний антиген) у розрахунку на кількість чоловічого населення 50 і старше років у районах на задеклароване населення |  |  |  |  |  | 80 000 | 30 000 |  | 30 000 |  | 20 000 |  | зниження рівня захворюваності на рак предміхурової залози |
|  |  | Усього за розділом 1 |  |  |  |  |  | 375 000 | 125 000 |  | 125 000 |  | 125 000 |  |  |
| 2 | Удосконалення системи вторинної профілактики злоякісних новоутворень | придбання мультимедійного обладнання для проведення виїзних навчальних семінарів і тренінгів для сімейних лікарів, фахівців вторинного рівня та медичних сестер з метою підвищення ефективності медичних профілактичних оглядів населення та динамічного спостереження за хворими на передпухлинні захворювання з метою забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень |  | 2026 |  | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради | інші джерела, не заборонені законодавством | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | покращення виявлення та оздоровлення осіб з передраковими захворюваннями і станами |
|  |  | Усього за розділом 2 |  |  |  |  |  | 60 000 | 60 000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень | 1) забезпечення Комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради діагностичною апаратурою та комплектуючими експертного класу |  | 2026–2028 |  | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради | обласний бюджет | 9 000 000 |  |  | 9 000 000 |  |  |  | покращення якості надання діагностичних послуг з ранньої діагностики онкогемато-логії |
|  |  | 2) закупівля лабораторного обладнення, для організація роботи імуногістохімічної лабораторії на базі КП «ВОКЛ» |  |  |  |  |  | 9 350 000 |  |  | 9 350 000 |  |  |  |  |
|  |  | Усього за розділом 3 |  |  |  |  |  | 18 350 000 | 0 |  | 18 350 000 |  | 0 |  |  |
| 4 | Удосконалення методів лікування злоякісних новоутворень |  | 1) придбання для КП «ВОКЛ» (обласний медичний центр онкології) сучасного лікувального апарату – брахіоапарат |  | 2026–2028 | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 37 000 000 |  |  |  | 37 000 0000 |  |  | покращення показника п’ятирічного виживання пацієнтів на злоякісні новоутворення на 5–6% |
|  |  |  | ## 2) придбання імунобіологічних препаратів, які не входять в Національний перелік основних лікарських засобів |  |  |  |  | 7 303 200 |  | 1 500 000 |  | 2 901 600 |  | 2 901 600 |  |
|  |  |  | Усього за розділом 4 |  |  |  |  | 44 303 200 |  | 1 500 000 |  | 39 901 600 |  | 2 901 600 |  |
|  |  |  | Загальний обсяг ресурсів, |  |  |  |  | 63 088 200 |  | 1 685 000 |  | 58 376 600 |  | 3 026 600 |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |  | 62 653 200 |  | 1 500 000 |  | 58 251 600 |  | 2 901 600 |  |
|  |  |  | інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |  | 435 000 |  | 185 000 |  | 125 000 |  | 125 000 |  |

_______________________________________________________