Додаток 2

до Комплексної програми розвитку

агропромислового комплексу Волинської області на 2023–2026 роки

(у редакції наказу начальника обласної військової адміністрації

24 лютого 2025 року № 43)

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ**

**реалізації Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2023–2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках,  тис. грн | | | | | Очікуваний  результат |
| Всього | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |

|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Завдання 1** Підвищення ефективності ведення сільського господарства | **Захід 1** Здешевлення вартості висіяного сертифікованого насіння і посадкового матеріалу для ОСГ, СФГ, ФГ, ФОП  (до 50 га) | **2024-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | обласний бюджет | 4 200 | | 0 | | 1 200 | | 1 400 | | 1 600 | | скорочення розриву між урожайністю в сільгосппідприємствах та малих агровиробників, зокрема ОСГ, збільшення урожайності с/г культур в середньому на 8 % | |
| **Захід 2** Здійснення заходів щодо запобігання підтопленню населених пунктів і сільськогосподарських угідь, та виготовлення проєктно-кошторисної документації | **2024-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування / інші кошти | обласний бюджет | 40 000 | | 0 | | 13 000 | | 13 000 | | 14 000 | | зменшення негативного впливу весняних повеней на 15 тис. га | |
| місцеві бюджети | 20 000 | | 0 | | 6 500 | | 6 500 | | 7 000 | |
| інші кошти | 20 000 | | 0 | | 6 500 | | 6 500 | | 7 000 | |
| **Захід 3** Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи щодо запобігання підтопленню | **2023-2025** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | обласний бюджет | 2 800 | | 800 | | 1 000 | | 1 000 | | 0 | | погашення кредиторської заборгованості | |
| **Захід 4** Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх  категорій господарств | **2024-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, дорадчі служби | місцеві бюджети | 3 000 | | 0 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | підвищення обізнаності агровиробників | |
| **Захід 5** Дотація за утримання корів м’ясного напряму продуктивності | **2023-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | обласний бюджет | 4 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | нарощування чисельності поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності | |
| **Захід 6**  Підтримка збільшення продуктивного поголів'я шляхом часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць та нетелей | **2025-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | місцеві  бюджети | 20 000 | | 0 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | | нарощування чисельності високопродуктивного племінного поголів’я ВРХ | |
| **Захід 7**  Підтримка будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів | **2025-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | місцеві  бюджети | 40 000 | | 0 | | 0 | | 20 000 | | 20 000 | | будівництво нових та реконструкція тваринницьких ферм та комплексів | |
| 2 | **Завдання 2** Збільшення поголів’я ВРХ та покращення соціально-економічного стану малих агровиробників, зокрема ОСГ | **Захід 1** Дотація за вирощування молодняка ВРХ для ОСГ, СФГ, ФГ, ФОП (до 50 голів) | **2023-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | обласний бюджет | 16 100 | | 4 100 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | нарощування чисельності поголів’я корів та збільшення виробництва продукції тваринництва | |
| місцеві  бюджети | 8 000 | | 0 | | 0 | | 4 000 | | 4 000 | |
| **Захід 2**  Покращення громадських пасовищ | **2023-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | обласний бюджет | 3 200 | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | | створення 16 громадських пасовищ площею 320 га з покращеним травостоєм, збільшення продуктивності с/г тварин | |
| місцеві бюджети | 800 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 3 | **Завдання 3** Розвиток підприємництва | **Захід 1** Фінансова підтримка на зворотній основі через реалізацію бізнес-планів | **2024-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, комунальне підприємство «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» | обласний бюджет | 6 000 | | 0 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | надання 60 позик для розвитку підприємництва на селі | |
| 4 | **Завдання 4** Сприяння реалізації державної політики в АПК | **Захід 1** Часткове відшкодування вартості закуплених генераторів | **2023** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | обласний бюджет | 3 400 | | 3 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 68 агропідприємств у галузі тваринництва отримають підтримку в умовах воєнного стану | |
| **Захід 2**  Часткове відшкодування вартості об’єктів альтернативної енергетики | **2025-2026** | департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | обласний бюджет | 10 000 | | 0 | | 0 | | 5 000 | | 5 000 | | 20 суб’єктів господарювання зможуть отримати відшкодування вартості  обладнання | |
|  |  | **Разом по Програмі, тисяч гривень,**  **із них** | | | | | **201 500** | | **10 300** | | **37 200** | | **76 400** | | **77 600** | |  | |
| **кошти обласного бюджету** | | | | | **89 700** | | **10 100** | | **23 000** | | **28 200** | | **28 400** | |  | |
| **місцеві бюджети** | | | | **91 800** | | **200** | | **7 700** | | **41 700** | | **42 200** | |  | |
| **інші джерела** | | | | **20 000** | | **0** | | **6 500** | | **6 500** | | **7 000** | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_