ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

19 вересня 2025 року № 540

ГРАФІК

проведення інформаційного аудиту даних, розпорядниками яких є Волинська обласна державна (військова) адміністрація та її структурні підрозділи, у 2025 році

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва етапу | Дати проведення |
| 1 | Проведення підготовчого етапу | 22 вересня – 05 жовтня 2025 року |
| 2 | Проведення консультацій з громадськістю | 22 вересня – 05 жовтня 2025 року |
| 3 | Проведення віддаленого інформаційного аудиту | 06–13 жовтня 2025 року |
| 4 | Проведення інтервʼю посадових осіб визначених структурних підрозділів | 14–20 жовтня 2025 року |
| 5 | Підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту | 21–28 жовтня 2025року |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_