ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

29 січня 2025 року № 80

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

у Волинській області на 2024–2027 роки з реалізації Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів / ветеранок, членів їх сімей | | | | |
| Операційна ціль 1. Координація державної ветеранської політики, діяльності надавачів послуг для  ветерана / ветеранки, забезпечення доступності послуг для цільової аудиторії | | | | |
| 1. Здійснення аналізу наявної мережі закладів з надання послуг ветеранам / ветеранкам та оцінки потреб ветеранів / ветеранок з метою визначення рівня забезпечення такими послугами для підвищення ефективності реалізації державної політики щодо ветеранів/ ветеранок | проведення аналізу наявної мережі закладів з надання послуг ветеранам / ветеранкам та оцінки потреб ветеранів / ветеранок | 2025 рік  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2025 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено аналіз наявної мережі закладів з надання послуг ветеранам / ветеранкам на рівні області;  надано Мінветеранів інформацію щодо мережі закладів надання послуг ветеранам / ветеранкам |
| 2. Запровадження ефективних інструментів для забезпечення переходу від військової служби (служби) до цивільного життя, зокрема шляхом запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів / ветеранок, сприяння розвитку центрів ветеранського розвитку та ветеранських просторів, а також залучення надавачів соціальних, медичних, правничих та інших публічних послуг | 1) забезпечення відкриття центрів ветеранського розвитку на базі суб’єктів освітньої діяльності | 2025 рік  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2025 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | опрацьовано питання відкриття обласного центру ветеранського розвитку на базі суб’єктів освітньої діяльності;  відкрито Центр ветеранського розвитку при Луцькому національному технічному університеті |
| 2) запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів / ветеранок, спрямованої на підтримку суб’єктів системи переходу | 2025 рік  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2025 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою) | забезпечено діяльність фахівця із супроводу ветеранів / ветеранок, спрямовану на підтримку суб’єктів системи переходу |
|  | 3) підтримка утворення ветеранських просторів на регіональному та місцевому рівні | 2025–2026 роки  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  до 15.02.2027  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2026 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено відкриття ветеранських просторів на регіональному та місцевому рівні;  відкрито комунальну установу «Ветеран-ХАБ» у Луцькій громаді |
| Операційна ціль 2. Відновлення та підтримка фізичного і психічного здоров’я ветеранів / ветеранок | | | | |
| 3. Впровадження та реалізація комплексних програм розвитку професійної, фізкультурно-спортивної, соціальної та психологічної реабілітації, а також розвитку адаптивних видів спорту для відновлення та підтримки фізичного і психічного здоров’я ветеранів / ветеранок з урахуванням їх потреб | впровадження та реалізація комплексних програм розвитку професійної, фізкультурно-спортивної, соціальної та психологічної реабілітації, вжиття заходів для підтримки та розвитку адаптивних видів спорту | 2025–2026 роки  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  до 15.02.2027  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2026 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики), департамент культури, молоді та спорту (управління молоді та спорту), управління охорони здоров'я, обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| Операційна ціль 3. Забезпечення працевлаштування та освіти | | | | |
| 4. Доступ ветеранів / ветеранок до програм неформальної освіти, а також послуг, які надаються фахівцями, які працюють з молоддю та ветеранами / ветеранками, зокрема шляхом реалізації програми «Молодіжний працівник» | спрощення механізмів доступу ветеранів / ветеранок до програм неформальної освіти, а також послуг, які надаються фахівцями, які працюють з молоддю та ветеранами / ветеранками, зокрема шляхом реалізації програми «Молодіжний працівник» | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління молоді та спорту), управління освіти, департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації | розроблено короткостроковий навчальний курс-тренінг спеціалізованого рівня у межах програми «Молодіжний працівник» |
| Операційна ціль 4. Підтримка членів сімей ветеранів/ветеранок | | | | |
| 5. Забезпечення умов для здобуття певного рівня освіти (дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої)  для дітей ветеранів / ветеранок | забезпечення безперешкодного доступу дітей ветеранів / ветеранок  до здобуття ними певного рівня освіти | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | управління освіти і науки, департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації | забезпечено здобуття дітьми ветеранів / ветеранок певних рівнів освіти (дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) |
| 6. Забезпечення підтримки дітей ветеранів / ветеранок у здобутті за їх бажанням певних рівнів освіти | забезпечення підтримки дітей ветеранів / ветеранок у здобутті за їх бажанням певних рівнів освіти | 2025 рік  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2025 | управління освіти і науки, департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації | забезпечено моніторинг стану отримання певних рівнів освіти дітьми ветеранів / ветеранок |
| Операційна ціль 6. Державні гарантії | | | | |
| 7. Застосування уніфікованого підходу по всій Україні, зокрема із застосуванням цифрових рішень, надання ветеранам / ветеранкам пільг на проїзд усіма видами транспорту відповідно до їх потреб | застосування уніфікованого підходу по всій Україні, зокрема із застосуванням цифрових рішень, надання ветеранам / ветеранкам пільг на проїзд усіма видами транспорту відповідно до їх потреб | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики), департамент інфраструктури обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | реалізовано нормативно-правові акти |
| Стратегічна ціль 2. Повага та вшанування пам’яті | | | | |
| Операційна ціль 1. Повага до ветеранів / ветеранок | | | | |
| 8. Залучення ветеранів / ветеранок до розроблення та реалізації програми щодо вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок та інформування про їх роль у підтриманні національної стійкості та обороноздатності, викладанні відповідних дисциплін у навчальних закладах різного рівня | розроблення із залученням ветеранів / ветеранок державних та регіональних програм, заходів із вшанування пам’яті та інформування про роль ветеранів / ветеранок у підтриманні національної стійкості та обороноздатності, передбачення викладання відповідних дисциплін у закладах освіти | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено щорічне проведення на державному та регіональному рівні заходів з вшанування пам’яті та інформування про роль ветеранів / ветеранок у підтриманні національної стійкості та обороноздатності |
| 9. Розроблення та реалізація державних комплексних ефективних програм, спрямованих на виявлення поваги, подяки та пошани ветеранам / ветеранкам, які повернулись до реалій мирного життя, інтегрувались в територіальні громади і трудові колективи | затвердження рекомендацій щодо складення комплексних програм, спрямованих на висловлення поваги, подяки та пошани ветеранам / ветеранкам, які інтегрувались в територіальні громади і трудові колективи | 2025–2026 роки  терміни інформування:  до 15.02.2025  до 15.02.2026  до 15.02.2027  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2026 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою | розроблено та реалізовано комплексні програми різного рівня, спрямовані на висловлення поваги, подяки та пошани ветеранам / ветеранкам, зміцнення почуття єдності та солідарності між ветеранами /  ветеранками та громадянами |
| 10. Розроблення та реалізація комплексу заходів, насамперед за участю ветеранів / ветеранок, з метою посилення суспільної свідомості, спрямованої на оборону та захист своєї держави, популяризації військової історії | забезпечення заходів з популяризації історії збройної агресії Російської Федерації проти України, що сприятиме посиленню суспільної свідомості населення | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики), управління освіти і науки обласної державної (військової) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою | забезпечено щорічне проведення заходів, спрямованих на популяризацію військової історії, підвищення рівня суспільної свідомості щодо необхідності оборони та захисту своєї держави |
| 11. Реалізація комплексу заходів, спрямованих на формування позитивного образу ветерана / ветеранки, поширення інформації про ветеранів / ветеранок | забезпечення здійснення заходів з поширення інформації про подвиги ветеранів / ветеранок, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент соціальної та ветеранської політики(управління з питань ветеранської політики), управління освіти і науки обласної державної (військової) адміністрації | проведено інформаційну кампанію з популяризації та формування позитивного образу ветерана / ветеранки |
| 12. Реалізація комунікаційних стратегій, спрямованих на виховання поваги до ветеранів / ветеранок та популяризацію історії боротьби України за незалежність | забезпечення проведення форумів, конференцій, засідань за круглим столом національно-патріотичного спрямування стосовно подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України, а також спрямованих на підвищення рівня знань про видатних ветеранів / ветеранок | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації | забезпечено щорічне проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня суспільного розуміння важливості внеску ветеранів / ветеранок у розвиток держави |
| 13. Реалізація комплексу заходів та програм, спрямованих на посилення поваги до ветеранів / ветеранок в контексті зміцнення безпекової стійкості держави | забезпечення заходів для поширення в суспільстві важливої інформації з питань відзначення подвигів ветеранів / ветеранок, проявлених під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації | забезпечено реалізацію комплексу заходів та програм, спрямованих на посилення поваги до ветеранів / ветеранок в контексті зміцнення безпекової стійкості держави |
| 14. Впровадження алгоритму здійснення заходів з увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок | розроблення алгоритмів здійснення заходів з гідного вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок (проведення пошуку, поховання та перепоховання, збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам’яті тощо) | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації | застосовано алгоритм здійснення заходів з увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок |
| 15. Реалізація стандартів почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок, зокрема на Національному військовому меморіальному кладовищі, а також стандартів оформлення військових меморіальних кладовищ та секторів військових поховань на рівні територіальних громад | реалізація стандартів проведення почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок, зокрема на Національному військовому меморіальному кладовищі, та стандарту оформлення військових меморіальних кладовищ та секторів військових поховань на кладовищах на територіях територіальних громад | 2025–2026 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою | застосовано стандарти оформлення військових меморіальних кладовищ та секторів військових поховань на кладовищах, проведення почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок |
| 16. Реалізація заходів для забезпечення ефективної комунікації з уповноваженими особами органів місцевого самоврядування, територіальних громад та місцевих держадміністрацій (військових адміністрацій) щодо необхідності коректної реалізації політики увічнення та вшанування пам’яті загиблих | 1) застосування методичних рекомендацій щодо обов’язкової реалізації на рівні регіонів та територіальних громад політики увічнення та вшанування пам’яті загиблих ветеранів / ветеранок | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою | застосовано методичні рекомендації щодо реалізації на рівні регіонів та територіальних громад політики увічнення та вшанування пам’яті загиблих ветеранів / ветеранок |
| 2) затвердження органами місцевого самоврядування та місцевими держадміністраціями програм вшанування пам’яті, демонстрації шанобливого ставлення до загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, обʼєктів меморіалізації | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент культури, молоді та спорту (управління культури), департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою | 100 відсотків територіальних громад на контрольованій території України мають власну програму вшанування пам’яті та шанобливого ставлення до загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, власні обʼєкти меморіалізації тощо |
| Стратегічна ціль 3. Визначення участі ветеранів / ветеранок у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності | | | | |
| Операційна ціль 2. Участь ветеранів / ветеранок та членів їх сімей у підготовці національного спротиву | | | | |
| 17. Укомплектування центрів підготовки громадян України до національного спротиву, які утворюються обласними, районними держадміністраціями (військовими адміністраціями), вмотивованими, з бойовим досвідом інструкторами з числа ветеранів / ветеранок | забезпечення залучення ветеранів / ветеранок з бойовим досвідом до роботи інструкторами в центрах підготовки громадян України до національного спротиву, які утворюються обласними, районними держадміністраціями (військовими адміністраціями) | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики) обласної державної (військової) адміністрації, обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, комунальний заклад **«Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву**»,  органи місцевого самоврядування (за згодою | не менше 15 відсотків ветеранів / ветеранок з бойовим досвідом залучено до роботи інструкторами в центрах підготовки громадян України до національного спротиву |
| 18. Забезпечення залучення ветеранів / ветеранок до підготовки та реалізації програм, проєктів та заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | забезпечення залучення ветеранів / ветеранок до організації та реалізації програм, проєктів та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянську освіту | 2025–2027 роки  терміни інформування:  до 15.02.2026  до 15.02.2027  до 15.02.2028  кінцевий термін виконання заходу  до 01.10.2027 | департамент соціальної та ветеранської політики (управління з питань ветеранської політики), управління освіти і науки, департамент культури, молоді та спорту обласної державної (військової) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою | забезпечено щорічне збільшення кількості залучених ветеранів / ветеранок до організації та реалізації програм, проектів та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянську освіту |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_