Додаток 2

до Регіональної екологічної

програми «Екологія 2023–2026»

(у редакції наказу т. в. о. начальника обласної військової адміністрації

20 лютого 2026 року № 29)

- ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ

- Регіональної екологічної програми «Екологія 20232026»

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконання | Обсяги фінансування за роками, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Усього | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | Очікуваний результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього за Програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  | загальний обсяг, у т.ч. | 151 500 | 36 795 | 35 990 | 43 125 | 35 590 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 8 570 | 2 100 | 1 500 | 4 370 | 600 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 45 400 | 10 450 | 11 320 | 11 915 | 11 715 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 46 720 | 11 290 | 10 735 | 14 225 | 10 470 |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 50 810 | 12 955 | 12 435 | 12 615 | 12 805 |  |

| Завдання 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЬОГО: |  |  |  | загальний обсяг, у т. ч. | 73 025 | 16 750 | 18 615 | 22 195 | 15 465 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 8 570 | 2 100 | 1 500 | 4 370 | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 34 280 | 6 850 | 9 880 | 8 550 | 9 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 24 545 | 5 975 | 6 040 | 8 010 | 4 520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 5 630 | 1 825 | 1 195 | 1 265 | 1 345 |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них (зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації) | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, обласна рада, органи місцевого самовря-дування, суб’єкти господарювання | 2023–2026 | обласний бюджет | 4 550 | 1 200 | 750 | 1 500 | 1 100 | запобігання попаданню неочищених стічних вод на рельєф та у підземні водоносні горизонти |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 4 060 | 760 | 400 | 1 400 | 1 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 2 630 | 600 | 650 | 680 | 700 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкція, ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, а також заміна обладнання (зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації) | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, обласна рада, органи місцевого самовряду-вання, суб’єкти господарювання | 2023–2026 | обласний бюджет | 15 690 | 1 800 | 4 900 | 4 350 | 4 640 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 5 025 | 800 | 2 100 | 1 865 | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 510 | 100 | 120 | 140 | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Покращення екологічного стану та відновлення і підтримання гідрологічного режиму водних об'єктів на території Волинської області (зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації) | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2023–2026 | обласний бюджет | 150 | 150 | - | - | - | покращення екологічного стану та відновлення і підтримання гідрологіч-ного режиму водних об’єктів |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 160 | 600 | 160 | 700 | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 350 | 50 | 80 | 100 | 120 |  |  |  |  |
| 4 | Проведення заходів щодо збереження Шацького поозер'я | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, РОВР в області, суб’єкти господарювання | 2023–2026 | обласний бюджет | 500 | 500 | - | - | - | покращення екологічного стану та відновлення і підтримання гідрологічного режиму водних об’єктів |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 860 | 215 | 215 | 215 | 215 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Проведення заходів від підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь на території Волинської області (зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації) | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2023–2026 | обласний бюджет | 6 080 | 1 000 | 830 | 1 600 | 2 650 | ліквідація підтоплення і затоплення, захист від шкідливої дії вод, покращення функціо-нування меліоратив-них систем та споруд на них |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 870 | 450 | 500 | 690 | 1 230 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 6 | Проведення заходів, спрямованих на покращення функціонування внутрішньогосподарських меліоративних систем та гідроспоруд на них (виготовлення проєктно-кошторисної документації, очистка, капітальний, поточний ремонти, реконструкція тощо) на території Волинської області | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2023–2026 | обласний бюджет | 7 210 | 2 100 | 3 400 | 1 100 | 610 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3 570 | 900 | 1 500 | 900 | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 610 | 130 | 150 | 150 | 180 |  |  |  |  |
| 7 | Проведення заходів спрямованих на покращення функціонування міжгосподарських меліоративних систем та гідроспоруд на них (виготовлення проєктно-кошторисної документації, очистка, капітальний ремонт тощо) на території Волинської області | РОВР в області, інші суб’єкти господарювання | 20232025 | державний бюджет | 6 570 | 2 100 | 800 | 3 670 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 4 795 | 2 100 | 800 | 1 895 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 750 | 750 | - | - | - |  |  |  |  |
| 8 | Очищення річки Західний Буг від затоплених дерев (від прикордонного знака 1064 до кордону з Республікою Білорусь) | РОВР в області, обласна рада, органи місцевого самоврядування | 20242026 | державний бюджет | 2 000 | - | 700 | 700 | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 605 | - | 215 | 195 | 195 |  |  |  |  |
| 9 | Проведення біологічної меліорації (шляхом зариблення) водних об’єктів | органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 100 | 100 | - | - | - | поліпшення стану водойм, вилучення надлишків органічної речовини у гідро-системах |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Завдання 2. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО: |  |  | загальний обсяг, у т. ч. | 9 000 | 2 700 | 750 | 3 000 | 2 550 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 3 100 | 1 100 | - | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 5 200 | 1 500 | 600 | 1 800 | 1 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 700 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів, спрямованих на зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря (серед них ремонт, модернізація котельного обладнання, встановлення та реконструкція обладнання для зменшення викидів забруднювальних речовин, проведення режимно-налагоджувальних робіт) | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, обласна рада, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 2 400 | 400 | - | 1 000 | 1 000 | зниження обсягу викидів забрудню-вальних речовин в атмосферне повітря |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3 500 | 800 | 500 | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 700 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Проведення досліджень стану атмосферного повітря з метою уточнення режимів оцінювання та оцінювання просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин (зокрема придбання обладнання тощо) | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 200 | 200 | - | - | - | отримання інформації для впрова-дження та розгалуження автоматизо- ваної системи спостережень за станом атмосферно-го повітря |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 700 | 200 | 100 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Проведення дослідження, аналізу та скринінгових досліджень щодо доцільності встановлення додаткових стаціонарних постів (зокрема придбання обладнання тощо) | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232025 | обласний бюджет | 500 | 500 | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 000 | 500 | - | 500 | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Збереження природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО: |  |  | загальний обсяг у т. ч. | 3 755 | 1 100 | 710 | 685 | 1 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 1 450 | 550 | 150 | 100 | 650 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 305 | 550 | 560 | 585 | 610 |  |  |  |  |
| 1 | Збільшення площ територій та об’єктів природно-заповідного фонду області (проведення наукових досліджень, підготовка проєктів) | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 200 | 100 | - | - | 100 | здійснення оцінки екологічного стану територій, збільшення площ ПЗФ |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 230 | 50 | 50 | 60 | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Розроблення проєктів землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо організації, встановлення (зміни) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду та резервування цінних для заповідання територій та об’єктів | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 1 100 | 350 | 100 | 100 | 550 | здійснення оцінки екологічного стану територій, збільшення площ ПЗФ |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |
| 3 | Розроблення проєктів створення, скасування, реконструкції та утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 150 | 100 | 50 | - | - | здійснення оцінки екологічного стану територій (кліматична, геоморфо-логічна та гідрологічна характерис-тика, ступінь трансформо-ваності ландшафтів), збільшення площ ПЗФ |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 230 | 50 | 50 | 60 | 70 |  |  |  |  |
| 4 | Розроблення місцевих схем формування екологічної мережі | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | місцевий бюджет | 445 | 100 | 110 | 115 | 120 |  |  |  |  |
| Завдання 4. Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  | загальний обсяг, у т. ч. | 43 025 | 10 730 | 11 075 | 10 600 | 10 620 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 700 | 200 | 500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 545 | 350 | 385 | 400 | 410 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 40 780 | 10 180 | 10 190 | 10 200 | 10 210 |  |  |  |  |
| 1 | Збереження та збільшення площі лісів на території Волинської області (серед них охорона, відтворення лісів, створення нових та реконструкція наявних лісових смуг і насаджень) | cуб’єкти господарювання | 20232026 | власні кошти | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | збільшення площ зелених насаджень на території області |  |  |  |
| 2 | Збереження та збільшення площ зелених насаджень у населених пунктах Волинської області (зокрема на території підприємств) | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | місцевий бюджет | 480 | 100 | 120 | 130 | 130 | підвищення ступеня озеленення населених пунктів |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 180 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Заходи із запобігання інтродукції та поширенню чужорідних видів, які загрожують природним екосистемам | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | місцевий бюджет | 545 | 120 | 135 | 140 | 150 | стримання поширення ареалу та не-допущення надмірного розростання |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення досліджень видового складу флори та фауни області та мігруючих видів, ведення кадастрів, інвентаризації та моніторингу місць зростання рослин, рослинних угрупувань та поселень тварин, що підпадають під охорону законодавства України та міжнародних договорів тощо | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 300 | - | 300 | - | - | припинення втрат біотичного та ландшафт-ного різноманіття |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Заходи щодо боротьби з браконьєрством | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 20232026 | обласний бюджет | 400 | 200 | 200 | - | - | охорона тваринного та рослинно-го світу |  |  |  |
| Завдання 5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  | загальний обсяг, у т. ч. | 13 450 | 3 600 | 3 300 | 2 950 | 3 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 1 200 | 850 | 250 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 9 350 | 2 100 | 2 350 | 2 100 | 2 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 2 900 | 650 | 700 | 750 | 800 |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво споруд, придбання обладнання та установок для сортування та переробки твердих побутових відходів | райдержадміністрації, обласна рада, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 1 300 | 200 | - | 100 | - | збільшення обсягів утилізації (переробки) відходів та поступове зменшення їх захоронення на сміт-тєзвалищах і полігонах , скорочення утворення парникових газів, змен-шення шкідливого впливу від-ходів на довкілля і здоров’я людини |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3 300 | 200 | 1 100 | 700 | 1 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 700 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Приведення об’єктів оброблення та видалення відходів у відповідність із встановленими вимогами (облаштування, рекультивація місць накопичення відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ тощо) | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 300 | 150 | 150 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 100 | 400 | 500 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Організація роздільного збирання (придбання спеціального обладнання та влаштування майданчиків для роздільного збирання ТПВ) | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | місцевий бюджет | 1 000 | 200 | 250 | 250 | 300 | запровадження роздільного збору відходів, створення ефективної системи збору, утилізації та видалення відходів |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, утилізації, видалення та переробки відходів | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 600 | 500 | 100 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 000 | 1 100 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Розроблення схем санітарного очищення населених пунктів | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | місцевий бюджет | 950 | 200 | 200 | 250 | 300 |  |  |  |  |
| Завдання 6. Екологічна освіта і наука, моніторинг довкілля, інформування населення та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  | загальний обсяг, у т. ч. | 9 245 | 1 915 | 1 540 | 3 695 | 2 095 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 4 670 | 900 | 540 | 2 165 | 1 065 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3 775 | 815 | 800 | 1 330 | 830 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів, акцій та інших заходів з популяризації охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 470 | 200 | 70 | 200 | - | підвищення рівня екоосвіти та самосвідомості населення в питаннях охорони природи |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення у сфері охорони навколишнього природного середовища (зокрема коригування) та розроблення регіональних програм, регіональних планів екологічного спрямування, організація проведення ОВД, СЕО | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 2 800 | 200 | 100 | 1 500 | 1000 | підвищення ефективності природо-охоронних заходів з використа-нням наукових досліджень, забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 400 | 200 | 300 | 700 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Проведення наукових та моніторингових досліджень навколишнього середовища та інформування про їх результати | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 700 | 400 | 100 | 200 | - | підвищення ефективності природо-охоронних заходів з використа-нням наукових досліджень, забезпечення участі громадсько-сті в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 760 | 200 | 100 | 230 | 230 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Придбання та атестація обладнання для здійснення моніторингу навколишнього середовища | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | місцевий бюджет | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | отримання оперативних та достовірних даних про стан довкілля |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Розроблення та обслуговування функціонування баз даних та автоматизованих інформаційних систем | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 20232026 | обласний бюджет | 100 | - | 50 | 50 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 215 | 65 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Проведення оцінки ризиків, контролю, інвентаризації з метою зниження навантаження на довкілля | управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 300 | - | 150 | 150 | - | отримання оперативних та достовірних даних про стан довкілля області |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони навколишнього природного середовища | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 20232026 | обласний бюджет | 300 | 100 | 70 | 65 | 65 | отримання та використання знань для підвищення ефективності виконання природо-охоронних проєктів та заходів |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |

_______________________________________