ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження т. в. о. начальника обласної військової адміністрації

29 січня 2026 року № 63

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації у 2025−2027 роках Стратегії реформування

системи шкільного харчування на період до 2027 року у Волинській області

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Стратегічна ціль / Операційна ціль Найменування завдання | Найменування заходу (регіональний рівень) | Строк виконання | Орієнтовна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування | Відповідальні за реалізацію заходу | Індикатор виконання заходів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Посилення фінансової та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади для забезпечення ефективності і прозорості реформування системи шкільного харчування | | | | | | | |
| Операційна ціль 1. Забезпечення стратегічного підходу до впровадження реформи системи шкільного харчування на регіональному і місцевому рівні | | | | | | | |
| 1 | 1.Забезпечення збору, оброблення та аналізу даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти | 1) організація системного збору, актуалізації даних щодо організації харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти області, зокрема шляхом ведення дашборду показників | 2025–2027 (щокварталу) | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено регулярне оновлення даних інформаційної системи (дашборду) та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів |
| 2) визначення в територіальних громадах області відповідальних осіб за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування | протягом місяця з дня затвердже  ння регіонального операцій  ного плану заходів з реалізації у 2025−2027 роках Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року (далі − операційний план) | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | надано управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформацію та контактні дані щодо відповідальних осіб |
| 2 | 2.Ефективне впровадження програмних документів щодо реформування системи шкільного харчування на регіональному рівні та місцевому рівнях | 1) розроблення / оновлення місцевих програмних документів впровадження Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року (далі − Стратегія) з урахуванням операційного плану | протягом трьох місяців після затвердже  ння операцій  ного плану | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інші заінтересовані установи (за згодою) | розроблено/оновлено місцеві програмні документи з впровадження Стратегії |
| 2) проведення аналізу та підготовка річних звітів щодо реалізації місцевих програмних документів з впровадження Стратегії | щороку до 15 лютого протягом 2025−2027 років | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інші заінтересовані установи (за згодою) | підготовлено річні звіти органів місцевого самоврядування та подано управлінню освіти і науки Волинської ОДА |
| 3) залучення агенції регіонального розвитку Волинської області до впровадження Стратегії в територіальних громадах (проведення заходів/тренінгів, залучення грантових коштів, обмін досвідом тощо) | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), установа «Агенція регіонального розвитку Волинської області» (за згодою) | виконано агенціями регіонального розвитку завдання та заходи з впровадження Стратегії |
| 3 | 3. Підвищення спроможності територіальних громад щодо впровадження реформи системи шкільного харчування на місцевому рівні | 1) підготовка рекомендацій щодо розроблення місцевих програм реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти територіальної громади | 2026 рік | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації | підготовлено та надано відповідні рекомендації територіальним громадам |
| 2) розроблення/оновлення місцевих програм реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, зокрема з урахуванням підтримки суб’єктів ветеранського підприємництва | 2026−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено/оновлено та затверджено місцеві програми реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, зокрема з урахуванням підтримки суб’єктів ветеранського підприємництва |
| 3) здійснення видатків з місцевих бюджетів на фінансування місцевих програм реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти | 2026−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | органи місцевого самоврядування (за згодою) | здійснено видатки з місцевих бюджетів на фінансування місцевих програм реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |
| 4 | 4. Забезпечення ефективної комунікації обласної військової адміністрації, управління освіти і науки Волинської ОДА з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами і організаціями щодо впровадження Стратегії | 1) проведення регулярних зустрічей за участю обласної військової адміністрації з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами і організаціями щодо впровадження Стратегії | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | обласна військова адміністрація, районні військові адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші установи, підприємства і організації | проведено щомісячні зустрічі |
| 2) надання органам місцевого самоврядування необхідної методичної та консультативної допомоги щодо впровадження Стратегії | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації | підготовлено листи, надано рекомендації та роз’яснення, проведено робочі наради |
| Операційна ціль 2. Формування достатнього фінансового ресурсу для розширення категорій учнів, що забезпечуються якісним і збалансованим гарячим харчуванням у закладах освіти | | | | | | | |
| 5 | 5. Забезпечення сталого фінансування розширення програми безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти | 1) здійснення видатків з місцевих бюджетів на фінансування/обов’язкове співфінансування безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти | щороку протягом 2025−2027 років | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети,  інші джерела | органи місцевого самоврядування (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації, | здійснено видатки з місцевих бюджетів на забезпечення безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти |
| 2) залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти територіальних громад, зокрема коштів міжнародних партнерів, благодійної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети,  інші джерела | органи місцевого самоврядування (за згодою) | залучено додаткові кошти на забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |
| Операційна ціль 3. Забезпечення створення умов для проведення ефективних і прозорих закупівель в системі шкільного харчування | | | | | | | |
| 6 | 6. Надання методичної підтримки департаментом економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації та удосконалення процедур для проведення закупівель харчових продуктів, послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти | проведення аналізу закупівель харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти щодо дотримання принципів прозорості та доброчесності із залученням експертної підтримки в межах повноважень | щороку протягом 2026−2027 років | не потребує | - | департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | надано методичні рекомендації органам місцевого самоврядування |
| Операційна ціль 4. Сприяння залученню підприємств та підприємців до постачання товарів та послуг для забезпечення шкільного харчування | | | | | | | |
| 7 | 7. Забезпечення впровадження мотиваційних та навчальних заходів для фермерів, місцевих виробників харчових продуктів та постачальників послуг з харчування в заклади освіти | організація та проведення навчальних заходів та тренінгів для місцевих фермерів, виробників харчових продуктів та постачальників послуг з харчування, зокрема щодо виробництва здорових, безпечних і якісних харчових продуктів для забезпечення харчування дітей в закладах освіти, роботи з системою публічних закупівель та електронним каталогом тощо | 2025−2027 роки | не потребує | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління  Держпродспоживслужби у Волинській області, Агенція регіонального розвитку Волині,  департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (громадські об’єднання за згодою) | організовано та проведено навчальні заходи, тренінги |
| 8 | 8. Оцінка потенціалу застосування механізму публічно-приватного партнерства в системі забезпечення шкільного харчування | 1) проведення попереднього аналізу для розкриття потенціалу реалізації проєктів стосовно забезпечення шкільним харчуванням закладів освіти на умовах публічно-приватного партнерства | 2026−2027 роки | не потребує | за рахунок коштів приватних інвесторів або в межах виконання заходів окремих програм- підтримки підприємництва розвитку кластерних ініціатив; залучення коштів бізнес-асоціацій | департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції щодо застосування механізму публічно-приватного партнерства у сфері шкільного харчування |
| 2) проведення навчальних заходів для органів місцевого самоврядування щодо застосування механізму публічно-приватного партнерства для реалізації проєктів у сфері шкільного харчування | 2026−2027 роки | 268,0 | обласний бюджет | органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи обласної та районних державних (військових) адміністрацій, директори обласного підпорядкування закладів загальної середньої освіти, установи й організації, місцеві товаровиробники, громадські об’єднання та міжнародні партнери (за згодою) | проведено навчальні заходи (форум) |
| 9 | 9. Звітування про виконання Плану заходів та координація між виконавцями | 1) забезпечити подання органами місцевого самоврядування щоквартальної інформації про виконання Плану до управління освіти і науки облдержадміністрації.  2) узагальнювати інформацію та інформувати МОН у визначені строки.  3) проводити координаційні наради з виконавцями Плану (за потреби) | 2025–2027 (щокварталу до 20 числа) | не потребує фінансових витрат | - | органи місцевого самоврядування; управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації (за потреби) | своєчасно подані та узагальнені квартальні звіти; кількість проведених координаційних нарад; зменшення кількості повернень/уточнень даних |
| 10 | 10. Залучення агенцій регіонального розвитку (АРР) до впровадження Стратегії в територіальних громадах | організувати спільно з АРР заходи/тренінги для громад (проєктний менеджмент, грантові заявки, обмін практиками, комунікація реформи), а також супровід підготовки проєктів на МТД/гранти для модернізації харчоблоків та навчання персоналу | 2025–2027 (щокварталу / за планом) | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, обласний бюджет, МТД / гранти | управління освіти і науки облдержадміністрації, агенції регіонального розвитку (за згодою); органи місцевого самоврядування | кількість спільних заходів (тренінгів/семінарів) та охоплених громад; кількість підготовлених/поданих грантових заявок; кількість ініціатив, масштабованих між громадами; підвищено спроможність громад до реалізації Стратегії (за результатами опитування/самооцінки після навчань) |
| Усього за завданням стратегічної цілі 1/операційної цілі 4 | | | | 268,0 | обласний бюджет | | |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, дотриманням принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та покращенням показників енергоефективності | | | | | | | |
| Операційна ціль 1. Відновлення та модернізація мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти із впровадженням трьох технологічних моделей організації харчування, завдяки яким забезпечується якісне, безпечне та різноманітне харчування для учнів (вихованців) | | | | | | | |
| 11 | 11. Моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти в територіальних громадах | 1) проведення комплексного аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти з оцінкою фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення та відповідності вимогам енергоефективності, гігієнічним нормам і принципам НАССР | 2026−2027 роки за потреби | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління  Держпродспоживслужби у Волинській області (за згодою) | аналіз проведеної роботи |
| 2) моніторинг проєктів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти та формування їх пріоритетного переліку для відновлення та/або модернізації із застосуванням трьох технологічних моделей організації харчування, з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти територіальних громад | 2026−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | формування пріоритетного переліку їдалень (харчоблоків) закладів освіти, що будуть відновлені та/або модернізовані |
| 3) забезпечення наповнення Єдиної цифрової системи проєктами з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2026−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | розширено перелік проєктів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти в Єдиній цифровій системі |
| 12 | 12. Моніторинг реалізації проєктів, включаючи кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, на реалізацію проєктів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків), зокрема в межах проєктів з комплексного відновлення та модернізації освітньої інфраструктури | моніторинг фінансування робіт з відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) в рамках проєктів з комплексної термомодернізації закладів освіти, що реалізуються відповідно до Фінансової угоди “Енергоефективність громадських будівель в Україні” між Україною та Європейським інвестиційним банком | 2026−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | відновлено та модернізовано їдальні (харчоблоки) в межах проєктів з комплексної термомодернізації закладів освіти, аналіз виконаних робіт |
| 13 | 13. Відбір проєктів з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти щодо технологічних моделей, що відповідають державним будівельним нормам, національним стандартам,  вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи HACCP | сприяння підготовці проєктів для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | І−ІІ квартал протягом 2026−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  за згодою) | узагальнено збір даних |
| 14 | 14. Здійснення інформаційних заходів з метою підвищення кваліфікації та оновлення знань у сфері проєктування та реалізації проєктів за трьома технологічними моделями організації харчування в закладах освіти | підвищення кваліфікації з питань підготовки проєктної документації для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також проєктувальників, архітекторів та представників проєктних організацій | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) міжнародні партнери (за згодою) | кількість проведених інформаційних заходів з метою підвищення кваліфікації з питань підготовки проєктної документації |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР | | | | | | | |
| 15 | 15. Забезпечення системності та регулярності проведення навчальних заходів з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | 1) оновлення у разі потреби онлайн-курсів на освітніх платформах із розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління  Держпродспоживслужби  у Волинській області  (за згодою) | оновлено у разі потреби онлайн-курси на освітніх платформах |
| 2) розроблення та впровадження навчальних програм, проведення навчальних заходів у форматі вебінарів щодо дотримання процедур, заснованих на принципах системи НАССР, під час організації харчування в закладах освіти | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління  Держпродспоживслужби  у Волинській області  (за згодою) | розроблено та впроваджено навчальні програми, проведено навчальні заходи |
| 16 | 16. Забезпечення інформаційної та методичної підтримки закладів освіти з питань впровадження системи НАССР | забезпечення підготовки інформаційних матеріалів, надання роз’яснень з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | 2025−2026 роки | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління  Держпродспоживслужби у Волинській області  (за згодою) | підготовлено інформаційні матеріали, надано роз’яснення |
| 17 | 17. Контроль за якістю та безпечністю харчування та реагування на виявленні порушення (у межах повноважень). | проведення заходів державного контролю та лабораторних досліджень; ужиття заходів реагування у разі виявлення порушень; консультаційна підтримка закладів щодо усунення недоліків | 2025–2027 (постійно) | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області (за згодою), ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України» (за згодою) | експертні висновки лабораторії; кількість приписів / рекомендацій; відсутність / зменшення випадків ГКІ та харчових отруєнь у ЗО |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів (вихованців) навичок здорового харчування | | | | | | | |
| Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками їдалень (харчоблоків) | | | | | | | |
| 18 | 18. Проведення аналізу забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) залежно від технологічної моделі організації харчування та сестрами медичними (братами медичними) | 1) внесення змін до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти щодо працівників їдалень (харчоблоків) залежно від технологічної моделі організації харчування | 2027 рік | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою) | внесено зміни до типових штатних нормативів |
| 2) забезпечення перегляду функціоналу сестри медичної (брата медичного) у закладах загальної середньої освіти | 2026 рік | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | внесено зміни до посадових інструкцій сестри медичної (брата медичного) закладів загальної середньої освіти |
| 19 | 19. Розроблення механізму мотивації працівників їдалень (харчоблоків) та сестер медичних (братів медичних) закладів освіти шляхом створення сприятливих умов праці, професійного розвитку та заохочення | 1) визначення джерел фінансування, зокрема коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, для впровадження механізму матеріального стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | залучено кошти для додаткового фінансування працівників їдалень (харчоблоків), сестер медичних (братів медичних) |
| 2) розроблення системи мотивації працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | розроблено систему мотивації працівників |
| 3) забезпечено популяризацію кращих практик територіальних громад щодо стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | проведено заходи з метою поширення досвіду територіальних громад |
| 20 | 20. Розвиток навчально-практичних центрів, що здійснюють підготовку осіб, які беруть участь в забезпеченні харчування в закладі освіти, а також створення мережі центрів підвищення кваліфікації працівників їдалень (харчоблоків) на базі закладів професійної освіти | 1) розроблення рекомендацій щодо створення та функціонування навчально-практичних центрів та центрів підвищення кваліфікації працівників їдалень (харчоблоків) на базі закладів професійної освіти | грудень 2025 року | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  заклади професійної освіти,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | підготовлено відповідні рекомендації |
| 2) надання підтримки місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань створення та забезпечення функціонування мережі навчально-практичних центрів та центрів підвищення кваліфікації працівників їдалень (харчоблоків) на базі закладів професійної освіти | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації,  заклади професійної освіти,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | надано консультації, проведено заходи |
| 3) забезпечення сталої підтримки органів місцевого самоврядування у створенні модернізованих кулінарних хабів на базі закладів професійної освіти, що передбачає, зокрема, забезпечення навчально-практичних центрів закладів професійної освіти / кулінарних хабів необхідних технологічним обладнанням для відпрацювання технік безпечного приготування їжі у закладах освіти (мультифункціональні пристрої) | 2026−2027 роки | 400,0 | за рахунок джерел фінансування, не забороне  них чинним законо  давством | управління освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | відсоток забезпечення обладнанням |
| 21 | 21. Організація навчання для кухарів закладів освіти на базі навчально-практичних центрів закладів професійної освіти | 1) проведення опитування працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти щодо основних проблемних питань та потреб для забезпечення ефективної роботи | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт за результатами опитування |
|  | 2) проведення аналізу існуючої програми підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти шляхом опитування кухарів через 12 місяців після навчання щодо відповідності програми їх потребам | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області  (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено аналітичні матеріали |
| 3) оновлення програми підвищення кваліфікації для кухарів закладів освіти відповідно до потреб | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою),  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області  (за згодою), заклади професійної освіти | включено в програми навчання нові теми, внесено зміни до навчальних модулів для забезпечення їх максимальної ефективності |
| 4) організація навчання за професією «Кухар закладу освіти» та підвищення кваліфікації для працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2025−2027 роки | 268,0 | обласний бюджет | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації,  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області  (за згодою), заклади професійної освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено навчальні заходи |
| 22 | 22. Забезпечення доступу до підвищення кваліфікації працівникам підприємств та організацій, які надають послуги з харчування | 1) визначення потреб у підвищенні кваліфікації | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою),  підприємства, які надають послуги з харчування | проведено опитування серед працівників підприємств, які надають послуги з харчування |
| 2) забезпечення адаптації існуючої програми підвищення кваліфікації, професійного стандарту / державного освітнього стандарту з професії «Кухар закладу освіти» | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою),  заклади професійної освіти,  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області (за згодою) | розроблено програми навчання з урахуванням специфіки роботи працівників підприємств з надання послуг з харчування |
| 3) впровадження комплексної системи підвищення кваліфікації для працівників приватних підприємств та організацій (аутсорсинг, кейтеринг), що надають послуги з харчування, шляхом поєднання дистанційних технологій та інтенсивних практичних тренінгів за стандартами НАССР та сучасними кулінарними техніками» | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | управління освіти і науки і науки облдержадміністрації,  заклади професійної освіти,  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | проведено тренінги, семінари та стажування на базі провідних підприємств; розроблено мультимедійні матеріали для самостійного навчання |
| 23 | 23. Розроблення та впровадження навчальних програм безперервного професійного розвитку сестер медичних (братів медичних) на базі закладів громадського здоров’я | 1) розроблення навчальних програм та навчальних матеріалів щодо безперервного професійного розвитку сестер медичних (братів медичних) з питань здорового харчування із залученням профільних експертів | 2025−2026 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (за згодою), Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області (за згодою) | розроблено навчальні програми та підготовлено навчальні матеріали |
| 2) проведення заходів безперервного професійного розвитку сестер медичних (братів медичних) з питань здорового харчування | 2026−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», інші установи та організації (за згодою) | проведено заходи безперервного професійного розвитку для працівників закладів освіти, від яких були відповідні звернення |
|  | Усього за завданням: стратегічна ціль 3/операційна ціль 1 | | | 668,0 |  | | |
|  | У тому числі: | | | 400,0 | За рахунок джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством | | |
| 268,0 | Обласний бюджет | | |
| Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти, науково-педагогічними працівниками інститутів післядипломної освіти компетентностей з питань організації та забезпечення харчування в закладах освіти | | | | | | | |
| 24 | 24. Організація навчальних заходів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти з питань ефективного управління та організації шкільного харчування, формування навичок здорового харчування у здобувачів освіти | 1) організація та проведення навчальних вебінарів і семінарів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти | 2025−2027 роки |  |  | Головне управління  Держпродспоживслужби у Волинській області | проведено семінари та вебінари |
| 2) проведення заходів за участю керівників та педагогічних працівників закладів освіти для обміну досвідом та кращими практиками в організації харчування | 2025−2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети, інші джерела | органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи обласної та районних державних (військових) адміністрацій, директори обласного підпорядкування закладів загальної середньої освіти, установи й організації, місцеві товаровиробники, громадські об’єднання та міжнародні партнери (за згодою) | проведено заходи для обміну досвідом між фахівцями громад області. Форум |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування | | | | | | | |
| Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам | | | | | | | |
| 25 | 25. Надання консультаційної та методичної підтримки щодо розширення та удосконалення меню відповідно до вимог законодавства | забезпечення організації заходів з надання методичної допомоги, навчання персоналу та супровід в адаптації меню | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління  Держпродспоживслужби у Волинській області | надано рекомендації та консультації територіальним громадам, проведено регіональні заходи (тренінги/вебінари) |
| 26 | 26. Розроблення механізму оцінки та контролю якості забезпечення харчуванням учнів (вихованців) у закладах освіти | забезпечення здійснення постійного державного контролю за діяльністю закладів загальної середньої освіти з організації харчування учнів (вихованців), зокрема щодо якості приготовлених страв за температурою та органолептичними показниками і забезпечення внутрішнього контролю в закладі | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | Головне управління  Держпродспоживслужби у Волинській області | підготовлено звіт за результатами здійснення заходів контролю |
| Операційна ціль 3. Доступність і зрозумілість інформації про здорове харчування  Формування позитивного ставлення до здорового харчування через комунікацію | | | | | | | |
| 27 | 27. Залучення громадських діячів, профільних фахівців та медіа до популяризації реформи системи шкільного харчування | 1) формування регіональної спільноти для популяризації здорового способу життя, харчування та підтримки реформи системи шкільного харчування | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації | залучено публічних діячів та фахівців до популяризації реформи системи шкільного харчування та здорового способу життя |
| 2) організація престурів та візитів для представників національних, регіональних і місцевих медіа з метою ознайомлення з впровадженням реформи системи шкільного харчування та подальшої комунікації питань реформи | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації | організовано прес-тури та візити |
| Стратегічна ціль 5. Інтеграція України в міжнародні ініціативи з розвитку шкільного харчування та посилення міжнародної співпраці щодо впровадження реформи системи шкільного харчування в Україні | | | | | | | |
| Операційна ціль 1. Посилення міжнародної співпраці України у сфері шкільного харчування | | | | | | | |
| 28 | 28. Розвиток співпраці з міжнародними партнерами та залучення їх до підтримки реформи системи шкільного харчування в області | 1) забезпечення взаємодії з міжнародними партнерами (іноземними представництвами, міжнародними організаціями тощо) щодо налагодження та розширення співпраці у сфері шкільного харчування | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, установа «Агенція регіонального розвитку Волинської області» (за згодою) | кількість проведених зустрічей, під час яких обговорено реформування системи шкільного харчування |
| 2) проведення аналізу та визначення потреб територіальних громад у підтримці міжнародних партнерів для впровадження реформи системи шкільного харчування | 2025−2027 роки | не потребує фінансових витрат | - | управління освіти і науки облдержадміністрації, установа «Агенція регіонального розвитку Волинської області» (за згодою) | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції |
| 29 | 29.Участь області/громад у міжнародних заходах для презентації досягнень реформи та залучення партнерів | сприяння участі представників області та громад у міжнародних форумах / самітах /  виставках; підготовка презентаційних матеріалів та кейсів громад (у взаємодії з МОН та партнерами) | 2025–2027 | у межах бюджетних призначень | державний бюджет, місцеві бюджети, | управління освіти і науки облдержадміністрації,  управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою),міжнародні партнери (за згодою),  установа «Агенція регіонального розвитку Волинської області»  (за згодою) | кількість участей/кейсів; кількість підготовлених матеріалів; кількість домовленостей/контактів для подальшої співпраці |
| 30 | 30. Фінансово-аналітичне обґрунтування розширення переліку пільгових категорій | збір від громад розрахунків потреби у фінансуванні та підготовка аналітичної довідки / пропозицій щодо можливості розширення категорій дітей, які забезпечуються безоплатним харчуванням | 2025–2027 роки | у межах бюджетних призначень | місцеві бюджети | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою) | частка здобувачів освіти, охоплених пільговим харчуванням; підготовлено обґрунтовані пропозиції (довідки/розрахунки) |
| Операційна ціль 2. Залучення міжнародної підтримки на інфраструктуру, навчання та забезпечення харчування | | | | | | | |
| 31 | 31. Підготовка і супровід проєктних заявок на МТД/гранти для громад | формування переліку пріоритетних потреб громад; підготовка та супровід заявок на МТД/гранти; узагальнення потреб і обґрунтувань для донорів / партнерів | 2025–2027 | у межах бюджетних призначень | МТД/  гранти, інші джерела | управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні партнери (за згодою), установа «Агенція регіонального розвитку Волинської області»  (за згодою) | кількість поданих заявок; обсяг залучених ресурсів; кількість реалізованих проєктів / закупівель /  навчань за підтримки партнерів |
|  | Усього за завданням стратегічної цілі 1/операційної цілі 4 | | | 268,0 | обласний бюджет | | |
|  | Усього за завданням: стратегічна ціль 3/операційної цілі 1 | | | 668,0 | обласний бюджет / джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | | |
|  | У тому числі: | | | 400,0 | за рахунок джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством | | |
| 268,0 | обласний бюджет | | |
|  | Усього за реалізацією операційного плану заходів: | | | 936,0 |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_