Додаток 2

до Регіональної програми кластерного розвитку Волинської області на 2026–2027 роки

(абзац перший розділу 4)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Виявлення кластерних ініціатив шляхом стимулювання співпраці між МСП, ЗВО, НДІ та органами влади (етап інкубації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Популяризація кластерного підходу через інформаційну кампанію для МСП, ЗВО, НДІ та органів влади | підготовка електронних комунікаційних матеріалів (буклети, презентації, відео); створення інформаційних публікацій та серії постів для соцмереж, розміщення на регіональних медіа-платформах; проведення онлайн заходів (вебінари, інформаційні зустрічі) для представників МСП, закладів освіти, НДІ та органів влади; організація навчань з акцентом на практичні переваги кластерного підходу: приклади успішних кейсів, доступні інструменти підтримки, можливості співпраці | квітень-липень 2026 р. | Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, ГС “Український кластерний альянс” | інші джерела | 50 | 50 |  | забезпечено впізнаваність кластерного підходу серед цільових аудиторій; підвищено обізнаність щонайменше 100 представників цільових груп щодо переваг кластеризації |
| 2 | Проведення стратегічної сесії з вибору пріоритетних галузей, яким буде надано підтримку кластерного розвитку | залучення представників бізнесу, влади, ЗВО, НДІ та громадських організацій до дискусії; проведення фасилітованої стратегічної сесії з використанням методів групового ухвалення рішень; | квітень- серпень 2026 р. | Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, ГС “Український кластерний альянс” | інші джерела | 50 | 50 |  | проведено щонайменше 1 стратегічну сесію та визначено перелік 2–4 пріоритетних галузей для подальшої підтримки кластерного розвитку |
| 3 | Проведення 4 стратегічних сесій для 2 кластерний ініціатив, що будуть визначені на регіональному рівні | організація та проведення чотирьох фасилітованих сесій для двох кластерних ініціатив; визначення спільних цілей, напрямів діяльності та партнерств | квітень- серпень 2026 р. | ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | інші джерела | 50 | 50 |  | проведено 4 стратегічні сесії |
| ІІ. Сприяння розвитку інституцій та проєктної діяльності кластерних організацій (етап акселерації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація навчання проєктному менеджменту представників кластерних організацій | проведення тренінгів з основ проєктного менеджменту; ознайомлення з підготовкою заявок на гранти та управлінням проєктами; формування практичних навичок для реалізації спільних ініціатив | ІІІІ кв. 2026 р. | ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | інші джерела | 100 | 100 |  | щонайменше 5 представників кластерів пройшли навчання та отримали навички з розробки та реалізації проєктів |
| 5 | Розробка портфелю економічних проєктів для розвитку кластерних організацій та МСП (у межах менторингу і навчання) | проведення менторингових сесій для учасників кластерів; підготовка не менше 5 проєктних заявок на фінансування; формування портфеля проєктів для подання до донорських програм | ІІІІІ кв. 2026 р | Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, ГС “Український кластерний альянс” | інші джерела | 100 | 100 |  | підготовлено не менше 5 проєктних заявок на фінансування з різних джерел |
| 6 | Кампанія з фандрейзингу (просування підготовлених проєктів) | підготовка презентацій та матеріалів для потенційних донорів і партнерів; організація онлайн- та офлайн-зустрічей з інвесторами, фондами, бізнесом; просування проєктів через інформаційні платформи та мережі контактів | ІІІІІ кв. 2026 р | ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | інші джерела | 50 | 50 |  | представлено щонайменше 4 проєкти кластерів потенційним донорам та партнерам |
| 7 | Проведення галузевих досліджень з метою виявлення тем та напрямів співпраці МСП у межах кластерів | аналіз ринку та ланцюгів доданої вартості (ЛДВ) у пріоритетних галузях; виявлення проблем, «порожніх ланок» та можливостей кооперації; підготовка аналітичних звітів і рекомендацій. | 20262027 | ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області” департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | грантові кошти | 400 | 200 | 200 | публікація щонайменше 2 аналітичні огляди щодо ЛДВ та можливостей кооперації визначено конкретні точки інтеграції нових учасників у ЛДВ кластерів |
| 8 | Проведення щоквартальних кластерних зустрічей МСП, наукових, освітніх інституцій та кластерних організацій в межах діалогу “Влади і Бізнесу” | організація 4 зустрічей на рік (2 офлайн і 2 онлайн); обговорення спільних проєктів, проблем та можливостей для МСП, кластерів і влади; формування пропозицій для регіональної політики | 20262027 | Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області, ГС “Український кластерний альянс”, Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | інші джерела | 100 | 50 | 50 | проведено не менше 4 події на рік (2 офлай і 2 онлайн); налагоджено стабільну платформу для обміну інформацією між учасниками кластерів |
| 9 | Обміни досвідом з іншими українськими та іноземними кластерами | організація візитів до успішних кластерів в Україні та за кордоном; проведення онлайн-зустрічей і воркшопів із залученням міжнародних експертів; ознайомлення з кращими практиками управління та співпраці | 20262027 | ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, ГО “Центр управління проєктами”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | грантові кошти | 200 | 100 | 100 | не менше 10 представників регіональних ініціатив перейняли практичний досвід функціонування кластерів в інших регіонах України та ЄС |
| 10 | Сприяння просування кластерних організацій та їх членів на зовнішніх ринках шляхом участі кластерних організацій у міжнародних подіях та виставках (наприклад Rebuild Ukraine Construction & Energy) | організація участі кластерних організацій у міжнародних виставках, форумах і B2B-подіях; підготовка презентаційних матеріалів для зовнішніх ринків; забезпечення налагодження бізнес-контактів із закордонними партнерами | 20262027 | ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, кластерні організації | інші джерела | 100 | 50 | 50 | щонайменше 2 кластерні організації взяли участь у міжнародних виставках або подіях, сталі бізнес-контакти з міжнародними партнерами |
| 11 | Створення R&D-центру для стимулювання наукових досліджень і прикладних розробок | підготовка концепції та технічного завдання центру; закупівля обладнання та формування команди фахівців; запуск роботи центру для підтримки кластерів та інноваційних проєктів | 2027 | Луцький національний технічний університет, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації, ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, кластерні організації, заклади вищої освіти | обласний бюджет | 5000 |  | 5000 | створено функціонуючий регіональний R&D-центр (Кампус досконалості ЛНТУ) із забезпеченням обладнанням та фаховою командою |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 5000 |  | 5000 |  |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 250 000 |  | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  | інші (Луцький національний технічний універси тет) | 2500 |  | 2500 |  |
| 12 | Підтримка створення аграрного кластеру | проєкт передбачає створення інноваційного аграрного кластеру «Volyn Smart Agro Cluster» шляхом проведення дослідження потенціалу галузі картоплярства у Волинській області, організації двох міжсекторальних семінарів для фермерів, науковців, громад і влади, а також модернізації лабораторії Луцького НТУ та будівництва теплиці для вирощування безвірусного посадкового матеріалу. Буде здійснено агрохімічне обстеження земель фермерів із розробкою рекомендацій з удобрення; ключовим етапом стане створення юридично зареєстрованої кластерної організації для координації подальших дій; здійснюватиметься активна інформаційна кампанія для популяризації результатів і масштабування ініціативи | січень квітень 2026 | ГО “Центр управління проєктами” за сприяння ПРООН, ГО “Інститут дорадництва "Чисте довкілля”, СОК “Волинська картопля”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області” | грантові кошти | 1500 | 1500 |  | у результаті реалізації проєкту буде створено дієвий аграрний кластер, що об’єднає фермерів, наукові установи та громади для розвитку картоплярства Волині; модернізована лабораторія та нова теплична інфраструктура забезпечать фермерів якісним безвірусним посадковим матеріалом; щонайменше 100 учасників візьмуть участь у навчальних і партнерських заходах, а 15 фермерських господарств отримають науково обґрунтовані рекомендації з удобрення; проєкт сприятиме підвищенню врожайності та створенню ланцюгів доданої вартості, а також зміцнить імідж Волині як регіону інноваційного аграрного розвитку |
| 13 | Створення туристичного кластеру | проєкт «Полісся. Перезавантаження» передбачає створення економічної спільноти кластеру «Полісся» через дослідження культурного, туристичного та підприємницького потенціалу 34 громад, розробку дорожньої карти та програм розвитку культури, туризму і креативних індустрій. Планується створення онлайн-платформи для комунікації, навчання та просування локальних продуктів, брендування регіону і запуск соціального підприємництва. У межах проєкту буде підтримано виробників нематеріальної культурної спадщини, створено міжмуніципальні туристичні маршрути, каталоги ремесел і проведено форуми, фестивалі та навчальні програми | січень вересень | ГО “Місто. Перезавантаження”, ГО “Місто.медіа”, ГО “Діджитал вектор”, Шацька селищна рада, Любешівська селищна рада, Турійська селищна рада, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області” | грантові кошти | 10000 | 10000 |  | у результаті буде створено кластер «Полісся» як сталу модель міжмуніципальної співпраці, що об’єднає громади, бізнес, НУО та освітні установи; запрацює онлайн-платформа з маркетплейсом для промоції культурних, туристичних і крафтових продуктів регіону; розроблені стратегічні документи, брендбук і туристичні маршрути сприятимуть підвищенню впізнаваності Полісся на національному та міжнародному рівнях; щонайменше 25 підприємств підвищать свою конкурентоспроможність, а понад 300 осіб стануть учасниками форумів |
| 14 | Проєкт DRONE4FARM. Системна модернізація аграрної освіти у Волинській області шляхом інтеграції агродрон-технологій, цифрових рішень та європейських стандартів у навчальні програми ЗВО для підтримки сталого, ресурсоефективного та конкурентного агросектору | розробити та інтегрувати ECTS-орієнтовані курси з агродронів; створити університетські навчально-практичні агродрон-лабораторії; підготувати та сертифікувати викладачів (Train-the-Trainers); запустити пілотні освітні програми та короткотермінові тренінги; посилити співпрацю «Університет – Агробізнес – Громади»; інтегрувати європейські стандарти безпеки та якості в аграрну освіту набутки: 4–6 ECTS-курсів з агродрон-технологій; рамка компетентностей для агродрон-фахівців; функціонуючі лабораторії у ЗВО; підготовлені інструктори; проведені пілотні курси для студентів; короткі тренінги для аграріїв; рекомендації щодо масштабування на інші регіони | 20262027 | Луцький національний технічний університет, ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | грантові кошти | 11000 |  | 11000 | інституційна модернізація – інтеграція ECTS-орієнтованих курсів з агродронів у навчальні програми ЗВО; підвищення кадрової спроможності – підготовлені та сертифіковані викладачі (Train-the-Trainers); створена інфраструктура – університетські агродрон-лабораторії та польові навчальні майданчики; посилена співпраця “Університет – Бізнес – Громади”; підвищена працевлаштованість студентів у сфері precision agriculture; інтеграція українських ЗВО в Європейський освітній простір через трансфер методологій та стандартів ЄС |
| 15 | Проєкт Uni3DLink – National Additive Manufacturing Ecosystem for Ukraine | створення інноваційної регіональної інфраструктури для підтримки функціонування в Україні стійкої національної екосистеми адитивного виробництва (3D-друку) через: 1) розбудову мережі університетських 3D FabLab HUB; 2) запуск цифрової платформи Uni3DLink за принципом «єдиного вікна»; 3) інтеграцію реальних виробничих завдань у навчальний процес; 4) впровадження єдиних процедур якості та сертифікації. Проєкт спрямований на подолання розриву між університетською інфраструктурою та реальними потребами бізнесу, особливо в умовах воєнних викликів та відновлення України | 20262027 | Луцький національний технічний університет ГС “Український кластерний альянс” Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | грантові кошти | 10000 |  | 10000 | створити цифрову платформу Uni3DLink; розгорнути мережу з 5 3D FabLab HUB; інтегрувати виробничі кейси у навчальний процес (Луцький національний технічний університет) |
| 16 | Створення сталої екосистеми підприємництва в галузі STEM між університетами, науковими парками, промисловістю та інноваційними учасниками в Україні та Європі | метою проєкту є систематичне зміцнення вищої освіти в галузі STEM як рушійної сили інновацій та підприємництва шляхом інтеграції підприємницьких навичок, управління інтелектуальною власністю та процесів комерціалізації у викладання, дослідження та трансфер; Програма акселерації STEMpreneur (Програма акселерації науки та бізнесу) спрямована на стартапи та існуючі малі та середні підприємства, які прагнуть розвитку та масштабування | 20262027 | Луцький національний технічний університет, ГС “Український кластерний альянс”, Установа “Агенція регіонального розвитку Волинської області”, департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики облдержадміністрації | грантові кошти | 9000 |  | 9000 | проєкт сприяє створенню нових знань у сферах STEM, підприємництва та інновацій, а також обміну досвідом між містами, орієнтованими на підприємництво (з огляду на наявниі можливості та досвід, а також новостворених структур, консорціум створить конкурс ідей, програму акселерації та програму лідерства) |
|  |  |  |  | Разом: | обласний бюджет | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  |  |  |  | Разом: | державний бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Разом: | місцевий бюджет | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  |  |  |  | Разом: | грантові кошти | 292100 | 11800 | 280300 |  |
|  |  |  |  | Разом: | інші джерела | 3100 | 500 | 2600 |  |
|  |  |  |  | Разом за Програмою: |  | 305200 | 12300 | 292900 |  |

___________________________________________________